{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":39,"sheets":["Data NDKT","Data NTCV","Data TCXD","Data TNHT","Data TNDV","XDA Chi tiet BB","Chi tiet NK","XDA Tham so 3","XDA Tham so 1","XDA Tham so 2","XDA Data Khac","Phan tich Nhat ky","XDA LinkNK","LinkBB","DataThietbi","XDA Tham so 4","Danh mục HSPL","Thông tin chung","Danh mục công việc","Nhật trình","Nhật ký ngày","Nhật ký AT","LM TNĐV","NT VLĐV","LM TNHT","NT CVXD","Checklist","Caodo","Mục lục BB","Trang bìa BB","NTGĐ","Mục lục","Nhật ký công trình","Giá hợp đồng","THKL","PL03a","DATA_Caodo","XDA MauBB 1","XDA List Bien Ban"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":37,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Data NDKT","index":0,"n_rows":303,"n_cols":10,"rows_kept":303,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["NỘI DUNG KIỂM TRA (GỐC)",null,null,null,null,null,"NỘI DUNG KIỂM TRA (GỐC)"]
["NỘI DUNG KIỂM TRA","PHÂN LOẠI 1","PHÂN LOẠI 2","GHI CHÚ",null,null,"NỘI DUNG KIỂM TRA","PHÂN LOẠI 1","PHÂN LOẠI 2","GHI CHÚ"]
["Công tác bề mặt nền đất","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác bề mặt nền đất","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Cao độ mặt nền đất","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Cao độ mặt nền đất","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Quá trình thi công nền đào","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Quá trình thi công nền đào","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Chiều sâu, rộng khuôn đường","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Chiều sâu, rộng khuôn đường","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác đắp lề đường","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác đắp lề đường","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác đào khuôn đường","NDKT.0001","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác bề mặt nền đất","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác bề mặt nền đất","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Cao độ mặt nền cát","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Cao độ mặt nền cát","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra các lớp K95 ","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra các lớp K95 ","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Chiều dày lớp đắp ","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Chiều dày lớp đắp ","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác đắp cát nền đường","NDKT.0002","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác bề mặt cát K98, kích thước khuôn nền đường","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác bề mặt cát K98, kích thước khuôn nền đường","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác kiểm tra chất lượng vải trước khi rải","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác kiểm tra chất lượng vải trước khi rải","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác rải vải địa kỹ thuật ","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác rải vải địa kỹ thuật ","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kích thước, bề mặt rải vải địa theo thiết kế","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kích thước, bề mặt rải vải địa theo thiết kế","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác giáp mối nối vải địa kỹ thuật","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác giáp mối nối vải địa kỹ thuật","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công rải vải địa kỹ thuật","NDKT.0003","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra vật liệu cấp phối đá dăm, vệ sinh mặt bằng và thiết bị thi công","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra vật liệu cấp phối đá dăm, vệ sinh mặt bằng và thiết bị thi công","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác bề mặt móng đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác bề mặt móng đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Cao độ, kích thước mặt đường, kiểm tra vải địa","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Cao độ, kích thước mặt đường, kiểm tra vải địa","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ dốc nền đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ dốc nền đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ chặt, tưới ẩm nền đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ chặt, tưới ẩm nền đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ phẳng mặt đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ phẳng mặt đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Quá trình thi công lớp ","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Quá trình thi công lớp ","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Chiều dày lớp móng thi công ","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Chiều dày lớp móng thi công ","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II","NDKT.0004","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra vật liệu cấp phối đá dăm, vệ sinh mặt bằng và thiết bị thi công","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra vật liệu cấp phối đá dăm, vệ sinh mặt bằng và thiết bị thi công","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác bề mặt móng đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác bề mặt móng đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Cao độ, kích thước mặt đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Cao độ, kích thước mặt đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ dốc móng đường CPĐD loại 2","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ dốc móng đường CPĐD loại 2","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ chặt, tưới ẩm móng đường CPĐD loại 1","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ chặt, tưới ẩm móng đường CPĐD loại 1","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ phẳng mặt đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ phẳng mặt đường","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Quá trình thi công móng CPĐD loại 1 ","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Quá trình thi công móng CPĐD loại 1 ","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Chiều dày lớp móng thi công ","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Chiều dày lớp móng thi công ","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I","NDKT.0005","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác vệ sinh bề mặt móng CPĐD loại I","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác vệ sinh bề mặt móng CPĐD loại I","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Quá trình tưới nhựa thấm bám","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Quá trình tưới nhựa thấm bám","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Mật độ tưới nhựa thấm bám","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Mật độ tưới nhựa thấm bám","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Bảo vệ khu vực tưới nhựa thấm bám","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Bảo vệ khu vực tưới nhựa thấm bám","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công vệ sinh, tưới nhựa thấm bám","NDKT.0006","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác chuẩn bị thi công BTN hạt trung","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác chuẩn bị thi công BTN hạt trung","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Quá trình thi công lớp BTN hạt trung (Kiểm tra nhiệt độ, lu lèn, thiết bị, xử lý tiếp giáp)","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Quá trình thi công lớp BTN hạt trung (Kiểm tra nhiệt độ, lu lèn, thiết bị, xử lý tiếp giáp)","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ chặt, cao độ, kích thước hoàn thiện","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ chặt, cao độ, kích thước hoàn thiện","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ phẳng mặt đường","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ phẳng mặt đường","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Chiều dày lớp BTN hạt trung","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Chiều dày lớp BTN hạt trung","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt trung","NDKT.0007","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra công tác chuẩn bị thi công BTN hạt mịn, vật liệu","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra công tác chuẩn bị thi công BTN hạt mịn, vật liệu","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra công tác vệ sinh","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra công tác vệ sinh","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra công tác tưới dính bám","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra công tác tưới dính bám","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Quá trình thi công lớp BTN hạt mịn (Kiểm tra nhiệt độ, lu lèn, thiết bị, xử lý mối nối)","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Quá trình thi công lớp BTN hạt mịn (Kiểm tra nhiệt độ, lu lèn, thiết bị, xử lý mối nối)","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ chặt, cao độ, kích thước hoàn thiện","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ chặt, cao độ, kích thước hoàn thiện","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Kiểm tra độ phẳng mặt đường","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Kiểm tra độ phẳng mặt đường","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Chiều dày lớp BTN hạt mịn","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Chiều dày lớp BTN hạt mịn","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác thi công BTN hạt mịn","NDKT.0008","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Công tác bề mặt nền đất ","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Công tác bề mặt nền đất ","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Cao độ mặt nền đất ","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Cao độ mặt nền đất ","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Quá trình thi công nền đào","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Quá trình thi công nền đào","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Chiều sâu, chiều rộng đào móng","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Chiều sâu, chiều rộng đào móng","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Công tác vệ sinh, ATLĐ đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Công tác vệ sinh, ATLĐ đảm bảo yêu cầu","Kiểm tra công tác đào hố móng","NDKT.0009","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Vị trí, cao độ ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Vị trí, cao độ ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Độ chắc chắn ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Độ chắc chắn ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Độ kín khít ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Độ kín khít ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Vệ sinh ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Vệ sinh ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Độ thẳng đứng thành ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Độ thẳng đứng thành ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót","NDKT.0010","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Công tác bề mặt nền đất","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Công tác bề mặt nền đất","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Cao độ mặt nền đất","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Cao độ mặt nền đất","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Quá trình đổ bê tông (Kỹ thuật đổ, đầm bê tông, mạch ngừng)","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Quá trình đổ bê tông (Kỹ thuật đổ, đầm bê tông, mạch ngừng)","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Cao độ mặt bê tông","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Cao độ mặt bê tông","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Bề mặt bê tông","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Bề mặt bê tông","Kiểm tra công tác đổ bê tông lót","NDKT.0011","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Vị trí, cao độ ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Vị trí, cao độ ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Độ chắc chắn ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Độ chắc chắn ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Độ kín khít ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Độ kín khít ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Vệ sinh ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Vệ sinh ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Độ thẳng đứng thành ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Độ thẳng đứng thành ván khuôn","Kiểm tra công tác lắp dựng ván khuôn","NDKT.0012","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Uốn nắn,vệ sinh cốt thép","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Uốn nắn,vệ sinh cốt thép","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chủ","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chủ","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Chủng loại, đường kính, chiều dài thép đai","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Chủng loại, đường kính, chiều dài thép đai","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Vị trí các thanh thép","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Vị trí các thanh thép","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Chiều dài mối nối chồng","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Chiều dài mối nối chồng","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Chủng loại, đường kính thép chờ","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Chủng loại, đường kính thép chờ","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Vị trí, số lượng, chiều dài thép chờ","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Vị trí, số lượng, chiều dài thép chờ","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Chiều dày lớp bê tông bảo vệ","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Chiều dày lớp bê tông bảo vệ","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Vệ sinh cốt thép","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Vệ sinh cốt thép","Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép","NDKT.0013","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Tưới nước bám dính trước khi đổ bê tông","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Tưới nước bám dính trước khi đổ bê tông","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Quá trình đổ bê tông (Kỹ thuật đổ, đầm bê tông, mạch ngừng)","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Quá trình đổ bê tông (Kỹ thuật đổ, đầm bê tông, mạch ngừng)","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Bảo dưỡng bê tông ban đầu và làm mặt","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Bảo dưỡng bê tông ban đầu và làm mặt","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Bảo dưỡng bê tông tiếp theo","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Bảo dưỡng bê tông tiếp theo","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Cao độ mặt bê tông","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Cao độ mặt bê tông","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường",null,null,"Bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn","Kiểm tra công tác đổ bê tông","NDKT.0014","Thi công hệ thống thoát nước đường"]
["Kiểm tra chất lượng ván khuôn trước khi gia công lắp đặt","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô",null,null,"Kiểm tra chất lượng ván khuôn trước khi gia công lắp đặt","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô"]
["Vị trí, cao độ ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô",null,null,"Vị trí, cao độ ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô"]
["Độ ổn định ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô",null,null,"Độ ổn định ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô"]
["Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô",null,null,"Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô"]
["Độ kín khít ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô",null,null,"Độ kín khít ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô"]
["Vệ sinh ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô",null,null,"Vệ sinh ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô"]
["Độ thẳng đứng thành ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô",null,null,"Độ thẳng đứng thành ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn dầm sàn","NDKT.0015","Thi công phần thân thô"]
["Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chủ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chủ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chờ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chờ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Chủng loại, đường kính, chiều dài thép đai","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Chủng loại, đường kính, chiều dài thép đai","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Uốn nắn, vệ sinh cốt thép chờ dầm, thép gia cường","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Uốn nắn, vệ sinh cốt thép chờ dầm, thép gia cường","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Chủng loại , đường kính chiều dài thép lớp trên","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Chủng loại , đường kính chiều dài thép lớp trên","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Chủng loại , đường kính chiều dài thép lớp dưới","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Chủng loại , đường kính chiều dài thép lớp dưới","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Lắp đặt gioăng mạch ngừng, thép gia cường","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Lắp đặt gioăng mạch ngừng, thép gia cường","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Đục tẩy bê tông mạch ngừng, làm sạch tạo nhám ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Đục tẩy bê tông mạch ngừng, làm sạch tạo nhám ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Uốn nắn, vệ sinh cốt thép chờ dầm sàn","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Uốn nắn, vệ sinh cốt thép chờ dầm sàn","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Chủng loại ,đường kính ,chiều dài thép chờ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Chủng loại ,đường kính ,chiều dài thép chờ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Vị trí các thanh thép","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Vị trí các thanh thép","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Vị trí, chiều dài các mối nối","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Vị trí, chiều dài các mối nối","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Chiều dày lớp bê tông bảo vệ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Chiều dày lớp bê tông bảo vệ","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Công tác vệ sinh cốt thép","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Công tác vệ sinh cốt thép","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Lắp đặt lưới mạch ngừng","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô",null,null,"Lắp đặt lưới mạch ngừng","Kiểm tra công tác cốt thép dầm sàn","NDKT.0016","Thi công phần thân thô"]
["Vệ sinh tổng thể (đầu cột, ván khuôn dầm sàn)","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô",null,null,"Vệ sinh tổng thể (đầu cột, ván khuôn dầm sàn)","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô"]
["Vệ sinh, tưới bám dính trước khi đổ bê tông","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô",null,null,"Vệ sinh, tưới bám dính trước khi đổ bê tông","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô"]
["Quá trình đổ bê tông (Kỹ thuật đổ, đầm bê tông, mạch ngừng)","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô",null,null,"Quá trình đổ bê tông (Kỹ thuật đổ, đầm bê tông, mạch ngừng)","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô"]
["Làm mặt và cao độ mặt bê tông","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô",null,null,"Làm mặt và cao độ mặt bê tông","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô"]
["Bảo dưỡng bê tông tiếp theo","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô",null,null,"Bảo dưỡng bê tông tiếp theo","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô"]
["Bề mặt bê tông","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô",null,null,"Bề mặt bê tông","Kiểm tra công tác bê tông dầm sàn","NDKT.0017","Thi công phần thân thô"]
["Đục nhám bê tông chân cột, lõi (nếu có)","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô",null,null,"Đục nhám bê tông chân cột, lõi (nếu có)","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô"]
["Vệ sinh cốt thép chờ, Kingpost (nếu có)","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô",null,null,"Vệ sinh cốt thép chờ, Kingpost (nếu có)","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô"]
["Chủng loại, đk, chiều dài thép chủ, đai, thép gia cường","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô",null,null,"Chủng loại, đk, chiều dài thép chủ, đai, thép gia cường","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô"]
["Vị trí, chiều dài mối nối","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô",null,null,"Vị trí, chiều dài mối nối","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô"]
["Vị trí các thanh thép","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô",null,null,"Vị trí các thanh thép","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô"]
["Chất lượng ren, chiều dài phần ren","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô",null,null,"Chất lượng ren, chiều dài phần ren","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô"]
["Kỹ thuật lắp coupler chờ sẵn","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô",null,null,"Kỹ thuật lắp coupler chờ sẵn","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô"]
["Chiều dày lớp bê tông bảo vệ","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô",null,null,"Chiều dày lớp bê tông bảo vệ","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô"]
["Vệ sinh sau khi lắp đặt","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô",null,null,"Vệ sinh sau khi lắp đặt","Kiểm tra công tác cốt thép cột, lõi","NDKT.0018","Thi công phần thân thô"]
["Kiểm tra chất lượng ván khuôn trước khi gia công lắp đặt","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô",null,null,"Kiểm tra chất lượng ván khuôn trước khi gia công lắp đặt","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô"]
["Vị trí, kích thước hình học ván khuôn cột","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô",null,null,"Vị trí, kích thước hình học ván khuôn cột","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô"]
["Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô",null,null,"Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô"]
["Độ kín khít ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô",null,null,"Độ kín khít ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô"]
["Độ thẳng đứng ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô",null,null,"Độ thẳng đứng ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô"]
["Độ chắc chắn ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô",null,null,"Độ chắc chắn ván khuôn","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô"]
["Công tác vệ sinh sau khi lắp đặt","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô",null,null,"Công tác vệ sinh sau khi lắp đặt","Kiểm tra công tác định vị, ván khuôn cột, lõi","NDKT.0019","Thi công phần thân thô"]
["Vệ sinh, tưới bám dính trước khi đổ bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô",null,null,"Vệ sinh, tưới bám dính trước khi đổ bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô"]
["Quá trình đổ bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô",null,null,"Quá trình đổ bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô"]
["Kỹ thuật đổ, đầm bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô",null,null,"Kỹ thuật đổ, đầm bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô"]
["Cao độ bề mặt bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô",null,null,"Cao độ bề mặt bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô"]
["Bảo dưỡng bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô",null,null,"Bảo dưỡng bê tông","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô"]
["Bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô",null,null,"Bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn","Kiểm tra công tác bê tông cột, lõi","NDKT.0020","Thi công phần thân thô"]
["Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Cấp phối vữa XM (kèm theo KQTN)","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Cấp phối vữa XM (kèm theo KQTN)","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Loại gạch được sử dụng cho từng khu vực, vị trí","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Loại gạch được sử dụng cho từng khu vực, vị trí","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Vị trí đường mực","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Vị trí đường mực","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Nghiệm thu chân cơ, căng dây, thả lèo, …","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Nghiệm thu chân cơ, căng dây, thả lèo, …","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Khoan cắm thép liên kết tường xây, lớp hồ dầu tiếp giáp giữa tường và BTCT","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Khoan cắm thép liên kết tường xây, lớp hồ dầu tiếp giáp giữa tường và BTCT","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Quy cách xây (quy định về gạch quay ngang, gạch chèn đỉnh tường, kích thước khối xây, ...)","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Quy cách xây (quy định về gạch quay ngang, gạch chèn đỉnh tường, kích thước khối xây, ...)","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác thi công trụ tường, giằng tường, lanh tô","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác thi công trụ tường, giằng tường, lanh tô","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Chiều dày, độ chặt, vệ sinh mạch vữa, …","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Chiều dày, độ chặt, vệ sinh mạch vữa, …","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Độ thẳng đứng, phẳng, vuông góc, thông thủy, …","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Độ thẳng đứng, phẳng, vuông góc, thông thủy, …","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Vị trí, kích thước cửa, kích thước lỗ mở","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Vị trí, kích thước cửa, kích thước lỗ mở","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Vệ sinh, bảo dưỡng, xử lý khuyết tật và các công việc khác","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Vệ sinh, bảo dưỡng, xử lý khuyết tật và các công việc khác","Kiểm tra công tác xây","NDKT.0021","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Cấp phối vữa XM (kèm theo KQTN)","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Cấp phối vữa XM (kèm theo KQTN)","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Tạo nhám đối với trần, cột, vách bê tông","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Tạo nhám đối với trần, cột, vách bê tông","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt tường/trần (trước khi trát)","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt tường/trần (trước khi trát)","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Đóng lưới liên kết tại các vị trí theo biện pháp thi công được duyệt","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Đóng lưới liên kết tại các vị trí theo biện pháp thi công được duyệt","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra đắp mốc","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra đắp mốc","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Trát 2 lớp đối với cấu kiện tường, cột, dầm trần (các vị trí trát dày quá quy định tuân theo BPTC được duyệt)","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Trát 2 lớp đối với cấu kiện tường, cột, dầm trần (các vị trí trát dày quá quy định tuân theo BPTC được duyệt)","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác đắp gờ, phào, chỉ","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác đắp gờ, phào, chỉ","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra chất lượng trát: Gõ bộp; Độ phẳng/thẳng, vết nứt, tạp chất, thẩm mỹ, độ vuông góc, … của bề mặt trát. ","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra chất lượng trát: Gõ bộp; Độ phẳng/thẳng, vết nứt, tạp chất, thẩm mỹ, độ vuông góc, … của bề mặt trát. ","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kích thước cửa, lỗ mở","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kích thước cửa, lỗ mở","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác sửa chữa khuyết tật (nếu có), vệ sinh và bảo dưỡng","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác sửa chữa khuyết tật (nếu có), vệ sinh và bảo dưỡng","Kiểm tra công tác trát","NDKT.0022","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Vị trí, cao độ, kích thước hình học bậc thang ","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Vị trí, cao độ, kích thước hình học bậc thang ","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Cấp phối vữa XM (kèm theo KQTN)","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Cấp phối vữa XM (kèm theo KQTN)","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Loại gạch được sử dụng cho từng khu vực, vị trí","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Loại gạch được sử dụng cho từng khu vực, vị trí","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Chiều dày mạch","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Chiều dày mạch","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Độ chặt mạch vữa","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Độ chặt mạch vữa","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Vệ sinh mạch vữa","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Vệ sinh mạch vữa","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Độ thẳng đứng, vuông góc","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Độ thẳng đứng, vuông góc","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Vệ sinh, các công việc khác","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Vệ sinh, các công việc khác","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["An toàn lao động","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"An toàn lao động","Kiểm tra công tác xây cầu thang","NDKT.0023","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các loại vật liệu trước khi tập kết tại vị trí thi công đảm bảo đúng chủng loại","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các loại vật liệu trước khi tập kết tại vị trí thi công đảm bảo đúng chủng loại","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các điều kiện trước khi thi công","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các điều kiện trước khi thi công","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Cổ ống M&E: Vệ sinh, đục tẩy sạch sẽ, cố định ống. Quấn băng trương nở, lắp dựng ván khuôn, tưới bám dinh và đổ bù sika hoặc các vật liệu khác theo BPTC đã duyệt (xuyên sàn, xuyên tường vách)","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Cổ ống M&E: Vệ sinh, đục tẩy sạch sẽ, cố định ống. Quấn băng trương nở, lắp dựng ván khuôn, tưới bám dinh và đổ bù sika hoặc các vật liệu khác theo BPTC đã duyệt (xuyên sàn, xuyên tường vách)","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Xử lý khuyết tật và Kiểm tra lớp láng bảo vệ","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Xử lý khuyết tật và Kiểm tra lớp láng bảo vệ","Kiểm tra công tác chống thấm cổ ống","NDKT.0024","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các loại vật liệu trước khi tập kết tại vị trí thi công đảm bảo đúng chủng loại","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các loại vật liệu trước khi tập kết tại vị trí thi công đảm bảo đúng chủng loại","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra chống thấm lớp 1 (Quét lớp màng đàn hồi hai thành phần gốc xi măng hoặc các vật liệu khác theo BPTC)","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra chống thấm lớp 1 (Quét lớp màng đàn hồi hai thành phần gốc xi măng hoặc các vật liệu khác theo BPTC)","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra gia cố góc chân tường bằng lưới (có thể là Polyester); Gia cố lưới/gioăng quanh cổ ống M&E, …","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra gia cố góc chân tường bằng lưới (có thể là Polyester); Gia cố lưới/gioăng quanh cổ ống M&E, …","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra chống thấm lớp 2: Vật liệu phủ kín, đều bề mặt; Bề mặt không bong tróc, …","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra chống thấm lớp 2: Vật liệu phủ kín, đều bề mặt; Bề mặt không bong tróc, …","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra ngâm nước sau khi quét chống thấm","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra ngâm nước sau khi quét chống thấm","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Xử lý khuyết tật và Kiểm tra lớp láng bảo vệ","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Xử lý khuyết tật và Kiểm tra lớp láng bảo vệ","Kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh","NDKT.0025","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Cấp phối vữa XM (kèm theo KQTN)","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Cấp phối vữa XM (kèm theo KQTN)","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra vệ sinh, tạo nhám bề mặt; xử lý khuyết tật bề mặt nền, …","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra vệ sinh, tạo nhám bề mặt; xử lý khuyết tật bề mặt nền, …","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra đắp mốc (khoảng cách, cao độ mốc, …)","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra đắp mốc (khoảng cách, cao độ mốc, …)","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra tưới hồ dầu trước khi láng","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra tưới hồ dầu trước khi láng","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra tình trạng chất lượng vữa trong quá trình thi công","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra tình trạng chất lượng vữa trong quá trình thi công","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác bảo dưỡng lớp cán nền","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác bảo dưỡng lớp cán nền","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra cao độ, độ phẳng (lỗi/lõm), độ dốc, gõ ộp, độ đặc chắc, bề mặt, …","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra cao độ, độ phẳng (lỗi/lõm), độ dốc, gõ ộp, độ đặc chắc, bề mặt, …","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác sửa chữa khuyết tật và vệ sinh","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác sửa chữa khuyết tật và vệ sinh","Kiểm tra công tác láng","NDKT.0026","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các điều kiện trước khi ốp/lát","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các điều kiện trước khi ốp/lát","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra bề mặt ốp/lát: Hình dạng, kích thước, khuyết tật; Đồng đều về màu sắc, vân","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra bề mặt ốp/lát: Hình dạng, kích thước, khuyết tật; Đồng đều về màu sắc, vân","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Joint/mạch: Kiểm tra sai lệch theo phương đứng, phương ngang; Sắc nét; Đồng đều","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Joint/mạch: Kiểm tra sai lệch theo phương đứng, phương ngang; Sắc nét; Đồng đều","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra độ thẳng góc gạch ốp chân tường","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra độ thẳng góc gạch ốp chân tường","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra mạch vữa đầu gạch ốp chân tường  450, thẳng, láng","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra mạch vữa đầu gạch ốp chân tường  450, thẳng, láng","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra cao độ, độ dốc, bằng phẳng","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra cao độ, độ dốc, bằng phẳng","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra liên kết giữa gạch và nền/tường, kiểm tra bộp","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra liên kết giữa gạch và nền/tường, kiểm tra bộp","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Sửa chữa khuyết tật và công tác vệ sinh, bảo quản bề mặt","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Sửa chữa khuyết tật và công tác vệ sinh, bảo quản bề mặt","Kiểm tra công tác ốp/lát gạch","NDKT.0027","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra chủng loại, chống thấm, kích thước, chất lượng, màu sắc, hoa văn đá so với thiết kế","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra chủng loại, chống thấm, kích thước, chất lượng, màu sắc, hoa văn đá so với thiết kế","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra khung thép, móc, bát, neo, keo dán và các vật tư khác, …","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra khung thép, móc, bát, neo, keo dán và các vật tư khác, …","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các điều kiện trước khi ốp đá","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các điều kiện trước khi ốp đá","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra liên kết bát treo, móc với tường","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra liên kết bát treo, móc với tường","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra liên kết khung thép, bát móc treo đá, thử tải: Chi tiết liên kết, mối hàn, siết vít, …","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra liên kết khung thép, bát móc treo đá, thử tải: Chi tiết liên kết, mối hàn, siết vít, …","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra hoàn thiện lắp dựng: Bề mặt, độ phẳng, thẳng, chắc chắn, góc cạnh sắc nét","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra hoàn thiện lắp dựng: Bề mặt, độ phẳng, thẳng, chắc chắn, góc cạnh sắc nét","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Sửa chữa khuyết tật và công tác vệ sinh","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Sửa chữa khuyết tật và công tác vệ sinh","Kiểm tra công tác ốp đá","NDKT.0028","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra chủng loại, kích thước, chất lượng, màu sắc, hoa văn đá so với thiết kế, vật tư phụ","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra chủng loại, kích thước, chất lượng, màu sắc, hoa văn đá so với thiết kế, vật tư phụ","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra chất chống thấm đá, keo ","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra chất chống thấm đá, keo ","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các điều kiện trước khi lát đá","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các điều kiện trước khi lát đá","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra hoàn thiện công tác lát đá: Bề mặt,  Joint/mạch, cao độ viên đá, độ đặc/chắc của lớp keo (gõ bộp)","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra hoàn thiện công tác lát đá: Bề mặt,  Joint/mạch, cao độ viên đá, độ đặc/chắc của lớp keo (gõ bộp)","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Sửa chữa khuyết tật và vệ sinh","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Sửa chữa khuyết tật và vệ sinh","Kiểm tra công tác lát đá","NDKT.0029","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác chuẩn bị","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác chuẩn bị","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật tư, …","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra vật liệu, chủng loại: Sơn, bả","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra vật liệu, chủng loại: Sơn, bả","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra nghiệm thu bề mặt trước khi bả: Vệ sinh bề mặt, độ ẩm, tạo phẳng bề mặt (đá mài hoặc giáp)","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra nghiệm thu bề mặt trước khi bả: Vệ sinh bề mặt, độ ẩm, tạo phẳng bề mặt (đá mài hoặc giáp)","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra bả lớp 1 ","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra bả lớp 1 ","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra bả lớp 2 ","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra bả lớp 2 ","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác sơn","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác sơn","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra vật tư chuẩn bị sơn lót và quá trình sơn lót","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra vật tư chuẩn bị sơn lót và quá trình sơn lót","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Nghiệm thu sơn lót và chuẩn bị vật tư sơn hoàn thiện nước 1","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Nghiệm thu sơn lót và chuẩn bị vật tư sơn hoàn thiện nước 1","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra nghiệm thu sơn màu nước 1","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra nghiệm thu sơn màu nước 1","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra công tác sơn màu lớp 2: Đồng màu, bề mặt phẳng nhẵn, không tụ sơn, không có vết chổi, không có vết loang,  góc tường, điểm giao sắc nét, …","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra công tác sơn màu lớp 2: Đồng màu, bề mặt phẳng nhẵn, không tụ sơn, không có vết chổi, không có vết loang,  góc tường, điểm giao sắc nét, …","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác vệ sinh và đảm bảo an toàn lao động","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác vệ sinh và đảm bảo an toàn lao động","Kiểm tra công tác sơn - bả","NDKT.0030","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, tập kết vật tư, đường mực cao độ trần, ….","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, tập kết vật tư, đường mực cao độ trần, ….","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra nghiệm thu vật tư vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sử dụng","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra nghiệm thu vật tư vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sử dụng","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra lắp dựng ty ren, các thanh gia cố/gia cường (khoảng cách, liên kết, độ thẳng, thử tải, …) và thanh V viền tường (bao gồm cả ty treo đèn chùm, tấm MDF gia cố hộp rèm, …)","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra lắp dựng ty ren, các thanh gia cố/gia cường (khoảng cách, liên kết, độ thẳng, thử tải, …) và thanh V viền tường (bao gồm cả ty treo đèn chùm, tấm MDF gia cố hộp rèm, …)","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các điều kiện  trước khi thi công: Trần, tường, vị trí M&E; (Biên bản bàn giao mặt bằng giữa M&E và XD)","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các điều kiện  trước khi thi công: Trần, tường, vị trí M&E; (Biên bản bàn giao mặt bằng giữa M&E và XD)","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra lắp dựng hệ xương trần: Kiểm tra liên kết, khoảng cách, cao độ của hệ, vị trí lỗ mở, độ ổn định, ... của hệ xương","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra lắp dựng hệ xương trần: Kiểm tra liên kết, khoảng cách, cao độ của hệ, vị trí lỗ mở, độ ổn định, ... của hệ xương","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra lắp dựng tấm trần: Liên kết, bề mặt tấm, mối nối,  khe hở, lưới chống nứt và bột chuyên dụng, ...","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra lắp dựng tấm trần: Liên kết, bề mặt tấm, mối nối,  khe hở, lưới chống nứt và bột chuyên dụng, ...","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác sửa chữa khuyết tật và vệ sinh","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác sửa chữa khuyết tật và vệ sinh","Kiểm tra công tác trần thạch cao xương chìm","NDKT.0031","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác An toàn lao động, tập kết vật tư, đường mực cao độ trần, ….","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác An toàn lao động, tập kết vật tư, đường mực cao độ trần, ….","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra nghiệm thu vật tư vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sử dụng","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra nghiệm thu vật tư vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sử dụng","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra lắp dựng ty ren, các thanh gia cố/gia cường (khoảng cách, liên kết, độ thẳng, thử tải, …) và thanh V viền tường (bao gồm cả ty treo đèn chùm, tấm MDF gia cố hộp rèm, …)","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra lắp dựng ty ren, các thanh gia cố/gia cường (khoảng cách, liên kết, độ thẳng, thử tải, …) và thanh V viền tường (bao gồm cả ty treo đèn chùm, tấm MDF gia cố hộp rèm, …)","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các điều kiện  trước khi thi công: Trần, tường, vị trí M&E; (Biên bản bàn giao mặt bằng giữa M&E và XD)","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các điều kiện  trước khi thi công: Trần, tường, vị trí M&E; (Biên bản bàn giao mặt bằng giữa M&E và XD)","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra lắp dựng hệ xương trần: Kiểm tra liên kết, khoảng cách, cao độ của hệ, vị trí lỗ mở, độ ổn định, ... của hệ xương","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra lắp dựng hệ xương trần: Kiểm tra liên kết, khoảng cách, cao độ của hệ, vị trí lỗ mở, độ ổn định, ... của hệ xương","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra công tác thả tấm trần","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra công tác thả tấm trần","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác sửa chữa khuyết tật và vệ sinh","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác sửa chữa khuyết tật và vệ sinh","Kiểm tra công tác trần thạch cao tấm thả","NDKT.0032","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các điều kiện trước khi thi công","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các điều kiện trước khi thi công","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra lắp dựng Pát treo, bu lông nở, ty ren, … vào tường/bê tông (tùy theo BPTC): Chi tiết liên kết, lực xiết của ty ren hoặc bu long; Keo liên kết, … (trường hợp cần thiết thử tải lực nhổ)","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra lắp dựng Pát treo, bu lông nở, ty ren, … vào tường/bê tông (tùy theo BPTC): Chi tiết liên kết, lực xiết của ty ren hoặc bu long; Keo liên kết, … (trường hợp cần thiết thử tải lực nhổ)","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra lắp dựng khung thép với pát treo/ty ren..: Xiết bu long/hàn; Sơn chống gỉ, …","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra lắp dựng khung thép với pát treo/ty ren..: Xiết bu long/hàn; Sơn chống gỉ, …","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra lắp dựng tấm ốp Alu lên khung thép: Số lượng, khoảng cách, vị trí Vít; Keo, …","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra lắp dựng tấm ốp Alu lên khung thép: Số lượng, khoảng cách, vị trí Vít; Keo, …","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra hoàn thành lắp dựng: Mạch Silicone đồng đều, kín khít, nước không thấm qua, bề mặt phẳng, nhẵn, không có vết sần sùi, gợn, nứt, tụ keo, cao độ, kích thước","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra hoàn thành lắp dựng: Mạch Silicone đồng đều, kín khít, nước không thấm qua, bề mặt phẳng, nhẵn, không có vết sần sùi, gợn, nứt, tụ keo, cao độ, kích thước","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Công tác sửa chữa Defect và vệ sinh","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Công tác sửa chữa Defect và vệ sinh","Kiểm tra công tác thi công lắp dựng tấm ALU","NDKT.0033","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra các điều kiện trước khi thi công","Kiểm tra công tác trồng cây","NDKT.0034","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra các điều kiện trước khi thi công","Kiểm tra công tác trồng cây","NDKT.0034","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra vị trí, kích thước (rộng, sâu) hố trồng cây/cỏ","Kiểm tra công tác trồng cây","NDKT.0034","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra vị trí, kích thước (rộng, sâu) hố trồng cây/cỏ","Kiểm tra công tác trồng cây","NDKT.0034","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra loại đất trồng","Kiểm tra công tác trồng cây","NDKT.0034","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra loại đất trồng","Kiểm tra công tác trồng cây","NDKT.0034","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra cây/cỏ sau khi trồng: Chủng loại, vị trí, khoảng cách, tỉ lệ, tình trạng cây (cây khỏe mạnh, tán đều, thẳng, không sâu bệnh, …), cây chống","Kiểm tra công tác trồng cây","NDKT.0034","Thi công các công tác hoàn thiện",null,null,"Kiểm tra cây/cỏ sau khi trồng: Chủng loại, vị trí, khoảng cách, tỉ lệ, tình trạng cây (cây khỏe mạnh, tán đều, thẳng, không sâu bệnh, …), cây chống","Kiểm tra công tác trồng cây","NDKT.0034","Thi công các công tác hoàn thiện"]
["Kiểm tra vật liệu, kích cỡ và chủng loại cáp","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Kiểm tra vật liệu, kích cỡ và chủng loại cáp","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Điện trở cách điện dây và cáp điện trước khi thi công (đối với cáp tận dụng)","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Điện trở cách điện dây và cáp điện trước khi thi công (đối với cáp tận dụng)","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Kiểm tra vỏ bọc trong quá trình kéo rải dây và cáp điện","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Kiểm tra vỏ bọc trong quá trình kéo rải dây và cáp điện","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Kiểm tra xếp cáp theo thứ tự phase","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Kiểm tra xếp cáp theo thứ tự phase","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Cố định và đánh dấu dây và cáp điện","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Cố định và đánh dấu dây và cáp điện","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Đấu nối cáp, đấu nối tiếp địa cho dây và cáp điện","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Đấu nối cáp, đấu nối tiếp địa cho dây và cáp điện","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Điện trở cách điện, thông mạch tuyến dây và cáp điện sau khi thi công","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Điện trở cách điện, thông mạch tuyến dây và cáp điện sau khi thi công","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Soi quang, kiểm tra suy hao (đối với dây điện nhẹ)","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Soi quang, kiểm tra suy hao (đối với dây điện nhẹ)","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Bảo vệ đầu chờ cáp, chống ẩm, chống cháy, chống côn trùng","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Bảo vệ đầu chờ cáp, chống ẩm, chống cháy, chống côn trùng","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Công tác vệ sinh, hoàn trả mặt bằng","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Công tác vệ sinh, hoàn trả mặt bằng","Kiểm tra kéo rải dây, cáp điện","NDKT.0035","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Kiểm tra giá đỡ treo máy, ống gió, hộp gió","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Kiểm tra giá đỡ treo máy, ống gió, hộp gió","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ, cố định thiết bị","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ, cố định thiết bị","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Chất lượng và phương pháp kết nối: ống gas, ống nước ngưng, dây điện, ống gió, hộp gió","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Chất lượng và phương pháp kết nối: ống gas, ống nước ngưng, dây điện, ống gió, hộp gió","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Kiểm tra độ dốc của máy","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Kiểm tra độ dốc của máy","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Công tác vệ sinh","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Công tác vệ sinh","Kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","NDKT.0036","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ, cố định thiết bị","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ, cố định thiết bị","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Kiểm tra giá đỡ treo, neo, liên kết thiết bị với tường, sàn","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Kiểm tra giá đỡ treo, neo, liên kết thiết bị với tường, sàn","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Chất lượng và phương pháp kết nối: Đinh vít, tắc kê, silicon, xi măng chèn kín","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Chất lượng và phương pháp kết nối: Đinh vít, tắc kê, silicon, xi măng chèn kín","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Công tác vệ sinh, bảo quản thiết bị và hoàn trả mặt bằng","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Công tác vệ sinh, bảo quản thiết bị và hoàn trả mặt bằng","Kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh","NDKT.0037","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Chủng loại vật tư, vật liệu sử dụng","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Chủng loại vật tư, vật liệu sử dụng","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Thi công lắp đặt tuyến ống","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Thi công lắp đặt tuyến ống","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Qui cách, kích thước và khoảng cách các giá, gối đỡ ống","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Qui cách, kích thước và khoảng cách các giá, gối đỡ ống","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ các tuyến ống","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ các tuyến ống","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Chất lượng và phương pháp nối ống, bảo vệ đầu ống","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Chất lượng và phương pháp nối ống, bảo vệ đầu ống","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Vị trí, chất lượng lắp đặt bộ chia gas","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Vị trí, chất lượng lắp đặt bộ chia gas","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Công tác vệ sinh, đánh dấu, chèn trát các vị trí xuyên tường, vách","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Công tác vệ sinh, đánh dấu, chèn trát các vị trí xuyên tường, vách","Kiểm tra lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","NDKT.0038","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Chủng loại vật tư, thiết bị sử dụng","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Chủng loại vật tư, thiết bị sử dụng","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Thi công lắp đặt","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Thi công lắp đặt","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Quy cách, kích thước và khoảng cách các giá đỡ, gối đỡ , bệ đỡ dàn nóng","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Quy cách, kích thước và khoảng cách các giá đỡ, gối đỡ , bệ đỡ dàn nóng","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ giá đỡ","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ giá đỡ","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Công tác lắp đặt giá đỡ dàn nóng, căn chỉnh máy","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Công tác lắp đặt giá đỡ dàn nóng, căn chỉnh máy","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Công tác đấu nối ống gas, hút chân không, xả gas","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Công tác đấu nối ống gas, hút chân không, xả gas","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Công tác đấu nối ống nước ngưng dàn nóng (nếu có)","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Công tác đấu nối ống nước ngưng dàn nóng (nếu có)","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Công tác đấu nối điện nguồn, tiếp địa","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Công tác đấu nối điện nguồn, tiếp địa","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Công tác vệ sinh, hoàn trả mặt bằng","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)",null,null,"Công tác vệ sinh, hoàn trả mặt bằng","Kiểm tra lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","NDKT.0039","Thi công cơ điện (M&E)"]
["Vị trí","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Vị trí","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Phương pháp ép ( liên kết kín hay không, giao hội các góc…)","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Phương pháp ép ( liên kết kín hay không, giao hội các góc…)","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Hướng ép, độ thẳng đứng","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Hướng ép, độ thẳng đứng","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Cao độ đỉnh cừ","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Cao độ đỉnh cừ","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Chủng loại cừ, khối lượng ép ( cừ Lasen IV) SL:  ………","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Chủng loại cừ, khối lượng ép ( cừ Lasen IV) SL:  ………","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Lắp đặt văng chống ( số lượng, chủng loại) SL:  ……… CL:  ………","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Lắp đặt văng chống ( số lượng, chủng loại) SL:  ……… CL:  ………","Kiểm tra công tác ép cừ Larsen","NDKT.0040","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Ví trí rút cừ Larsen","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Ví trí rút cừ Larsen","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Hướng rút cừ Larsen","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Hướng rút cừ Larsen","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Thời gian kết thúc rút cừ Larsen","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Thời gian kết thúc rút cừ Larsen","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Khối lượng rút cừ Larsen","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Khối lượng rút cừ Larsen","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]
["Tháo văng chống ( số lượng, chủng loại) SL: ……… CL:  ………","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật",null,null,"Tháo văng chống ( số lượng, chủng loại) SL: ……… CL:  ………","Kiểm tra công tác rút cừ Larsen","NDKT.0041","Thi công hạ tầng kỹ thuật"]

{"sheet":"Data NTCV","index":1,"n_rows":88,"n_cols":6,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["MÃ HIỆU CÔNG TÁC THI CÔNG, NGHIỆM THU (THAY ĐỔI)"]
["MHCV","NỘI DUNG CÔNG VIỆC","TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG","Nội dung KT","THIẾT BỊ","THÔNG SỐ KHÁC"]
["HM","TẠO HẠNG MỤC MỚI"]
["TC","Công tác thi công (Không nghiệm thu, lấy mẫu, …)"]
["ATLD","Công tác an toàn lao động"]
["NTGD","Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng"]
["K.9999","Thi công bất kỳ"]
["G.9999","Công tác chung đã gắn Tiêu chuẩn (TCVN 4055:2012 + TCVN 5308:1991)","TC.000001|TC.000616"]
["AA.1100","Dọn dẹp phát quang, đào bóc hữu cơ","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030|TC.000026",null,"M.10000"]
["AA.1200","Đào khuôn đường","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000026","NDKT.0001","M.10000"]
["AA.2240","Đập đầu cọc bê tông bằng búa căn khí nén 3m3/ph","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000034|TC.000026",null,"M.10001|M.10002|M.10003|M.10006"]
["AB.2000","Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ","TC.000621",null,"M.10020"]
["AB.2200","Đào đất bằng thủ công","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000030|TC.000026","NDKT.0009"]
["AB.2500","Đào đất bằng máy","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000030|TC.000026","NDKT.0009","M.10000|M.10008"]
["AB.3100","Đào thông thường","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000030|TC.000026","NDKT.0001","M.10000|M.10008"]
["AB.5100","Đào phá đá công trình bằng búa căn khí nén 3 m3/ph","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000030|TC.000026",null,"M.10032|M.10033"]
["AB.6400","Đắp đất, cát nền đường","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030|TC.000026","NDKT.0002","M.10000|M.10049|M.10101"]
["AC.1100","Thi công đóng cọc tre, cọc cừ tràm hố móng","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000034|TC.000026",null,"M.10069"]
["AC.1300","Thi công đóng cọc bê tông cốt thép","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000034|TC.000026",null,"M.10072"]
["AC.2230","Thi công đóng cọc ống thép","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000034|TC.000026",null,"M.10073"]
["AC.2250","Thi công đóng cọc thép hình","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000034|TC.000026",null,"M.10072"]
["AC.2270","Thi công nhổ cọc thép hình","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000034|TC.000026",null,"M.10078"]
["AC.2710","Thi công ép cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000034|TC.000026","NDKT.0040","M.10078|M.10092"]
["AC.2720","Thi công nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000034|TC.000026","NDKT.0041","M.10078|M.10092"]
["AC.3110","Khoan cọc khoan nhồi (trên cạn)","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000036|TC.000026",null,"M.10071|M.10093|M.10094"]
["AC.3120","Khoan cọc khoan nhồi (dưới nước)","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000036|TC.000026",null,"M.10071|M.10093|M.10094|M.10095|M.10062|M.10036"]
["AC.4000","Thi công lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi","TC.000001|TC.000621|TC.000033|TC.000036|TC.000026",null,"M.10078|M.10003|M.10083"]
["AD.1120","Cấp phối đá dăm loại I","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000156|TC.000026","NDKT.0005","M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104"]
["AD.1130","Cấp phối đá dăm loại II","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000156|TC.000026","NDKT.0004","M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104"]
["AD.1230","Cấp phối đá dăm gia cố xi măng","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000156|TC.000155|TC.000026",null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104"]
["AD.2110","Đá dăm nước","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000165|TC.000026",null,"M.10103|M.10104"]
["AD.2310","Rải thảm mặt đường đá dăm đen","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000208|TC.000026",null,"M.10100|M.10102|M.10103"]
["AD.2321","Rải thảm mặt đường bê tông nhựa","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000153|TC.000026","NDKT.0007","M.10105|M.10102|M.10103|M.10212"]
["AD.2324","Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000153|22TCN345:2006|TC.000026","NDKT.0008","M.10105|M.10102|M.10103|M.10212"]
["AD.2326","Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt AC 9.5","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000153|TC.000653|TC.000026","NDKT.0008","M.10105|M.10108|M.10109|M.10110|M.10212"]
["AD.2420","Thi công tưới dính bám","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000153|TC.000026","NDKT.0006","M.10111|M.10110"]
["AD.2421","Thi công tưới thấm bám","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000153|TC.000026","NDKT.0006","M.10111|M.10110"]
["AD.2422","Vải địa kỹ thuật","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030|TC.000038|TC.000026","NDKT.0003","M.10228"]
["AD.2510","Xáo xới, lu lèn mặt đường hiện trạng","TC.000001|TC.000030|TC.000621|TC.000164|TC.000026",null,"M.10000|M.10101|M.10112|M.10104"]
["AD.2520","Thi công rãnh xương cá","TC.000001|TC.000030|TC.000621|TC.000164|TC.000026"]
["AE.1110","Thi công xây, xếp đá hộc","TC.000001|TC.000081|TC.000621|TC.000026",null,"M.10117"]
["AE.1221","Lắp đặt cống tròn","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000026",null,"M.10229|M.10007"]
["AE.1260","Xây mái taluy","TC.000001|TC.000081|TC.000621|TC.000026",null,"M.10117"]
["AE.2100","Xây gạch hố móng","TC.000001|TC.000081|TC.000621|TC.000026","NDKT.0021","M.10117"]
["AE.2200","Xây tường","TC.000001|TC.000081|TC.000621|TC.000026","NDKT.0021","M.10117"]
["AE.2400","Rải đá dăm đệm hố móng","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000026",null,"M.10007"]
["AF.1130","Bê tông đổ tại chỗ cột, vách","TC.000001|TC.000043|TC.000048|TC.000621|TC.000026","NDKT.0020","M.10119|M.10120"]
["AF.1230","Bê tông đổ tại chỗ xà dầm, giằng","TC.000001|TC.000043|TC.000048|TC.000621|TC.000026","NDKT.0020","M.10119|M.10120|M.10121"]
["AF.1240","Bê tông sàn mái","TC.000001|TC.000043|TC.000048|TC.000621|TC.000026","NDKT.0017","M.10119|M.10120|M.10122"]
["AF.1250","Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan ô văng, cầu thang","TC.000001|TC.000043|TC.000048|TC.000621|TC.000026","NDKT.0014","M.10119|M.10120|M.10122"]
["AF.1400","Bê tông cầu","TC.000001|TC.000043|TC.000048|TC.000621|TC.000026",null,"M.10118|M.10120|M.10006"]
["AF.1461","Vật liệu dạng hạt","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030|TC.000026",null,"M.10000|M.10049|M.10101|M.10108"]
["AF.1462","Vữa không co ngót","TC.000001|TC.000043|TC.000048|TC.000621|TC.000662|TC.000026",null,"M.10118|M.10120|M.10006"]
["AF.1463","Lắp đặt gối cao su","TC.000001|TC.000043|TC.000048|TC.000621|TC.000663|TC.000026",null,"M.10118|M.10120|M.10006"]
["AF.1540","Bê tông mặt đường","TC.000001|TC.000043|TC.000048|TC.000621|TC.000026",null,"M.10119|M.10120"]
["AG.1000","Bê tông đúc sẵn","TC.000001|TC.000048|TC.000072|TC.000621|TC.000026","NDKT.0014","M.10119|M.10120"]
["AG.2000","Gia công, lắp dựng cốt thép đúc sẵn","TC.000001|TC.000072|TC.000621|TC.000026","NDKT.0013","M.10217|M.10223"]
["AG.3000","Gia công, lắp dựng ván khuôn đúc sẵn","TC.000001|TC.000072|TC.000621|TC.000026","NDKT.0012","M.10003"]
["AG.3001","Gia công, lắp dựng ván khuôn bê tông lót","TC.000001|TC.000072|TC.000621|TC.000026","NDKT.0010","M.10003"]
["AG.3002","Bê tông lót","TC.000001|TC.000048|TC.000072|TC.000621|TC.000026","NDKT.0011","M.10119|M.10120"]
["AK.2100","Công tác trát","TC.000001|TC.000091|TC.000621|TC.000089|TC.000026","NDKT.0022","M.10208"]
["AK.2400","Đắp phào, chỉ","TC.000001|TC.000091|TC.000621|TC.000089|TC.000026","NDKT.0022","M.10208"]
["AK.2600","Công tác ốp/lát gạch","TC.000001|TC.000091|TC.000621|TC.000089|TC.000026","NDKT.0027","M.10208"]
["AK.5000","Công tác ốp/lát đá","TC.000001|TC.000090|TC.000621|TC.000026","NDKT.0028","M.10218|M.10219|M.10117"]
["AK.6000","Công tác làm trần","TC.000001|TC.000621|TC.000026"]
["AK.7000","Công tác làm mộc trang trí","TC.000001|TC.000621",null,"TC.000001|TC.000621"]
["AK.8000","Công tác sơn, bả","TC.000001|TC.000621","NDKT.0030"]
["AK.9000","Công tác chống thấm","TC.000001|TC.000621"]
["AK.9410","Quét nhựa bitum chống thấm","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000026"]
["AL.1000","Thi công rọ đá","TC.000001|TC.000621|TC.000026"]
["AL.1001","Đắp trả mang cống","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030|TC.000026",null,"M.10000|M.10049|M.10101"]
["AL.2000","Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường","TC.000001|TC.000621|TC.000026",null,"M.10018"]
["AL.3000","Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép","TC.000001|TC.000621|TC.000026"]
["AL.4000","Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao","TC.000001|TC.000621|TC.000026"]
["BC.3001","Thi công trần thạch cao xương chìm","TC.000001|TC.000621|TCVN 8256 : 2009|TC.000026","NDKT.0031","M.10031|M.10004"]
["BC.3002","Thi công trần thạch cao tấm thả","TC.000001|TC.000621|TCVN 8256 : 2009|TC.000026","NDKT.0032","M.10031|M.10004"]
["BC.3019","Thi công thi công lắp dựng tấm ALU","TC.000001|TC.000621|TC.000674|TC.000026","NDKT.0033","M.10031|M.10004"]
["BC.3021","Thi công trồng cây","TC.000001|TC.000621|TC.000676|TC.000026","NDKT.0034"]
["BC.3025","Thi công kéo rải dây, cáp điện","TC.000001|TC.000621|TC.000099|TC.000679|TC.000026","NDKT.0035"]
["BC.3038","Thi công lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện","TC.000001|TC.000621|TC.000102|TC.000026","NDKT.0036"]
["BC.3039","Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh","TC.000001|TC.000621|TCVN6073:2005|TC.000026","NDKT.0037"]
["BC.3040","Thi công lắp đặt đường ống gas, nước ngưng, dây điện điều khiển","TC.000001|TC.000621|TC.000681|TC.000102|TC.000026","NDKT.0038"]
["BC.3041","Thi công lắp đặt dàn nóng và phụ kiện","TC.000001|TC.000621|TC.000681|TC.000102|TC.000026","NDKT.0039"]
["BC.3068","Thi công lắp đặt dàn lạnh","TC.000001|TC.000621|TC.000102|TC.000026","NDKT.0036"]
["BC.3077","Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh","TC.000001|TC.000621|TCVN6073:2005|TC.000026","NDKT.0037"]
["BC.3105","Thi công xây cầu thang","TC.000001|TC.000621|TC.000043|TC.000026","NDKT.0023"]
["BC.3107","Chống thấm cổ ống","TC.000001|TC.000621","NDKT.0024"]
["BC.3108","Chống thấm nền vệ sinh","TC.000001|TC.000621 ","NDKT.0025"]

{"sheet":"Data TCXD","index":2,"n_rows":799,"n_cols":5,"rows_kept":799,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,4]]}
[null,"DANH MỤC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG (THAY ĐỔI)"]
["MÃ HIỆU","MÃ HIỆU","TÊN TIÊU CHUẨN","PHÂN LOẠI 1","PHÂN LOẠI 2"]
["TC.000001","TCVN 4055:2012","Công trình xây dựng - Tổ chức thi công","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000002","TCVN 4056:2012","Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000003","TCVN 4087:2012","Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000004","TCVN 4091:1985","Nghiệm thu các công trình xây dựng","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000005","TCVN 4252:2012","Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000006","TCVN 4473:2012","Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000007","TCVN 4517:1988","Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000008","TCVN 5593:2012","Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000009","TCVN 5637:1991","Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000010","TCVN 5638:1991","Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000011","TCVN 5640:1991","Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000012","TCVN 9259-1:2012","Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000013","TCVN 9259-8:2012","Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000014","TCVN 9261:2012","Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000015","TCVN 9262-1:2012","Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000016","TCVN 9262-2:2012","Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000017","TCVN 9359:2012","Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000018","TCXD 65:1989","Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000019","TCXDVN 264:2002","Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000020","TCXDVN 265:2002","Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000021","TCXDVN 266:2002","Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng","Thi công và nghiệm thu ","Các vấn đề chung"]
["TC.000024","TCVN 9360:2012","Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học","Thi công và nghiệm thu ","Công tác trắc địa"]
["TC.000025","TCVN 9364:2012","Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công","Thi công và nghiệm thu ","Công tác trắc địa"]
["TC.000026","TCVN 9398:2012","Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung","Thi công và nghiệm thu ","Công tác trắc địa"]
["TC.000027","TCVN 9399:2012","Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa","Thi công và nghiệm thu ","Công tác trắc địa"]
["TC.000028","TCVN 9400:2012","Nhà và công trình dạng tháp - Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa","Thi công và nghiệm thu ","Công tác trắc địa"]
["TC.000029","TCVN 9401:2012","Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình","Thi công và nghiệm thu ","Công tác trắc địa"]
["TC.000030","TCVN 4447:2012","Công tác đất. Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000031","TCVN 7201:2015","Khoan hạ cọc bê tông ly tâm - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000032","TCVN 9355:2012","Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000033","TCVN 9361:2012","Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000034","TCVN 9394:2012","Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000035","TCVN 9245:2012","Cọc ống thép","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000036","TCVN 9395:2012","Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000037","TCVN 9842:2013","Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000038","TCVN 9844:2013","Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000039","TCVN 10379:2014","Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000040","TCVN 10667:2014","Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000041","TCXD 190:1996","Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000042","TCVN 9403:2012","Gia cố đất nền yếu - Phương pháp trụ đất xi măng","Thi công và nghiệm thu ","Công tác đất, nền, móng, cọc"]
["TC.000043","TCVN 4453:1995","Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000044","TCVN 5718:1993","Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000045","TCVN 5724:1993","Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000046","TCVN 5641:2012","Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000047","TCVN 8163:2009","Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000048","TCVN 8828:2011","Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000049","TCVN 9334:2012","Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000050","TCVN 9335:2012","Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000051","TCVN 9338:2012","Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000052","TCVN 9340:2012","Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000053","TCVN 9341:2012","Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000054","TCVN 9342:2012","Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000055","TCVN 9343:2012","Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000056","TCVN 9344:2012","Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000057","TCVN 9345:2012","Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000058","TCVN 9348:2012","Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000059","TCVN 9380:2012","Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000060","TCVN 9382:2012","Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000061","TCVN 9384:2012","Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000062","TCVN 9390:2012","Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000063","TCVN 9391:2012","Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000064","TCVN 9392:2012","Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000065","TCVN 9489:2012 ","Bê tông - Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000066","TCXD 199:1997","Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 - 600","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000067","TCXDVN 239:2006","Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông cốt thép toàn khối"]
["TC.000068","TCVN 4452:1987","Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông lắp ghép và ứng lực trước"]
["TC.000069","TCVN 9347:2012","Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khà năng chống nứt","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông lắp ghép và ứng lực trước"]
["TC.000070","TCVN 9376:2012","Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông lắp ghép và ứng lực trước"]
["TC.000071","TCVN 9114:2012","Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông lắp ghép và ứng lực trước"]
["TC.000072","TCVN 9115:2012","Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông lắp ghép và ứng lực trước"]
["TC.000073","TCVN 9116:2012","Cống hộp bê tông cốt thép","Thi công và nghiệm thu ","Bê tông lắp ghép và ứng lực trước"]
["TC.000074","TCVN 5017:2010","Hàn và các quá trình liên quan","Thi công và nghiệm thu ","Kết cấu thép"]
["TC.000075","TCVN 5017-1:2010","Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại","Thi công và nghiệm thu ","Kết cấu thép"]
["TC.000076","TCVN 5017-2:2010 ","Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan","Thi công và nghiệm thu ","Kết cấu thép"]
["TC.000077","TCVN 8789:2011","Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử","Thi công và nghiệm thu ","Kết cấu thép"]
["TC.000078","TCVN 8790:2011","Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Kết cấu thép"]
["TC.000079","TCVN 9276:2012","Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công","Thi công và nghiệm thu ","Kết cấu thép"]
["TC.000081","TCVN 4085:2011","Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng"]
["TC.000082","TCVN 4459:1987","Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng","Thi công và nghiệm thu ","Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng"]
["TC.000083","TCXDVN 336:2005","Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử","Thi công và nghiệm thu ","Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng"]
["TC.000084","TCVN 4516:1988","Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác hoàn thiện"]
["TC.000085","TCVN 5674:1992","Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác hoàn thiện"]
["TC.000086","TCVN 7505:2005","Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Công tác hoàn thiện"]
["TC.000087","TCVN 7955:2008","Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác hoàn thiện"]
["TC.000088","TCVN 8264:2009","Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác hoàn thiện"]
["TC.000089","TCVN 9377:2012","Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công tác hoàn thiện"]
["TC.000090","TCVN 9377-1:2012","Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng","Thi công và nghiệm thu ","Công tác hoàn thiện"]
["TC.000091","TCVN 9377-2:2012","Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng","Thi công và nghiệm thu ","Công tác hoàn thiện"]
["TC.000092","TCVN 9377-3:2012","Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng","Thi công và nghiệm thu ","Công tác hoàn thiện"]
["TC.000093","TCVN 4519:1988","Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống cấp thoát nước"]
["TC.000094","TCVN 5576:1991","Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống cấp thoát nước"]
["TC.000095","TCVN 6250:1997","Ống Polyvinyl clorua cứng (PVC -U) dùng để cấp nước - Hướng dẫn thực hành lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống cấp thoát nước"]
["TC.000096","TCXD 76:1979","Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống cấp thoát nước"]
["TC.000097","TCVN 3624:1981","Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt"]
["TC.000098","TCVN 7997:2009","Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt"]
["TC.000099","TCVN 9208:2012","Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt"]
["TC.000100","TCVN 9358:2012","Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt"]
["TC.000101","TCVN 9385:2012","Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt"]
["TC.000102","TCXD 232:1999","Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt"]
["TC.000103","TCXDVN 253:2001","Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt"]
["TC.000104","TCXDVN 387:2006","Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt"]
["TC.000105","TCVN 6305-1:2007","Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000106","TCVN 6305-2:2007","Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000107","TCVN 6305-3:2007","Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000108","TCVN 6305-4:1997","Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động - Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000109","TCVN 6305-5:2009","Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động - Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000110","TCVN 6305-6:2013","Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000111","TCVN 6305-8:2013","Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000112","TCVN 6305-9:2013","Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000113","TCVN 6305-10:2013","Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000114","TCVN 6305-12:2013","Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000115","TCVN 9311:2012","Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000116","TCVN 9311-1:2012","Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1 : Yêu cầu chung","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000117","TCVN 9311-3:2012","Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000118","TCVN 9311-4:2012","Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000119","TCVN 9311-5:2012","Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000120","TCVN 9311-6:2012","Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000121","TCVN 9311-7:2012","Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000122","TCVN 9311-8:2012","Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000123","TCVN 9383:2012","Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy","Thi công và nghiệm thu ","Hệ thống phòng cháy chữa cháy"]
["TC.000124","TCVN 5866:1995","Thang máy. Cơ cấu an toàn cơ khí","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000125","TCVN 5867:2009","Thang máy. Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000126","TCVN 6395:2008","Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000127","TCVN 6396-2:2009","Thang máy thủy lực. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000128","TCVN 6396-3:2010 ","Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000129","TCVN 6396-28:2013","Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000130","TCVN 6396-58:2010","Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử - Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng;","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000131","TCVN 6396-70:2013","Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng - Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000132","TCVN 6396-71:2013","Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng - Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000133","TCVN 6396-72:2010 ","Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000134","TCVN 6396-73:2010 ","Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000135","TCVN 6396-80:2013","Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đang sử dụng - Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000136","TCVN 6397:2010","Thang cuốn và băng tải chở người. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000137","TCVN 6904:2001","Thang máy điện - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000138","TCVN 6905:2001","Thang máy thuỷ lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000139","TCVN 6906:2001","Thang cuốn và băng chở người - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000140","TCVN 7168-1:2007","So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế - Phần 1: Thang máy điện","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000141","TCVN 7628:2007","Lắp đặt thang máy","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000142","TCVN 7628-1:2007","Lắp đặt thang máy - Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000143","TCVN 7628-2:2007","Lắp đặt thang máy - Phần 2: Thang máy loại IV","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000144","TCVN 7628-3:2007","Lắp đặt thang máy - Phần 3: Thang máy phục vụ loại V","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000145","TCVN 7628-5:2007","Lắp đặt thang máy - Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000146","TCVN 7628-6:2007","Lắp đặt thang máy - Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư. Bố trí và lựa chọn","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000147","TCVN 8040:2009","Thang máy và thang dịch vụ. Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T","Thi công và nghiệm thu ","Lắp đặt thang máy & thang cuốn"]
["TC.000148","TCVN 7958:2008","Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới","Thi công và nghiệm thu ","Phòng chống mối & bảo trì công trình"]
["TC.000149","TCVN 8268:2009","Bảo vệ công trình xây dựng - Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng","Thi công và nghiệm thu ","Phòng chống mối & bảo trì công trình"]
["TC.000150","TCVN 4528:1988","Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Quy phạm thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000151","TCVN 8774:2012","An toàn thi công cầu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000152","TCVN 8809:2011","Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000153","TCVN 8819:2011","Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000154","TCVN 8857:2011","Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000155","TCVN 8858:2011","Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000156","TCVN 8859:2011","Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000157","TCVN 8861:2011","Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000158","TCVN 8863:2011","Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000159","TCVN 8864:2011","Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000160","TCVN 8865:2011","Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000161","TCVN 8866:2011","Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000162","TCVN 8867:2011","Áo đường mềm - Xác định mođun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkeman","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000163","TCVN 8870:2011","Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000164","TCVN 9436:2012","Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000165","TCVN 9504:2012","Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000166","TCVN 9505:2012","Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000167","TCVN 6170-11:2002","Công trình biển cố định. Kết cấu - Phần 11: Chế tạo","Thi công và nghiệm thu ","Công trình biển cố định"]
["TC.000168","TCVN 6170-12:2002","Công trình biển cố định. Kết cấu - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp","Thi công và nghiệm thu ","Công trình biển cố định"]
["TC.000169","TCVN 6171:2005","Công trình biển cố định. Giám sát kỹ thuật và phân cấp","Thi công và nghiệm thu ","Công trình biển cố định"]
["TC.000170","TCVN 9346:2012","Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép . Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển","Thi công và nghiệm thu ","Chống ăn mòn kết cấu"]
["TC.000171","TCVN 4606:1988","Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm thi công và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Đường ống dẫn dầu"]
["TC.000172","TCVN 3105:1993","Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000173","TCVN 3106:1993","Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000174","TCVN 3107:1993","Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp vebe xác định độ cứng","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000175","TCVN 3108:1993","Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000176","TCVN 3109:1993","Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000177","TCVN 3110:1993","Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp phân tích thành phần","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000178","TCVN 3111:1993","Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000179","TCVN 3112:1993","Bêtông nặng - Phương pháp xác định khối lượng riêng","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000180","TCVN 3113:1993","Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000181","TCVN 3114:1993","Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000182","TCVN 3115:1993","Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000183","TCVN 3116:1993","Bê tông - Phương pháp xác định độ chống thấm","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000184","TCVN 3117:1993","Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ co","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000185","TCVN 3118:1993","Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000186","TCVN 3119:1993","Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000187","TCVN 3120:1993","Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000188","TCVN 4058:1985","Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Sản phẩm và kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. Danh mục chỉ tiêu","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000189","TCVN 5440:1991","Bê tông - Kiểm tra và đánh giá độ bền - Quy định chung","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000190","TCVN 5726:1993","Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mođun đàn hồi khi nén tĩnh","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000191","TCVN 8219:2009","Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000192","TCVN 9336:2012","Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000193","TCVN 9337:2012","Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000194","TCVN 9338:2012","Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000195","TCVN 9339:2012","Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000196","TCVN 9356:2012","Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000197","TCVN 9357:2012","Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy. Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000198","TCVN 9396:2012","Cọc khoan nhồi. Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000199","TCVN 9489:2012","Bê tông - Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000200","TCVN 9490:2012","Bê tông - Xác định cường độ kéo nhổ","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000201","TCVN 9491:2012","Bê tông - Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000202","TCVN 9492:2012","Bê tông - Xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến theo chiều sâu khuếch tán","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000203","TCVN 10303:2014","Bê tông - Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000204","TCVN 10306:2014","Bê tông cường độ cao. Thiết kế thành phần mẫu hình trụ","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000205","TCVN 10654:2015","Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Bê tông và bê tông cốt thép"]
["TC.000206","TCVN 6221:1997","Cốt liệu nhẹ cho bê tông. Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000207","TCVN 7570:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000208","TCVN 7572:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000209","TCVN 7572-1:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000210","TCVN 7572-2:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000211","TCVN 7572-3:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000212","TCVN 7572-4:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000213","TCVN 7572-5:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000214","TCVN 7572-6:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000215","TCVN 7572-7:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ ẩm","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000216","TCVN 7572-8:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000217","TCVN 7572-9:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000218","TCVN 7572-10:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000219","TCVN 7572-11:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000220","TCVN 7572-12:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ hao mòn khi và đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000221","TCVN 7572-13:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000222","TCVN 7572-14:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm-silic","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000223","TCVN 7572-15:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000224","TCVN 7572-16:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 16: Xác định hàm lượng sunfat và sunfit trong cốt liệu nhỏ","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000225","TCVN 7572-17:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000226","TCVN 7572-18:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000227","TCVN 7572-19:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 19: Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000228","TCVN 7572-20:2006","Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 20: Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ","Vật liệu các loại","Cốt liệu cho bê tông và vữa"]
["TC.000229","TCVN 197-1:2014","Vật liệu kim loại. Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng","Vật liệu các loại","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực"]
["TC.000230","TCVN 198:2008","Vật liệu kim loại. Thử uốn","Vật liệu các loại","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực"]
["TC.000231","TCVN 6287:1997","Thép thanh cốt bêtông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn","Vật liệu các loại","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực"]
["TC.000232","TCVN 7937:2009","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực"]
["TC.000233","TCVN 7937-1:2009","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 1: Thanh, dây và sợi làm cốt","Vật liệu các loại","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực"]
["TC.000234","TCVN 7937-2:2009","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 2: Lưới hàn","Vật liệu các loại","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực"]
["TC.000235","TCVN 7937-3:2009","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 3: Thép dự ứng lực","Vật liệu các loại","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực"]
["TC.000236","TCVN 7938:2009","Quy trình chứng nhận đối với thanh và dây thép làm cốt bê tông","Vật liệu các loại","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực"]
["TC.000237","TCVN 10597:2014","Vật liệu kim loại. Lá và dải có chiều dày 3mm hoặc nhỏ hơn. Thử uốn đảo chiều","Vật liệu các loại","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực"]
["TC.000238","TCVN 3121:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000239","TCVN 3121-1:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhật","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000240","TCVN 3121-2:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000241","TCVN 3121-3:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn)","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000242","TCVN 3121-6:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích vữa tươi","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000243","TCVN 3121-8:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000244","TCVN 3121-9:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000245","TCVN 3121-10:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định khối lượng thể tích mẫu và đóng rắn","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000246","TCVN 3121-11:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000247","TCVN 3121-12:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000248","TCVN 3121-17:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000249","TCVN 3121-18:2003","Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ hút nước mẫu vữa đã đóng rắn","Vật liệu các loại","Vữa xây dựng"]
["TC.000250","TCVN 6355:2009","Gạch xây - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000251","TCVN 6355-1:2009","Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000252","TCVN 6355-2:2009","Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ nén","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000253","TCVN 6355-3:2009","Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ uốn","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000254","TCVN 6355-4:2009","Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000255","TCVN 6355-5:2009","Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng thể tích","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000256","TCVN 6355-6:2009","Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ rỗng","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000257","TCVN 6355-7:2009","Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định vết tróc do vôi","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000258","TCVN 6355-8:2009","Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định sự thoát muối","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000259","TCVN 1450:2009","Gạch rỗng đất sét nung","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000260","TCVN 1451:1998","Gạch đặc đất sét nung","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000261","TCVN 6476:1999","Gạch bê tông tự chèn","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000262","TCVN 6477:2016","Gạch bê tông","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000263","TCVN 9030:2011","Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Gạch xây, gạch bê tông"]
["TC.000264","TCVN 4313:1995","Ngói - Phương pháp thử cơ lý","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000265","TCVN 5436:2006","Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000266","TCVN 6415:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000267","TCVN 6415-1:2016","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000268","TCVN 6415-1:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000269","TCVN 6415-2:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000270","TCVN 6415-3:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000271","TCVN 6415-4:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000272","TCVN 6415-5:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000273","TCVN 6415-6:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000274","TCVN 6415-7:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000275","TCVN 6415-8:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000276","TCVN 6415-9:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ bền sốc nhiệt","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000277","TCVN 6415-10:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000278","TCVN 6415-11:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000279","TCVN 6415-12:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ bền băng giá","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000280","TCVN 6415-13:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định độ bền hóa học","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000281","TCVN 6415-14:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định độ bền chống bám bẩn","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000282","TCVN 6415-15:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000283","TCVN 6415-17:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hệ số ma sát","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000284","TCVN 6415-18:2005","Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs","Vật liệu các loại","Ngói, sứ vệ sinh, gạch, đá ốp lát"]
["TC.000285","TCVN 7452:2004","Cửa sổ và cửa đi - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Cửa các loại"]
["TC.000286","TCVN 7452-1:2004","Cửa sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ lọt khí","Vật liệu các loại","Cửa các loại"]
["TC.000287","TCVN 7452-2:2004","Cửa sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ kín nước","Vật liệu các loại","Cửa các loại"]
["TC.000288","TCVN 7452-3:2004","Cửa sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ bền áp lực gió","Vật liệu các loại","Cửa các loại"]
["TC.000289","TCVN 7452-4:2004","Cửa sổ và cửa đi - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền góc hàn thanh profile u - PVC","Vật liệu các loại","Cửa các loại"]
["TC.000290","TCVN 7452-5:2004","Cửa sổ và cửa đi. Cửa đi - Phần 5: Xác định lực đóng","Vật liệu các loại","Cửa các loại"]
["TC.000291","TCVN 7452-6:2004","Cửa sổ và cửa đi. Cửa đi - Phần 6: Thử nghiệm đóng và mở lặp lại","Vật liệu các loại","Cửa các loại"]
["TC.000292","TCVN 5747:1993","Đất xây dựng - Phân loại","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000293","TCVN 2683:2012","Đất xây dựng. Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000294","TCVN 4195:2012","Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000295","TCVN 4196:2012","Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000296","TCVN 4197:2012","Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000297","TCVN 4198:2014","Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000298","TCVN 4199:1995","Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000299","TCVN 4200:2012","Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000300","TCVN 4201:2012","Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000301","TCVN 4202:2012","Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000302","TCVN 6862:2012","Chất lượng đất - Xác định thành phần cấp hạt trong đất khoáng - Phương pháp rây và sa lắng","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000303","TCVN 9438:2012","Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ bền nén một trục nở hông","Vật liệu các loại","Đất xây dựng"]
["TC.000304","TCVN 1548:1987","Kiểm tra không phá hủy mối hàn - Phương pháp siêu âm","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000305","TCVN 3909:2000","Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000306","TCVN 4059:1985","Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Kết cấu thép. Danh mục chỉ tiêu","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000307","TCVN 4394:1986","Kiểm tra không phá hủy - Phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim rơnghen","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000308","TCVN 4395:1986","Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra mối hàn kim loại bằng tia rơnghen va gamma","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000309","TCVN 4396:1986","Kiểm tra không phá hủy - Phương pháp dùng bột từ","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000310","TCVN 4398:2001","Thép và sản phẩm thép. Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000311","TCVN 4617:1988","Kiểm tra không phá hủy - Phương pháp thẩm thấu","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000312","TCVN 5113:1990","Kiểm tra không phá hủy - Cấp chất lượng mối hàn","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000313","TCVN 5115:2009","Thử không phá hủy. Thử siêu âm. Yêu cầu kỹ thuật của mẫu hiệu chuẩn số 2","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000314","TCVN 5116:1990","Thép tấm - Phương pháp kiểm tra tính liên tục bằng siêu âm","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000315","TCVN 5400:1991","Mối hàn - Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000316","TCVN 5401:2010","Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại -Thử uốn","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000317","TCVN 5402:2010","Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử va đập. Vị trí mẫu thử, hướng rãnh khía và kiểm tra","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000318","TCVN 5868:2009","Thử không phá hủy. Trình độ chuyên môn và cấp chứng chỉ cá nhân","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000319","TCVN 5873:1995","Mối hàn thép. Mẫu chuẩn để chuẩn thiết bị dùng cho kiểm tra siêu âm","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000320","TCVN 5875:1995","Kiểm tra bằng cách chụp bằng tia bức xạ các mối hàn điểm bằng điện cho nhôm và các hợp kim nhôm. Kiến nghị kỹ thuật thực hành","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000321","TCVN 5876:1995","Anốt hóa nhôm và các hợp kim nhôm - Xác định chiều dày của lớp oxit nhôm anốt hóa - Đo không phá hủy bằng kính hiển vi tách chùm","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000322","TCVN 5879:2009","Thử không phá hủy - Phương tiện kiểm tra bằng mắt. Chọn kính phóng đại có độ phóng đại nhỏ","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000323","TCVN 5880:2010","Thử không phá hủy - Thử hạt từ và thử thẩm thấu - Điều kiện quan sát","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000324","TCVN 6008:2010","Thiết bị áp lực. Mối hàn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000325","TCVN 6111:2009","Thử không phá hủy. Kiểm tra chụp ảnh bức xạ các vật liệu kim loại bằng tia X và tia gama. Qui tắc cơ bản","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000326","TCVN 6112:2010","Sản phẩm thép - Hệ thống đánh giá trình độ chuyên môn cá nhân thử không phá hủy của cơ sở sử dụng lao động","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000327","TCVN 6735:2000","Kiểm tra các mối hàn bằng siêu âm. Các phương pháp kiểm tra bằng tay các mối hàn nóng chảy trong thép ferit","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000328","TCVN 7472:2005","Hàn. Các liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia). Mức chất lượng đối với khuyết tật","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000329","TCVN 7474:2005","Liên kết hàn hồ quang nhôm và các hợp kim nhôm. Chỉ dẫn mức chất lượng cho khuyết tật","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000330","TCVN 7507:2005","Kiểm tra không phá huỷ mối hàn nóng chảy. Kiểm tra bằng mắt thường","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000331","TCVN 7508:2005","Kiểm tra không phá huỷ mối hàn. Kiểm tra mối hàn bằng chụp tia bức xạ. Mức chấp nhận","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000332","TCVN 8310:2010","Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử kéo ngang","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000333","TCVN 8311:2010","Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy","Vật liệu các loại","Kết cấu thép, mối hàn"]
["TC.000334","TCVN 165:1988","Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm","Vật liệu các loại","Ống thép hàn và không hàn"]
["TC.000335","TCVN 6113:1996","Ống thép không hàn và hàn (trừ hàn hồ quang phủ) chịu áp lực. Thử siêu âm toàn mặt biên để phát hiện các khuyết tật dọc","Vật liệu các loại","Ống thép hàn và không hàn"]
["TC.000336","TCVN 6114:1996","Ống thép không hàn chịu áp lực. Thử siêu âm toàn mặt biên để phát hiện các khuyết tật ngang","Vật liệu các loại","Ống thép hàn và không hàn"]
["TC.000337","TCVN 6116:1996","Ống thép hàn cảm ứng và điện trở chịu áp lực. Thử siêu âm mối hàn để phát hiện các khuyết tật dọc","Vật liệu các loại","Ống thép hàn và không hàn"]
["TC.000338","TCVN 8921:2012","Ống thép hàn chịu áp lực. Thử siêu âm vùng liền kề với mối hàn để phát hiện các khuyết tật tách lớp","Vật liệu các loại","Ống thép hàn và không hàn"]
["TC.000341","TCVN 4392:1986","Mạ kim loại - Các phương pháp kiểm tra","Vật liệu các loại","Mạ kim loại"]
["TC.000342","TCVN 5877:1995","Lớp mạ điện niken trên chất nền từ và không từ - Đo chiều dày lớp mạ - Phương pháp từ","Vật liệu các loại","Mạ kim loại"]
["TC.000343","TCVN 1553:1974","Gỗ - Phương pháp xác định lực bám của đinh và đinh vít","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000344","TCVN 1554:1974","Gỗ - Phương pháp xác định độ thấm nước","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000345","TCVN 5692:2014","Gỗ dán. Xác định kích thước mẫu thử","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000346","TCVN 5694:2014","Ván gỗ nhân tạo. Xác định khối lượng riêng","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000347","TCVN 7756:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000348","TCVN 7756-1:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và biểu thị kết quả thử nghiệm","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000349","TCVN 7756-2:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định kích thước, độ vuông góc và độ thẳng cạnh","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000350","TCVN 7756-3:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ ẩm","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000351","TCVN 7756-4:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng thể tích","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000352","TCVN 7756-5:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000353","TCVN 7756-6:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ mô đun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000354","TCVN 7756-7:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000355","TCVN 7756-8:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ bền ẩm","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000356","TCVN 7756-9:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định chất lượng dán dính của ván gỗ dán","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000357","TCVN 7756-10:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ bền bề mặt","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000358","TCVN 7756-11:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định lực bám giữ đinh vít","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000359","TCVN 7756-12:2007","Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định hàm lượng formadehyt","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000360","TCVN 7961:2008","Ván sàn gỗ - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000361","TCVN 8043:2009","Gỗ. Chọn và lấy mẫu cây, mẫu khúc gỗ để xác định các chỉ tiêu cơ lý","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000362","TCVN 8044:2009","Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với phép thử cơ lý","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000363","TCVN 8045:2009","Gỗ. Xác định số vòng năm","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000364","TCVN 8046:2009","Gỗ. Xác định độ hút ẩm","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000365","TCVN 8047:2009","Gỗ. Xác định độ bền tách","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000366","TCVN 8048:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000367","TCVN 8048-1:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 1: Xác định độ độ ẩm cho các phép thử cơ lý","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000368","TCVN 8048-2:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 2: Xác định khối lượng thể tích cho các phép thử cơ lý","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000369","TCVN 8048-3:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 3: Xác định độ bền uốn tĩnh","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000370","TCVN 8048-4:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 4: Xác định môđun đàn hồi uốn tĩnh","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000371","TCVN 8048-5:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 5: Thử nghiệm nén vuông góc với thớ","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000372","TCVN 8048-6:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 6: Xác định ứng suất kéo song song thớ","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000373","TCVN 8048-7:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 7: Xác định ứng suất kéo vuông góc với thớ","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000374","TCVN 8048-8:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 8: Xác định ứng suất cắt song song thớ","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000375","TCVN 8048-9:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 9: Xác định độ bền cắt song song thớ của gỗ xẻ","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000376","TCVN 8048-10:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 10: Xác định độ bền uốn va đập","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000377","TCVN 8048-11:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 11: Xác định độ cứng va đập","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000378","TCVN 8048-12:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 12: Xác định độ cứng tĩnh","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000379","TCVN 8048-13:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 13: Xác định độ co rút theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000380","TCVN 8048-14:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 14: Xác định độ co rút thể tích","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000381","TCVN 8048-15:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 15: Xác định độ giãn nở theo phương xuyên tâm và phương tiếp","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000382","TCVN 8048-16:2009","Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 16: Xác định độ giãn nở thể tích","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000383","TCVN 8164:2009","Gỗ kết cấu.  Giá trị đặc trưng của gỗ phân cấp theo độ bền.  Lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá trên toàn bộ kích thước mặt cắt ngang","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000384","TCVN 8165:2009","Gỗ kết cấu - Phân cấp độ bền bằng thiết bị. Nguyên tắc cơ bản","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000385","TCVN 8166:2009","Gỗ kết cấu - Phân cấp độ bền bằng mắt thường. Nguyên tắc cơ bản","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000386","TCVN 8167:2009","Độ bền tự nhiên của gỗ và sản phẩm từ gỗ. Loại môi trường sử dụng","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000387","TCVN 8574:2010","Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp thử xác định các tính chất cơ lý","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000388","TCVN 8575:2010","Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Yêu cầu về tính năng thành phần và sản xuất","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000389","TCVN 8576:2010","Kết cấu gỗ - Gỗ thép thanh bằng keo - Phương pháp thử độ bền trượt của mạch keo","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000390","TCVN 8577:2010","Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp thử tách mạch keo","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000391","TCVN 8578:2010","Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Thử nghiệm tách mối nối bề mặt và cạnh","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000392","TCVN 9081:2011","Kết cấu gỗ - Thử liên kết bằng chốt cơ học - Yêu cầu đối với khối lượng riêng của gỗ","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000393","TCVN 9082-1:2011","Kết cấu gỗ - Chốt liên kết - Phần 1: Xác định mômen chảy","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000394","TCVN 9082-2:2011","Kết cấu gỗ - Chốt liên kết - Phần 2: Xác định độ bền bám giữ","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000395","TCVN 9083:2011","Cột gỗ - Yêu cầu cơ bản và phương pháp thử","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000396","TCVN 9084-1:2011","Kết cấu gỗ - Độ bền uốn của dầm chữ I - Phần 1: Thử nghiệm, đánh giá và đặc trưng","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000397","TCVN 9084-2:2014","Kết cấu gỗ - Ứng dụng uốn của dầm chữ I - Phần 2:  Tính năng và yêu cầu sản xuất đối với dầm chữ I tiền chế từ gỗ","Vật liệu các loại","Kết cấu gỗ"]
["TC.000398","TCVN 6260:2009","Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000399","TCVN 139:1991","Cát tiêu chuẩn để thử xi măng","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000400","TCVN 141:2008","Xi măng pooc lăng - Phương pháp phân tích hoá học","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000401","TCVN 3736:1982","Ximăng - Phương pháp nhanh xác định giới hạn bền khi nén","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000402","TCVN 4029:1985","Ximăng - Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000403","TCVN 4030:2003","Ximăng - Phương pháp thử độ mịn","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000404","TCVN 4031:1985","Ximăng - Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000405","TCVN 4032:1985","Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000406","TCVN 4787:2009","Xi măng - Danh mục chỉ tiêu chất lượng","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000407","TCVN 6016:2011","Ximăng - Phương pháp thử - Xác định độ bền","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000408","TCVN 6017:2015","Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000409","TCVN 6068:2004","Xi măng Poóc lăng bền sun phát - Phương pháp xác định độ nở sun phát","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000410","TCVN 6070:2005","Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000411","TCVN 6227:1996","Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000412","TCVN 6820:2015","Xi măng pooc lăng chứa bari - Phương pháp phân tích hóa học","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000413","TCVN 7445-2:2004","Xi măng giếng khoan chủng loại G - Phần 2: Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000414","TCVN 7713:2007","Xi măng - xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch Sulfat","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000415","TCVN 8874:2012","Phương pháp thử - Xác định độ nở hãm của vữa xi măng nở","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000416","TCVN 8875:2012","Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết của vữa xi măng bằng kim vicat cải biến","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000417","TCVN 8876:2012","Phương pháp thử - Xác định hàm lượng bọt khí trong vữa xi măng","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000418","TCVN 8877:2011","Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở Autoclave","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000419","TCVN 9203:2012","Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000420","TCVN 9189:2012","Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn trong","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000421","TCVN 10653:2015","Xi măng - Phương pháp xác định độ đông cứng sớm bằng dụng cụ Vicat","Vật liệu các loại","Xi măng"]
["TC.000422","TCVN 8168-1:2009","Tre. Xác định các chỉ tiêu cơ lý - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật","Vật liệu các loại","Tre"]
["TC.000423","TCVN 8168-2:2010","Tre. Xác định các chỉ tiêu cơ lý - Phần 2: Hướng dẫn thực hành phòng thí nghiệm","Vật liệu các loại","Tre"]
["TC.000424","TCVN 6144:2003","Ống nhựa nhiệt dẻo. Xác định độ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000425","TCVN 6145:2007","Hệ thống ống nhựa nhiệt dẻo - Các chi tiết bằng nhựa - Phương pháp xác định kích thước","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000426","TCVN 6147:2003","Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm Vicat","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000427","TCVN 6147-1:2003","Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm Vicat - Phần 1 : Phương pháp thử chung","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000428","TCVN 6147-2:2003","Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hóa mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC -U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) cho hóa (PVC -C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC -HL)","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000429","TCVN 6147-3:2003","Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt .dẻo - Nhiệt độ hóa mềm Vicat - Phần 3: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/ butadien/ styren (ABS) và bầng acrylonitril/ styren/ este acrylic (ASA)","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000430","TCVN 6148:2007","Ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phương pháp thử và các thông số","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000431","TCVN 6149-1:2007","Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng. Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 1: Phương pháp thử chung","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000432","TCVN 6149-2:2007","Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng. Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000433","TCVN 6149-3:2009","Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng. Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 3: Chuẩn bị các chi tiết để thử","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000434","TCVN 6149-4:2009","Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng. Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 4: Chuẩn bị các tổ hợp lắp ghép để thử","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000435","TCVN 6253:2003","Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt - Đánh giá sự hòa tan. Xác định giá trị hòa tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000436","TCVN 7433:2004","Ống và phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo - Xác định tốc độ chảy khối lượng.","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000437","TCVN 7433-1:2004","Ống và phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo - Xác định tốc độ chảy khối lượng - Phần 1: Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000438","TCVN 7433-2:2004","Ống và phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo - Xác định tốc độ chảy khối lượng - Phần 2: Điều kiện thử","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000439","TCVN 7434:2004","Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000440","TCVN 7434-1:2004","Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo - Phần 1: Phương pháp thử chung","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000441","TCVN 7434-2:2004","Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo - Phần 2: Ống poly(vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC -U), poly(vinyl clorua) clo hoá (PVC -C) và Poly(vinyl clorua) chịu va đập cao (PVC -HI)","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000442","TCVN 7434-3:2004","Ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo - Phần 3: Ống polyolefin","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000443","TCVN 8199:2009","Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng. Xác định độ bền với sự phát triển nhanh của vết nứt (RCP) - Phép thử ở trạng thái ổn định thang nhỏ (Phép thử S4)","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000444","TCVN 8200:2009","Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng. Xác định độ bền với sự phát triển nhanh của vết nứt (RCP) - Phép thử hết thang (FST)","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000445","TCVN 8848:2011","Ống và phụ tùng bằng chất dẻo - Xác định độ đục","Vật liệu các loại","Ống nhựa nhiệt dẻo"]
["TC.000446","TCVN 6140:1996","Ống polyvinyl clorua cứng (PVC -U) dùng để cung cấp nước uống. Hàm lượng có thể chiết ra được của cadimi và thuỷ ngân","Vật liệu các loại","Ống PVC -U và ống PE"]
["TC.000447","TCVN 6143:1996","Ống polyvinyl clorua cứng (PVC -U). Yêu cầu và phương pháp đo độ đục","Vật liệu các loại","Ống PVC -U và ống PE"]
["TC.000448","TCVN 6146:1996","Ống polyvinyl clorua cứng (PVC -U) dùng để cung cấp nước uống - Hàm lượng chiết ra được của chì và thiếc - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Ống PVC -U và ống PE"]
["TC.000449","TCVN 8201:2009","Ống và phụ tùng bằng polyetylen (PE). Xác định độ bền kéo và kiểu phá hủy của mẫu thử từ mối nối nung chảy mặt đầu","Vật liệu các loại","Ống PVC -U và ống PE"]
["TC.000450","TCVN 5911:1995","Nhôm và hợp kim nhôm - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp trắc quang oxalylđihydrazit","Vật liệu các loại","Nhôm và hợp kim nhôm"]
["TC.000451","TCVN 5912:1995","Nhôm và hợp kim nhôm - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp trắc quang (Hàm lượng mangan từ 0,005% đến 1,5%)","Vật liệu các loại","Nhôm và hợp kim nhôm"]
["TC.000452","TCVN 5913:1995","Nhôm và hợp kim nhôm - Xác định hàm lượng titan - Phương pháp quang phổ axit cromotropic","Vật liệu các loại","Nhôm và hợp kim nhôm"]
["TC.000453","TCXDVN 330:2004","Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm","Vật liệu các loại","Nhôm và hợp kim nhôm"]
["TC.000454","TCVN 8257:2009","Tấm thạch cao - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000455","TCVN 8257-1:2009","Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông góc của cạnh;","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000456","TCVN 8257-2:2009","Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi; độ bên mưa, nắng","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000457","TCVN 8257-3:2009","Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000458","TCVN 8257-4:2009","Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định kháng nhổ đinh","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000459","TCVN 8257-5:2009","Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000460","TCVN 8257-6:2009","Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ hút nước","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000461","TCVN 8257-7:2009","Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ hấp thụ nước bề mặt","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000462","TCVN 8257-8:2009","Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ thẩm thấu hơi nước","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000463","TCVN 8654:2011","Thạch cao và sản phẩm thạch cao - Phương pháp xác định hàm lượng nước liên kết và hàm lượng sunfua trioxit tổng số","Vật liệu các loại","Tấm thạch cao"]
["TC.000464","TCVN 8055:2009","Vật liệu cách nhiệt. Sản phẩm bông thủy tinh - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Vật liệu cách nhiệt"]
["TC.000465","TCVN 8055-1:2009","Vật liệu cách nhiệt. Sản phẩm bông thủy tinh - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước","Vật liệu các loại","Vật liệu cách nhiệt"]
["TC.000466","TCVN 8055-2:2009","Vật liệu cách nhiệt. Sản phẩm bông thủy tinh - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định khối lượng thể tích","Vật liệu các loại","Vật liệu cách nhiệt"]
["TC.000467","TCVN 8055-3:2009","Vật liệu cách nhiệt. Sản phẩm bông thủy tinh - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định nhiệt độ co nóng","Vật liệu các loại","Vật liệu cách nhiệt"]
["TC.000468","TCVN 8259:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000469","TCVN 8259-1:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ thẳng cạnh và độ vuông góc","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000470","TCVN 8259-2:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000471","TCVN 8259-3:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định khối lượng thể tích biểu kiến","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000472","TCVN 8259-4:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ co dãn ẩm","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000473","TCVN 8259-5:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000474","TCVN 8259-6:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khả năng chống thấm nước","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000475","TCVN 8259-7:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền nước nóng","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000476","TCVN 8259-8:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ bền băng giá","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000477","TCVN 8259-9:2009","Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ bền mưa - nắng","Vật liệu các loại","Tấm xi măng sợi"]
["TC.000478","TCVN 8818:2011","Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử","Vật liệu các loại","Nhựa đường"]
["TC.000479","TCVN 8818-1:2011","Nhựa đường lỏng - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật","Vật liệu các loại","Nhựa đường"]
["TC.000480","TCVN 8818-2:2011","Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Phần 2: Thử nghiệm xác định nhiệt độ bắt lửa","Vật liệu các loại","Nhựa đường"]
["TC.000481","TCVN 8818-3:2011","Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Phần 3: Thử nghiệm xác định hàm lượng nước","Vật liệu các loại","Nhựa đường"]
["TC.000482","TCVN 8818-4:2011","Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Phần 4: Thử nghiệm chưng cất","Vật liệu các loại","Nhựa đường"]
["TC.000483","TCVN 8818-5:2011","Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Phần 5: Thử nghiệm xác định độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không)","Vật liệu các loại","Nhựa đường"]
["TC.000484","TCVN 11808:2017","Nhựa đường - Xác định các đặc tính lưu biến bằng lưu biến kế cắt động","Vật liệu các loại","Nhựa đường"]
["TC.000485","TCVN 11712:2017","Nhựa đường - Phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT)","Vật liệu các loại","Nhựa đường"]
["TC.000486","TCVN 7368:2013","Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập","Vật liệu các loại","Kính các loại"]
["TC.000487","TCVN 7526:2005","Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại","Vật liệu các loại","Kính các loại"]
["TC.000488","TCVN 8261:2009","Kính xây dựng - Phương pháp thử - Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất cạnh của kính bằng phương pháp quang đàn hồi không phá hủy sản phẩm","Vật liệu các loại","Kính các loại"]
["TC.000489","TCVN7455:2013","Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệt","Vật liệu các loại","Kính các loại"]
["TC.000490","TCVN 9407:2014","Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước (băng cản nước) PVC","Vật liệu các loại","Vật liệu khác"]
["TC.000491","TCVN 6663:2002","Chất lượng nước - Lấy mẫu","Vật liệu các loại","Vật liệu khác"]
["TC.000492","TCVN 4116:1985","Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công. Tiêu chuẩn thiết kế","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000493","TCVN 4118:2012","Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000494","TCVN 4253:2012","Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000495","TCVN 5569:1991","Dòng nước. Thuật ngữ và định nghĩa","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000496","TCVN 8213:2009","Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000497","TCVN 8214:2009","Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000498","TCVN 8215:2009","Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000499","TCVN 8216:2009","Thiết kế đập đất đầm nén","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000500","TCVN 8217:2009","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000501","TCVN 8218:2009","Bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000502","TCVN 8223:2009","Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000503","TCVN 8224:2009","Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000504","TCVN 8225:2009","Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000505","TCVN 8226:2009","Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000506","TCVN 8227:2009","Mối gây hại công trình đê, đập. Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000507","TCVN 8228:2009","Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000508","TCVN 8297:2009","Công trình thủy lợi. Đập đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000509","TCVN 8298:2009","Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000510","TCVN 8299:2009","Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000511","TCVN 8300:2009","Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt , nghiệm thu, bàn giao","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000512","TCVN 8301:2009","Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu vít. Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000513","TCVN 8302:2009","Quy hoạch phát triển thủy lợi. Quy định chủ yếu về thiết kế","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000514","TCVN 8303:2009","Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000515","TCVN 8304:2009","Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000516","TCVN 8305:2009","Công trình thủy lợi. Kênh đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000517","TCVN 8306:2009","Công trình thủy lợi. Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước thủy công và bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000518","TCVN 8367:2010","Hệ thống công trình thủy lợi. Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000519","TCVN 8412:2010","Công trình thủy lợi. Hướng dẫn lập quy trình vận hành","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000520","TCVN 8413:2010","Công trình thủy lợi. Vận hành và bảo dưỡng giếng giảm áp cho đê","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000521","TCVN 8414:2010","Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000522","TCVN 8415:2010","Công trình thủy lợi. Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000523","TCVN 8416:2010","Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, duy tu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000524","TCVN 8417:2010","Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000525","TCVN 8418:2010","Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng cống","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000526","TCVN 8419:2010","Công trình thủy lợi. Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000527","TCVN 8420:2010","Công trình thủy lợi. Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000528","TCVN 8421:2010","Công trình thủy lợi. Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000529","TCVN 8422:2010","Công trình thủy lợi. Thiết kế tầng lọc ngược công trình","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000530","TCVN 8423:2010","Công trình thủy lợi. Trạm bơm tưới tiêu nước. Yêu cầu thiết kế công trình thủy công","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000531","TCVN 8477:2010","Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000532","TCVN 8478:2010","Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000533","TCVN 8479:2010","Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000534","TCVN 8480:2010","Công trình đê, đập. Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000535","TCVN 8481:2010","Công trình đê điều. Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000536","TCVN 8635:2011","Công trình thủy lợi. Ống xi phông kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000537","TCVN 8636:2011","Công trình thủy lợi. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000538","TCVN 8637:2011","Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000539","TCVN 8638:2011","Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000540","TCVN 8639:2011","Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000541","TCVN 8640:2011","Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu cáp. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000542","TCVN 8641:2011","Công trình thủy lợi. Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000543","TCVN 8642:2011","Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000544","TCVN 8643:2011","Công trình thủy lợi. Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000545","TCVN 8644:2011","Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000546","TCVN 8645:2011","Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000547","TCVN 8646:2011","Công trình thủy lợi - Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí yêu cầu kỹ thuật","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000548","TCVN 8718:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000549","TCVN 8719:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000550","TCVN 8720:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000551","TCVN 8721:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000552","TCVN 8722:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000553","TCVN 8723:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000554","TCVN 8724:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000555","TCVN 8725:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000556","TCVN 8726:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000557","TCVN 8727:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000558","TCVN 8728:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000559","TCVN 8729:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000560","TCVN 8730:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000561","TCVN 8731:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000562","TCVN 8732:2012","Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000563","TCVN 8733:2012","Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000564","TCVN 8734:2012","Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000565","TCVN 8735:2012","Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000566","TCVN 9137:2012","Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000567","TCVN 9139:2012","Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển - Yêu cầu kỹ thuật","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000568","TCVN 9140:2012","Công trình thủy lợi - Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000569","TCVN 9141:2012","Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000570","TCVN 9142:2012","Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000571","TCVN 9143:2012","Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000572","TCVN 9144:2012","Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000573","TCVN 9145:2012","Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000574","TCVN 9146:2012","Công trình thủy lợi - Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000575","TCVN 9147:2012","Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000576","TCVN 9148:2012","Công trình thủy lợi - Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000577","TCVN 9149:2012","Công trình thủy lợi - Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000578","TCVN 9150:2012","Công trình thủy lợi - Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - Yêu cầu thiết kế","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000579","TCVN 9151:2012","Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000580","TCVN 9152:2012","Công trình thủy lợi - Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000581","TCVN 9153:2012","Công trình thủy lợi - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000582","TCVN 9154:2012","Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000583","TCVN 9155:2012","Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000584","TCVN 9156:2012","Công trình thủy lợi - Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000585","TCVN 9157:2012","Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000586","TCVN 9158:2012","Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000587","TCVN 9159:2012","Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000588","TCVN 9160:2012","Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000589","TCVN 9161:2012","Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000590","TCVN 9162:2012","Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000591","TCVN 9163:2012","Công trình thủy lợi - Bản vẽ cơ điện - Yêu cầu về nội dung","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000592","TCVN 9164:2012","Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000593","TCVN 9165:2012","Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000594","TCVN 9166:2012","Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000595","TCVN 9167:2012","Công trình thủy lợi - Đất mặn - Quy trình rửa mặn","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000596","TCVN 9168:2012","Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000597","TCVN 9169:2012","Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Quy trình tưới nhỏ giọt","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000598","TCVN 9170:2012","Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000599","TCXD 57:1973","Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công","Công trình thủy lợi","Công trình thủy lợi"]
["TC.000600","TCVN 5639:1991","Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000601","TCXD 180:1996","Máy nghiền nhiên liệu. Sai số lắp đặt","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000602","TCXD 181:1996","Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải. Sai số lắp đặt","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000603","TCXD 182:1996","Máy nén khí. Sai số lắp đặt","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000604","TCXD 183:1996","Máy bơm. Sai số lắp đặt","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000605","TCXD 184:1996","Máy quạt. Sai số lắp đặt","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000606","TCXD 185:1996","Máy nghiền bi. Sai số lắp đặt","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000607","TCXD 186:1996","Lò nung clanh ke kiểu quay. Sai số lắp đặt","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000608","TCXD 187:1996","Khớp nối trục. Sai số lắp đặt","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000609","TCXD 207:1998","Bộ lọc bụi tĩnh điện. Sai số lắp đặt","Lắp đặt thiết bị sản xuất","Lắp đặt thiết bị sản xuất"]
["TC.000610","TCVN 2288:1978","Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000611","TCVN 2292:1978","Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000612","TCVN 2293:1978","Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000613","TCVN 3146:1986","Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000614","TCVN 3147:1990","Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000615","TCVN 3153:1979","Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000616","TCVN 3254:1989","An toàn cháy. Yêu cầu chung","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000617","TCVN 3255:1986","An toàn nổ. Yêu cầu chung","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000618","TCVN 3288:1979","Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000619","TCVN 4431:1987","Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000620","TCVN 4879:1989","Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000621","TCVN 5308:1991","Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000622","TCVN 5587:2008","Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000623","TCVN 8084:2009","Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000624","TCXD 66:1991","Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000625","TCXDVN 296.2004","Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Quy định chung"]
["TC.000626","TCVN 4244:2005","Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000627","TCVN 3148:1979","Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000628","TCVN 4755:1989","Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000629","TCVN 5179:1990","Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000630","TCVN 5180:1990","Palăng điện - Yêu cầu chung về an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000631","TCVN 5206:1990","Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ống trọng","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000632","TCVN 5207:1990","Máy nâng hạ. Cầu contenơ. Yêu cầu an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000633","TCVN 5209:1990","Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000634","TCVN 7549:2005","Cần trục. Sử dụng an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000635","TCVN 7549-1:2005","Cần trục. Sử dụng an toàn - Phần 1: Yêu cầu chung","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000636","TCVN 7549-3:2007","Cần trục. Sử dụng an toàn - Phần 3: Cần trục tháp","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000637","TCVN 7549-4:2007","Cần trục. Sử dụng an toàn - Phần 4: Cần trục kiểu cần","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng thiết bị nâng chuyển"]
["TC.000638","TCVN 3152:1979","Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000639","TCVN 7996-1:2009","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000640","TCVN 7996-2-1:2009 ","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000641","TCVN 7996-2-2:2009","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000642","TCVN 7996-2-5:2009 ","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000643","TCVN 7996-2-6:2011","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000644","TCVN 7996-2-7:2011","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun chất lỏng không cháy","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000645","TCVN 7996-2-11:2011","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000646","TCVN 7996-2-12:2009","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000647","TCVN 7996-2-13:2011","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000648","TCVN 7996-2-14:2009","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000649","TCVN 7996-2-19:2011","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000650","TCVN 7996-2-20:2011","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000651","TCVN 7996-2-21:2011","Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước","An toàn trong thi công xây dựng ","Sử dụng dụng cụ điện cầm tay"]
["TC.000652","22TCN 345:2006","Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao do Bộ Giao thông vận tải ban hành","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000653","2787/QĐ-BGTVT","Quyết định 2787/QĐ-bgTVt năm 2010 ban hành quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp vật liệu carboncor asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000654","TCVN 10318:2014","Cọc ống thép và cọc ống ván thép sử dụng trong xây dựng công trình cảng","Thi công và nghiệm thu ","Công trình giao thông"]
["TC.000655","TCVN 6557:2000","Vật liệu chống thấm - Sơn bitum cao su do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành","Thí nghiệm vật liệu","Vật liệu chống thấm"]
["TC.000656","TCVN 4474:1987","Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000657","11TCN18:2006","Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000658","11TCN19:2006","Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000659","11TCN20:2006","Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000660","11TCN21:2006","Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000661","TCVN 4086:1985","An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000662","TCVN 9204:2012","Vữa xi măng khô trộn sẵn không co","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000663","TCVN10308:2014","Gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt trong cầu đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000664","TCVN 8256:2009","Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000665","TCVN9366-2:2012","Cửa đi cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000666","TCVN9366-1:2012","Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000667","TCVN4319:2012","Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000668","TCVN11475:2016","Lớp phủ trên nền bê tông xi măng và nền vữa xây - Hướng dẫn giám sát thi công","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000669","TCVN9014:2011","Sơn epoxy","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000670","TCVN11524:2016","Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000671","TCVN10952:2015","Cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000672","TCVN 10568:2017","Bộ neo cáp cường độ cao - Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000673","TCVN 10307:2014","Kết cấu cầu thép - Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000674","TCVN12513:2018","Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000675","TCVN 11535:2016","Đồ nội thất - Tủ đựng đồ - xác định độ ổn định","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000676","TCVN 9257:2012","Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000677","TCVN9207:2012","Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000678","TCVN 7417:2010","Hệ thống ống dùng cho lắp đặt cáp","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000679","TCVN 10251:2013","Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000680","TCVN7336:2003","hệ thống Sprinkler tự động -yêu cầu thiết kế và lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000681","TCVN 6104:2015","Hệ thống lạnh và bơm nhiệt - Yêu cầu về an toàn và môi trường","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000682","TCVN 7972:2008","Vật liệu kim loại - Đường ống bằng gang dẻo - Thử thủy tĩnh sau khi lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000683","TCVN 6073:2005","Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000684","TCVN 7447-5-54:2015","Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54: lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000685","TCVN2295:1978","Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000686","TCVN9729-1:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tong - Phần 1: Ứng dụng, công suất danh định và tính năng","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000687","TCVN 9729-2:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông phần 2: động cơ","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000688","TCVN 9729-3:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông phần 3: máy phát điện xoay chiều cho tổ máy phát điện","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000689","TCVN 9729-4:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 4: Tủ điều khiển và tủ đóng cắt","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000690","TCVN 9729-5:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 5: Tổ máy phát điện","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000691","TCVN 9729-6:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 6: Phương pháp thử","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000692","TCVN 9729-7:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 7: bảng công bố đặc tính kỹ thuật và thiết kế","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000693","TCVN 9729-8:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 8: Yêu cầu và thử nghiệm cho tổ máy phát điện công suất thấp;","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000694","TCVN 9729-9:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 9: Đo và đánh giá rung động cơ học","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000695","TCVN 9729-10:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 10: Đo độ ồn trong không khí theo phương pháp bề mặt bao quanh","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000696","TCVN 9729-12:2013","Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 12:Cung cấp nguồn điện khẩn cấp cho các thiết bị an toàn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000697","TCVN 7994-1:2009","Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000698","TCVN 5834:1994","Bồn chứa nước bằng thép không gỉ","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000699","TCXDVN 46:2007","Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000700","TCVN5738:2001","ệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000701","TCVN 6305-4:2007","Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000702","TCVN 6305-5:2007","Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000703","TCVN 6305-7:2013","Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFP)","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000704","TCVN 6305-11:2013","Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000705","TCVN 7026:2013","Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000706","TCVN 3890:2009","Vị trí lắp đặt bình chữa cháy cho nhà ở và công trình","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000707","TCVN6379:1998","TCVN 6379:1998 về Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000708","TCVN 6188-1:2007","Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: yêu cầu chung","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000709","TCVN 6697-5:2009","Thiết bị hệ thống âm thanh - Phần 5: loa","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000710","TCVN 9113:2012","Cống tròn ống cống bê tông cốt thép thoát nước","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000711","TCVN 8222:2009","Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000712","TCVN 7494:2005","Bitum - Phương pháp lấy mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000713","TCVN 9030:2017","Bê tông nhẹ - Phương pháp thử","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000714","TCVN 7959:2017","Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000715","TCVN 9029:2017","Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000716","TCVN 9250:2012","Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000717","TCVN 2682:2009","Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000718","TCVN 1651:2018","Thép cốt bê tông","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000719","TCVN 1651-1:2018","Thép cốt bê tông - Phần 1: thép thanh tròn trơn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000720","TCVN 1651-2:2018","Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000721","TCVN 1651-3:2018","Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000722","TCVN 7937-1:2013","Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - phương pháp thử - phần 1: thanh, dảnh và dây dùng làm cốt","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000723","TCVN 10302:2014","Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000724","TCVN 7745:2007","Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000725","TCVN 6145-2:2016","Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000726","TCVN 6145-3:2016 ","Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000727","TCVN 6145-4:2016","Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000728","TCVN 6145-6:2016","Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000729","TCVN 6145-7:2016","Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000730","TCVN 6145-8:2016","Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000731","TCVN 6145-10:2016","Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000732","TCVN 6145-18:2016","Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000733","TCVN 7744:2013","Gạch terazo","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000734","TCVN 4732:2016","Đá ốp, lát tự nhiên","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000735","TCVN 7239:2014","Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000736","TCVN 2096-1:2015","Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 1: Xác định trạng thái khô hoàn toàn và thời gian khô hoàn toàn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000737","TCVN 5730:2008","Sơn Alkyd - Yêu cầu kỹ thuật chung","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000738","TCVN 2099:2013","Sơn và vecni - phép thử uốn (trục hình trụ)","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000739","TCVN 2097:2015","Sơn và vecni - phép thử cắt ô","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000740","TCVN 8652:2012","Sơn tường dạng nhũ tương - yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000741","TCVN 8653-1:2012","Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000742","TCVN 2091:2008","Sơn, vecni và mực in - Xác định độ nghiền mịn","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000743","TCVN 9056:2012","Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000744","TCVN 2097:1993 ","Sơn - Phương pháp cắt xác định độ bám dính của màng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000745","TCVN 2093:1993","Sơn - Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn và chất tạo màng do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000746","TCVN 2095:1993","Sơn - Phương pháp xác định độ phủ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000747","TCVN 2092:2008","Sơn và vecni - Xác định thời gian chảy bằng phễu chảy","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000748","TCVN 7219:2018","Kính tấm xây dựng - Phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000749","TCVN 7364-1:2018","Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000750","TCVN 7364-2:2018","Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 2: Kính dán an toàn nhiều lớp","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000751","TCVN 7364-3:2018","Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 3: Kính dán nhiều lớp","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000752","TCVN 7364-4:2018","Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 4: Phương pháp thử độ bền","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000753","TCVN 7364-5:2018","Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 5: Kích thước và hoàn thiện cạnh","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000754","TCVN 7364-6:2018","Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 6: Ngoại quan","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000755","TCVN 7218:2002","Kính tấm xây dựng - kính nổi - yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000756","TCVN 7625:2007","Kính gương - Phương pháp thử","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000757","TCVN 7624:2007","kính gương - kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000758","TCVN 5910:1995","Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Thành phần hoá học và dạng sản phẩm - Phần 1: Thành phần hoá học do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000759","TCVN 12694:2020","Hệ khung treo kim loại cho tấm trần - Yêu cầu kỹ thuật về sản xuất, tính năng và phương pháp thử","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000760","TCVN 4509:2013","Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000761","TCVN 4866:2013","Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định khối lượng riêng","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000762","TCVN 1595-1:2013","Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ cứng ấn lõm – Phần 1: Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng ( Độ cứng Shore)","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000763","TCVN 128:1963","Các chi tiết để ghép chặt - Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000764","TCVN 11893:2017","Vật liệu bentonite - Phương pháp thử","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000765","TCVN 7888:2014","Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000766","TCVN 8258:2009","Tấm xi măng sợi - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000767","TCVN 7753:2007","ván sợi - Ván MDF","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000768","TCVN 12447:2018","Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000769","TCVN 11906:2017","Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền bề mặt","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000770","TCVN 11905:2017","Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ ẩm","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000771","TCVN 11904:2017","Ván gỗ nhân tạo - Xác định kích thước tấm","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000772","TCVN 7754:2007","ván dăm","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000773","TCVN 11950:2018","Ván lát sàn nhiều lớp - Xác định độ trương nở dày sau khi ngâm một phần trong nước","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000774","TCVN 8826:2011","Phụ gia hoá học cho bê tông","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000775","TCVN 5936:1995","Cáp và dây dẫn điện - Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (Hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt)","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000776","TCVN 5935:1995","Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000777","TCVN 10097-2:2013","Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (pp) - Phần 2: ống","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000778","TCVN 8850:2011","Ống bằng nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ cứng vòng","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000779","TCVN 12305:2018","Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polypropylen","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000780","TCVN 8491:2011","Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000781","TCVN 7305-2:2008","Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 2: Ống","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000782","TCVN 6522:2008","Thép tấm kết cấu cán nóng","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000783","TCVN 257-1:2007","Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000784","TCVN 4506:2012","Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000785","TCVN 2090:2015","Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000786","22TCN 346:2006","Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.000787","22TCN 02:1971","Kiểm tra dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.424815"," 11TCN-18,19,20,21:2006","Quy phạm trang bị điện","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.899947"," TCVN 9206:2012","Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – TCTK","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.896976"," TCVN 9207:2012","Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – TCTK","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.201115"," TCVN 7447:2010","Hệ thống lắp đặt điện hạ áp","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.715519"," TCXD 232:1999 ","Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.954350"," TCVN 5687:2010","Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.704226"," QCVN 06-2010","Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chữa cháy cho nhà và công trình","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.617988"," TCVN 2622:1995","Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.699029"," TCVN 3890:2009","Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.051428"," TCVN 7336:2003","Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.020170"," TCVN 7435-1:20","Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.598625"," TCVN 6379:1998","Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.721719"," TCVN 5738:2001","Hệ thống báo cháy – Yêu cầu thiết kế","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.839557"," TCVN 6160:1996","Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]
["TC.837177"," TCVN 5637:1991","Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng;","Thi công và nghiệm thu ","Quy định chung"]

{"sheet":"Data TNHT","index":3,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["MÃ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM (THAY ĐỔI)"]
["MÃ HIỆU\nLẤY MẪU","TÊN ĐỐI TƯỢNG THÍ NGHIỆM","TRỌNG LƯỢNG/\nKÍCH THƯỚC","SỐ LƯỢNG MẪU","TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG","TẦN SUẤT LẤY MẪU"]
["CP.0001","Bê tông các loại","(15x15x15) cm","01 tổ mẫu","TC.000043 | TC.000185 | TC.000172","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ mục 7.1.7 TCVN 4453:1995\n- Các mẫu thí nghiệm xác định cường độ bê tông được lấy theo từng tổ, mỗi tổ gồm ba viên mẫu được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105 : 1993. Kích thước viên mẫu chuẩn 150mm x 150mm x 150mm\n2) Tần suất mẫu:\n'Số lượng tổ mẫu được quy định theo điều 7,1.7 TCVN 4453:1995, cụ thể như sau:\n- BT khối > 1.000 m3: Cứ 500m3/ 01 tổ mẫu.\n- BT khối < 1.000 m3: Cứ 250m3/01 tổ mẫu\n- Bê tông móng lớn: Cứ 100m3/01 tổ mẫu\n- Bê tông nền, mặt đường: Cứ 200m3/01 tổ mẫu\n- Bê tông khung và các loại kết cấu mỏng\n(cột, dầm, bản, vòm): Cứ 20m3/01 tổ mẫu"]
["CP.0002","Bê tông chống thấm","Mẫu trụ (15x15) cm","01 tổ","TC.000043 | TC.000172","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 3.1 TCVN 3105:1993\n- Lấy mẫu hình trụ (150mmx150mm), mỗi tổ mẫu gồm 6 viên\n2) Tần suất lấy mẫu: \n- 500 m3 lấy một tổ mẫu\n- Nếu đợt đổ nhỏ hơn 500 m3 vẫn lấy 01 tổ mẫu"]
["CP.0003","Bê tông mặt đường bê tông xi măng - Cường độ kéo khi uốn","(15x15x60) cm","01 tổ","TC.000043 | TC.000186 | TC.000172","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 2.1 TCVN 3119:1993\n- Lấy mẫu 150x150x600 mm, mỗi tổ mẫu bao gồm 03 viên\n2) Tân suất\n'- Khối lượng < 500 m3 lấy 01 tổ\n- Khối lượng ≥ 500 m3 lấy 02 tổ"]
["CP.0004","Bê tông mặt đường bê tông xi măng - Cường độ ép chẻ","Mẫu khoan D150","01 mẫu","TC.000043","3 km/làn/mẫu"]
["CP.0005","Khoan rút lõi bê tông (mặt đường bê tông xi măng)","2 điểm","1 tổ","TC.000043","100m khoan 2 điểm"]
["CP.0006","Bê tông cọc khoan nhồi","(15x15x15) cm","03 tổ mẫu","TC.000043 | TC.000172 | TC.000036","1) Quy cách mẫu:\n'Căn cứ theo mục 12.5.1 TCVN 9395:2012:\n- Bê tông cọc khoan nhồi: mỗi cọc lấy 3 tổ mẫu ở 3 phần: đầu, giữa và mũi cọc \n2) Tần suất mẫu:\n- lấy mẫu cho mỗi lần đổ"]
["CP.0007","Vữa xây, trát, ốp, lát, láng, …","(4x4x16) cm","03 mẫu","TC.000246 | TC.000241 | TCVN 4314:2003 | TC.000240","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ TCVN 3121-2:2003\n- kích thước mẫu 4x4x16cm\n2) Tần suất mẫu:\nMỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 tổ mẫu"]
["CP.0008","Độ chặt đất đắp nền đường","Điểm đục","... điểm","TC.000164 | TC.000786 | 22TCN 02:71","1) Quy cách mẫu:\n- Kiểm tra theo các điểm đục\n2)Tần suất mẫu\nCăn cứ 7.3.10 TCVN 9436:2012\n- Mỗi lớp đất đầm nén xong đều phải kiểm tra độ chặt với mật độ ít nhất là hai vị trí trên 1000 m2, nếu không đủ 1000 m2 cũng phải kiểm tra hai vị trí; khi cần có thể tăng thêm mật độ kiểm tra và chú trọng kiểm tra cả độ chặt các vị trí gần mặt ta luy"]
["CP.0009","Độ chặt đất cát nền đường","Điểm đục","... điểm","TC.000164 | TC.000787","1) Quy cách mẫu:\n- Kiểm tra theo các điểm đục\n2)Tần suất mẫu\nCăn cứ 7.3.10 TCVN 9436:2012\n- Mỗi lớp đất đầm nén xong đều phải kiểm tra độ chặt với mật độ ít nhất là hai vị trí trên 1000 m2, nếu không đủ 1000 m2 cũng phải kiểm tra hai vị trí; khi cần có thể tăng thêm mật độ kiểm tra và chú trọng kiểm tra cả độ chặt các vị trí gần mặt ta luy"]
["CP.0010","Độ chặt lớp cấp phối đá dăm","Điểm đục","... điểm","TC.000156 | TC.000786","1) Quy cách mẫu:\n- Kiểm tra theo các điểm đục\n2)Tần suất mẫu\nCăn cứ 8.3.2 TCVN 8859:2011\n- Cứ 800 m2 phải tiến hành thí nghiệm xác định độ chặt lu lèn tại một vị trí ngẫu nhiên"]
["CP.0011","Độ bằng phẳng bằng thước thẳng 3M","Điểm đo","... điểm","TC.000156 | TC.000159","1) Quy cách mẫu:\n- Kiểm tra theo các vị trí đo\n2)Tần suất mẫu\nCăn cứ bảng 4 TCVN 8859:2011\n- Cứ 100 m đo tại một vị trí"]
["CP.0012","Mẫu tần suất 1000 m3 của Cấp phối đá dăm loại I (II)","100 kg","... mẫu","TC.000156","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy một mẫu, khối lượng mẫu tùy thuộc vào đường kính danh định của cốt liệu, tuân thủ theo bảng 3 TCVN 7572-1:2006\n2) Tần suất mẫu:\nCăn cứ mục 8.2.2 TCVN 8859:2011\n- Cứ 1000 m3 thi công lấy 1 mẫu để kiểm tra vật liệu trước khi thi công"]
["CP.0013","Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I (II)","30 kg","... mẫu","TC.000156","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy một mẫu, khối lượng mẫu tùy thuộc vào đường kính danh định của cốt liệu, tuân thủ theo bảng 3 TCVN 7572-1:2006\n2)Tần suất mẫu\nCăn cứ mục 8.3.1 TCVN 8859:2011\n- Cứ 200 m3 lấy 1 mẫu kiểm tra thành phần hạt và độ ẩm trong quá trình thi công"]
["CP.0014","Mẫu tần suất đất đắp nền đường","80 kg","... mẫu","TC.000164","Tùy thuộc dự án, có thể 10.000 m3 lấy 1 mẫu"]
["CP.0015","Mẫu cấp phối Coolbin của bê tông nhựa",null,"... mẫu","TC.000153","Theo ca thi công"]
["CP.0016","Bê tông nhựa","20 Kg","1 mẫu","TC.000153","Theo ca thi công"]
["CP.0017","Mẫu khoan bê tông nhựa","3 mẫu","1 tổ","TC.000153","Căn cứ theo mục 9.6.4 TCVN 8819:2011:\n- 2500m2  mặt đường (hoặc 330m dài đường 2 làn xe) /1 tổ 3 mẫu khoan.\n- Nếu diện tích hoặc chiều dài đường nhỏ hơn quy định trên thì cũng phải lấy 1 tổ mẫu.\n"]
["CP.0018","Bentonite","10 lít","1 mẫu","TC.000764 | TC.000036","Căn cứ theo mục 12.2.2 TCVN 9395:2012\nMỗi đợt trộn mới lấy 1 mẫu"]

{"sheet":"Data TNDV","index":4,"n_rows":60,"n_cols":6,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["MÃ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM THAY ĐỔI)"]
["MÃ HIỆU\nLẤY MẪU","TÊN ĐỐI TƯỢNG THÍ NGHIỆM","TRỌNG LƯỢNG/\nKÍCH THƯỚC","SỐ LƯỢNG MẪU","TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG","TẦN SUẤT LẤY MẪU"]
["VL.0001","Đất đắp (hoặc cát đắp)","100 kg","01 mẫu","TC.000296|TC.000297|TC.000030","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy một mẫu 100kg\n2) Tần suất mẫu:\n- 01 mỏ đất/1 mẫu, hoặc khi thay đổi địa tầng (thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý)"]
["VL.0002","Cấp phối đá dăm loại I (Loại II)","100 kg","01 mẫu","TC.000156","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy một mẫu, khối lượng mẫu tùy thuộc vào đường kính danh định của cốt liệu, tuân thủ theo bảng 3 TCVN 7572-1:2006\n2) Tần suất mẫu:\n- Mẫu kiểm tra được lấy tại nguồn cung cấp; cứ 3000 m 3 vật liệu cung cấp cho công trình hoặc khi thay đổi nguồn gốc vật liệu thì ít nhất phải lấy một mẫu"]
["VL.0003","Bitum lỏng","01 lít","01 mẫu","TC.000478|TC.000712","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ mục 6.1 TCVN 7494:2005\n- Lấy từ nơi bảo quản hàng rời 4 lít(1 gal)\n- Lấy mẫu từ thùng hoặc phuy: 1 lít(1 qt).\n2) Tần suất mẫu:\n- 01 tổ mẫu/lô"]
["VL.0004","Bitum rắn, dẻo","02 Kg","01 mẫu","TC.000478|TC.000712","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ mục 6.2 TCVN 7494:2005\n- Lấy từ thùng, phuy hoặc bánh, từ bitum cục hoặc bột trong lô rời hoặc trong túi: từ 1 kg đến 2kg (2 lb đến 3 lb)\n2) Tần suất mẫu:\n- 01 tổ mẫu/lô"]
["VL.0005","Gạch đất sét nung","50 viên","01 mẫu","TC.000259|TC.000260","1) Quy cách mẫu:\nTheo mục 5.1.1 TCVN 1451:1998\n- Lấy một mẫu thử không ít hơn 50 viên\n2) Tần suất mẫu:\n- Cứ mỗi lô 100.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 50 viên\n- Nếu đợt nhập khối lượng nhỏ hơn 100.000 viên xem như một lô"]
["VL.0006","Gạch bê tông cốt liệu xi măng","10 viên","01 mẫu","TC.000262","1) Quy cách mẫu:\nTheo mục 5.1 TCVN 6477:2016:\n- Lấy ngẫu nhiên 10 viên ở các vị trí khác nhau đại diện cho lô làm mẫu thử, đã đủ 28 ngày kể từ ngày sản xuất\n2) Tần suất mẫu:\n   - Đối với gạch có kích thước tương đương thể tích lớn hơn 10 dm3/viên, cỡ lô quy định là 50000 viên\n   - Đối với gạch có kích thước tương đương thể tích lớn hơn 2 dm3/viên đến 10 dm3/viên, cỡ lô quy định là 100000 viên\n   - Đối với loại gạch có kích thước tương đương thể tích 2 dm3/viên hoặc nhỏ hơn, cỡ lô quy định là 200000 viên.\n   - Trong trường hợp không đủ số lượng tương ứng quy định trên thì vẫn coi là lô đủ"]
["VL.0007","Gạch bê tông nhẹ","10 viên","01 mẫu","TC.000713|TC.000714|TC.000715","1) Quy cách mẫu\nTheo mục 4.2 TCVN 9030:2017\n- lấy ít nhất 15 sản phẩm làm mẫu đại diện cho lô sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp\n- ít nhất 10 sản phẩm làm mẫu đại diện cho lô sản phẩm bê tông khí chưng áp dạng khối\n- 5 sản phẩm đối với dạng tấm nhỏ.\n2) Tần suất\nTheo mục 4.1 TCVN 9030:2017\n- Cỡ lô thông thường đối với sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp không lớn hơn 200 m3\n- Cỡ lô không lớn hơn 500 m3 đối với sản phẩm bê tông khí chưng áp."]
["VL.0008","Cát cho bê tông và vữa","20 kg","01 mẫu","TC.000208|TC.000207|TC.000209 ","1) Quy cách mẫu:\nTham chiếu mục 4.1.2 TCVN 7572-1:2006 \n- Lấy tối thiểu 20Kg để thí nghiệm đủ các chỉ tiêu\n2) Tần suất mẫu:\nCăn cứ theo mục 3.2 TCVN 7572-1:2006\n- Cứ mỗi lô 350 m3 (hoặc 500 tấn) lấy mẫu một lần\n- Mỗi lô nhỏ hơn 350 m3 xem như 01 lô"]
["VL.0009","Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa","20 kg","01 mẫu","TC.000716|TC.000209 ","1) Quy cách mẫu:\nTham chiếu mục 4.1.2 TCVN 7572-1:2006 \n- Lấy tối thiểu 20Kg để thí nghiệm đủ các chỉ tiêu\n2) Tần suất mẫu:\nCăn cứ theo mục 3.2 TCVN 7572-1:2006\n- Cứ mỗi lô 350 m3 (hoặc 500 tấn) lấy mẫu một lần\n- Mỗi lô nhỏ hơn 350 m3 xem như 01 lô"]
["VL.0010","Đá dăm, sỏi cho bê tông","100 kg","01 mẫu","TC.000208|TC.000207","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ bảng 3 TCVN 7572-1:2006\n- Khối lượng mẫu từ 100kg - 200kg tùy theo cỡ hạt danh định của vật liệu đá\n2) Tần suất mẫu:\nCăn cứ mục 3.2 TCVN 7572-1:2006:\n   - Cứ mỗi lô 200 m3 (hoặc 300 tấn) lấy mẫu một lần\n   - Mỗi lô nhỏ hơn 200 m3 xem như 01 lô"]
["VL.0011","Đá nguyên khai (dùng để sản xuất đá dăm)","01 viên mẫu đá hộc","03 mẫu","TC.000208","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy một mẫu 100kg\n2) Tần suất mẫu:\n'01 mỏ nguồn/ 1 mẫu hoặc khi thay đổi địa tầng"]
["VL.0012","Xi măng","10 kg","01 mẫu","TCVN 4787 : 2009|TCVN 6260: 2009|TC.000717","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ mục 8.1 TCVN 4787:2009\n- Mỗi mẫu phòng thử nghiệm (hoặc mẫu để thử nghiệm lại hoặc mẫu lưu) có khối lượng 5 kg là đủ\n- Trường hợp là xi măng bao thì cần lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1 kg\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu (thí nghiệm và mẫu lưu)"]
["VL.0013","Thép cốt bê tông","100 cm","03 thanh","TC.000718|TC.000229|TC.000230|TC.000722|","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 11.3.2.2 TCVN 1651-2:2018\n- Mỗi lô nhập về lấy một mẫu, mỗi loại đường kính lấy 03 thanh, mỗi thanh dài 1 m\n2) Tần suất mẫu:\n'Căn cứ theo mục 11.3.2.2 TCVN 1651-2:2018\n- Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=50 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra\n- Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 tấn xem như là 1 lô"]
["VL.0014","Thép hình","60 cm","03 thanh","TC.000229|TC.000230","1) Quy cách mẫu:\n- Mỗi lô nhập về lấy một mẫu gồm 03 thanh, mỗi thanh dài 60cm\n2) Tần suất mẫu:\n- 50 tấn, cùng mác thép, cùng đường kính, mẻ sản xuất lấy 1 tổ mẫu"]
["VL.0015","Thép cốt dự ứng lực","60 cm","03 thanh","TCVN 1651:2008|TC.000229|TC.000230","1) Quy cách mẫu:\n- Mỗi lô nhập về lấy một mẫu gồm 03 thanh, mỗi thanh dài 60cm\n2) Tần suất mẫu:\n- 50 tấn, cùng mác thép, cùng đường kính, mẻ sản xuất lấy 1 tổ mẫu"]
["VL.0016","Nước dùng cho bê tông","05 lít","01 mẫu","TC.000784","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy một mẫu 5 lít để kiểm tra các chỉ tiêu\n2) Tần suất mẫu:\n- 1 nguồn cung cấp/1 mẫu"]
["VL.0017","Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây, xi măng","10 kg","01 mẫu","TC.000723","1) Quy cách mẫu:\n- Mẫu đơn được lấy ở ít nhất 5 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy tối thiểu 2 kg. Mẫu thử được lấy từ hỗn hợp các mẫu đơn theo phương pháp chia tư\n2) Tần suất mẫu:\n- Tro bay cùng chủng loại, cùng lĩnh vực sử dụng được tinh chế theo cùng công nghệ thì cứ 300 tấn thì được coi là 1 lô sản phẩm\n- Với các đợt nhập nhỏ hơn 300 tấn được xem như là 1 lô sản phẩm"]
["VL.0018","Gạch ốp lát","15 viên","01 tổ mẫu","TC.000724|TC.000725|TCVN 6145-3:2016|TC.000727|TC.000728|TC.000729|TC.000730|TC.000731|TC.000732","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 4.3 TCVN 6145-1:2016\n- Lấy tối thiểu 15 viên để thí nghiệm các chỉ tiêu\n2) Tần suất mẫu:\nCăn cứ theo mục 3.2 TCVN 6145-1:2016\n- Lô gạch 5000 m2 lấy 1 tổ mẫu/15 viên\n- Nếu số lượng nhỏ hơn 5000 m2 vẫn coi như một lô"]
["VL.0019","Gạch Terazo","26 viên","01 tổ mẫu","TC.000733","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ bảng 7 TCVN 7744:2013\n- Số lượng tùy theo chỉ tiêu cần thí nghiệm. Mỗi lô lấy tối thiểu 20 viên\n2) Tần suất mẫu:\n'Theo mục 7.1 TCVN 7744:2013 \n- Cỡ lô thông thường 1.000 m2. \n- Nếu số lượng gạch nhỏ hơn 1.000 m2 coi như một lô"]
["VL.0020","Đá ốp lát","10 viên","01 tổ mẫu","TC.000734","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ mục 6.1 TCVN 4732:2016\n- Số lượng viên mẫu lấy tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu cần kiểm tra theo mục 7 của TCVN 4732:2016. Mỗi lô lấy 1 tổ mẫu 10 viên\n2) Tần suất mẫu:\nCăn cứ mục 6.1 TCVN 4732:2016\n- Cỡ Lô đá 500 m2\n- Lô nhập về dưới 500m2 coi như là 1 lô"]
["VL.0021","Bột bả","05 kg","01 mẫu","TC.000735|TC.000406","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 8.1 TCVN 4787:2009 \n- Lấy 05kg bột bả / 1 mẫu\n2) Tần suất mẫu:\n- Cứ 500 bao lấy mẫu 1 lần\n- Dưới 500 bao vẫn lấy 1 mẫu"]
["VL.0022","Sơn Epoxy","02 lít","01 mẫu","TCVN 9014:2011|TCVN 2096:2015","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy 02lit / 1 mẫu\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần"]
["VL.0023","Sơn Alkyd","02 lít","01 mẫu","TC.000737|TC.000739|TC.000738","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy 02lit / 1 mẫu\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần"]
["VL.0024","Sơn tường dạng nhũ tương","05 lít","01 mẫu","TC.000740|TC.000742|TC.000739|TC.000741|TC.000785","1) Quy cách mẫu: \n- Lấy 1 mẫu/ 1 lô hàng,  5 lít/ 1 mẫu\n2) Tần suất mẫu:\n- Theo các lô hàng nhập về"]
["VL.0025","Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bitum","05 lít","01 mẫu","TC.000743|TC.000742|TC.000747|TC.000746|TC.000745|TC.000655|TC.000738|TCVN 2097:1993|TC.000655","1) Quy cách mẫu: \n- Lấy 1 mẫu/ 1 lô hàng,  5 lít/ 1 mẫu\n2) Tần suất mẫu:\n- Theo các lô hàng nhập về"]
["VL.0026","Kính các loại","(61x61) cm","03 mẫu","TC.000748|TC.000749|TC.000488|TCVN 7455:2013","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 2.1 TCVN 7219:2018 \n- Lấy 3 mẫu/ 1 lô hàng,  kích thước 610mm x 610mm\n2) Tần suất mẫu:\n- Theo các lô hàng nhập về"]
["VL.0027","Kính các loại - thí nghiệm độ bền chịu nhiệt độ cao","(10x30)cm","06 mẫu","TC.000752","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 5.2 TCVN 7364:2018 \n- Lấy 6 mẫu/ 1 lô hàng, kích thước 100mm x 300mm\n2) Tần suất mẫu:\n- Theo các lô hàng nhập về"]
["VL.0028","Kính các loại - thí nghiệm độ bền và đập bi rơi","(61x61) cm","06 mẫu","TCVN 7364:2018|TC.000486","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 3.1.3 TCVN 7368:2013\n- Lấy 6 mẫu/ 1 lô hàng, kích thước 610mm x 610mm\n2) Tần suất mẫu:\n- Theo các lô hàng nhập về"]
["VL.0029","Kính các loại - thí nghiệm độ bền va đập con lắc","(190x 86) cm","04 mẫu","TCVN 7364:2018|TC.000486","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 3.2.3 TCVN 7368:2013\n- Lấy 4 mẫu/ 1 lô hàng, kích thước 1900mm x 860mm\n2) Tần suất mẫu:\n- Theo các lô hàng nhập về"]
["VL.0030","Kính gương tráng bạc","(60x60) cm","03 mẫu","TC.000755|TC.000757|TC.000748|TC.000756","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo bảng 1 TCVN 7624:2007\n- Lấy 3 mẫu/ 1 lô hàng, kích thước 600mm x 600mm\n- LƯU Ý: Chỉ tiêu về độ bám dính của lớp sơn phủ lấy 4 mẫu/ 1 lô hàng, kích thước 1000mm x 1000mm\n2) Tần suất mẫu:\n- Theo các lô hàng nhập về"]
["VL.0031","Nhôm và hợp kim nhôm định hình","50 cm","03 đoạn","TC.000758|TC.000229|TCVN 258-1:2007|TCVN 5878:2007","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo Phụ lục B,C,D,E của TCVN 197-1:2014 bảng 1 TCVN 7624:2007\n- Mỗi loại lấy 1 tổ mẫu gồm 3 đoạn dài 50cm\n2) Tần suất mẫu:\n- Theo các lô hàng nhập về\n- Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 3 vị trí, mỗi vị trí lấy 1 thanh"]
["VL.0032","Cửa gỗ, cửa nhựa, kim loại","01 sản phẩm","02 mẫu","TC.000285","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm hoàn thiện\n2) Tần suất mẫu:\n- Lô sản phẩm đầu tiên nhập về công trường"]
["VL.0033","Tấm thạch cao","03 tấm","01 tổ mẫu","TC.000454|TC.000664","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 2 TCVN 8257:2009\n- Lấy ngẫu nhiên với số lượng > 0,25% tổng số tấm thạch cao trong lô hàng và số lượng mẫu gộp không nhỏ hơn 03 tấm\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần, số lượng mỗi lô không lớn hơn 2000 tấm "]
["VL.0034","Khung xương trần thạch cao","1,5 m","03 đoạn","TC.000759","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy 3 đoạn, mỗi đoạn dài 1,5m\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần"]
["VL.0035","Tấm sóng Amiăng xi măng","01 tấm","02 mẫu","TC.000468","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy tối thiểu ở hai vị trí. Mỗi vị trí lấy ngẫu nhiên tối thiểu 01 tấm nguyên\n2) Tần suất mẫu:\n- Lô sản phẩm đầu tiên nhập về công trường"]
["VL.0036","Sứ vệ sinh","01 sản phẩm","01 mẫu","TC.000683|TC.000265","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy 1 sản phẩm hoàn chỉnh\n2) Tần suất mẫu:\n- Lô sản phẩm đầu tiên nhập về công trường"]
["VL.0037","Vải địa kỹ thuật","10 m2","01 mẫu","TC.000038|TC.000711","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo bảng 4.2 TCVN 8222:2009:\n- Lấy 1 mẫu có kích thước > 10 m2\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm 10.000 m2 lấy mẫu 1 lần\n- Lô nhập về dưới 10.000 m2 vẫn lấy 1 mẫu"]
["VL.0038","Băng cản nước PVC","1,0 m","01 mẫu","TC.000490|TC.000349|TC.000760|TC.000762|TCVN 9407-3:2014|TC.000761","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ mục 5 TCVN 9407:2014\n- Mẫu lấy từ một cuộn được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô sản phẩm, có thể lấy mẫu trong nhiều cuộn hoặc trong nhiều đơn vị bao gói sao cho việc lấy mẫu là đại diện nhất. Chia các mẫu thử thành những tấm mẫu có chiều dài không nhỏ hơn 1 m. Từ các tấm mẫu này, lựa chọn ngẫu nhiên để cung cấp cho từng phương pháp thử. Sau khi lấy mẫu, cân và ghi lại khối lượng của từng viên mẫu thử.\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần"]
["VL.0039","Bu lông","3 cái","01 tổ mẫu","TCVN 1916:2015|TC.000763","1) Quy cách mẫu: Căn cứ theo Mục 6 TCVN 128:1993:\n- Những chi tiết lấy làm mẫu thử về tính chất cơ học và tính công nghệ thì lấy trong số các chi tiết đã được kiểm tra về hình dạng bên ngoài và kích thước, với số lượng là 5 cái cho chi tiết tinh và nửa tinh, 3 cái cho chi tiết thô đối với mỗi dạng thử\n2) Tần suất:\n- Đối với hệ MEP: Mỗi loại cứ 01 lô sản\nphẩm lấy mẫu 01 lần\n- Đối với hạng mục xây  dựng, kết cấu…: Mỗi loại cứ 01 lô 500 con lấy 01 tổ mẫu, Lô ít hơn 500 con coi như 01 lô."]
["VL.0040","Cupler","100 cm","03 thanh","TC.000047","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 8.2.6.3 TCVN8163:2009 Tiến hành thử nghiệm kéo tĩnh mẫu mối nối được thực hiện đối với từng loại đường kính thép cốt. Thép cốt sử dụng làm mẫu thử để xác định giới hạn bền kéo phải được cắt từ cùng một thanh thép. Số lượng mẫu thử nghiệm của mỗi loại đường kính không ít hơn 3 mẫu.\n2) Tần suất mẫu:\nCăn cứ theo mục 8.2.6.5 TCVN 8163:2009\n- Mỗi lô 500 mối nối lấy 1 tổ mẫu gồm 3 mẫu. \n- Lô ít hơn 500 mối nối coi như 1 lô. "]
["VL.0041","Cáp DUL, thép cường độ cao","1,5 m","03 thanh","TCVN 10952:2015","1) Tần suất:\nCăn cứ theo mục 8.1.1 TCVN 10952:2015:\n- Mỗi lô 20 tấn lấy mẫu 1 lần\n- Lô nhỏ hơn 20 tấn thì coi là 1 lô."]
["VL.0042","Vữa xi măng trộn sẵn không co ngót : Sika grout 214","02 kg","1 mẫu","TC.000662","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 6.2.1 TCVN 9204:2012\n- Mẫu thử lấy từ các bao vữa nguyên được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trong lô vữa cần kiểm tra. Khi thí nghiệm mỗi chỉ tiêu riêng lẻ cần lấy 2000 g vữa hoặc khối lượng đủ để thực hiện thí nghiệm.\n2) Tần suất mẫu:\n - Mỗi lô sản phẩm nhập về lấy một mẫu"]
["VL.0043","Bentonite","10 lít","01 mẫu","TC.000764|TC.000036","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ mục 4 TCVN 11893:2017\n- Khối lượng mẫu tùy thuộc vào các chỉ tiêu thí nghiệm, tuân thủ theo từng dự án\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi đợt nhập về lấy 1 mẫu"]
["VL.0044","Cọc bê tông ly tâm","02 đoạn cọc","01 tổ mẫu","TC.000765","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 7.2 TCVN 7888:2014\n- Lấy 02 đoạn cọc để thí nghiệm\n2) Tần suất mẫu:\n- cứ 3000 cọc lấy 1 tổ mẫu\n- Nếu nhập nhỏ hơn 3000 cọc vẫn lấy 01 tổ mẫu"]
["VL.0045","Tấm xi măng sợi",null,null,"TC.000766|TC.000470|TC.000474","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 4 TCVN 8259-1:2009\n- lấy mẫu theo sự thỏa thuận giữa các bên liên quan\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần"]
["VL.0046","Ván MDF hoặc Ván dăm","02 tấm","01 tổ mẫu","TC.000767|TC.000772|TC.000771|TC.000770|TC.000352|TC.000353|TC.000768|TC.000769|TC.000359","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 2.1 TCVN 7756-1:2007\n- lấy 2 tấm ván nguyên\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần"]
["VL.0047","Ván sàn gỗ nhân tạo","04 thanh","01 tổ mẫu","TC.000773|TC.000351","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo bảng 2.4 QCVN 16:2019\n- lấy ngẫu nhiên 04 thanh nguyên khổ trong mỗi lô hàng\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần"]
["VL.0048","Latex","03 lít","01 mẫu","TC.000774","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy tối thiểu 3 lít\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần"]
["VL.0049","Phào bê tông cốt sợi thủy tinh","(15x15x15) cm","01 tổ mẫu","TC.000185","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy 3 mẫu kích thước 150mm x 150mm x 150mm\n2) Tần suất mẫu:\n- Lấy mẫu 1 lần khi kiểm tra cấp phối"]
["VL.0050","Thanh trương nở","10 cm","03 đoạn",null,"1) Quy cách mẫu:\n- Lấy 3 đoạn, mỗi đoạn 10cm\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần"]
["VL.0051","Dây, cáp điện, dây nguồn, dây điều khiển hệ ĐHKK",null,null,"TC.000775|TC.000776","1) Quy cách mẫu:\nCăn cứ theo mục 16.2.1 TCVN 5936-1:1995\n- Kiểm tra ruột dẫn, đo chiều dày cách điện và vỏ bọc và đo đường kính ngoài phải được thực hiện trên một đoạn cáp lấy từ từng seri chế tạo của cùng kiểu và cùng một giá trị mặt cắt ngang danh nghĩa của cáp nhưng phải được giới hạn ở mức không quá 10% số đoạn cáp trong bất kỳ hợp đồng nào.\n2) Tần suất mẫu:\nVới cáp nhiều lõi : \n- Từ 2km đến 10 km : lấy 1 tổ mẫu  \n- Từ 10km đến 20 km lấy 2 tổ mẫu  \n- Từ 20km đến 30km lấy 3 tổ mẫu. \nVới cáp 1 lõi : \n- Số mẫu/ khối lượng cáp giảm ½. Dưới 4km không cần lấy mẫu."]
["VL.0052","Ống và phụ kiện PPR","01 m","03 đoạn","TC.000777|TC.000779|TC.000425|TC.000432|TC.000778","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy 3 đoạn, mỗi đoạn 1m\n2) Tần suất mẫu:\n- Lô sản phẩm đầu tiên nhập về công trường"]
["VL.0053","Ống và phụ kiện uPVC","01 m","03 đoạn","TC.000780|TC.000425|TCVN 6149:2007|TC.000424|TC.000778","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy 3 đoạn, mỗi đoạn 1m\n2) Tần suất mẫu:\n- Lô sản phẩm đầu tiên nhập về công trường"]
["VL.0054","Ống nhựa Polyetylen (PE)","10 m","01 mẫu","TC.000781|TC.000431|TC.000432|TC.000440","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 5 vị trí. Mỗi vị trí lấy hai đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m.\n2) Tần suất mẫu:\n- Lấy mẫu đối với lô vật tư đầu tiên tập kết về công trường (ống và phụ kiện lấy mẫu điển hình)"]
["VL.0055","Ống thép đen, ống thép tráng kẽm","50 cm","03 đoạn","TC.000782","1) Quy cách mẫu:\n- Mỗi loại thép lấy 01 tổ mẫu 3 đoạn 50cm.\n2) Tần suất mẫu:\nCăn cứ theo mục 6 TCVN 6522:2008\n- Cứ 50 tấn/1 tổ mẫu/1 loại kích thước\n- Mỗi lô nhỏ hơn 50 tấn xem như một lô"]
["VL.0056","Thép dày mạ kẽm, dạng cuộn (Tole)","50 cm","03 đoạn","TC.000783","1) Quy cách mẫu:\n- Mỗi loại thép lấy 01 tổ mẫu 3 đoạn 50cm, chiều rộng mẫu của nguyên tấm\n2) Tần suất mẫu:\n- Mỗi lô sản phẩm lấy mẫu 1 lần, mỗi loại lấy 1 tổ mẫu"]
["VL.0057","Ống đồng","01 m","03 đoạn",null,"1) Quy cách mẫu:\n- Mỗi loại thép lấy 01 tổ mẫu gồm 3 đoạn, mỗi đoạn dài 1m\n2) Tần suất mẫu:\n- Lô sản phẩm đầu tiên nhập về công trường, mỗi loại lấy 1 tổ mẫu"]
["VL.0058","Ống cống bê tông cốt thép","01 m","03 đoạn","TC.000710","1) Quy cách mẫu:\n- Lấy 3 đoạn, mỗi đoạn dài 1m\n2) Tần suất mẫu:\n- Lô sản phẩm đầu tiên nhập về công trường, mỗi loại lấy 1 tổ mẫu"]

{"sheet":"XDA Chi tiet BB","index":5,"n_rows":7,"n_cols":20,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
["2|HM01","BBK_ML.0210403","Nhóm 1"]
["«STT Sort DMCV»","«STT Sort HM»","«Mã biên bản»","«Tên hạng mục»","«Đối tượng công việc»","«Vị trí»","«Địa danh ký biên bản»","«Ngày PYC (Short Date)»","«Ngày PYC (Long Date)»","«Ngày nghiệm thu (Short Date)»","«Ngày nghiệm thu (Long Date)»","«Giờ bắt đầu»","«Giờ kết thúc»","«Lớp nghiệm thu - [N]»","«Kết cấu - [AA]»","«STT Đoạn Lý trình - [AB]»","«LT -Bắt đầu - [AC]»","«Số thứ tự bắt đấu - [AD]»","«LT - Kết thúc - [AE]»","«Số thứ tự kết thúc - [AF]»"]
["2","2","MUCLUC","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Checklist;Caodo;NTCV;LMHT;NTGD"," ","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",".....h.....'",".....h.....'"," "," "," "," "," "," "," "]
[]
["«Tiêu chuẩn áp dụng»","«Nội dung kiểm tra»","«Chèn bảng dữ liệu»","«Chèn ảnh vào biên bản»"]

{"sheet":"Chi tiet NK","index":6,"n_rows":9,"n_cols":17,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["XDA","XDA","XDA"]
[34,"2021-05-18",null,null,null,null,{"$f":"'Nhật trình'!$F$40","v":"M.10100~Máy rải 50-60 m3/h~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10104~Ô tô tưới nước 5 m3~~"},"M.10100~Máy rải 50-60 m3/h~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10104~Ô tô tưới nước 5 m3~~"]
["«Địa danh ký biên bản»","«Ngày ghi nhật ký (Short Date)»","«Ngày ghi nhật ký (Long Date)»","«Thiết bị»","«Kỹ thuật»","«Công nhân»","«Tình trạng thời tiết»","«Nhiệt độ tối thiểu»","«Nhiệt độ tối đa»","«Mô tả thời tiết»","«Thời tiết - Bình thường - [Q]»","«Thời tiết - Nắng - [R]»","«Thời tiết - Mưa - [S]»","«Nhiệt độ sáng - [T]»","«Nhiệt độ trưa - [U]»","«Nhiệt độ chiều - [V]»","«Nhiệt độ tối - [W]»"]
["Thanh Xuân","2021-05-18","ngày 18 tháng 05 năm 2021","Máy rải 50-60 m3/h; Máy lu rung 25 tấn; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Ô tô tưới nước 5 m3","03","12","Nắng","27°C","33°C"," ","☐","☐","☐","27°C","33°C","32°C","28°C"]
[]
["«Công tác thi công»","«Công tác an toàn»","«Công tác lấy mẫu»","«Công tác nghiệm thu»","«Công tác khác»","«Công tác tổng hợp»"]
["+ Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;││",null,"+ Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;││","+ Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;││","+ Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;││"]
[null,null,null,null,"+ Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;││"]

{"sheet":"XDA Tham so 3","index":7,"n_rows":36,"n_cols":84,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["XDA",null,null,null,{"$f":"ROW($A$22)","v":22},{"$f":"MAX($H:$H)","v":34},{"$f":"ROW($F$29)","v":29},null,null,null,null,null,{"$f":"MAX($O:$O)","v":34},{"$f":"ROW($M$29)","v":29},null,null,null,null,null,"XDA",null,null,null,{"$f":"ROW($T$21)","v":21},{"$f":"MAX($AA:$AA)","v":17},{"$f":"ROW($Y$21)","v":21},null,null,null,null,null,"XDA",null,null,null,null,"XDA",null,null,null,null,"Dữ liệu cột trong Sheet Danh mục HSHT",null,null,null,null,"Dữ liệu cột trong Sheet Giá hợp đồng",null,null,"sh_GiaHopDong",null,"Dữ liệu cột trong Sheet Tổng hợp khối lượng",null,null,"sh_THKL",null,"Dữ liệu cột trong Sheet Phụ lục 03A",null,null,"sh_PL03A"]
["XDA","XDA","XDA","XDA",null,"Ký hiệu","Biên bản nghiệm thu","Cột trong\nSheet_List","Cột trong DMCV","Tham số","Ghi chú",null,"Ký hiệu","Biên bản nghiệm thu","Cột trong\nSheet_List","Cột trong DMCV","Tham số","Ghi chú",null,"XDA","XDA","XDA","XDA",null,"XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA",null,"XDA","XDA","XDA","XDA",null,"XDA","XDA","XDA","XDA",null,"TT","Tên cột","Ký hiệu cột","Cột",null,"TT","Tên cột","Ký hiệu cột","Cột",null,"TT","Tên cột","Ký hiệu cột","Cột",null,"TT","Tên cột","Ký hiệu cột","Cột"]
[1,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$J:$J)","v":10},10,"N","Mã công việc",1,{"$f":"$D$25","v":3},null,null,null,"N","Mã công việc",1,{"$f":"$D$25","v":3},null,null,null,1,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$A:$A)","v":1},null,"N","STT (Lưu)",1,{"$f":"$W$3","v":1},null,null,null,1,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật ký công trình'!$B:$B)","v":2},null,1,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$A:$A)","v":1},null,1,"Số thứ tự","STT",{"$f":"COLUMN('Danh mục HSPL'!$B:$B)","v":2},null,1,"Mã công việc","MCV",{"$f":"COLUMN('Giá hợp đồng'!$B:$B)","v":2},null,1,"Mã công việc","MCV",{"$f":"COLUMN(THKL!$B:$B)","v":2},null,1,"Mã công việc","MCV",{"$f":"COLUMN(PL03a!$B:$B)","v":2}]
[2,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$K:$K)","v":11},11,"N","Số HM",2,null,"SHM",null,null,"N","Số HM",2,null,"SHM",null,null,2,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$B:$B)","v":2},null,"N","Mã công việc (Ngày mặc định)",2,{"$f":"$W$4","v":2},null,null,null,2,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật ký công trình'!$C:$C)","v":3},null,2,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$C:$C)","v":3},null,2,"Nội dung","NDCV",{"$f":"COLUMN('Danh mục HSPL'!$C:$C)","v":3},null,2,"Số thứ tự","STT",{"$f":"COLUMN('Giá hợp đồng'!$D:$D)","v":4},null,2,"Số thứ tự","STT",{"$f":"COLUMN(THKL!$D:$D)","v":4},null,2,"Số thứ tự","STT",{"$f":"COLUMN(PL03a!$D:$D)","v":4},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công"]
[3,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$L:$L)","v":12},12,"N","Hạng mục | Mã biên bản",3,null,null,null,null,"N","Hạng mục | Mã biên bản",3,null,null,null,null,3,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$C:$C)","v":3},null,"N","Mã máy thi công",3,{"$f":"$W$8","v":6},null,null,null,3,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật ký công trình'!$D:$D)","v":4},null,3,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$D:$D)","v":4},null,3,"Số hiệu","SH",{"$f":"COLUMN('Danh mục HSPL'!$D:$D)","v":4},null,3,"Nội dung công việc","NDCV",{"$f":"COLUMN('Giá hợp đồng'!$E:$E)","v":5},null,3,"Nội dung công việc","NDCV",{"$f":"COLUMN(THKL!$E:$E)","v":5},null,3,"Nội dung công việc","NDCV",{"$f":"COLUMN(PL03a!$E:$E)","v":5},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công"]
[4,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$M:$M)","v":13},13,"N","Mã biên bản",4,{"$f":"$D$23","v":1},null,null,null,"N","Mã biên bản",4,{"$f":"$D$23","v":1},null,null,null,4,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$D:$D)","v":4},null,"M","Công tác thi công",1,null,null,null,null,4,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật ký công trình'!$E:$E)","v":5},null,4,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$E:$E)","v":5},null,4,"Ngày chấp thuận","NCT",{"$f":"COLUMN('Danh mục HSPL'!$E:$E)","v":5},null,4,"Đơn vị","DV",{"$f":"COLUMN('Giá hợp đồng'!$F:$F)","v":6},null,4,"Đơn vị","DV",{"$f":"COLUMN(THKL!$F:$F)","v":6},null,4,"Đơn vị","DV",{"$f":"COLUMN(PL03a!$F:$F)","v":6}]
[5,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$O:$O)","v":15},15,"N","Mã hiệu",5,{"$f":"$D$4","v":11},null,null,null,"N","Mã hiệu",5,{"$f":"$D$4","v":11},null,null,null,5,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$E:$E)","v":5},null,"M","Công tác an toàn",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$F:$F)","v":6},null,5,"Tình trạng hồ sơ Có","TTHSCO",{"$f":"COLUMN('Danh mục HSPL'!$F:$F)","v":6},null,5,"Khối lượng","KL",{"$f":"COLUMN('Giá hợp đồng'!$G:$G)","v":7},null,5,"KLTHD","KLTHD",{"$f":"COLUMN(THKL!$G:$G)","v":7},null,5,"KLTHD","KLTHD",{"$f":"COLUMN(PL03a!$G:$G)","v":7}]
[6,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$P:$P)","v":16},16,"N","Số TT DMCV",6,{"$f":"$D$3","v":10},"STTDMCV",null,null,"N","Số TT DMCV",6,{"$f":"$D$3","v":10},"STTDMCV",null,null,6,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$F:$F)","v":6},null,"M","Công tác lấy mẫu",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$G:$G)","v":7},null,6,"Tình trạng hồ sơ Không","TTHSKHONG",{"$f":"COLUMN('Danh mục HSPL'!$G:$G)","v":7},null,6,"Đơn giá","DG",{"$f":"COLUMN('Giá hợp đồng'!$H:$H)","v":8},null,6,"KLLKDHKT","KLLKDHKT",{"$f":"COLUMN(THKL!$J:$J)","v":10},null,6,"KLLKDHKT","KLLKDHKT",{"$f":"COLUMN(PL03a!$H:$H)","v":8}]
[7,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$Q:$Q)","v":17},17,"N","Nhóm ký",7,{"$f":"$D$16","v":35},null,null,null,"N","Nhóm ký",7,{"$f":"$D$16","v":35},null,null,null,7,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$H:$H)","v":8},8,"M","Công tác nghiệm thu",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$H:$H)","v":8},null,7,"Link file","LF",{"$f":"COLUMN('Danh mục HSPL'!$H:$H)","v":8},null,7,"Thành tiền 1","TT1",{"$f":"COLUMN('Giá hợp đồng'!$I:$I)","v":9},null,7,"KLTHKN","KLTHKN",{"$f":"COLUMN(THKL!$K:$K)","v":11},null,7,"KLTHKN","KLTHKN",{"$f":"COLUMN(PL03a!$I:$I)","v":9}]
[8,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$R:$R)","v":18},18,"N","Tên bảng",8,{"$f":"$D$14","v":33},null,null,null,"N","Tên bảng",8,{"$f":"$D$14","v":33},null,null,null,8,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$I:$I)","v":9},9,"M","Công tác khác",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$I:$I)","v":9},null,8,"Ghi chú","GC",{"$f":"COLUMN('Danh mục HSPL'!$I:$I)","v":9},null,null,null,null,null,null,8,"KLLKDHKN","KLLKDHKN",{"$f":"COLUMN(THKL!$L:$L)","v":12},null,8,"KLLKDHKN","KLLKDHKN",{"$f":"COLUMN(PL03a!$J:$J)","v":10}]
[9,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$S:$S)","v":19},19,"N","Tiền tố Print",9,{"$f":"$D$17","v":36},null,null,null,"N","Tiền tố Print",9,{"$f":"$D$17","v":36},null,null,null,9,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$J:$J)","v":10},10,"M","Công tác tổng hợp",6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$J:$J)","v":10},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,"Khối lượng còn lại","KLCL",{"$f":"COLUMN(THKL!$M:$M)","v":13},null,9,"Đơn giá","DG",{"$f":"COLUMN(PL03a!$K:$K)","v":11}]
[21,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$Z:$Z)","v":26},26,"M","Tiêu chuẩn áp dụng",10,{"$f":"$D$26","v":4},null,null,null,"M","Tiêu chuẩn áp dụng",10,{"$f":"$D$26","v":4},null,null,null,10,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$K:$K)","v":11},11,"D","«Địa danh ký biên bản»",1,1,"DiaDanh",null,null,null,null,null,null,null,10,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$K:$K)","v":11},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,"Khối lượng phát sinh","KLPS",{"$f":"COLUMN(THKL!$N:$N)","v":14},null,10,"TTTHD","TTTHD",{"$f":"COLUMN(PL03a!$L:$L)","v":12}]
[10,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$T:$T)","v":20},20,"M","Nội dung kiểm tra | Thông số mẫu",11,{"$f":"$D$27","v":5},null,null,null,"M","Nội dung kiểm tra | Thông số mẫu",11,{"$f":"$D$28","v":6},null,null,null,11,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$L:$L)","v":12},12,"D","«Ngày ghi nhật ký (Short Date)»",2,{"$f":"$W$4","v":2},"NumDate",null,null,null,null,null,null,null,11,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$L:$L)","v":12},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,"Tỷ lệ hoàn thành","TLHT",{"$f":"COLUMN(THKL!$O:$O)","v":15},null,11,"TTLLKDHKT","TTLLKDHKT",{"$f":"COLUMN(PL03a!$M:$M)","v":13}]
[11,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AG:$AG)","v":33},33,"M","Thông số bảng dữ liệu",12,{"$f":"$D$30","v":8},null,null,null,"M","Thông số bảng dữ liệu",12,{"$f":"$D$30","v":8},null,null,null,12,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$M:$M)","v":13},13,"D","«Ngày ghi nhật ký (Long Date)»",3,{"$f":"$W$4","v":2},"TextDate",null,null,null,null,null,null,null,12,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Mục lục'!$M:$M)","v":13},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,"Ghi chú","GC",{"$f":"COLUMN(THKL!$P:$P)","v":16},null,12,"TTTHKN","TTTHKN",{"$f":"COLUMN(PL03a!$N:$N)","v":14}]
[12,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AH:$AH)","v":34},34,"M","Link Ảnh",13,{"$f":"$D$15","v":34},null,null,null,"M","Link Ảnh",13,{"$f":"$D$15","v":34},null,null,null,13,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$N:$N)","v":14},14,"D","«Thiết bị»",4,{"$f":"$W$14","v":13},"ThietBi",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,"Cột KLNT Đợt 1","KLNT_Dot01",{"$f":"COLUMN(THKL!$H:$H)","v":8},null,13,"TTLKDHKN","TTLKDHKN",{"$f":"COLUMN(PL03a!$O:$O)","v":15}]
[13,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AI:$AI)","v":35},35,"M","Định dạng ngày máy tính",14,{"$f":"$D$10","v":18},"DefaultDate",null,null,"M","Định dạng ngày máy tính",14,{"$f":"$D$10","v":18},"DefaultDate",null,null,14,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$O:$O)","v":15},15,"D","«Kỹ thuật»",5,{"$f":"$W$15","v":14},"Text",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,"Cột KLNT Đợt N","KLNT_Dot0N",{"$f":"COLUMN(THKL!$I:$I)","v":9},null,14,"Ghi chú","GC",{"$f":"COLUMN(PL03a!$P:$P)","v":16}]
[14,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AJ:$AJ)","v":36},36,"D","«STT Sort DMCV»",15,null,null,null,null,"D","«STT Sort DMCV»",15,null,null,null,null,15,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$P:$P)","v":16},16,"D","«Công nhân»",6,{"$f":"$W$16","v":15},"Text"]
[null,"Mã hạng mục","MHM",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AK:$AK)","v":37},37,"D","«STT Sort HM»",16,null,null,null,null,"D","«STT Sort HM»",16,null,null,null,null,null,"Nhiệt độ tối thiểu","NDTT",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$X:$X)","v":24},24,"D","«Tình trạng thời tiết»",7,{"$f":"$W$17","v":16},"Text"]
[null,"Mã biên bản","MBB",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AL:$AL)","v":38},38,"D","«Mã biên bản»",17,{"$f":"$D$19","v":38},null,null,null,"D","«Mã biên bản»",17,{"$f":"$D$19","v":38},null,null,null,null,"Nhiệt độ tối đa","NDTD",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$Y:$Y)","v":25},25,"D","«Nhiệt độ tối thiểu»",8,{"$f":"$W$18","v":24},"Text"]
[null,"Số TT Sort DMCV","SORTDM",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AM:$AM)","v":39},39,"D","«Tên hạng mục»",18,null,"NoiDung",null,null,"D","«Tên hạng mục»",18,null,"NoiDung",null,null,null,"Mô tả thời tiết","MTTT",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$Z:$Z)","v":26},26,"D","«Nhiệt độ tối đa»",9,{"$f":"$W$19","v":25},"Text"]
[null,"Số TT Sort HM","SORTHM",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AN:$AN)","v":40},40,"D","«Đối tượng công việc»",19,{"$f":"$D$5","v":12},"Text",null,null,"D","«Đối tượng công việc»",19,{"$f":"$D$5","v":12},"Text",null,null,16,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$AA:$AA)","v":27},27,"D","«Mô tả thời tiết»",10,{"$f":"$W$20","v":26},"Text"]
[15,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AO:$AO)","v":41},41,"D","«Vị trí»",20,{"$f":"$D$6","v":13},"Text",null,null,"D","«Vị trí»",20,{"$f":"$D$6","v":13},"Text",null,null,null,null,null,null,null,"D","«Thời tiết - Bình thường - [Q]»",{"$f":"AA21+1","v":11},{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$Q:$Q)","v":17},"Text"]
[16,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$A:$A)","v":1},1,"D","«Địa danh ký biên bản»",21,null,"DiaDanh",null,null,"D","«Địa danh ký biên bản»",21,null,"DiaDanh",null,null,null,null,null,null,null,"D","«Thời tiết - Nắng - [R]»",12,{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$R:$R)","v":18},"Text"]
[17,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$B:$B)","v":2},2,"D","«Ngày PYC (Short Date)»",22,{"$f":"$D$9","v":17},"NumDate",null,null,"D","«Ngày PYC (Short Date)»",22,{"$f":"$D$9","v":17},"NumDate",null,null,null,null,null,null,null,"D","«Thời tiết - Mưa - [S]»",13,{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$S:$S)","v":19},"Text"]
[18,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$C:$C)","v":3},3,"D","«Ngày PYC (Long Date)»",23,{"$f":"$D$9","v":17},"TextDate",null,null,"D","«Ngày PYC (Long Date)»",23,{"$f":"$D$9","v":17},"TextDate",null,null,null,null,null,null,null,"D","«Nhiệt độ sáng - [T]»",14,{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$T:$T)","v":20},"Text"]
[19,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$D:$D)","v":4},4,"D","«Ngày nghiệm thu (Short Date)»",24,{"$f":"$D$10","v":18},"NumDate",null,null,"D","«Ngày nghiệm thu (Short Date)»",24,{"$f":"$D$10","v":18},"NumDate",null,null,null,null,null,null,null,"D","«Nhiệt độ trưa - [U]»",15,{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$U:$U)","v":21},"Text"]
[20,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$E:$E)","v":5},5,"D","«Ngày nghiệm thu (Long Date)»",25,{"$f":"$D$10","v":18},"TextDate",null,null,"D","«Ngày nghiệm thu (Long Date)»",25,{"$f":"$D$10","v":18},"TextDate",null,null,null,null,null,null,null,"D","«Nhiệt độ chiều - [V]»",16,{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$V:$V)","v":22},"Text"]
[22,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$F:$F)","v":6},6,"D","«Giờ bắt đầu»",26,{"$f":"$D$11","v":19},"GioBD",null,null,"D","«Giờ bắt đầu»",26,{"$f":"$D$11","v":19},"GioBD",null,null,null,null,null,null,null,"D","«Nhiệt độ tối - [W]»",17,{"$f":"COLUMN('Nhật trình'!$W:$W)","v":23},"Text"]
[24,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$G:$G)","v":7},7,"D","«Giờ kết thúc»",27,{"$f":"$D$11","v":19},"GioKT",null,null,"D","«Giờ kết thúc»",27,{"$f":"$D$11","v":19},"GioKT"]
[23,"XDA","XDA",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$H:$H)","v":8},8,"D","«Lớp nghiệm thu - [N]»",{"$f":"H29+1","v":28},{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$N:$N)","v":14},"Text",null,null,"D","«Lớp nghiệm thu - [N]»",{"$f":"O29+1","v":28},{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$N:$N)","v":14},"Text"]
[29,"Mã CV","MaCV",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$U:$U)","v":21},21,"D","«Kết cấu - [AA]»",29,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AA:$AA)","v":27},"Text",null,null,"D","«Kết cấu - [AA]»",29,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AA:$AA)","v":27},"Text"]
[30,"Tên CV","TenCV",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$V:$V)","v":22},22,"D","«STT Đoạn Lý trình - [AB]»",30,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AB:$AB)","v":28},"Text",null,null,"D","«STT Đoạn Lý trình - [AB]»",30,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AB:$AB)","v":28},"Text"]
[31,"Đơn vị","DonVi",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$W:$W)","v":23},23,"D","«LT -Bắt đầu - [AC]»",31,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AC:$AC)","v":29},"Text",null,null,"D","«LT -Bắt đầu - [AC]»",31,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AC:$AC)","v":29},"Text"]
[32,"Khối lượng nghiệm thu","KLNT",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$X:$X)","v":24},24,"D","«Số thứ tự bắt đấu - [AD]»",32,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AD:$AD)","v":30},"Text",null,null,"D","«Số thứ tự bắt đấu - [AD]»",32,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AD:$AD)","v":30},"Text"]
[33,"Đợt thanh toán","DotThanhToan",{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$Y:$Y)","v":25},25,"D","«LT - Kết thúc - [AE]»",33,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AE:$AE)","v":31},"Text",null,null,"D","«LT - Kết thúc - [AE]»",33,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AE:$AE)","v":31},"Text"]
[null,null,null,null,null,"D","«Số thứ tự kết thúc - [AF]»",34,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AF:$AF)","v":32},"Text",null,null,"D","«Số thứ tự kết thúc - [AF]»",34,{"$f":"COLUMN('Danh mục công việc'!$AF:$AF)","v":32},"Text"]

{"sheet":"XDA Tham so 1","index":8,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA"]
["TT","XDA","sh_LMDV","sh_LMHT","sh_NTVL","sh_NTCV","sh_NTGD","sh_BBK_BIA","sh_BBK_ML","sh_BBK963","sh_BBK202"]
["I","XDA"]
[1,"XDA",1,1,1,2,2,2,2,2,2]
[2,"XDA",true,true,true,true,true,false,false,true,true]
[3,"XDA","sh_ListLMTNDV","sh_ListLMTNHT","sh_ListNTVL","sh_ListNTCV","sh_ListNTGD",null,null,"sh_ListBBK963","sh_ListBBK202"]
[4,"XDA",false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[5,"XDA",{"$f":"COLUMN('LM TNĐV'!CG:CG)","v":85},{"$f":"COLUMN('LM TNHT'!CC:CC)","v":81},{"$f":"COLUMN('NT VLĐV'!CC:CC)","v":81},{"$f":"COLUMN('NT CVXD'!CG:CG)","v":85},{"$f":"COLUMN(NTGĐ!CG:CG)","v":85},{"$f":"COLUMN('Trang bìa BB'!CG:CG)","v":85},{"$f":"COLUMN('Mục lục BB'!BZ:BZ)","v":78},{"$f":"COLUMN(Caodo!CG:CG)","v":85},{"$f":"COLUMN(Checklist!CG:CG)","v":85}]
[6,"XDA",false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[7,"XDA",true,true,true,true,true,true,true,false,true]
[8,"XDA",1,1,2,2,2,3,3,3,3]
[9,"XDA","LMDV","LMHT","NTVL","NTCV","NTGD","BBK_BIA","BBK_ML","BBK963","BBK202"]
[10,"XDA","2|HM01","2|HM01","2|HM01","3|HM01","1|HM01","2|HM01","2|HM01","6|HM01","2|HM01"]
[11,"XDA",true,true,true,true,true,true,true,false,true]
[12,"XDA",15063472,16762538,12768926,16572831,11788981,16761024,16761024,16761024,16761024]
[13,"XDA",null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!RowsCount('Mục lục BB'!9:41)","v":32},{"$f":"[2]!RowsCount(Caodo!14:26)","v":12},{"$f":"K9+30","v":115}]
[14,"XDA",false,false,false,true,false,false,false,false,false]
[15,"XDA",null,null,null,{"$f":"[2]!Rows_Rows('NT CVXD'!84:84)","v":"84:97"}]
[16,"XDA",false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[17,"XDA",false,true,true,true,true,true,true,true,true]
[18,"XDA","     + ","     + ","       + ","     + ","     + ","     + ","     + ","     + ","     + "]
[19,"XDA","- Các tiêu chuẩn áp dụng: ","- Các tiêu chuẩn áp dụng: ","- Các tiêu chuẩn áp dụng: ","     - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:","     - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:","     - Các tiêu chuẩn áp dụng: ","     - Các tiêu chuẩn áp dụng: ","     - Các tiêu chuẩn áp dụng: ","     - Các tiêu chuẩn áp dụng: "]
[20,"XDA","; ","; ","; ","; ","; ","; ","; ","; ","; "]
[21,"XDA",".",".",".",".",".",".",".",".","."]
[22,"XDA",3,3,3,3,false,1,1,3,3]
[23,"XDA","LMDV","LMHT","NTVL","NTCV",1,"TRANGBIA","MUCLUC","Caodo","Checklist"]
[24,"XDA",false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[25,"XDA",false,false,false,false,true,false,false,false,false]
[null,null,"LMDV.0536386","LMHT.0957127","NTVL.0536386","NTCV.0261237","BBK_BIA.0414988","BBK_BIA.0953703","BBK_ML.0210403","BBK963.0928738","BBK202.0066958"]
[null,null,"False|True","False|True","False|True","False|True","False|True","False|True","False|True","False|True","False|True"]
[null,null,"False|True|False","False|True|False","False|True|False","False|True|False","False|True|False","False|True|False","False|True|False","False|True|False","False|True|False"]
[null,null,"False|True","False|True","False|True","False|True","False|True","False|True","False|True","False|True","False|True"]
[]
[null,null,1,1,1,1,3,1,1,1,1]
[null,null,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,null,true,true,true,true,true,true,true,true,true]
[null,null,false,false,false,false,null,false,false,false,false]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Checklist;Caodo;NTCV;LMHT;NTGD|HM01|||","K98|>=1;<=6|1||"]
[null,null,"VL.0001^Đất đắp nền đường K98^100 kg^01 mẫu^Mỏ vật liệu A^^10000m³^TC.000296|TC.000297|TC.000030","CP.0013^Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II^30 kg^3 mẫu^Công ty TNHH...^^587m³^TC.000156"]
[null,null,"$B$5:$Z$5","$AD$23","$AI$11","$AB$45","$AE$21",null,null,"$O$11","$K$20"]

{"sheet":"XDA Tham so 2","index":9,"n_rows":70,"n_cols":49,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,20,0,22]]}
["XDA",null,null,null,null,null,null,null,"XDA",null,"XDA",null,null,"XDA",null,null,null,null,null,null,"XDA",null,null,null,null,null,null,"sh_BBK202",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MÃ HIỆU CHUNG","STT"]
["TT","XDA","Thông số 1","Thông số 2","Thông số 3",null,null,"TT","XDA","XDA","XDA","XDA",null,"XDA","XDA","XDA","XDA",null,null,null,"XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA",null,null,null,null,"STT","Mô tả biên bản","Cột BĐ","Cột KT","Dòng BD","Dòng KT",null,null,null,"LƯU MÃ HIỆU","THỜI GIAN\nTHI CÔNG"]
[1,"XDA","RwDMCV_Min",{"$f":"IF(ISERROR(ROW('Danh mục công việc'!$7:$7)+1),10,ROW('Danh mục công việc'!$7:$7)+1)","v":8},null,null,null,1,"(None)","^^^","(None)","^^^",null,"TC",255,255,255,null,null,false,"sh_BBK_BIA","BBK_BIA","TRANGBIA","Trang bìa BB","Trang bìa biên bản","Hiện","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$2:$2)","v":2},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$64:$64)","v":64},null,null,null,"MÃ CV","NHÂN CÔNG (LƯU)"]
[2,"XDA","ColDMCV_Max",{"$f":"IF(ISERROR(MAX('XDA Tham so 3'!$D:$D)),COLUMN('Danh mục công việc'!$A:$A),MAX('XDA Tham so 3'!$D:$D))","v":41},{"$f":"ISERROR(AND(MAX('XDA Tham so 3'!$D:$D),'Danh mục công việc'!$C$65=\"END\"))","v":false},null,null,2,"Bảng khối lượng","N-Z^Khối lượng^A|B|K|N|R|V|Z^TT|Tên công việc|Đơn vị|Hợp đồng|Thi công|Nghiệm thu^1|Đào móng công trình, đất cấp III|m³|100|50|50","Bảng khối lượng","N-Z^Khối lượng^A|B|K|N|R|V|Z^TT|Tên công việc|Đơn vị|Hợp đồng|Thi công|Nghiệm thu^1|Đào móng công trình, đất cấp III|m³|100|50|50","","BBK_",16750592,16750592,16750592,null,null,false,"sh_BBK_ML","BBK_ML","MUCLUC","Mục lục BB","Mục lục biên bản","Hiện","",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Danh mục công việc'!J8","v":"HM01"},"HM01",null,2,"Nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$65:$65)","v":65},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$130:$130)","v":130},null,null,null,"TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG","KHÔNG THI CÔNG"]
[3,"XDA",{"$f":"LEFT(CELL(\"filename\",A1),FIND(\"[\",CELL(\"filename\",A1))-2)","v":"C:\\XDQLCL\\XDTemplate"},null,"C:\\Users\\hongha\\Desktop\\Test PM\\New folder",null,null,3,"Kiểm tra thiết bị","V-Z^Đánh giá^A|B|I|L|P|S|V|X|Z^TT|Loại thiết bị|Nhãn hiệu|Công suất|Số lượng|Tình trạng hoạt động|Đạt|K. đạt^1|Máy đào bánh lốp 0,8m³|Hyundai|16 /1,950 RPM|02 cái|Tốt|✓|","Kiểm tra thiết bị","V-Z^Đánh giá^A|B|I|L|P|S|V|X|Z^TT|Loại thiết bị|Nhãn hiệu|Công suất|Số lượng|Tình trạng hoạt động|Đạt|K. đạt^1|Máy đào bánh lốp 0,8m³|Hyundai|16 /1,950 RPM|02 cái|Tốt|✓|","","LMDV",20480,20480,20480,null,null,true,"sh_LMDV","LMDV","LMDV","LM TNĐV","Lấy mẫu vật liệu đầu vào","Hiện","Lấy mẫu vật liệu: ","MT",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$131:$131)","v":131},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$217:$217)","v":217},null,null,null,"NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA","THIẾT BỊ (DMCV)"]
[4,"XDA",null,{"$f":"ISERROR(SUM('Danh mục công việc'!$A$7:$G$7))+ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$D$3:$D$28))+ISERROR(ROW('Danh mục công việc'!$6:$6)+ROW('Danh mục công việc'!$7:$7)+ROW('Danh mục công việc'!$65:$65))","v":0},{"$f":"ISERROR(SUM('Danh mục công việc'!$A$7:$G$7))+ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$D$3:$D$28))+ISERROR(ROW('Danh mục công việc'!$6:$6)+ROW('Danh mục công việc'!$7:$7)+ROW('Danh mục công việc'!$65:$65))","v":0},null,null,4,"Theo dõi bê tông","J-R-Z^Độ sụt|Thời gian^A|B|F|J|N|R|V|Z^TT|Thể tích mẻ trộn|Thể tích cộng dồn|Thiết kế|Thực tế|Bắt đầu|Kết thúc^||||||","Theo dõi bê tông","J-R-Z^Độ sụt|Thời gian^A|B|F|J|N|R|V|Z^TT|Thể tích mẻ trộn|Thể tích cộng dồn|Thiết kế|Thực tế|Bắt đầu|Kết thúc^||||||","","NTVL",10040116,10040116,10040116,null,null,true,"sh_NTVL","NTVL","NTVL","NT VLĐV","Nghiệm thu vật liệu đầu vào","Hiện","Nghiệm thu vật liệu: ","MT",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Kiểm tra các điều kiện, thiết bị, nhân lực của nhà thầu trước khi thi công","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$218:$218)","v":218},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$293:$293)","v":293},null,null,null,"THÔNG SỐ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM","THIẾT BỊ (LƯU)"]
[5,"XDA",null,{"$f":"ROW('Danh mục công việc'!$7:$7)-ROW('Danh mục công việc'!$6:$6)","v":1},{"$f":"ROW('Danh mục công việc'!$7:$7)-ROW('Danh mục công việc'!$6:$6)","v":1},null,null,5,"Kiểm tra cấp phối","N-X^Khối lượng^A|B|L|N|S|X|Z^TT|Tên vật liệu|Đơn vị|Theo kết quả thí nghiệm cấp phối|Thực tế tại hiện trường|Ghi chú^|||||","Kiểm tra cấp phối","N-X^Khối lượng^A|B|L|N|S|X|Z^TT|Tên vật liệu|Đơn vị|Theo kết quả thí nghiệm cấp phối|Thực tế tại hiện trường|Ghi chú^|||||","","LMHT",128,128,128,null,null,true,"sh_LMHT","LMHT","LMHT","LM TNHT","Lấy mẫu thí nghiệm hiện trường","Hiện","Lấy mẫu hiện trường: ","MT",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Nghiệm thu hệ thống mốc mạng phục vụ thi công","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$294:$294)","v":294},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$356:$356)","v":356},null,null,null,"THIẾT BỊ THI CÔNG"]
[6,"XDA","dd/MM/yyyy","ngày dd tháng MM năm yyyy","h|'",null,null,6,"Kiểm tra ván khuôn","O-W^Đánh giá^A|B|O|S|W|Z^TT|Công tác kiểm tra|Đạt|Không đạt|Ghi chú^1|Vị trí, cao độ ván khuôn|✓||~2|Độ chắc chắn ván khuôn|✓||~3|Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)|✓||~4|Vệ sinh ván khuôn|✓||~5|Độ kín khít ván khuôn|✓||~6|Độ thẳng đứng thành ván khuôn|✓||","Kiểm tra ván khuôn","O-W^Đánh giá^A|B|O|S|W|Z^TT|Công tác kiểm tra|Đạt|Không đạt|Ghi chú^1|Vị trí, cao độ ván khuôn|✓||~2|Độ chắc chắn ván khuôn|✓||~3|Bề mặt ván khuôn (Sạch, phẳng, không bám dính)|✓||~4|Vệ sinh ván khuôn|✓||~5|Độ kín khít ván khuôn|✓||~6|Độ thẳng đứng thành ván khuôn|✓||","","NTCV",0,0,0,null,null,true,"sh_NTCV","NTCV","NTCV","NT CVXD","Nghiệm thu công việc","Hiện","Nghiệm thu công việc: ","MT",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"Bàn giao hệ thống mốc GPS, DC, cọc tim tuyến, ...","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$357:$357)","v":357},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$419:$419)","v":419},null,null,null,"THÔNG SỐ BẢNG PHỤ","STT"]
[7,"XDA","dd/MM/yyyy","ngày dd tháng MM năm yyyy","h|'",null,null,7,"Kiểm tra cốt thép","O-W^Đánh giá^A|B|O|S|W|Z^TT|Công tác kiểm tra|Đạt|Không đạt|Ghi chú^1|Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chủ|✓||~2|Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chuyển tiếp|✓||~3|Chủng loại, đường kính, chiều dài thép đai|✓||~4|Uốn nắn, vệ sinh cốt thép |✓||~5|Vị trí các thanh thép|✓||~6|Vị trí, chiều dài mối nối|✓||~7|Chiều dày lớp bê tông bảo vệ|✓||~8|Công tác vệ sinh cốt thép|✓||","Kiểm tra cốt thép","O-W^Đánh giá^A|B|O|S|W|Z^TT|Công tác kiểm tra|Đạt|Không đạt|Ghi chú^1|Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chủ|✓||~2|Chủng loại, đường kính, chiều dài thép chuyển tiếp|✓||~3|Chủng loại, đường kính, chiều dài thép đai|✓||~4|Uốn nắn, vệ sinh cốt thép |✓||~5|Vị trí các thanh thép|✓||~6|Vị trí, chiều dài mối nối|✓||~7|Chiều dày lớp bê tông bảo vệ|✓||~8|Công tác vệ sinh cốt thép|✓||","","NTGD",8420096,8420096,8420096,null,null,true,"sh_NTGD","NTGD","NTGD","NTGĐ","Nghiệm thu giai đoạn","Hiện","Nghiệm thu giai đoạn: ",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,"Kiểm tra, chấp thuận mỏ, nguồn cung cấp vật liệu","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$420:$420)","v":420},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$494:$494)","v":494},null,null,null,null,"THỜI GIAN\nTHI CÔNG"]
[8,"XDA",null,{"$f":"IF(ISERROR(ROW('Danh mục công việc'!$6:$6)),8,ROW('Danh mục công việc'!$6:$6))","v":6},null,null,null,8,"Kiểm tra cao độ","J-T-Z^Vị trí kiểm tra|Đánh giá^A|B|E|J|N|Q|T|W|Z^TT|Tên cọc|Lý trình|Cao độ trái|Cao độ tim|Cao độ phải|Đạt|Không đạt^1|10|Km3+300|1.1|1.12|1.1|✓|","Kiểm tra cao độ","J-T-Z^Vị trí kiểm tra|Đánh giá^A|B|E|J|N|Q|T|W|Z^TT|Tên cọc|Lý trình|Cao độ trái|Cao độ tim|Cao độ phải|Đạt|Không đạt^1|10|Km3+300|1.1|1.12|1.1|✓|","","BBK",16646730,16711680,16646730,null,null,false,"sh_BBK963","BBK963","Caodo","Caodo","Biên bản kiểm tra cao độ, kích thước hình học","Hiện","Kiểm tra cao độ: ",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,"Kiểm tra điều kiện trước khi thi công","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$495:$495)","v":495},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$542:$542)","v":542},null,null,null,"STT"," CÁC SỰ KIỆN TRONG NĂM"]
[9,"XDA",false,false,null,null,null,null,null,null,null,null,"","ATLD",16711833,16711833,16711833,null,null,false,"sh_BBK202","BBK202","Checklist","Checklist","Biên bản kiểm tra Checklist","Hiện","CheckList: ",3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,"Kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$543:$543)","v":543},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$613:$613)","v":613},null,null,null,"MÃ HIỆU","KHÔNG THI CÔNG"]
[10,"XDA","RwNT_Min",{"$f":"IF(ISERROR(ROW('Nhật trình'!$6:$6)+1),9,ROW('Nhật trình'!$6:$6)+1)","v":7},{"$f":"ROW('Nhật trình'!A47)","v":47},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,"Nghiệm thu công việc: Lắp đặt ván khuôn","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$614:$614)","v":614},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$675:$675)","v":675},null,null,null,"NỘI DUNG CÔNG VIỆC","LÝ DO NGHỈ THI CÔNG\nNHẬP <NỘI DUNG> ĐỂ GỘP NGÀY"]
[11,"XDA","ColNT_Max",{"$f":"IF(ISERROR(MAX('XDA Tham so 3'!$W:$W)),COLUMN('Nhật trình'!$A:$A),MAX('XDA Tham so 3'!$W:$W))","v":27},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,"Nghiệm thu công việc: Lắp đặt cốt thép","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$676:$676)","v":676},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$740:$740)","v":740},null,null,null,"VỊ TRÍ THI CÔNG/\nVỊ TRÍ LẤY MẪU","THIẾT BỊ"]
[12,"XDA",false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,"Kiểm tra đổ bê tông","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$741:$741)","v":741},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$812:$812)","v":812},null,null,null,"Lớp nghiệm thu","KỸ THUẬT"]
[13,"XDA","2021-04-15","Ngày kết thúc","2021-05-25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,"Nghiệm thu bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$813:$813)","v":813},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$868:$868)","v":868},null,null,null,"NGÀY\nBẮT ĐẦU","CÔNG NHÂN"]
[14,"XDA",null,{"$f":"IF(ISERROR(ROW('Nhật trình'!$5:$5)),5,ROW('Nhật trình'!$5:$5))","v":5},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,"Nghiệm thu công việc: Phá dỡ các cấu kiện cũ","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$869:$869)","v":869},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$927:$927)","v":927},null,null,null,"NGÀY\nKẾT THÚC","TÌNH TRẠNG THỜI TIẾT"]
[15,"XDA",null,{"$f":"ISERROR(SUM('Nhật trình'!$A$6:$F$6))+ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$W$9:$W$21))+ISERROR(ROW('Nhật trình'!$5:$5)+ROW('Nhật trình'!$6:$6))","v":0},{"$f":"ISERROR(SUM('Nhật trình'!$A$6:$F$6))+ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$W$9:$W$21))+ISERROR(ROW('Nhật trình'!$5:$5)+ROW('Nhật trình'!$6:$6))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,"Biên bản kiểm tra (CheckList)","B","Z",{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$928:$928)","v":928},{"$f":"ROW('XDA MauBB 1'!$962:$962)","v":962},null,null,null,"NGÀY\nPHIẾU YC","Thời tiết - Bình thường"]
[16,"XDA",null,{"$f":"ROW('Nhật trình'!$6:$6)-ROW('Nhật trình'!$5:$5)","v":1},{"$f":"ROW('Nhật trình'!$6:$6)-ROW('Nhật trình'!$5:$5)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NGÀY\nNT/ LM/ KT","Thời tiết - Nắng"]
[17,"XDA",true,false,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GIỜ BIÊN BẢN","Thời tiết - Mưa"]
[18,"XDA",null,{"$f":"ROW('Danh mục công việc'!$C$65)","v":65},{"$f":"IF(OR('Danh mục công việc'!$C$65<>\"END\",'Danh mục công việc'!$D$65<>\"END\",,'Danh mục công việc'!$L$65<>\"◄|     KHÔNG XÓA DÒNG NÀY    |►\"),1,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NGÀY KHÔNG THI CÔNG","Nhiệt độ sáng"]
[19,"XDA","RwNK_Min",{"$f":"IF(ISERROR(ROW('Nhật ký công trình'!$7:$7)+1),8,ROW('Nhật ký công trình'!$7:$7)+1)","v":8},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MÃ CV","Nhiệt độ trưa"]
[20,"XDA",false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TÊN CV","Nhiệt độ chiều"]
[21,"XDA",false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐƠN VỊ","Nhiệt độ tối"]
[22,"XDA",false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KHỐI LƯỢNG\nNGHIỆM THU","NHIỆT ĐỘ TỐI THIỂU"]
[23,"XDA",null,{"$f":"ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$AI$3:$AI$6))+ISERROR(ROW('Nhật ký công trình'!$7:$7))","v":0},{"$f":"ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$AI$3:$AI$6))+ISERROR(ROW('Nhật ký công trình'!$7:$7))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐỢT THANH TOÁN","NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA"]
[24,"XDA","RwML_Min",{"$f":"IF(ISERROR(ROW('Mục lục'!$7:$7)+1),7,ROW('Mục lục'!$7:$7)+1)","v":8},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SL NHÂN CÔNG","MÔ TẢ THỜI TIẾT"]
[25,"XDA",{"$f":"'XDA Tham so 3'!$AN$5-'XDA Tham so 3'!$AN$7","v":-2},{"$f":"'XDA Tham so 3'!$AN$4-'XDA Tham so 3'!$AN$7","v":-3},{"$f":"\"IF(RC[\"&$C$27&\"]=\"\"\"\",\"\"\"\",COUNTIFS(R\"&$D$26&\"C[\"&$C$27&\"]:RC[\"&$C$27&\"],RC[\"&$C$27&\"],R\"&$D$26&\"C[\"&$D$27&\"]:RC[\"&$D$27&\"],RC[\"&$D$27&\"]))\"","v":"IF(RC[-2]=\"\",\"\",COUNTIFS(R8C[-2]:RC[-2],RC[-2],R8C[-3]:RC[-3],RC[-3]))"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kết cấu","GHI CHÚ"]
[26,"XDA",null,{"$f":"ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$AN$3:$AN$14))+ISERROR(ROW('Mục lục'!$7:$7))","v":0},{"$f":"ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$AN$3:$AN$14))+ISERROR(ROW('Mục lục'!$7:$7))","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"STT Đoạn Lý trình"]
[27,"XDA",556.75,1405.5,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LT -Bắt đầu"]
[28,"XDA",1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số thứ tự bắt đấu"]
[29,"XDA","sh_ThongTinChung","sh_DMCV","sh_NhatTrinh","sh_NhatKy","sh_MucLuc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LT - Kết thúc"]
[30,"XDA",false,true,true,false,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số thứ tự kết thúc"]
[31,"XDA","V.1.0.14",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TÊN BẢNG"]
[null,null,null,"1_2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LINK ẢNH"]
[null,null,false,1,null,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NHÓM\nKÝ BB"]
[null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TIỀN TỐ PRINT"]
[null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MÃ HẠNG MỤC"]
[null,null,false,false,false,false,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MÃ BIÊN BẢN"]
[null,null,false,false,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"STT SORT DMCV"]
[null,null,false,false,false,true,false,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"STT SORT HM"]
[null,null,null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$N$1","v":115},{"$f":"'Thông tin chung'!$N$2","v":154},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GHI CHÚ"]
[null,null,null,0,"NDKT.0002",0]
[]
[null,null,null,false]
[null,null,5,true,false,true,60]
[null,null,true,true,1]
[null,null,true,true]
[null,null,true]
[null,null,52,41]
[null,null,1,"[3] = 'HM01'","[1] = 'LMDV' Or [1] = 'NTVL' Or [1] = 'LMHT' Or [1] = 'NTCV' Or [1] = 'NTGD' Or [1] = 'BBK963' Or [1] = 'BBK202'","HM01","LMDV|NTVL|LMHT|NTCV|NTGD|BBK963|BBK202"]
[null,null,null,null,"Trang"]
[null,null,null,true]
[]
[null,null,"Hà Nội","Hà Nội",21.02,105.84]
[null,null,"hanoi",1581130,11376,"Hà Nội, Hà Nội, lúc 02/04/2024 7:43:36 PM"]
[null,null,null,{"$f":"ROW('Danh mục HSPL'!$9:$9)+1","v":10},null,{"$f":"ISERROR(ROW('Danh mục HSPL'!$7:$7))+ISERROR(ROW('Danh mục HSPL'!$8:$8))+ISERROR(ROW('Danh mục HSPL'!$9:$9))+ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$AS$3:$AS$10))","v":0}]
[null,null,false,false,false,false,"50"]
[56,"Dòng bắt đầu, kết thúc Giá hợp đồng",{"$f":"ROW('Giá hợp đồng'!$8:$8)","v":8},{"$f":"ROW('Giá hợp đồng'!$18:$18)","v":18}]
[57,"Dòng bắt đầu, kết thúc THKL",{"$f":"ROW(THKL!$15:$15)","v":15},{"$f":"ROW(THKL!$26:$26)","v":26}]
[58,"Dòng bắt đầu, kết thúc PL 03A",{"$f":"ROW(PL03a!$16:$16)","v":16},{"$f":"ROW(PL03a!$22:$22)","v":22}]
[59,"Ô ngày bắt đầu NTKL","NgayBD",{"$f":"ADDRESS(ROW(THKL!$T$4),COLUMN(THKL!$T$4))","v":"$T$4"}]
[60,"Ô ngày kết thúc NTKL","NgayKT",{"$f":"ADDRESS(ROW(THKL!$T$5),COLUMN(THKL!$T$5))","v":"$T$5"}]
[61,"Ô số đợt thanh toán","DotThanhToan",{"$f":"ADDRESS(ROW(THKL!$U$4),COLUMN(THKL!$U$4))","v":"$U$4"}]
[62,"Mở form Import Giá hợp đồng",null,false]
[63,"Tổng hợp lỗi",{"$f":"ISERROR(SUM('XDA Tham so 3'!$D$3:$D$200)+SUM('XDA Tham so 3'!$W$3:$W$200)+SUM('XDA Tham so 3'!$AI$3:$AI$200)+SUM('XDA Tham so 3'!$AN$3:$AN$200)+SUM('XDA Tham so 3'!$AS$3:$AS$200)+SUM('XDA Tham so 3'!$AX$3:$AX$200)+SUM('XDA Tham so 3'!$BC$3:$BC$200)+SUM('XDA Tham so 3'!$BH$3:$BH$200))","v":false},{"$f":"AVERAGE($C$66:$G$67)-1","v":0},{"$f":"$C$68+$E$68+$F$68+$G$68+$D$68","v":0},{"$f":"IF(OR('Thông tin chung'!$N$1<>115,'Thông tin chung'!$N$2<>154),TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"ISERROR(SUM($D$61:$D$63))","v":false}]
[64,"Quản lý dòng tiêu đề",{"$f":"ROW('Danh mục công việc'!$7:$7)-ROW('Danh mục công việc'!$6:$6)","v":1},{"$f":"ROW('Nhật trình'!$6:$6)-ROW('Nhật trình'!$5:$5)","v":1},{"$f":"ROW('Mục lục'!$7:$7)-ROW('Mục lục'!$6:$6)","v":1},{"$f":"ROW('Nhật ký công trình'!$7:$7)-ROW('Nhật ký công trình'!$6:$6)","v":1}]
[65,"Quản lý dòng tiêu đề",{"$f":"ROW('Giá hợp đồng'!$8:$8)-ROW('Giá hợp đồng'!$7:$7)","v":1},{"$f":"ROW(THKL!$15:$15)-ROW(THKL!$13:$13)-ROW(THKL!$14:$14)+ROW(THKL!$13:$13)","v":1},{"$f":"ROW(PL03a!$16:$16)-ROW(PL03a!$13:$13)+ROW(PL03a!$14:$14)-ROW(PL03a!$15:$15)-1","v":1},{"$f":"ROW('Danh mục HSPL'!$9:$9)-ROW('Danh mục HSPL'!$7:$7)-ROW('Danh mục HSPL'!$8:$8)+ROW('Danh mục HSPL'!$7:$7)","v":1}]
[66,"Quản lý dòng cuối",{"$f":"ISERROR('Danh mục công việc'!$65:$65)","v":false},{"$f":"IF(OR('Danh mục công việc'!$C$65<>\"END\",'Danh mục công việc'!$D$65<>\"END\"),TRUE,FALSE)","v":false},{"$f":"ISERROR('Giá hợp đồng'!$18:$18)","v":false},{"$f":"ISERROR(THKL!$26:$26)","v":false},{"$f":"ISERROR(PL03a!$22:$22)","v":false}]
[77,"Undo",{"$f":"$C$65+$D$65+$E$65+$F$65+$G$65","v":0}]
[null,null,true,true]

{"sheet":"XDA Data Khac","index":10,"n_rows":63,"n_cols":25,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,11,0,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"XDA",null,null,null,null,"sh_BBK056","Cài đặt THNK","Giá trị",null,null,1581130,"@4/2021|@5/2021",45384]
["Địa danh Ký biên bản","Thành phần tham gia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"XDA","XDA","XDA","XDA",null,"Tên dữ liệu","Ký tự tình trạng thời tiết","Bình thường",null,null,"#01/04/2021#","25°C","29°C","Mưa"]
["An Giang","DV9","................................","..................................................................................","DV9_TPTG9","................................","Ông: ","................................","................................",null,null,"dd/MM/yyyy","ngày dd tháng MM năm yyyy",null,"1, 2, 3, …",null,"Ngày PYC","Ký tự nối chuỗi vị trí","; Vị trí: ",null,null,"#02/04/2021#","24°C","27°C","Mưa"]
["Bà Rịa - Vũng Tàu","DV1","Chủ đầu tư","Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN","DV1_TPTG1","Chủ đầu tư","Ông: ","HocThatNhanh","Giám đốc",null,null,"dd/MM/yy","ngày dd tháng MM năm yy",null,"1/10, 2/10, 3/10, …",null,"Số PYC","Tùy chọn nối chuỗi",true,null,null,"#03/04/2021#","24°C","27°C","Mưa"]
["Bắc Giang","DV2","Ban quản lý dự án","Ban quản lý dự án phát triển phầm mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA","DV1_TPTG9","Chủ đầu tư","Ông (Bà): ","...................................","...................................",null,null,"d/M/yyyy","ngày d tháng M năm yyyy",null,"Trang 1, Trang 2, Trang 3, …",null,"Ngày nghiệm thu","Tùy chọn hiển thị ngày KTC",true,null,null,"#04/04/2021#","21°C","29°C","Mưa"]
["Bắc Kạn","DV3","Tư vấn giám sát","Công ty tư vấn giám sát","DV2_TPTG1","Ban quản lý dự án","Ông: ","HocThatNhanh 1","Giám đốc ban",null,null,"d/M/yy","ngày d tháng M năm yy",null,"Trang 1/10, Trang 2/10, Trang 3/10, …",null,"Số Biên bản","Tùy chọn hiển thị ngày NTC",true,null,null,"#05/04/2021#","21°C","25°C","Mưa"]
["Bạc Liêu","DV4","Đơn vị thi công","Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN","DV2_TPTG2","Ban quản lý dự án","Ông: ","HocThatNhanh 2","Phó giám đốc ban",null,null,"MM/dd/yyyy","ngày/date dd tháng/month MM năm/year yyyy",null,null,null,"Hạng mục","Tùy chọn hiển thị ngày CTCT",true,null,null,"#06/04/2021#","22°C","30°C"]
["Bắc Ninh","DV5","Đơn vị thí nghiệm","Công ty thí nghiệm hiện trường","DV2_TPTG3","Ban quản lý dự án","Ông: ","HocThatNhanh 3","Kiểm soát TN",null,null,"MM/dd/yy","ngày/date dd tháng/month MM năm/year yy",null,null,null,"Đối tượng lấy mẫu","Tùy chọn hiển thị ngày CTLM",true,null,null,"#07/04/2021#","24°C","30°C"]
["Bến Tre","DV6","Tư vấn thiết kế","Công ty thiết kế bản vẽ thi công","DV2_TPTG9","Ban quản lý dự án","Ông (Bà): ","...................................","...................................",null,null,"M/d/yyyy","ngày/date d tháng/month M năm/year yyyy",null,null,null,"Đối tượng nghiệm thu","Tùy chọn hiển thị ngày CTNT",true,null,null,"#08/04/2021#","20°C","30°C","Mưa"]
["Bình Định","DV7","Nhà thầu phụ",".............................................…...................................","DV3_TPTG1","Tư vấn giám sát","Ông: ","Tư vấn giám sát 1","TVGS trưởng",null,null,"M/d/yy","ngày/date d tháng/month M năm/year yy",null,null,null,"Đối tượng kiểm tra","Tùy chọn hiển thị ngày CTK",true,null,null,"#09/04/2021#","18°C","21°C","Mưa"]
["Bình Dương","DV8","Đơn vị khác",".............................................…...................................","DV3_TPTG2","Tư vấn giám sát","Ông: ","Tư vấn giám sát 2","TVGS Viên",null,null,"yyyy-MM-dd","dddd, MMMM dd, yyyy",null,null,null,"Vị trí lấy mẫu",true,true,null,null,"#10/04/2021#","18°C","20°C","Mưa"]
["Bình Phước",null,null,null,"DV3_TPTG3","Tư vấn giám sát","Ông: ","Tư vấn giám sát 3","TVGS Viên",null,null,"yy/MM/dd","MMMM d, yyyy",null,null,null,"Vị trí nghiệm thu",null,null,null,null,"#11/04/2021#","21°C","29°C","Sương mù"]
["Cà Mau",null,null,null,"DV3_TPTG9","Tư vấn giám sát","Ông (Bà): ","...................................","...................................",null,null,"dd-MMM-yy","dddd, dd MMMM, yyyy",null,null,null,"Vị trí kiểm tra",null,null,null,null,"#12/04/2021#","24°C","30°C"]
["Cần Thơ",null,null,null,"DV4_TPTG1","Đơn vị thi công","Ông: ","TC-HocThatNhanh 4","Chỉ huy Trưởng",null,null,null,"d MMMM, yyyy",null,null,null,"Bắt đầu nghiệm thu",null,null,null,null,"#13/04/2021#","24°C","27°C","Mưa"]
["Cao Bằng",null,null,null,"DV4_TPTG2","Đơn vị thi công","Ông: ","TC-HocThatNhanh 5","Cán bộ kỹ thuật",null,null,null,null,null,null,null,"Kết thúc nghiệm thu",null,null,null,null,"#14/04/2021#","25°C","30°C"]
["Đà Nẵng",null,null,null,"DV4_TPTG3","Đơn vị thi công","Ông: ","TC-HocThatNhanh 6","Cán bộ kỹ thuật",null,null,null,null,null,null,null,"Thời gian nghiệm thu",null,null,null,null,"#15/04/2021#","25°C","27°C","Mưa"]
["Đắk Lắk",null,null,null,"DV4_TPTG9","Đơn vị thi công","Ông (Bà): ","...................................","...................................",null,null,null,null,null,null,null,"Căn cứ nghiệm thu",null,null,null,null,"#16/04/2021#","25°C","31°C","Mưa"]
["Đắk Nông ",null,null,null,"DV5_TPTG1","Đơn vị thí nghiệm","Ông: ","Cán bộ thí nghiệm 1","Trưởng phòng TN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#17/04/2021#","21°C","23°C","Mưa"]
["Điện Biên",null,null,null,"DV5_TPTG2","Đơn vị thí nghiệm","Ông: ","Cán bộ thí nghiệm 2","Thí nghiệm viên",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#18/04/2021#","21°C","24°C","Mưa"]
["Đồng Nai",null,null,null,"DV5_TPTG3","Đơn vị thí nghiệm","Ông: ","Cán bộ thí nghiệm 3","Thí nghiệm viên",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#19/04/2021#","23°C","31°C"]
["Đồng Tháp",null,null,null,"DV5_TPTG9","Đơn vị thí nghiệm","Ông (Bà): ","...................................","...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#20/04/2021#","26°C","32°C"]
["Gia Lai",null,null,null,"DV6_TPTG1","Tư vấn thiết kế","Ông: ","KTS. Thiết kế 1","Chủ trì thiết kế",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#21/04/2021#","27°C","33°C","Mưa"]
["Hà Giang",null,null,null,"DV6_TPTG2","Tư vấn thiết kế","Ông: ","KTS. Thiết kế 2","Cán bộ thiết kế",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#22/04/2021#","26°C","32°C","Mưa"]
["Hà Nam",null,null,null,"DV6_TPTG3","Tư vấn thiết kế","Ông: ","KTS. Thiết kế 3","Cán bộ thiết kế",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#23/04/2021#","26°C","31°C","Mưa"]
["Hà Nội",null,null,null,"DV6_TPTG9","Tư vấn thiết kế","Ông (Bà): ","...................................","...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#24/04/2021#","26°C","31°C","Mưa"]
["Hà Tĩnh",null,null,null,"DV7_TPTG9","Nhà thầu phụ","Ông (Bà): ","...................................","...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#25/04/2021#","25°C","29°C","Giông bão; Mưa"]
["Hải Dương",null,null,null,"DV8_TPTG9","Đơn vị khác","Ông (Bà): ","...................................","...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#26/04/2021#","21°C","25°C","Giông bão; Mưa"]
["Hải Phòng",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#27/04/2021#","22°C","27°C","Mưa"]
["Hậu Giang",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#28/04/2021#","20°C","25°C","Mưa"]
["Hồ Chí Minh",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#29/04/2021#","21°C","28°C"]
["Hòa Bình",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#30/04/2021#","22°C","31°C"]
["Hưng Yên",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#01/05/2021#","24°C","29°C","Mưa"]
["Khánh Hòa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#02/05/2021#","25°C","32°C","Mưa"]
["Kiến Giang",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#03/05/2021#","26°C","34°C"]
["Kon Tum",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#04/05/2021#","27°C","34°C"]
["Lai Châu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#05/05/2021#","22°C","26°C","Giông bão; Mưa"]
["Lâm Đồng",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#06/05/2021#","23°C","32°C"]
["Lạng Sơn",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#07/05/2021#","25°C","32°C"]
["Lào Cai",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#08/05/2021#","26°C","31°C"]
["Long An",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#09/05/2021#","27°C","33°C"]
["Nam Định",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#10/05/2021#","27°C","35°C"]
["Nghệ An",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#11/05/2021#","25°C","36°C","Giông bão; Mưa"]
["Ninh Bình",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#12/05/2021#","24°C","34°C","Mưa"]
["Ninh Thuận",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#13/05/2021#","25°C","31°C","Giông bão; Mưa"]
["Phú Thọ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#14/05/2021#","27°C","34°C"]
["Phú Yên",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#15/05/2021#","27°C","34°C"]
["Quảng Bình",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#16/05/2021#","27°C","35°C","Mưa"]
["Quảng Nam",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#17/05/2021#","28°C","34°C"]
["Quảng Ngãi",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#18/05/2021#","27°C","33°C"]
["Quảng Ninh",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#19/05/2021#","27°C","36°C"]
["Quảng Trị",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#20/05/2021#","27°C","36°C","Giông bão; Mưa"]
["Sóc Trăng",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#21/05/2021#","28°C","34°C"]
["Sơn La",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#22/05/2021#","29°C","36°C","Mưa"]
["Thái Bình",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#23/05/2021#","25°C","35°C","Mưa"]
["Thái Nguyên",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#24/05/2021#","26°C","30°C","Mưa"]
["Thanh Hóa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#25/05/2021#","22°C","27°C","Giông bão; Mưa"]
["Thừa Thiên-Huế",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#26/05/2021#","27°C","34°C","Mưa"]
["Tiền Giang",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#27/05/2021#","27°C","33°C","Mưa"]
["Trà Vinh",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#28/05/2021#","28°C","34°C"]
["Tuyên Quang",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#29/05/2021#","28°C","36°C"]
["Vĩnh Long",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#30/05/2021#","29°C","38°C"]
["Vĩnh Phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"#31/05/2021#","29°C","39°C"]
["Yên Bái"]

{"sheet":"Phan tich Nhat ky","index":11,"n_rows":86,"n_cols":12,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["TC: ","LM: ","NT: ","BBK: "]
[]
["NGÀY\nTHI CÔNG","MÃ HIỆU","CHÚ THÍCH","NỘI DUNG CÔNG VIỆC","VỊ TRÍ THI CÔNG/ LẤY MẪU","HẠNG MỤC","GIỜ NGHIỆM THU","THIẾT BỊ","NHÂN CÔNG","MÃ HIỆU NHẬT TRÌNH"]
[{"$f":"\"[\"&COLUMN()&\"]\"","v":"[1]"},"[2]","[3]","[4]","[5]","[6]","[7]","[8]","[9]"]
["2021-04-15",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-16",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-17",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-18",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-18",3,"LM:","Đất đắp nền đường K95","Tuyến N1","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","09h00'÷10h00'",null,null,"LM","LMDV"]
["2021-04-19",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-20",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-21",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-22",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-22",1,null,"Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-23",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-23",1,null,"Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-23",4,"NT:","Đất đắp nền đường K95","Tuyến N1","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","10h00'÷11h00'",null,null,"NT","NTVL"]
["2021-04-24",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-24",1,null,"Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-25",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-25",1,null,"Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-26",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-26",1,null,"Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-27",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-27",1,null,"Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-28",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-28",1,null,"Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-29",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-04-29",1,null,"Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-05-02",1,"TC:","Xây dựng làn trại thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","TC"]
["2021-05-02",1,null,"Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,0,"TC","BBK_ML"]
["2021-05-03",1,"TC:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-03",3,"LM:","Đất đắp nền đường K98","Tuyến N1","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","14h00'÷15h00'",null,null,"LM","LMDV"]
["2021-05-04",1,"TC:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-05",4,"NT:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","14h00'÷15h00'",null,null,"NT","BBK_ML"]
["2021-05-05",5,"BBK:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK202"]
["2021-05-05",5,null,"Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK963"]
["2021-05-08",1,"TC:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-08",4,"NT:","Đất đắp nền đường K98","Tuyến N1","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","15h00'÷16h00'",null,null,"NT","NTVL"]
["2021-05-09",1,"TC:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-09",1,null,"Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-10",1,"TC:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-10",1,null,"Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-11",3,"LM:","Cấp phối đá dăm loại I, Loại II","Tuyến N1","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","09h00'÷10h00'",null,null,"LM","LMDV"]
["2021-05-11",4,"NT:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","14h00'÷15h00'",null,null,"NT","NTCV"]
["2021-05-11",5,"BBK:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK202"]
["2021-05-11",5,null,"Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK963"]
["2021-05-12",1,"TC:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-12",4,"NT:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","09h00'÷10h00'",null,null,"NT","NTCV"]
["2021-05-12",5,"BBK:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK202"]
["2021-05-12",5,null,"Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK963"]
["2021-05-13",1,"TC:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-14",1,"TC:","Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-14",4,"NT:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","14h00'÷15h00'",null,null,"NT","NTCV"]
["2021-05-14",5,"BBK:","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK202"]
["2021-05-14",5,null,"Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK963"]
["2021-05-15",1,"TC:","Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10000|M.10049|M.10101",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-16",1,"TC:","Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-16",4,"NT:","Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","09h00'÷10h00'",null,null,"NT","NTCV"]
["2021-05-16",4,null,"Cấp phối đá dăm loại I, Loại II","Tuyến N1","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","10h00'÷11h00'",null,null,"NT","NTVL"]
["2021-05-16",5,"BBK:","Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK202"]
["2021-05-16",5,null,"Đất cát nền đường K98","Km55+020,000 - Km55+240,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK963"]
["2021-05-17",1,"TC:","Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-18",1,"TC:","Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-18",3,"LM:","Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"LM","LMHT"]
["2021-05-18",4,"NT:","Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","09h00'÷10h00'",null,null,"NT","NTCV"]
["2021-05-18",5,"BBK:","Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK202"]
["2021-05-18",5,null,"Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK963"]
["2021-05-19",1,"TC:","Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-20",1,"TC:","Rải thảm mặt đường bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-20",3,"LM:","Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"LM","LMHT"]
["2021-05-20",4,"NT:","Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","14h00'÷15h00'",null,null,"NT","NTCV"]
["2021-05-20",5,"BBK:","Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK202"]
["2021-05-20",5,null,"Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK963"]
["2021-05-21",1,"TC:","Rải thảm mặt đường bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-22",1,"TC:","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-22",3,"LM:","Mẫu khoan bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"LM","LMHT"]
["2021-05-22",4,"NT:","Rải thảm mặt đường bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","15h00'÷16h00'",null,null,"NT","NTCV"]
["2021-05-22",5,"BBK:","Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK202"]
["2021-05-22",5,null,"Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK963"]
["2021-05-23",1,"TC:","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212",0,"TC","NTCV"]
["2021-05-24",3,"LM:","Mẫu khoan bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"LM","LMHT"]
["2021-05-24",4,"NT:","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","09h00'÷10h00'",null,null,"NT","NTCV"]
["2021-05-24",5,"BBK:","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK202"]
["2021-05-24",5,null,"Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,"BBK","BBK963"]
["2021-05-25",4,"NT:","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Km55+500,000 - Km55+700,000","HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","08h00'÷09h00'",null,null,"NT","NTGD"]

{"sheet":"XDA LinkNK","index":12,"n_rows":26,"n_cols":84,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["sh_NhatkyTC",null,null,null,null,null,null,"sh_NhatkyAT"]
["XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA"]
["MT","Công tác thi công",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký ngày'!D16)","v":"'Nhật ký ngày'!D16"},"«Công tác thi công»","+ Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;",null,{"$f":"[2]!RowsCount('Nhật ký ngày'!16:16)","v":0},"MT","Công tác thi công",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký AT'!$D$10)","v":"'Nhật ký AT'!D10"},"«Công tác thi công»","+ Gia công, lắp dựng cốt thép móng; Vị trí: Nhà làm việc 3 tầng;",null,{"$f":"[2]!RowsCount('Nhật ký AT'!10:10)","v":0}]
["MT","Công tác an toàn","Nhật ký AT'!D14","«Công tác an toàn»","+ Công tác vệ sinh môi trường: Tốt;",null,1,"MT","Công tác an toàn",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký AT'!$D$14)","v":"'Nhật ký AT'!D14"},"«Công tác an toàn»","+ Công tác vệ sinh môi trường: Tốt;",null,{"$f":"[2]!RowsCount('Nhật ký AT'!14:14)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công"]
["MT","Công tác lấy mẫu",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký ngày'!D17)","v":"'Nhật ký ngày'!D17"},"«Công tác lấy mẫu»","+ Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;",null,{"$f":"[2]!RowsCount('Nhật ký ngày'!17:17)","v":0},"MT","Công tác lấy mẫu",null,"«Công tác lấy mẫu»","Công tác lấy mẫu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công"]
["MT","Công tác nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký ngày'!D19)","v":"'Nhật ký ngày'!D19"},"«Công tác nghiệm thu»","+ Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;",null,{"$f":"[2]!RowsCount('Nhật ký ngày'!19:19)","v":0},"MT","Công tác nghiệm thu",null,"«Công tác nghiệm thu»","Công tác nghiệm thu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công"]
["MT","Công tác khác",null,"«Công tác khác»","Công tác khác",null,null,"MT","Công tác khác",null,"«Công tác khác»","Công tác khác","│Hà Nội│, │ngày 16 tháng 01 năm 2024│",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công"]
["MT","Công tác tổng hợp",null,"«Công tác tổng hợp»",null,null,null,"MT","Công tác tổng hợp",null,"«Công tác tổng hợp»",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công"]
["D","Ngày ghi nhật ký",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký ngày'!B4)","v":"'Nhật ký ngày'!B4"},"Hà Nội, «Ngày ghi nhật ký (Long Date)»","Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021","Hà Nội, │ngày 14 tháng 05 năm 2021│",null,"D","Ngày ghi nhật ký",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký AT'!$B$3)","v":"'Nhật ký AT'!B3"},"«Địa danh ký biên bản», «Ngày ghi nhật ký (Long Date)»","Thanh Xuân, ngày 18 tháng 05 năm 2021","│Thanh Xuân│, │ngày 18 tháng 05 năm 2021│"]
["D","Tình trạng thời tiết",null,"«Tình trạng thời tiết»","Nắng","Nắng",null,"D","Tình trạng thời tiết",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký AT'!$J$5)","v":"'Nhật ký AT'!J5"},"«Tình trạng thời tiết»","Nắng","│Nắng│"]
["D","Thiết bị",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký ngày'!D13)","v":"'Nhật ký ngày'!D13"},"«Thiết bị»","Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn","│Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn│",null,"D","Thiết bị",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký AT'!$C$8)","v":"'Nhật ký AT'!C8"},"     - Thiết bị: «Thiết bị»","     - Thiết bị: Máy rải 50-60 m3/h; Máy lu rung 25 tấn; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Ô tô tưới nước 5 m3","     - Thiết bị: │Máy rải 50-60 m3/h; Máy lu rung 25 tấn; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Ô tô tưới nước 5 m3│"]
["D","Kỹ thuật",null,"«Kỹ thuật» người","2 người","2 người",null,"D","Kỹ thuật",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký AT'!$I$7)","v":"'Nhật ký AT'!I7"},"«Kỹ thuật» người","03 người","│03│ người"]
["D","Công nhân",null,"«Công nhân» người","10 người","10 người",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công"]
["D","Nhân lực",{"$f":"[2]!Diachi('Nhật ký ngày'!D11)","v":"'Nhật ký ngày'!D11"},"Cán bộ kỹ thuật: «Kỹ thuật» người; Nhân công: «Công nhân» người","Cán bộ kỹ thuật: 2 người; Nhân công: 13 người","Cán bộ kỹ thuật: │2│ người; Nhân công: │13│ người",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công","Công tác lấy mẫu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác thi công",null,"Công tác nghiệm thu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu","Công tác khác"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác nghiệm thu"]

{"sheet":"LinkBB","index":13,"n_rows":25,"n_cols":63,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["sh_LMDV",null,null,null,null,null,null,"sh_LMHT",null,null,null,null,null,null,"sh_NTVL",null,null,null,null,null,null,"sh_NTCV",null,null,null,null,null,null,"sh_NTGD",null,null,null,null,null,null,"sh_BBK_BIA",null,null,null,null,null,null,"sh_BBK_ML",null,null,null,null,null,null,"sh_BBK963",null,null,null,null,null,null,"sh_BBK202"]
["XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA","XDA"]
["MT","Tiêu chuẩn áp dụng",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNĐV'!C30)","v":"'LM TNĐV'!C30"},"«Tiêu chuẩn áp dụng»",null,"Tiêu chuẩn áp dụng:",{"$f":"[2]!RowsCount('LM TNĐV'!A30:A30)","v":0},"MT","Tiêu chuẩn áp dụng",null,"«Tiêu chuẩn áp dụng»","Tiêu chuẩn áp dụng:","Tiêu chuẩn áp dụng:",null,"MT","Tiêu chuẩn áp dụng",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!C69)","v":"'NT VLĐV'!C69"},"«Tiêu chuẩn áp dụng»","- Các tiêu chuẩn áp dụng: ","Tiêu chuẩn áp dụng:",{"$f":"[2]!RowsCount('NT VLĐV'!69:72)","v":3},"MT","Tiêu chuẩn áp dụng",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B65)","v":"'NT CVXD'!B65"},"«Tiêu chuẩn áp dụng»","     - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:","Tiêu chuẩn áp dụng:",{"$f":"[2]!RowsCount('NT CVXD'!65:70)","v":5},"MT","Tiêu chuẩn áp dụng",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!B70)","v":"'NTGĐ'!B70"},"«Tiêu chuẩn áp dụng»","     - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:","Tiêu chuẩn áp dụng:",{"$f":"[2]!RowsCount(NTGĐ!A70:A77)","v":7},"MT","Tiêu chuẩn áp dụng",null,"«Tiêu chuẩn áp dụng»","Tiêu chuẩn áp dụng:",null,null,"MT","Tiêu chuẩn áp dụng",null,"«Tiêu chuẩn áp dụng»","Tiêu chuẩn áp dụng:",null,null,"MT","Tiêu chuẩn áp dụng",null,"«Tiêu chuẩn áp dụng»","Tiêu chuẩn áp dụng:",null,null,"MT","Tiêu chuẩn áp dụng",null,"«Tiêu chuẩn áp dụng»","Tiêu chuẩn áp dụng:"]
["MT","Chèn bảng dữ liệu",null,"«Chèn bảng dữ liệu»","Bảng dữ liệu:","Bảng dữ liệu:",null,"MT","Chèn bảng dữ liệu",null,"«Chèn bảng dữ liệu»","Bảng dữ liệu:","Bảng dữ liệu:",null,"MT","Chèn bảng dữ liệu",null,"«Chèn bảng dữ liệu»","Bảng dữ liệu:","Bảng dữ liệu:",null,"MT","Nội dung kiểm tra",null,"«Nội dung kiểm tra»","Nội dung kiểm tra","Nội dung kiểm tra",null,"MT","Nội dung kiểm tra",null,"«Nội dung kiểm tra»","Nội dung kiểm tra","Nội dung kiểm tra",null,"MT","Nội dung kiểm tra",null,"«Nội dung kiểm tra»","Nội dung kiểm tra",null,null,"MT","Nội dung kiểm tra",null,"«Nội dung kiểm tra»","Nội dung kiểm tra",null,null,"MT","Nội dung kiểm tra",null,"«Nội dung kiểm tra»","Nội dung kiểm tra",null,null,"MT","Nội dung kiểm tra",{"$f":"[2]!Diachi(Checklist!C19)","v":"'Checklist'!C19"},"«Nội dung kiểm tra»","Nội dung kiểm tra",null,{"$f":"[2]!RowsCount(Checklist!19:25)","v":6}]
["MT","Tên / Ký hiệu mẫu",null,"«Tên / Ký hiệu mẫu»","Tên/Ký hiệu mẫu","Tên/Ký hiệu mẫu",null,"MT","Tên / Ký hiệu mẫu",null,"«Tên / Ký hiệu mẫu»","Tên/Ký hiệu mẫu","Tên/Ký hiệu mẫu",null,"MT","Tên / Ký hiệu mẫu",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!D85)","v":"'NT VLĐV'!D85"},"«Tên / Ký hiệu mẫu»","Tên / Ký hiệu mẫu","Tên/Ký hiệu mẫu",{"$f":"[2]!RowsCount('NT VLĐV'!85:86)","v":1},"MT","Chèn bảng dữ liệu",null,"«Chèn bảng dữ liệu»","Bảng dữ liệu:","Bảng dữ liệu:",null,"MT","Chèn bảng dữ liệu",null,"«Chèn bảng dữ liệu»","Bảng dữ liệu:","Bảng dữ liệu:",null,"MT","Chèn bảng dữ liệu",null,"«Chèn bảng dữ liệu»","Bảng dữ liệu:",null,null,"MT","Chèn bảng dữ liệu",null,"«Chèn bảng dữ liệu»","Bảng dữ liệu:",null,null,"MT","Chèn bảng dữ liệu",null,"«Chèn bảng dữ liệu»","Bảng dữ liệu:",null,null,"MT","Chèn bảng dữ liệu",null,"«Chèn bảng dữ liệu»","Bảng dữ liệu:"]
["MC","Kích thước mẫu",null,"«Kích thước mẫu»","Kích thước","Kích thước",null,"MC","Kích thước mẫu",null,"«Kích thước mẫu»","Kích thước","Kích thước",null,"MC","Kích thước mẫu",null,"«Kích thước mẫu»","Kích thước","Kích thước",null,"MT","Chèn ảnh vào biên bản",null,"«Chèn ảnh vào biên bản»",null,null,null,"MT","Chèn ảnh vào biên bản",null,"«Chèn ảnh vào biên bản»",null,null,null,"MT","Chèn ảnh vào biên bản",null,"«Chèn ảnh vào biên bản»",null,null,null,"MT","Chèn ảnh vào biên bản",null,"«Chèn ảnh vào biên bản»",null,null,null,"MT","Chèn ảnh vào biên bản",null,"«Chèn ảnh vào biên bản»",null,null,null,"MT","Chèn ảnh vào biên bản",null,"«Chèn ảnh vào biên bản»"]
["MC","Số lượng mẫu",null,"«Số lượng mẫu»","Số lượng","Số lượng",null,"MC","Số lượng mẫu",null,"«Số lượng mẫu»","Số lượng mẫu","Số lượng",null,"MC","Số lượng mẫu",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!P85)","v":"'NT VLĐV'!P85"},"«Số lượng mẫu»","Số lượng mẫu","Số lượng",{"$f":"[2]!RowsCount('NT VLĐV'!A85:A85)","v":0},"D","Ngày PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B5)","v":"'NT CVXD'!B5"},"Đồng Nai, «Ngày PYC (Long Date)»","Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021","Đồng Nai, │ngày 11 tháng 05 năm 2021│",null,"D","Ngày PYC",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!B5)","v":"'NTGĐ'!B5"},"Hà Nội,«Ngày PYC (Long Date)»","Hà Nội,ngày 24 tháng 05 năm 2021","Hà Nội,ngày 24 tháng 05 năm 2021",null,"D","Hạng mục",{"$f":"[2]!Diachi('Trang bìa BB'!$C$18)","v":"'Trang bìa BB'!C18"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│",null,"D","Hạng mục",{"$f":"[2]!Diachi('Mục lục BB'!G7)","v":"'Mục lục BB'!G7"},"     Hạng mục: «Tên hạng mục»","     Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","     Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│",null,"D","Hạng mục",{"$f":"[2]!Diachi(Caodo!$I$4)","v":"'Caodo'!I4"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│",null,"D","Số Biên bản",{"$f":"[2]!Diachi(Checklist!E3)","v":"'Checklist'!E3"},"Số: «STT Sort HM»/BBKT","Số: 002/BBKT","Số: │002│/BBKT"]
["MC","Nguồn gốc mẫu",null,"«Nguồn gốc mẫu»","Nguồn gốc mẫu","Nguồn gốc mẫu",null,"MC","Mác, độ sụt, ...",null,"«Mác, độ sụt, ...»","«Mác, độ sụt, ...»","Thông số mẫu 1",null,"MC","Nguồn gốc mẫu",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!L85)","v":"'NT VLĐV'!L85"},"«Nguồn gốc mẫu»","Nguồn gốc mẫu","Nguồn gốc mẫu",{"$f":"[2]!RowsCount('NT VLĐV'!A85:A85)","v":0},"D","Số PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B7)","v":"'NT CVXD'!B7"},"PHIẾU YÊU CẦU SỐ: «STT Sort HM»/PYC/NTCV","PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 003/PYC/NTCV","PHIẾU YÊU CẦU SỐ: │003│/PYC/NTCV",null,"D","Số PYC",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!B7)","v":"'NTGĐ'!B7"},"PHIẾU YÊU CẦU SỐ: «STT Sort HM»/PYC/NTGĐ","PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 1/PYC/NTGĐ","PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 1/PYC/NTGĐ",null,"D","Quyển hồ sơ",{"$f":"[2]!Diachi('Trang bìa BB'!$C$19)","v":"'Trang bìa BB'!C19"},"Quyển: «Đối tượng công việc»","Quyển: Nghiệm thu công việc","Quyển: │Nghiệm thu công việc│",null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Số Biên bản",{"$f":"[2]!Diachi(Caodo!$I$3)","v":"'Caodo'!I3"},"Số: «STT Sort HM»/BBKT/Caodo","Số: 006/BBKT/Caodo","Số: │006│/BBKT/Caodo",null,"D","Hạng mục",{"$f":"[2]!Diachi(Checklist!E4)","v":"'Checklist'!E4"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│"]
["MC","Số phiếu nhập",null,"«Số phiếu nhập»","Số phiếu nhập","Số phiếu nhập",null,"MC","Thông số khác 1",null,"«Thông số khác 1»","«Thông số khác 1»","Thông số mẫu 2",null,"MC","Số phiếu nhập",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!T85)","v":"'NT VLĐV'!T85"},"«Số phiếu nhập»","Số phiếu nhập","Số phiếu nhập",{"$f":"[2]!RowsCount('NT VLĐV'!A85:A85)","v":0},"D","Giờ mời nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!F23)","v":"'NT CVXD'!F23"},"«Giờ bắt đầu» đến «Giờ kết thúc», «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","09h00' đến 10h00', ngày 12 tháng 05 năm 2021","│09h00'│ đến │10h00'│, │ngày 12 tháng 05 năm 2021│",null,"D","Hạng mục PYC",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!B11)","v":"'NTGĐ'!B11"},"«Tên hạng mục»","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Tên công việc",{"$f":"[2]!Diachi(Caodo!$I$5)","v":"'Caodo'!I5"},"Công việc: «Đối tượng công việc»","Công việc: Cấp phối đá dăm loại I","Công việc: │Cấp phối đá dăm loại I│",null,"D","Vị trí cấu kiện kiểm tra",{"$f":"[2]!Diachi(Checklist!E8)","v":"'Checklist'!E8"},"«Đối tượng công việc» lớp «Lớp nghiệm thu - [N]» tại «Vị trí»","Đất cát nền đường K95 lớp 3 tại Km55+500,000 - Km55+700,000","│Đất cát nền đường K95│ lớp │3│ tại │Km55+500,000 - Km55+700,000│"]
["MC","Khối lượng",null,"«Khối lượng»","Khối lượng","Khối lượng",null,"MC","Thông số khác 2",null,"«Thông số khác 2»","«Thông số khác 2»","Khối lượng",null,"MC","Khối lượng",null,"«Khối lượng»","Khối lượng","Khối lượng",null,"D","Hạng mục PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B11)","v":"'NT CVXD'!B11"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│",null,"D","Đối tượng PYC",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!B18)","v":"'NTGĐ'!B18"},"     Đối tượng nghiệm thu: «Đối tượng công việc»","     Đối tượng nghiệm thu: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","     Đối tượng nghiệm thu: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Cấu kiện",{"$f":"[2]!Diachi(Caodo!$I$6)","v":"'Caodo'!I6"},"Cấu kiện: Lớp số «Lớp nghiệm thu - [N]» tại «Vị trí»","Cấu kiện: Lớp số 3 tại Km55+500,000 - Km55+700,000","Cấu kiện: Lớp số │3│ tại │Km55+500,000 - Km55+700,000│"]
["MT","Chèn ảnh vào biên bản",null,"«Chèn ảnh vào biên bản»",null,null,null,"MT","Chèn ảnh vào biên bản",null,"«Chèn ảnh vào biên bản»",null,null,null,"MT","Chèn ảnh vào biên bản",null,"«Chèn ảnh vào biên bản»",null,null,null,"D","Đối tượng PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B18)","v":"'NT CVXD'!B18"},"     Đối tượng nghiệm thu: «Đối tượng công việc» lớp «Lớp nghiệm thu - [N]» tại «Vị trí»","     Đối tượng nghiệm thu: Đất cát nền đường K95 lớp 2 tại Km55+500,000 - Km55+640,000","     Đối tượng nghiệm thu: │Đất cát nền đường K95│ lớp │2│ tại │Km55+500,000 - Km55+640,000│",null,"D","Vị trí PYC",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!F25)","v":"'NTGĐ'!F25"},"«Vị trí»","Km55+500,000 - Km55+700,000","Km55+500,000 - Km55+700,000"]
["D","Ngày nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNĐV'!B5)","v":"'LM TNĐV'!B5"},"Hà Nội, «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021","Hà Nội, │ngày 03 tháng 05 năm 2021│",null,"D","Ngày lấy mẫu",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNHT'!$B$5)","v":"'LM TNHT'!B5"},"Hà Nội, «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021","Hà Nội, │ngày 20 tháng 05 năm 2021│",null,"D","Ngày PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!B5)","v":"'NT VLĐV'!B5"},"Hà Nội,«Ngày PYC (Long Date)»","Hà Nội,ngày 07 tháng 05 năm 2021","Hà Nội,│ngày 07 tháng 05 năm 2021│",null,"D","Vị trí PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B19)","v":"'NT CVXD'!B19"},"     Khu vực thi công: «Vị trí»","     Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+640,000","     Khu vực thi công: │Km55+500,000 - Km55+640,000│",null,"D","Thời gian mời nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!F24)","v":"'NTGĐ'!F24"},"«Giờ bắt đầu» đến «Giờ kết thúc», «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","08h00' đến 09h00', ngày 25 tháng 05 năm 2021","08h00' đến 09h00', ngày 25 tháng 05 năm 2021"]
["D","Số Biên bản",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNĐV'!$B$7)","v":"'LM TNĐV'!B7"},"BIÊN BẢN SỐ: «STT Sort HM»/LMVLĐV","BIÊN BẢN SỐ: 002/LMVLĐV","BIÊN BẢN SỐ: │002│/LMVLĐV",null,"D","Đối tượng",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNHT'!$F$25)","v":"'LM TNHT'!F25"},"«Đối tượng công việc»","Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II","│Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II│",null,"D","Số PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!B7)","v":"'NT VLĐV'!B7"},"PHIẾU YÊU CẦU SỐ: «STT Sort HM»/PYC/NTVL","PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 002/PYC/NTVL","PHIẾU YÊU CẦU SỐ: │002│/PYC/NTVL",null,"D","Ngày nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B38)","v":"'NT CVXD'!B38"},"Đồng Nai , «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","Đồng Nai , ngày 12 tháng 05 năm 2021","Đồng Nai , │ngày 12 tháng 05 năm 2021│",null,"D","Ngày nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!B39)","v":"'NTGĐ'!B39"},"Hà Nội, «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021","Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021"]
["D","Hạng mục",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNĐV'!B11)","v":"'LM TNĐV'!B11"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│",null,"D","Hạng mục",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNHT'!$B$11)","v":"'LM TNHT'!B11"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│",null,"D","Hạng mục PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!B11)","v":"'NT VLĐV'!B11"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│",null,"D","Số Biên bản",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B40)","v":"'NT CVXD'!B40"},"BIÊN BẢN SỐ: «STT Sort HM»/NTCV","BIÊN BẢN SỐ: 003/NTCV","BIÊN BẢN SỐ: │003│/NTCV",null,"D","Số Biên bản",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!B41)","v":"'NTGĐ'!B41"},"BIÊN BẢN SỐ: «STT Sort HM»/NTGĐ","BIÊN BẢN SỐ: 1/NTGĐ","BIÊN BẢN SỐ: 1/NTGĐ"]
["D","Đối tượng",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNĐV'!$F$25)","v":"'LM TNĐV'!F25"},"«Đối tượng công việc» «Vị trí»","Đất đắp nền đường K98 Tuyến N1","│Đất đắp nền đường K98│ │Tuyến N1│",null,"D","Vị trí",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNHT'!$F$26)","v":"'LM TNHT'!F26"},"«Vị trí»","Km55+500,000 - Km55+700,000","│Km55+500,000 - Km55+700,000│",null,"D","Đối tượng PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!B18)","v":"'NT VLĐV'!B18"},"     Đối tượng nghiệm thu: «Đối tượng công việc»","     Đối tượng nghiệm thu: Đất đắp nền đường K98","     Đối tượng nghiệm thu: │Đất đắp nền đường K98│",null,"D","NTCV. Hạng mục",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B43)","v":"'NT CVXD'!B43"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│",null,"D","Hạng mục",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!B45)","v":"'NTGĐ'!B45"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
["D","Vị trí",null,"Vị trí: «Vị trí»","Vị trí: Tuyến N1","Vị trí: Tuyến N1",null,"D","Số Biên bản",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNHT'!$B$7)","v":"'LM TNHT'!B7"},"BIÊN BẢN SỐ: «STT Sort HM»/LMHT","BIÊN BẢN SỐ: 002/LMHT","BIÊN BẢN SỐ: │002│/LMHT",null,"D","Vị trí PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!B19)","v":"'NT VLĐV'!B19"},"     Khu vực thi công: «Vị trí»","     Khu vực thi công: Tuyến N1","     Khu vực thi công: │Tuyến N1│",null,"D","NTCV. Đối tượng nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B48)","v":"'NT CVXD'!B48"},"     Đối tượng nghiệm thu: «Đối tượng công việc» lớp «Lớp nghiệm thu - [N]» đoạn «Vị trí»","     Đối tượng nghiệm thu: Đất cát nền đường K95 lớp 2 đoạn Km55+500,000 - Km55+640,000","     Đối tượng nghiệm thu: │Đất cát nền đường K95│ lớp │2│ đoạn │Km55+500,000 - Km55+640,000│",null,"D","Đối tượng nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!B19)","v":"'NTGĐ'!B19"},"     Khu vực thi công: «Vị trí»","     Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+700,000","     Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+700,000"]
["D","Vị trí lấy mẫu ",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNĐV'!I28)","v":"'LM TNĐV'!I28"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Thời gian mới nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!F23)","v":"'NT VLĐV'!F23"},"«Giờ bắt đầu» đến «Giờ kết thúc», «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","15h00' đến 16h00', ngày 08 tháng 05 năm 2021","│15h00'│ đến │16h00'│, │ngày 08 tháng 05 năm 2021│",null,"D","NTCV. Vị trí",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!B47)","v":"'NT CVXD'!B47"},"     Vị trí thi công: «Vị trí»","     Vị trí thi công: Km55+500,000 - Km55+640,000","     Vị trí thi công: │Km55+500,000 - Km55+640,000│",null,"D","Giờ bắt đầu",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!H62)","v":"'NTGĐ'!H62"},"«Giờ bắt đầu», «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","08h00', ngày 25 tháng 05 năm 2021","08h00', ngày 25 tháng 05 năm 2021"]
["D","Thời gian lấy mẫu ",{"$f":"[2]!Diachi('LM TNĐV'!I29)","v":"'LM TNĐV'!I29"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Ngày nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!B39)","v":"'NT VLĐV'!B39"},"Hà Nội, «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021","Hà Nội, │ngày 08 tháng 05 năm 2021│",null,"D","NTCV. Bắt đầu nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!H57)","v":"'NT CVXD'!H57"},"«Giờ bắt đầu» «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","09h00' ngày 12 tháng 05 năm 2021","│09h00'│ │ngày 12 tháng 05 năm 2021│",null,"D","Giờ kết thúc",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!H63)","v":"'NTGĐ'!H63"},"«Giờ kết thúc», «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","09h00', ngày 25 tháng 05 năm 2021","09h00', ngày 25 tháng 05 năm 2021"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Số Biên bản",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!B41)","v":"'NT VLĐV'!B41"},"BIÊN BẢN SỐ: «STT Sort HM»/NTVL","BIÊN BẢN SỐ: 002/NTVL","BIÊN BẢN SỐ: │002│/NTVL",null,"D","NTCV. Kết thúc nghiệm thu",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!H58)","v":"'NT CVXD'!H58"},"«Giờ kết thúc» «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","10h00' ngày 12 tháng 05 năm 2021","│10h00'│ │ngày 12 tháng 05 năm 2021│",null,"D","Vị trí",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!H64)","v":"'NTGĐ'!H64"},"«Vị trí»","Km55+500,000 - Km55+700,000","Km55+500,000 - Km55+700,000"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Hạng mục",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!B45)","v":"'NT VLĐV'!B45"},"Hạng mục: «Tên hạng mục»","Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Hạng mục: │Nền đường tuyến chính - Tuyến N1│",null,"D","NTCV. Căn cứ PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT CVXD'!$C$62)","v":"'NT CVXD'!C62"},"- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số: «STT Sort HM»/PYC ngày «Ngày PYC (Short Date)»;","- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số: 003/PYC ngày 11/05/2021;","- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số: │003│/PYC ngày │11/05/2021│;",null,"D","Căn cứ PYC",{"$f":"[2]!Diachi(NTGĐ!$C$67)","v":"'NTGĐ'!C67"},"- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: «STT Sort HM»/PYC/NTGĐ, ngày «Ngày PYC (Short Date)» của Nhà thầu thi công;","- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 1/PYC/NTGĐ, ngày 24/05/2021 của Nhà thầu thi công;","- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 1/PYC/NTGĐ, ngày 24/05/2021 của Nhà thầu thi công;"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Đối tượng",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!C49)","v":"'NT VLĐV'!C49"},"Vật liệu: «Đối tượng công việc»","Vật liệu: Đất đắp nền đường K98","Vật liệu: │Đất đắp nền đường K98│"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Vị trí",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!H63)","v":"'NT VLĐV'!H63"},"«Vị trí»","Tuyến N1","│Tuyến N1│"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Giờ bắt đầu",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!H61)","v":"'NT VLĐV'!H61"},"«Giờ bắt đầu», «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","15h00', ngày 08 tháng 05 năm 2021","│15h00'│, │ngày 08 tháng 05 năm 2021│"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Giờ kết thúc",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!H62)","v":"'NT VLĐV'!H62"},"«Giờ kết thúc», «Ngày nghiệm thu (Long Date)»","16h00', ngày 08 tháng 05 năm 2021","│16h00'│, │ngày 08 tháng 05 năm 2021│"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D","Căn cứ PYC",{"$f":"[2]!Diachi('NT VLĐV'!C66)","v":"'NT VLĐV'!C66"},"- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: «STT Sort HM»/PYC/NTVL, ngày «Ngày PYC (Short Date)» của Nhà thầu thi công;","- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 002/PYC/NTVL, ngày 07/05/2021 của Nhà thầu thi công;","- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: │002│/PYC/NTVL, ngày │07/05/2021│ của Nhà thầu thi công;"]

{"sheet":"DataThietbi","index":14,"n_rows":223,"n_cols":14,"rows_kept":223,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Mã hiệu","Thiết bị",null,null,"Mã hiệu","Thiết bị"]
["M.10001","Búa căn khí nén 3 m3/ph",null,null,"M.10001","Búa căn khí nén 3 m3/ph",null,null,"M.10000","Máy ủi 110 CV","cái",1,"",""]
["M.10083","Búa rung 170 kW",null,null,"M.10083","Búa rung 170 kW",null,null,"M.10049","Máy lu bánh thép 25 tấn","cái",1,"",""]
["M.10070","Búa rung 50 kW",null,null,"M.10070","Búa rung 50 kW",null,null,"M.10101","Máy lu rung 25 tấn","cái",1,"",""]
["M.10037","Ca nô 30 CV",null,null,"M.10037","Ca nô 30 CV",null,null,"M.10100","Máy rải 50-60 m3/h","cái",1,"",""]
["M.10090","Cần cẩu 10 tấn",null,null,"M.10090","Cần cẩu 10 tấn",null,null,"M.10102","Máy lu bánh hơi 16 tấn","cái",1,"",""]
["M.10006","Cần cẩu 16 tấn",null,null,"M.10006","Cần cẩu 16 tấn",null,null,"M.10103","Máy lu bánh thép 10 tấn","cái",1,"",""]
["M.10078","Cần cẩu 25 tấn",null,null,"M.10078","Cần cẩu 25 tấn",null,null,"M.10104","Ô tô tưới nước 5 m3","cái",1,"",""]
["M.10071","Cần cẩu 50 tấn",null,null,"M.10071","Cần cẩu 50 tấn",null,null,"M.10105","Máy rải 130-140 CV","cái",1,"",""]
["M.10143","Cần cẩu bánh hơi 16 tấn",null,null,"M.10143","Cần cẩu bánh hơi 16 tấn",null,null,"M.10212","Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h","cái",1,"",""]
["M.10144","Cần cẩu bánh hơi 25 tấn",null,null,"M.10144","Cần cẩu bánh hơi 25 tấn"]
["M.10145","Cần cẩu bánh hơi 40 tấn",null,null,"M.10145","Cần cẩu bánh hơi 40 tấn"]
["M.10142","Cần cẩu bánh hơi 6 tấn",null,null,"M.10142","Cần cẩu bánh hơi 6 tấn"]
["M.10146","Cần cẩu bánh hơi 63 tấn",null,null,"M.10146","Cần cẩu bánh hơi 63 tấn"]
["M.10147","Cần cẩu bánh hơi 80 tấn",null,null,"M.10147","Cần cẩu bánh hơi 80 tấn"]
["M.10148","Cần cẩu bánh hơi 90 tấn",null,null,"M.10148","Cần cẩu bánh hơi 90 tấn"]
["M.10149","Cần cẩu bánh hơi 100 tấn",null,null,"M.10149","Cần cẩu bánh hơi 100 tấn"]
["M.10150","Cần cẩu bánh hơi 110 tấn",null,null,"M.10150","Cần cẩu bánh hơi 110 tấn"]
["M.10151","Cần cẩu bánh hơi 130 tấn",null,null,"M.10151","Cần cẩu bánh hơi 130 tấn"]
["M.10152","Cần cẩu bánh xích 5 tấn",null,null,"M.10152","Cần cẩu bánh xích 5 tấn"]
["M.10153","Cần cẩu bánh xích 10 tấn",null,null,"M.10153","Cần cẩu bánh xích 10 tấn"]
["M.10154","Cần cẩu bánh xích 16 tấn",null,null,"M.10154","Cần cẩu bánh xích 16 tấn"]
["M.10155","Cần cẩu bánh xích 25 tấn",null,null,"M.10155","Cần cẩu bánh xích 25 tấn"]
["M.10156","Cần cẩu bánh xích 28 tấn",null,null,"M.10156","Cần cẩu bánh xích 28 tấn"]
["M.10157","Cần cẩu bánh xích 40 tấn",null,null,"M.10157","Cần cẩu bánh xích 40 tấn"]
["M.10158","Cần cẩu bánh xích 50 tấn",null,null,"M.10158","Cần cẩu bánh xích 50 tấn"]
["M.10159","Cần cẩu bánh xích 63 tấn",null,null,"M.10159","Cần cẩu bánh xích 63 tấn"]
["M.10160","Cần cẩu bánh xích 80 tấn",null,null,"M.10160","Cần cẩu bánh xích 80 tấn"]
["M.10161","Cần cẩu bánh xích 100 tấn",null,null,"M.10161","Cần cẩu bánh xích 100 tấn"]
["M.10162","Cần cẩu bánh xích 110 tấn",null,null,"M.10162","Cần cẩu bánh xích 110 tấn"]
["M.10163","Cần cẩu bánh xích 130 tấn",null,null,"M.10163","Cần cẩu bánh xích 130 tấn"]
["M.10164","Cần cẩu bánh xích 150 tấn",null,null,"M.10164","Cần cẩu bánh xích 150 tấn"]
["M.10165","Cần cẩu bánh xích 250 tấn",null,null,"M.10165","Cần cẩu bánh xích 250 tấn"]
["M.10166","Cần cẩu bánh xích 300 tấn",null,null,"M.10166","Cần cẩu bánh xích 300 tấn"]
["M.10177","Cần cẩu nổi kéo theo",null,null,"M.10177","Cần cẩu nổi kéo theo"]
["M.10178","Cần cẩu nổi tự hành",null,null,"M.10178","Cần cẩu nổi tự hành"]
["M.10027","Cần khoan Ф32, L = 0,70 m",null,null,"M.10027","Cần khoan Ф32, L = 0,70 m"]
["M.10026","Cần khoan Ф89, L = 0,96 m",null,null,"M.10026","Cần khoan Ф89, L = 0,96 m"]
["M.10182","Cần trục 30 tấn",null,null,"M.10182","Cần trục 30 tấn"]
["M.10183","Cần trục 40 tấn",null,null,"M.10183","Cần trục 40 tấn"]
["M.10184","Cần trục 50 tấn",null,null,"M.10184","Cần trục 50 tấn"]
["M.10185","Cần trục 60 tấn",null,null,"M.10185","Cần trục 60 tấn"]
["M.10186","Cần trục 90 tấn",null,null,"M.10186","Cần trục 90 tấn"]
["M.10187","Cần trục 110 tấn",null,null,"M.10187","Cần trục 110 tấn"]
["M.10188","Cần trục 125 tấn",null,null,"M.10188","Cần trục 125 tấn"]
["M.10189","Cần trục 180 tấn",null,null,"M.10189","Cần trục 180 tấn"]
["M.10190","Cần trục 250 tấn",null,null,"M.10190","Cần trục 250 tấn"]
["M.10167","Cần trục tháp 5 tấn",null,null,"M.10167","Cần trục tháp 5 tấn"]
["M.10168","Cần trục tháp 10 tấn",null,null,"M.10168","Cần trục tháp 10 tấn"]
["M.10169","Cần trục tháp 12 tấn",null,null,"M.10169","Cần trục tháp 12 tấn"]
["M.10170","Cần trục tháp 15 tấn",null,null,"M.10170","Cần trục tháp 15 tấn"]
["M.10171","Cần trục tháp 20 tấn",null,null,"M.10171","Cần trục tháp 20 tấn"]
["M.10172","Cần trục tháp 25 tấn",null,null,"M.10172","Cần trục tháp 25 tấn"]
["M.10173","Cần trục tháp 30 tấn",null,null,"M.10173","Cần trục tháp 30 tấn"]
["M.10174","Cần trục tháp 40 tấn",null,null,"M.10174","Cần trục tháp 40 tấn"]
["M.10175","Cần trục tháp 50 tấn",null,null,"M.10175","Cần trục tháp 50 tấn"]
["M.10176","Cần trục tháp 60 tấn",null,null,"M.10176","Cần trục tháp 60 tấn"]
["M.10179","Cẩu lao dầm",null,null,"M.10179","Cẩu lao dầm"]
["M.10053","Cẩu nổi 301",null,null,"M.10053","Cẩu nổi 301"]
["M.10181","Hệ thống xe goong di chuyển dầm (gồm mô tơ điện 3,5 kW và con lăn)",null,null,"M.10181","Hệ thống xe goong di chuyển dầm (gồm mô tơ điện 3,5 kW và con lăn)"]
["M.10042","Máy bơm cát động cơ diezel công suất 126 CV",null,null,"M.10042","Máy bơm cát động cơ diezel công suất 126 CV"]
["M.10043","Máy bơm cát động cơ diezel công suất 350 CV",null,null,"M.10043","Máy bơm cát động cơ diezel công suất 350 CV"]
["M.10044","Máy bơm cát động cơ diezel công suất 380 CV",null,null,"M.10044","Máy bơm cát động cơ diezel công suất 380 CV"]
["M.10045","Máy bơm cát động cơ diezel công suất 480 CV",null,null,"M.10045","Máy bơm cát động cơ diezel công suất 480 CV"]
["M.10098","Máy bơm dung dịch 200 m3/h",null,null,"M.10098","Máy bơm dung dịch 200 m3/h"]
["M.10086","Máy bơm nước 1,1 kW",null,null,"M.10086","Máy bơm nước 1,1 kW"]
["M.10081","Máy bơm nước 2 kW",null,null,"M.10081","Máy bơm nước 2 kW"]
["M.10023","Máy bơm nước 14 kW",null,null,"M.10023","Máy bơm nước 14 kW"]
["M.10038","Máy bơm nước động cơ diezel công suất 30 CV",null,null,"M.10038","Máy bơm nước động cơ diezel công suất 30 CV"]
["M.10039","Máy bơm nước động cơ diezel công suất 40 CV",null,null,"M.10039","Máy bơm nước động cơ diezel công suất 40 CV"]
["M.10040","Máy bơm nước động cơ diezel công suất 75 CV",null,null,"M.10040","Máy bơm nước động cơ diezel công suất 75 CV"]
["M.10041","Máy bơm nước động cơ diezel công suất 120 CV",null,null,"M.10041","Máy bơm nước động cơ diezel công suất 120 CV"]
["M.10084","Máy búa rung tự hành 60 kW",null,null,"M.10084","Máy búa rung tự hành 60 kW"]
["M.10085","Máy búa rung tự hành 90 kW",null,null,"M.10085","Máy búa rung tự hành 90 kW"]
["M.10220","Máy cắt bê tông",null,null,"M.10220","Máy cắt bê tông"]
["M.10224","Máy cắt cỏ cầm tay",null,null,"M.10224","Máy cắt cỏ cầm tay"]
["M.10219","Máy cắt đá",null,null,"M.10219","Máy cắt đá"]
["M.10218","Máy cắt gạch",null,null,"M.10218","Máy cắt gạch"]
["M.10221","Máy cắt ống",null,null,"M.10221","Máy cắt ống"]
["M.10217","Máy cắt sắt cầm tay",null,null,"M.10217","Máy cắt sắt cầm tay"]
["M.10225","Máy cắt thép Plasma",null,null,"M.10225","Máy cắt thép Plasma"]
["M.10222","Máy cắt tôn",null,null,"M.10222","Máy cắt tôn"]
["M.10223","Máy cắt uốn cốt thép",null,null,"M.10223","Máy cắt uốn cốt thép"]
["M.10203","Máy cấy bấc thấm",null,null,"M.10203","Máy cấy bấc thấm"]
["M.10119","Máy đầm bàn 1 kW",null,null,"M.10119","Máy đầm bàn 1 kW"]
["M.10129","Máy đầm cóc 50 kg",null,null,"M.10129","Máy đầm cóc 50 kg"]
["M.10130","Máy đầm cóc 60 kg",null,null,"M.10130","Máy đầm cóc 60 kg"]
["M.10131","Máy đầm cóc 70 kg",null,null,"M.10131","Máy đầm cóc 70 kg"]
["M.10132","Máy đầm cóc 80 kg",null,null,"M.10132","Máy đầm cóc 80 kg"]
["M.10120","Máy đầm dùi 1,5 kW",null,null,"M.10120","Máy đầm dùi 1,5 kW"]
["M.10007","Máy đào 0,4 m3",null,null,"M.10007","Máy đào 0,4 m3"]
["M.10069","Máy đào 0,5m3",null,null,"M.10069","Máy đào 0,5m3"]
["M.10008","Máy đào 0,8 m3",null,null,"M.10008","Máy đào 0,8 m3"]
["M.10005","Máy đào 1,25 m3",null,null,"M.10005","Máy đào 1,25 m3"]
["M.10010","Máy đào 1,6 m3",null,null,"M.10010","Máy đào 1,6 m3"]
["M.10011","Máy đào 2,3 m3",null,null,"M.10011","Máy đào 2,3 m3"]
["M.10012","Máy đào 3,6 m3",null,null,"M.10012","Máy đào 3,6 m3"]
["M.10064","Máy đào gầu dây 0,4 m3",null,null,"M.10064","Máy đào gầu dây 0,4 m3"]
["M.10065","Máy đào gầu dây 0,65 m3",null,null,"M.10065","Máy đào gầu dây 0,65 m3"]
["M.10066","Máy đào gầu dây 1,2 m3",null,null,"M.10066","Máy đào gầu dây 1,2 m3"]
["M.10068","Máy đào gầu dây 1,6 m3",null,null,"M.10068","Máy đào gầu dây 1,6 m3"]
["M.10067","Máy đào gầu dây 2,3 m3",null,null,"M.10067","Máy đào gầu dây 2,3 m3"]
["M.10072","Máy đóng cọc 1,21 tấn",null,null,"M.10072","Máy đóng cọc 1,21 tấn"]
["M.10073","Máy đóng cọc 1,8 tấn",null,null,"M.10073","Máy đóng cọc 1,8 tấn"]
["M.10074","Máy đóng cọc 2,5 tấn",null,null,"M.10074","Máy đóng cọc 2,5 tấn"]
["M.10075","Máy đóng cọc 3,5 tấn",null,null,"M.10075","Máy đóng cọc 3,5 tấn"]
["M.10076","Máy đóng cọc 4,5 tấn",null,null,"M.10076","Máy đóng cọc 4,5 tấn"]
["M.10077","Máy đóng cọc 8 tấn",null,null,"M.10077","Máy đóng cọc 8 tấn"]
["M.10089","Máy ép cọc 150 tấn",null,null,"M.10089","Máy ép cọc 150 tấn"]
["M.10091","Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 tấn",null,null,"M.10091","Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 tấn"]
["M.10092","Máy ép thủy lực 130 tấn",null,null,"M.10092","Máy ép thủy lực 130 tấn"]
["M.10003","Máy hàn 23 kW",null,null,"M.10003","Máy hàn 23 kW"]
["M.10093","Máy khoan 80 KNm ÷ 125K Nm",null,null,"M.10093","Máy khoan 80 KNm ÷ 125K Nm"]
["M.10094","Máy khoan 150 KNm ÷ 200 KNm",null,null,"M.10094","Máy khoan 150 KNm ÷ 200 KNm"]
["M.10004","Máy khoan bê tông 1,5 kW",null,null,"M.10004","Máy khoan bê tông 1,5 kW"]
["M.10031","Máy khoan cầm tay Ф42mm",null,null,"M.10031","Máy khoan cầm tay Ф42mm"]
["M.10099","Máy khoan đập cáp 40 kW",null,null,"M.10099","Máy khoan đập cáp 40 kW"]
["M.10034","Máy khoan tự hành 2 cần",null,null,"M.10034","Máy khoan tự hành 2 cần"]
["M.10205","Máy khoan xoay",null,null,"M.10205","Máy khoan xoay"]
["M.10080","Máy khoan xoay 300 CV",null,null,"M.10080","Máy khoan xoay 300 CV"]
["M.10079","Máy khoan xoay 54 CV",null,null,"M.10079","Máy khoan xoay 54 CV"]
["M.10029","Máy khoan xoay đập tự hành Ф105 mm",null,null,"M.10029","Máy khoan xoay đập tự hành Ф105 mm"]
["M.10228","Máy kinh vĩ",null,null,"M.10228","Máy kinh vĩ"]
["M.10133","Máy lu bánh hơi 9 tấn",null,null,"M.10133","Máy lu bánh hơi 9 tấn"]
["M.10102","Máy lu bánh hơi 16 tấn",null,null,"M.10102","Máy lu bánh hơi 16 tấn"]
["M.10134","Máy lu bánh hơi 18 tấn",null,null,"M.10134","Máy lu bánh hơi 18 tấn"]
["M.10135","Máy lu bánh hơi 25 tấn",null,null,"M.10135","Máy lu bánh hơi 25 tấn"]
["M.10108","Máy lu bánh thép 6 tấn",null,null,"M.10108","Máy lu bánh thép 6 tấn"]
["M.10050","Máy lu bánh thép 9 tấn",null,null,"M.10050","Máy lu bánh thép 9 tấn"]
["M.10103","Máy lu bánh thép 10 tấn",null,null,"M.10103","Máy lu bánh thép 10 tấn"]
["M.10048","Máy lu bánh thép 16 tấn",null,null,"M.10048","Máy lu bánh thép 16 tấn"]
["M.10049","Máy lu bánh thép 25 tấn",null,null,"M.10049","Máy lu bánh thép 25 tấn"]
["M.10140","Máy lu chân cừu 12 tấn",null,null,"M.10140","Máy lu chân cừu 12 tấn"]
["M.10141","Máy lu chân cừu 20 tấn",null,null,"M.10141","Máy lu chân cừu 20 tấn"]
["M.10136","Máy lu rung 8 tấn",null,null,"M.10136","Máy lu rung 8 tấn"]
["M.10137","Máy lu rung 15 tấn",null,null,"M.10137","Máy lu rung 15 tấn"]
["M.10138","Máy lu rung 18 tấn",null,null,"M.10138","Máy lu rung 18 tấn"]
["M.10139","Máy lu rung 20 tấn",null,null,"M.10139","Máy lu rung 20 tấn"]
["M.10101","Máy lu rung 25 tấn",null,null,"M.10101","Máy lu rung 25 tấn"]
["M.10228","Máy may vải địa kỹ thuật",null,null,"M.10228","Máy may vải địa kỹ thuật"]
["M.10002","Máy nén khí 360 m3/h",null,null,"M.10002","Máy nén khí 360 m3/h"]
["M.10033","Máy nén khí 540 m3/h",null,null,"M.10033","Máy nén khí 540 m3/h"]
["M.10110","Máy nén khí 600 m3/h",null,null,"M.10110","Máy nén khí 600 m3/h"]
["M.10107","Máy nén khí 660 m3/h",null,null,"M.10107","Máy nén khí 660 m3/h"]
["M.10030","Máy nén khí 660m3/h",null,null,"M.10030","Máy nén khí 660m3/h"]
["M.10088","Máy nén khí 1200 m3/h",null,null,"M.10088","Máy nén khí 1200 m3/h"]
["M.10214","Máy phát điện 37,5 kVA",null,null,"M.10214","Máy phát điện 37,5 kVA"]
["M.10056","Máy phát điện 62,5 kVA",null,null,"M.10056","Máy phát điện 62,5 kVA"]
["M.10111","Máy phun nhựa đường 190 CV",null,null,"M.10111","Máy phun nhựa đường 190 CV"]
["M.10100","Máy rải 50-60 m3/h",null,null,"M.10100","Máy rải 50-60 m3/h"]
["M.10105","Máy rải 130-140 CV",null,null,"M.10105","Máy rải 130-140 CV"]
["M.10213","Máy rải bê tông SP500",null,null,"M.10213","Máy rải bê tông SP500"]
["M.10212","Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h",null,null,"M.10212","Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h"]
["M.10106","Máy rải Novachip 170 CV",null,null,"M.10106","Máy rải Novachip 170 CV"]
["M.10112","Máy san 110 CV",null,null,"M.10112","Máy san 110 CV"]
["M.10127","Máy san 140 CV",null,null,"M.10127","Máy san 140 CV"]
["M.10128","Máy san 180 CV",null,null,"M.10128","Máy san 180 CV"]
["M.10097","Máy sàng lọc 100 m3/h",null,null,"M.10097","Máy sàng lọc 100 m3/h"]
["M.10226","Máy thủy bình",null,null,"M.10226","Máy thủy bình"]
["M.10227","Máy toàn đạc",null,null,"M.10227","Máy toàn đạc"]
["M.10118","Máy trộn bê tông 250 lít",null,null,"M.10118","Máy trộn bê tông 250 lít"]
["M.10206","Máy trộn bê tông 750 lít",null,null,"M.10206","Máy trộn bê tông 750 lít"]
["M.10207","Máy trộn bê tông 1000 lít",null,null,"M.10207","Máy trộn bê tông 1000 lít"]
["M.10082","Máy trộn dung dịch 750 lít",null,null,"M.10082","Máy trộn dung dịch 750 lít"]
["M.10208","Máy trộn vữa 80 lít",null,null,"M.10208","Máy trộn vữa 80 lít"]
["M.10117","Máy trộn vữa 150 lít",null,null,"M.10117","Máy trộn vữa 150 lít"]
["M.10209","Máy trộn vữa 250 lít",null,null,"M.10209","Máy trộn vữa 250 lít"]
["M.10126","Máy ủi 75 CV",null,null,"M.10126","Máy ủi 75 CV"]
["M.10000","Máy ủi 110 CV",null,null,"M.10000","Máy ủi 110 CV"]
["M.10013","Máy ủi 140 CV",null,null,"M.10013","Máy ủi 140 CV"]
["M.10014","Máy ủi 180 CV",null,null,"M.10014","Máy ủi 180 CV"]
["M.10015","Máy ủi 240 CV",null,null,"M.10015","Máy ủi 240 CV"]
["M.10016","Máy ủi 320 CV",null,null,"M.10016","Máy ủi 320 CV"]
["M.10191","Máy vận thăng 0,8 tấn",null,null,"M.10191","Máy vận thăng 0,8 tấn"]
["M.10192","Máy vận thăng 2 tấn",null,null,"M.10192","Máy vận thăng 2 tấn"]
["M.10193","Máy vận thăng 3 tấn",null,null,"M.10193","Máy vận thăng 3 tấn"]
["M.10113","Máy xúc lật 0,65 m3",null,null,"M.10113","Máy xúc lật 0,65 m3"]
["M.10087","Máy xúc lật 1,25 m3",null,null,"M.10087","Máy xúc lật 1,25 m3"]
["M.10114","Máy xúc lật 1,6 m3",null,null,"M.10114","Máy xúc lật 1,6 m3"]
["M.10115","Máy xúc lật 2,3 m3",null,null,"M.10115","Máy xúc lật 2,3 m3"]
["M.10116","Máy xúc lật 3,2 m3",null,null,"M.10116","Máy xúc lật 3,2 m3"]
["M.10124","Máy xúc lốp 0,8 m3",null,null,"M.10124","Máy xúc lốp 0,8 m3"]
["M.10125","Máy xúc lốp 1,25 m3",null,null,"M.10125","Máy xúc lốp 1,25 m3"]
["M.10025","Mũi khoan Ф42 mm",null,null,"M.10025","Mũi khoan Ф42 mm"]
["M.10024","Mũi khoan Ф105 mm",null,null,"M.10024","Mũi khoan Ф105 mm"]
["M.10104","Ô tô tưới nước 5 m3",null,null,"M.10104","Ô tô tưới nước 5 m3"]
["M.10017","Ôtô tự đổ 5 tấn",null,null,"M.10017","Ôtô tự đổ 5 tấn"]
["M.10018","Ôtô tự đổ 7 tấn",null,null,"M.10018","Ôtô tự đổ 7 tấn"]
["M.10019","Ôtô tự đổ 10 tấn",null,null,"M.10019","Ôtô tự đổ 10 tấn"]
["M.10020","Ôtô tự đổ 12 tấn",null,null,"M.10020","Ôtô tự đổ 12 tấn"]
["M.10021","Ôtô tự đổ 22 tấn",null,null,"M.10021","Ôtô tự đổ 22 tấn"]
["M.10022","Ôtô tự đổ 27 tấn",null,null,"M.10022","Ôtô tự đổ 27 tấn"]
["M.10201","Pa lăng xích 3 tấn",null,null,"M.10201","Pa lăng xích 3 tấn"]
["M.10202","Pa lăng xích 5 tấn",null,null,"M.10202","Pa lăng xích 5 tấn"]
["M.10028","Quả đập khí nén Ф105 mm",null,null,"M.10028","Quả đập khí nén Ф105 mm"]
["M.10062","Sà lan 200 tấn",null,null,"M.10062","Sà lan 200 tấn"]
["M.10061","Sà lan 250 tấn",null,null,"M.10061","Sà lan 250 tấn"]
["M.10095","Sà lan 400 tấn",null,null,"M.10095","Sà lan 400 tấn"]
["M.10060","Tàu cuốc biển công suất 2085 CV",null,null,"M.10060","Tàu cuốc biển công suất 2085 CV"]
["M.10051","Tàu hút 585 CV",null,null,"M.10051","Tàu hút 585 CV"]
["M.10035","Tàu hút 600 CV",null,null,"M.10035","Tàu hút 600 CV"]
["M.10058","Tàu hút 1200 CV",null,null,"M.10058","Tàu hút 1200 CV"]
["M.10063","Tàu hút bụng, phun tự hành 3958 CV",null,null,"M.10063","Tàu hút bụng, phun tự hành 3958 CV"]
["M.10059","Tàu hút HA97 4170 CV",null,null,"M.10059","Tàu hút HA97 4170 CV"]
["M.10036","Tàu kéo 150 CV",null,null,"M.10036","Tàu kéo 150 CV"]
["M.10052","Tàu kéo 360 CV",null,null,"M.10052","Tàu kéo 360 CV"]
["M.10055","Tàu phục vụ 360 CV",null,null,"M.10055","Tàu phục vụ 360 CV"]
["M.10180","Thiết bị nâng hạ dầm 90 tấn",null,null,"M.10180","Thiết bị nâng hạ dầm 90 tấn"]
["M.10046","Thuyền 5 tấn đặt máy bơm",null,null,"M.10046","Thuyền 5 tấn đặt máy bơm"]
["M.10047","Thuyền 40 tấn đặt máy bơm",null,null,"M.10047","Thuyền 40 tấn đặt máy bơm"]
["M.10195","Tời điện 0,5 tấn",null,null,"M.10195","Tời điện 0,5 tấn"]
["M.10196","Tời điện 1 tấn",null,null,"M.10196","Tời điện 1 tấn"]
["M.10197","Tời điện 1,5 tấn",null,null,"M.10197","Tời điện 1,5 tấn"]
["M.10198","Tời điện 2 tấn",null,null,"M.10198","Tời điện 2 tấn"]
["M.10057","Tời điện 3 tấn",null,null,"M.10057","Tời điện 3 tấn"]
["M.10199","Tời điện 3,5 tấn",null,null,"M.10199","Tời điện 3,5 tấn"]
["M.10200","Tời điện 5 tấn",null,null,"M.10200","Tời điện 5 tấn"]
["M.10210","Trạm trộn bê tông 60 m3/h",null,null,"M.10210","Trạm trộn bê tông 60 m3/h"]
["M.10121","Vận thăng 2 tấn",null,null,"M.10121","Vận thăng 2 tấn"]
["M.10216","Xe bơm bê tông 50 m3/h",null,null,"M.10216","Xe bơm bê tông 50 m3/h"]
["M.10215","Xe bơm bê tông 60 m3/h",null,null,"M.10215","Xe bơm bê tông 60 m3/h"]
["M.10229","Xe tải gắn cẩu tự hành",null,null,"M.10229","Xe tải gắn cẩu tự hành"]

{"sheet":"XDA Tham so 4","index":15,"n_rows":113,"n_cols":4,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"XDA","XDA","XDA"]
["TT","Tên tham số","sh_NhatkyTC","sh_NhatkyAT"]
["A","Quản lý dữ liệu"]
["I","Tiền tố công tác"]
[1,"Công tác thi công","+ ","+ "]
[2,"Công tác nhật ký an toàn","+ ","+ "]
[3,"Công tác lấy mẫu","+ ","+ "]
[4,"Công tác nghiệm thu","+ ","+ "]
[5,"Công tác khác","+ ","+ "]
["II","Hậu tố công tác"]
[1,"Công tác thi công",";",";"]
[2,"Công tác nhật ký an toàn",";",";"]
[3,"Công tác lấy mẫu",";",";"]
[4,"Công tác nghiệm thu",";",";"]
[5,"Công tác khác",";",";"]
["III","Màu chữ"]
[1,"Công tác thi công",10040116,10040116]
[2,"Công tác nhật ký an toàn",16711833,16711833]
[3,"Công tác lấy mẫu",128,128]
[4,"Công tác nghiệm thu",8420096,8420096]
[5,"Công tác khác",16711680,8420096]
["IV","Tùy chọn nối, thêm vị trí, hạng mục"]
[1,"Nối vị trí thi công",true,true]
[2,"Thêm vị trí thi công",false,false]
[3,"Nối hạng mục",false,false]
[4,"Thêm hạng mục theo hàng ngang",false,false]
[5,"Thêm hạng mục theo hàng dọc",false,false]
["V","Chuỗi nối, thêm vị trí, hạng mục"]
[1,"Chuối nối vị trí thi công","; Vị trí: ","; Vị trí: "]
[2,"Tiền tố vị trí thi công"]
[3,"Chuỗi nối hạng mục","; Hạng mục: ","; Hạng mục: "]
[4,"Tiền tố hạng mục theo hàng ngang"]
[5,"Tiền tố hạng mục theo hàng dọc","* Hạng mục: ","* Hạng mục: "]
[6,"Hậu tố hạng mục theo hàng dọc",":",":"]
[7,"Định dạng font chữ hạng mục","True|False|False","True|False|False"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["B","Quản lý khác"]
[1,"Cho phép cố định vùng ký",true,true]
[2,"Link cố định vùng ký",{"$f":"[2]!Rows_Rows('Nhật ký ngày'!35:42)","v":"35:42"},{"$f":"[2]!Rows_Rows('Nhật ký AT'!28:28)","v":"28:41"}]
[3,"Chuỗi khi dữ liệu nhật ký không thi công","....................................................................................................................","..................................................................................................................................."]
[4,"Cho phép dãn dòng vùng ký",false,false]
[5,"Link dãn dòng vùng ký"]
[6,"Chuỗi hiển thị khi không có dữ liệu thiết bị","","..................................................................................................................."]
[7,"Cho phép Ẩn/hiện dòng khi công có dữ liệu",true,true]
[8,"Loại biên bản trong nhóm ký",2,2]
[9,"Nhóm ký",1,2]
[10,"Định dạng số lượng nhân lực",1,2]
[11,"Chuối hiển thị SLNL khi không có dữ liệu",null,"....."]
[12,"Chuỗi tiền tố khi nghỉ khi công","Công trường nghỉ thi công","+ Công trường nghỉ thi công"]
[16,"Cột Fix chiều cao dòng",{"$f":"COLUMN('Nhật ký ngày'!CG:CG)","v":85},{"$f":"COLUMN('Nhật ký AT'!CG:CG)","v":85}]
[17,"Nối chuỗi thiết bị thi công","; ","; "]
[18,"Tùy chọn nối chuỗi thiết bị thi công",true,true]
[19,"Lưu SLTB hàm XDA_ThietBiThiCong",true]
[20,"Màu nền form",16570539,13360078]
[21,"Kiểu hiện thị form",false,false]
[22,"Xem nhật ký  PreviewResults",true,true]
[23,"Application.StatusBar nhật ký ","2021-05-05","2021-05-18"]
[24,"Tham số hàm XDA_ThietBiThiCong",true,true]
[25,"Ngày chạy nhật ký","2021-05-14","2021-05-18"]
[26,"Số thứ tự trong nhật trình",30,34]
[27,"Lưu thiết bị thi công","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~","M.10100~Máy rải 50-60 m3/h~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10104~Ô tô tưới nước 5 m3~~"]
[28,"Cập nhật công thức trong sheet Nhật ký",false,false]
[29,"Tùy chọn kiểu sắp xếp nhật ký"]
[30,"Lưu giá trị PageSetup sheet nhật ký","50,4|18,72|30,96|36,72|21,6|21,6|9|False|132","58,32|23,04|30,96|36,72|21,6|21,6|9|False|234"]
[31,"Lưu giá trị .TOP cố định vùng ký",674,600.5]
[32,"Tùy chọn hiển thị công tác tổng hợp","True|True|True|True|True","True|True|True|True|True"]
[33,"Sắp xếp hiển thị công tác tổng hợp","1|2|3|4|5","1|2|3|4|5"]

{"sheet":"Danh mục HSPL","index":16,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,8,7,8],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,6,6],[6,7,7,7]]}
[null,"DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ"]
[null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$4&\" \"&'Thông tin chung'!$F$4","v":"     Dự án:  Phát triển phần mềm - Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"}]
[null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$5&\" \"&'Thông tin chung'!$F$5","v":"     Công trình:  Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"}]
[null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$6&\" \"&'Thông tin chung'!$F$6","v":"     Gói thầu:  File mẫu công trình hạ tầng kỹ thuật"}]
[null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$7&\" \"&'Thông tin chung'!$F$7","v":"     Địa điểm xây dựng:  Thanh Xuân - Hà Nội"}]
[]
[null,"STT","Nội dung","Số hiệu","Ngày chấp thuận","Tình trạng hồ sơ",null,"Link file","Ghi chú"]
[null,null,null,null,null,"Có","Không"]
[null,{"$f":"COLUMN()-1","v":1},{"$f":"COLUMN()-1","v":2},3,4,5,6,7,8]
[null,"I","Căn cứ pháp lý và năng lực nhà thầu"]
[null,1,"Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công"]
[null,2,"Giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà thầu thi công"]
[null,3,"Hồ sơ năng lực của nhà thầu thi công"]
[null,4,"Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng của Nhà thầu thi công"]
[null,5,"Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường"]
[null,6,"Sơ đồ tổ chức của Ban chỉ huy công trình"]
[null,7,"Biên bản xác nhận chữ ký của cán bộ Ban chỉ huy công trường"]
[null,8,"Văn bằng, chứng chỉ của cán bộ BCH công trình"]
[null,9,"Thông báo khởi công"]
[null,10,"Biên bản bàn giao mặt bằng, cao độ, hiện trạng, …"]
[null,11,"Tiến độ thi công"]
[null,12,"Quyết định phê duyệt cấp phối"]
[null,13,"Biện pháp thi công"]
[null,"..","…."]
[null,"II","Phòng Thí Nghiệm"]
[null,1,"Đề nghị, Phê duyệt nhà cung cấp, Hồ sơ năng lực nhà thầu thí nghiệm"]
[null,"III","Hồ sơ thầu phụ "]
[null,1,"Công ty cung cấp vật tư"]
[null,2,"Đề nghị phê duyệt vật liệu, nhà cung cấp, Hồ sơ năng lực nhà thầu cung cấp vật tư"]
[null,3,"Quyết định phê duyệt vật liệu, nhà cung cấp, Hồ sơ năng nhà thầu cung cấp vật tư"]
[null,"IV","Hồ sơ an toàn lao động"]
[null,1,"Nhật ký an toàn lao động"]
[null,2,"Sổ cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân"]
[null,3,"Sổ theo dõi huấn luyện an toàn vệ sinh lao động"]
[null,4,"Sổ theo dõi cấp thẻ an toàn lao động"]
[null,5,"Sổ theo dõi tai nạn lao động"]
[null,6,"Quyết định phân công cán bộ chuyên trách (kiêm nhiệm) làm công tác an toàn lao động"]
[null,7,"Quyết định thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên"]
[null,8,"Quyết định thành lập ban an toàn vệ sinh công trình"]
[null,9,"Quyết định thành lập đội PCCN, PCLB"]
[null,10,"Hồ sơ công nhân"]
[null,11,"Danh sách công nhân"]
[null,12,"Hợp đồng bảo hiểm và danh sách công nhân tham gia"]
[null,13,"Hợp đồng lao động của công nhân"]
[null,14,"Giấy chứng nhận sức khỏe"]
[null,15,"Bản cam kết thực hiện ATVSLĐ"]
[null,16,"Giấy chứng nhận học ATVSLĐ ( Hợp đồng huấn luyện ATLĐ)"]
[null,17,"Giấy kiểm định máy toàn đạc điện tử"]
[null,18,"Giấy kiểm định máy chiếu đứng"]
[null,19,"Giấy kiểm định máy thủy chuẩn"]
[null,20,"Giấy kiểm định máy quét laze"]
[null,21,"Thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt"]
[null,22,"Hồ sơ vận thăng lồng: kiểm định, khai báo sử dụng, hợp đồng lđ, bảo hiểm."]
[null,23,"Nhật ký máy móc thiết bị"]
[null,24,"Phương án PCCC: Sổ theo dõi, sổ thực hiện công tác kiểm tra, Quyết định cấp thẻ huấn luyện"]

{"sheet":"Thông tin chung","index":17,"n_rows":156,"n_cols":21,"rows_kept":156,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,5,7,8],[8,5,8,8],[11,5,11,9],[14,5,14,9],[12,5,12,9],[9,5,9,6],[63,5,63,9],[64,5,64,9],[24,5,24,9],[25,5,25,9],[27,5,27,9],[37,5,37,9],[38,5,38,9],[0,3,0,10],[3,5,3,8],[4,5,4,8],[5,5,5,8],[6,5,6,8],[2,3,2,10],[11,10,14,10],[53,5,53,9],[15,10,22,10],[24,10,27,10],[28,10,35,10],[40,5,40,9],[50,5,50,9],[51,5,51,9],[76,5,76,9],[77,5,77,9],[66,5,66,9],[89,5,89,9],[90,5,90,9],[79,5,79,9],[154,3,154,10],[89,10,92,10],[93,10,100,10],[102,10,105,10],[106,10,113,10],[116,10,127,10],[103,5,103,9],[105,5,105,9],[129,10,140,10],[142,10,153,10],[102,5,102,9],[92,5,92,9],[67,10,74,10],[76,10,79,10],[80,10,87,10],[37,10,40,10],[41,10,48,10],[50,10,53,10],[54,10,61,10],[63,10,66,10]]}
[null,null,null,"THÔNG TIN CÔNG TRÌNH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROW($A$115)","v":115}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROW($C$154)","v":154}]
[]
[1,null,null,null,"Dự án: ","Phát triển phần mềm - Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"]
[1,null,null,null,"Công trình: ","Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[1,null,null,null,"Gói thầu: ","File mẫu công trình hạ tầng kỹ thuật"]
[1,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: ","Thanh Xuân - Hà Nội"]
[1,null,null,null,"Quyết định số:"]
[1,null,null,null,"Hợp đồng số: ","3256/2020/HĐXL-HTN"]
[1,null,null,null,"Địa danh ký biên bản: ","Thanh Xuân",null,"Tỉnh/ Thành phố:"]
[1,null,null,null,"Thời gian thi công:","Bắt đầu:",null,"Kết thúc:"]
[2,"DV1",null,"❖","Chủ đầu tư:","Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN",null,null,null,null,"THÔNG TIN",null,null,null,{"$f":"SUBSTITUTE(E12,\":\",\"\")","v":"Chủ đầu tư"}]
[2,null,null,"❖","Địa chỉ:","Số 11 đường Hà kế tấn - Thanh Xuân - Hà Nội"]
[2,null,null,"❖","Tel:","0879 888 986","Fax:",null,"Email:","contact@hocthatnhanh.vn"]
[2,null,null,"❖","Thông tin khác:"]
[2,"DV1_TPTG1",null,1,"Ông: ","HocThatNhanh","Chức vụ:","Giám đốc","Ghi chú:",null,"THÀNH PHẦN THAM GIA",null,null,{"$f":"IF(AND($F$12<>\"\",F16<>\"\"),1,\"\")","v":1}]
[2,"DV1_TPTG2",null,2,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[2,"DV1_TPTG3",null,3,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[2,"DV1_TPTG4",null,4,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[2,"DV1_TPTG5",null,5,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[2,"DV1_TPTG6",null,6,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[2,"DV1_TPTG7",null,7,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[2,"DV1_TPTG8",null,8,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
["E","DV1_TPTG9",null,9,"Ông (Bà): ","...................................","Chức vụ:","...................................","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[3,"DV2",null,"❖","Ban quản lý dự án:","Ban quản lý dự án phát triển phầm mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA",null,null,null,null,"THÔNG TIN",null,null,null,{"$f":"SUBSTITUTE(E25,\":\",\"\")","v":"Ban quản lý dự án"}]
[3,null,null,"❖","Địa chỉ:","Số 11 đường Hà kế tấn - Thanh Xuân - Hà Nội"]
[3,null,null,"❖","Tel:","0879 888 986","Fax:",null,"Email:","contact@hocthatnhanh.vn"]
[3,null,null,"❖","Thông tin khác:"]
[3,"DV2_TPTG1",null,1,"Ông: ","HocThatNhanh 1","Chức vụ:","Giám đốc ban","Ghi chú:",null,"THÀNH PHẦN THAM GIA",null,null,{"$f":"IF(AND($F$25<>\"\",F29<>\"\"),1,\"\")","v":1}]
[3,"DV2_TPTG2",null,2,"Ông: ","HocThatNhanh 2","Chức vụ:","Phó giám đốc ban","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[3,"DV2_TPTG3",null,3,"Ông: ","HocThatNhanh 3","Chức vụ:","Kiểm soát TN","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[3,"DV2_TPTG4",null,4,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[3,"DV2_TPTG5",null,5,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[3,"DV2_TPTG6",null,6,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[3,"DV2_TPTG7",null,7,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[3,"DV2_TPTG8",null,8,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
["E","DV2_TPTG9",null,9,"Ông (Bà): ","...................................","Chức vụ:","...................................","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[4,"DV3",null,"❖","Tư vấn giám sát:","Công ty tư vấn giám sát",null,null,null,null,"THÔNG TIN",null,null,null,{"$f":"SUBSTITUTE(E38,\":\",\"\")","v":"Tư vấn giám sát"}]
[4,null,null,"❖","Địa chỉ:","…..................."]
[4,null,null,"❖","Tel:",null,"Fax:",null,"Email:"]
[4,null,null,"❖","Thông tin khác:"]
[4,"DV3_TPTG1",null,1,"Ông: ","Tư vấn giám sát 1","Chức vụ:","TVGS trưởng","Ghi chú:",null,"THÀNH PHẦN THAM GIA",null,null,{"$f":"IF(AND($F$38<>\"\",F42<>\"\"),1,\"\")","v":1}]
[4,"DV3_TPTG2",null,2,"Ông: ","Tư vấn giám sát 2","Chức vụ:","TVGS Viên","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[4,"DV3_TPTG3",null,3,"Ông: ","Tư vấn giám sát 3","Chức vụ:","TVGS Viên","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[4,"DV3_TPTG4",null,4,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[4,"DV3_TPTG5",null,5,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[4,"DV3_TPTG6",null,6,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[4,"DV3_TPTG7",null,7,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[4,"DV3_TPTG8",null,8,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
["E","DV3_TPTG9",null,9,"Ông (Bà): ","...................................","Chức vụ:","...................................","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[5,"DV4",null,"❖","Đơn vị thi công:","Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN",null,null,null,null,"THÔNG TIN",null,null,null,{"$f":"SUBSTITUTE(E51,\":\",\"\")","v":"Đơn vị thi công"}]
[5,null,null,"❖","Địa chỉ:","Số 11 đường Hà kế tấn - Thanh Xuân - Hà Nội"]
[5,null,null,"❖","Tel:","0879 888 986","Fax:",null,"Email:","contact@hocthatnhanh.vn"]
[5,null,null,"❖","Thông tin khác:"]
[5,"DV4_TPTG1",null,1,"Ông: ","TC-HocThatNhanh 4","Chức vụ:","Chỉ huy Trưởng","Ghi chú:",null,"THÀNH PHẦN THAM GIA",null,null,{"$f":"IF(AND($F$51<>\"\",F55<>\"\"),1,\"\")","v":1}]
[5,"DV4_TPTG2",null,2,"Ông: ","TC-HocThatNhanh 5","Chức vụ:","Cán bộ kỹ thuật","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[5,"DV4_TPTG3",null,3,"Ông: ","TC-HocThatNhanh 6","Chức vụ:","Cán bộ kỹ thuật","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[5,"DV4_TPTG4",null,4,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[5,"DV4_TPTG5",null,5,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[5,"DV4_TPTG6",null,6,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[5,"DV4_TPTG7",null,7,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[5,"DV4_TPTG8",null,8,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
["E","DV4_TPTG9",null,9,"Ông (Bà): ","...................................","Chức vụ:","...................................","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[6,"DV5",null,"❖","Đơn vị thí nghiệm:","Công ty thí nghiệm hiện trường",null,null,null,null,"THÔNG TIN",null,null,null,{"$f":"SUBSTITUTE(E64,\":\",\"\")","v":"Đơn vị thí nghiệm"}]
[6,null,null,"❖","Địa chỉ:",".............................................…..................................."]
[6,null,null,"❖","Tel:",null,"Fax:",null,"Email:"]
[6,null,null,"❖","Thông tin khác:","Phòng thí nghiệm LAS-XD……."]
[6,"DV5_TPTG1",null,1,"Ông: ","Cán bộ thí nghiệm 1","Chức vụ:","Trưởng phòng TN","Ghi chú:",null,"THÀNH PHẦN THAM GIA",null,null,{"$f":"IF(AND($F$64<>\"\",F68<>\"\"),1,\"\")","v":1}]
[6,"DV5_TPTG2",null,2,"Ông: ","Cán bộ thí nghiệm 2","Chức vụ:","Thí nghiệm viên","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[6,"DV5_TPTG3",null,3,"Ông: ","Cán bộ thí nghiệm 3","Chức vụ:","Thí nghiệm viên","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[6,"DV5_TPTG4",null,4,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[6,"DV5_TPTG5",null,5,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[6,"DV5_TPTG6",null,6,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[6,"DV5_TPTG7",null,7,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[6,"DV5_TPTG8",null,8,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
["E","DV5_TPTG9",null,9,"Ông (Bà): ","...................................","Chức vụ:","...................................","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[7,"DV6",null,"❖","Tư vấn thiết kế:","Công ty thiết kế bản vẽ thi công",null,null,null,null,"THÔNG TIN",null,null,null,{"$f":"SUBSTITUTE(E77,\":\",\"\")","v":"Tư vấn thiết kế"}]
[7,null,null,"❖","Địa chỉ:",".............................................…..................................."]
[7,null,null,"❖","Tel:",null,"Fax:",null,"Email:"]
[7,null,null,"❖","Thông tin khác:"]
[7,"DV6_TPTG1",null,1,"Ông: ","KTS. Thiết kế 1","Chức vụ:","Chủ trì thiết kế","Ghi chú:",null,"THÀNH PHẦN THAM GIA",null,null,{"$f":"IF(AND($F$77<>\"\",F81<>\"\"),1,\"\")","v":1}]
[7,"DV6_TPTG2",null,2,"Ông: ","KTS. Thiết kế 2","Chức vụ:","Cán bộ thiết kế","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[7,"DV6_TPTG3",null,3,"Ông: ","KTS. Thiết kế 3","Chức vụ:","Cán bộ thiết kế","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[7,"DV6_TPTG4",null,4,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[7,"DV6_TPTG5",null,5,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[7,"DV6_TPTG6",null,6,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[7,"DV6_TPTG7",null,7,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[7,"DV6_TPTG8",null,8,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
["E","DV6_TPTG9",null,9,"Ông (Bà): ","...................................","Chức vụ:","...................................","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[8,"DV7",null,"❖","Nhà thầu phụ:",".............................................…...................................",null,null,null,null,"THÔNG TIN",null,null,null,{"$f":"SUBSTITUTE(E90,\":\",\"\")","v":"Nhà thầu phụ"}]
[8,null,null,"❖","Địa chỉ:",".............................................…..................................."]
[8,null,null,"❖","Tel:",null,"Fax:",null,"Email:"]
[8,null,null,"❖","Thông tin khác:"]
[8,"DV7_TPTG1",null,1,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,"THÀNH PHẦN THAM GIA",null,null,{"$f":"IF(AND($F$90<>\"\",F94<>\"\"),1,\"\")","v":""}]
[8,"DV7_TPTG2",null,2,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[8,"DV7_TPTG3",null,3,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[8,"DV7_TPTG4",null,4,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[8,"DV7_TPTG5",null,5,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[8,"DV7_TPTG6",null,6,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[8,"DV7_TPTG7",null,7,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[8,"DV7_TPTG8",null,8,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
["E","DV7_TPTG9",null,9,"Ông (Bà): ","...................................","Chức vụ:","...................................","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[9,"DV8",null,"❖","Đơn vị khác:",".............................................…...................................",null,null,null,null,"THÔNG TIN",null,null,null,{"$f":"SUBSTITUTE(E103,\":\",\"\")","v":"Đơn vị khác"}]
[9,null,null,"❖","Địa chỉ:",".............................................…..................................."]
[9,null,null,"❖","Tel:",null,"Fax:",null,"Email:"]
[9,null,null,"❖","Thông tin khác:"]
[9,"DV8_TPTG1",null,1,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,"THÀNH PHẦN THAM GIA",null,null,{"$f":"IF(AND($F$103<>\"\",F107<>\"\"),1,\"\")","v":""}]
[9,"DV8_TPTG2",null,2,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[9,"DV8_TPTG3",null,3,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[9,"DV8_TPTG4",null,4,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[9,"DV8_TPTG5",null,5,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[9,"DV8_TPTG6",null,6,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[9,"DV8_TPTG7",null,7,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
[9,"DV8_TPTG8",null,8,"Ông: ",null,"Chức vụ:",null,"Ghi chú:",null,null,null,null,""]
["E","DV8_TPTG9",null,9,"Ông (Bà): ","...................................","Chức vụ:","...................................","Ghi chú:",null,null,null,null,1]
[10,null,null,null,"Thành phần tham gia","Nhóm 1","Nhóm 2","Nhóm 3","Nhóm 4","Nhóm 5",null,null,null,null,null,"Tên ĐV","Nhóm 1","Nhóm 2","Nhóm 3","Nhóm 4","Nhóm 5"]
[10,null,null,1,"Ban quản lý dự án","HocThatNhanh 3",null,null,null,null,"BIÊN BẢN LẤY MẪU",null,null,null,null,"DV2","DV2_TPTG3","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9"]
[10,null,null,2,"Ban quản lý dự án",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV2","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9"]
[10,null,null,3,"Tư vấn giám sát","Tư vấn giám sát 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV3","DV3_TPTG2","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9"]
[10,null,null,4,"Tư vấn giám sát",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV3","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9"]
[10,null,null,5,"Đơn vị thi công","TC-HocThatNhanh 5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG2","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[10,null,null,6,"Đơn vị thi công",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[10,null,null,7,"Đơn vị thi công",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[10,null,null,8,"Đơn vị thi công",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[10,null,null,9,"Đơn vị thí nghiệm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV5","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9"]
[10,null,null,10,"Đơn vị thí nghiệm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV5","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9"]
[10,null,null,11,"Đơn vị thí nghiệm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV5","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9"]
[10,null,null,12,"Đơn vị thí nghiệm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV5","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9","DV5_TPTG9"]
[11,null,null,null,"Thành phần tham gia","Nhóm 1","Nhóm 2","Nhóm 3","Nhóm 4","Nhóm 5",null,null,null,null,null,"Tên ĐV","Nhóm 1","Nhóm 2","Nhóm 3","Nhóm 4","Nhóm 5"]
[11,null,null,1,"Chủ đầu tư",null,null,"HocThatNhanh",null,null,"BIÊN BẢN NGHIỆM THU",null,null,null,null,"DV1","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG1","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9"]
[11,null,null,2,"Chủ đầu tư",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV1","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9"]
[11,null,null,3,"Ban quản lý dự án","HocThatNhanh 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV2","DV2_TPTG3","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9"]
[11,null,null,4,"Ban quản lý dự án",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV2","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9"]
[11,null,null,5,"Tư vấn giám sát","Tư vấn giám sát 2","Tư vấn giám sát 3","Tư vấn giám sát 1",null,null,null,null,null,null,null,"DV3","DV3_TPTG2","DV3_TPTG3","DV3_TPTG1","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9"]
[11,null,null,6,"Tư vấn giám sát",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV3","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9"]
[11,null,null,7,"Tư vấn giám sát",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV3","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9"]
[11,null,null,8,"Tư vấn giám sát",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV3","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9"]
[11,null,null,9,"Đơn vị thi công","TC-HocThatNhanh 4","TC-HocThatNhanh 6","TC-HocThatNhanh 4",null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG1","DV4_TPTG3","DV4_TPTG1","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[11,null,null,10,"Đơn vị thi công",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[11,null,null,11,"Đơn vị thi công",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[11,null,null,12,"Đơn vị thi công",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[12,null,null,null,"Thành phần tham gia","Nhóm 1","Nhóm 2","Nhóm 3","Nhóm 4","Nhóm 5",null,null,null,null,null,"Tên ĐV","Nhóm 1","Nhóm 2","Nhóm 3","Nhóm 4","Nhóm 5"]
[12,null,null,1,"Chủ đầu tư",null,null,null,null,null,"BIÊN BẢN KHÁC",null,null,null,null,"DV1","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9"]
[12,null,null,2,"Chủ đầu tư",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV1","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9","DV1_TPTG9"]
[12,null,null,3,"Ban quản lý dự án",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV2","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9"]
[12,null,null,4,"Ban quản lý dự án",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV2","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9","DV2_TPTG9"]
[12,null,null,5,"Tư vấn giám sát","Tư vấn giám sát 1","Tư vấn giám sát 2",null,null,null,null,null,null,null,null,"DV3","DV3_TPTG1","DV3_TPTG2","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9"]
[12,null,null,6,"Tư vấn giám sát",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV3","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9","DV3_TPTG9"]
[12,null,null,7,"Đơn vị thi công",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[12,null,null,8,"Đơn vị thi công","TC-HocThatNhanh 4","TC-HocThatNhanh 5",null,null,null,null,null,null,null,null,"DV4","DV4_TPTG1","DV4_TPTG2","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9","DV4_TPTG9"]
[12,null,null,9,"Tư vấn thiết kế",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV6","DV6_TPTG9","DV6_TPTG9","DV6_TPTG9","DV6_TPTG9","DV6_TPTG9"]
[12,null,null,10,"Tư vấn thiết kế",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV6","DV6_TPTG9","DV6_TPTG9","DV6_TPTG9","DV6_TPTG9","DV6_TPTG9"]
[12,null,null,11,"Nhà thầu phụ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV7","DV7_TPTG9","DV7_TPTG9","DV7_TPTG9","DV7_TPTG9","DV7_TPTG9"]
[12,null,null,12,"Nhà thầu phụ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DV7","DV7_TPTG9","DV7_TPTG9","DV7_TPTG9","DV7_TPTG9","DV7_TPTG9"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,115]

{"sheet":"Danh mục công việc","index":18,"n_rows":65,"n_cols":41,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DANH MỤC CÔNG VIỆC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$4&'Thông tin chung'!$F$4","v":"     Dự án: Phát triển phần mềm - Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$6&'Thông tin chung'!$F$6","v":"     Gói thầu: File mẫu công trình hạ tầng kỹ thuật"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$7&'Thông tin chung'!$F$7","v":"     Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"}]
[]
["MÃ HIỆU CHUNG","LƯU MÃ HIỆU","MÃ CV","TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG","NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA","THÔNG SỐ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM","THIẾT BỊ THI CÔNG","THÔNG SỐ BẢNG PHỤ",null,"STT","MÃ HIỆU","NỘI DUNG CÔNG VIỆC","VỊ TRÍ THI CÔNG/\nVỊ TRÍ LẤY MẪU","Lớp nghiệm thu","NGÀY\nBẮT ĐẦU","NGÀY\nKẾT THÚC","NGÀY\nPHIẾU YC","NGÀY\nNT/ LM/ KT","GIỜ BIÊN BẢN","NGÀY KHÔNG THI CÔNG","MÃ CV","TÊN CV","ĐƠN VỊ","KHỐI LƯỢNG\nNGHIỆM THU","ĐỢT THANH TOÁN","SL NHÂN CÔNG","Kết cấu","STT Đoạn Lý trình","LT -Bắt đầu","Số thứ tự bắt đấu","LT - Kết thúc","Số thứ tự kết thúc","TÊN BẢNG","LINK ẢNH","NHÓM\nKÝ BB","TIỀN TỐ PRINT","MÃ HẠNG MỤC","MÃ BIÊN BẢN","STT SORT DMCV","STT SORT HM","GHI CHÚ"]
[{"$f":"COLUMN()","v":1},{"$f":"COLUMN()","v":2},{"$f":"COLUMN()","v":3},{"$f":"COLUMN()","v":4},{"$f":"COLUMN()","v":5},{"$f":"COLUMN()","v":6},{"$f":"COLUMN()","v":7},{"$f":"COLUMN()","v":8},null,{"$f":"I7+1","v":1},{"$f":"J7+1","v":2},{"$f":"K7+1","v":3},{"$f":"L7+1","v":4},null,{"$f":"M7+1","v":5},{"$f":"O7+1","v":6},{"$f":"P7+1","v":7},{"$f":"Q7+1","v":8},{"$f":"R7+1","v":9},{"$f":"Z7+1","v":11},{"$f":"COLUMN()-9","v":12},13,14,15,16,{"$f":"S7+1","v":10},{"$f":"T7+1","v":12},{"$f":"AA7+1","v":13},14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26]
["HM","HM","HM.0035245",null,null,null,null,null,null,"HM01","HM","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HM01","HM"]
["TC","TC","TC.0593950",null,null,null,null,null,null,"01","TC","Xây dựng làn trại thi công",null,null,"2021-04-15","2021-05-02",null,null,null,"16;17"]
["TC","TC","TC.0061574",null,null,null,null,null,null,"02","TC","Tập kết máy móc thiết bị thi công",null,null,"2021-04-22","2021-05-02",null,null,null,"9;10"]
["BBK_BIA","TRANGBIA","BBK_BIA.0414988",null,null,null,null,null,null,"03","TRANGBIA","Vật liệu đầu vào",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","TRANGBIA",1,1]
["BBK_ML","MUCLUC","BBK_ML.0523386",null,null,null,null,null,null,"04","MUCLUC","LMDV;NTVL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","MUCLUC",1,1]
["LMDV","LMDV","LMDV.0203372","TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,"VL.0001^Đất đắp nền đường K95^100 kg^01 mẫu^Mỏ vật liệu A^123456^10000m³^TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,null,null,"05","LMDV","Đất đắp nền đường K95","Tuyến N1",null,null,null,"2021-04-17","2021-04-18","09h00'÷10h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","LMDV",1,1]
["NTVL","NTVL","NTVL.0203372","TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,"VL.0001^Đất đắp nền đường K95^100 kg^01 mẫu^Mỏ vật liệu A^123456^10000m³^TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,null,null,"06","NTVL","Đất đắp nền đường K95","Tuyến N1",null,null,null,{"$f":"R13+4","v":"2021-04-22"},"2021-04-23","10h00'÷11h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","NTVL",1,1]
["LMDV","LMDV","LMDV.0536386","TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,"VL.0001^Đất đắp nền đường K98^100 kg^01 mẫu^Mỏ vật liệu A^^10000m³^TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,null,null,"07","LMDV","Đất đắp nền đường K98","Tuyến N1",null,null,null,"2021-05-02","2021-05-03","14h00'÷15h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","LMDV",2,2]
["NTVL","NTVL","NTVL.0536386","TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,"VL.0001^Đất đắp nền đường K98^100 kg^01 mẫu^Mỏ vật liệu A^^10000m³^TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,null,null,"08","NTVL","Đất đắp nền đường K98","Tuyến N1",null,null,null,{"$f":"R15+4","v":"2021-05-07"},"2021-05-08","15h00'÷16h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","NTVL",2,2]
["LMDV","LMDV","LMDV.0951727","TC.000156",null,"VL.0002^Cấp phối đá dăm loại I, Loại II^100 kg^01 mẫu^Mỏ đá Hà Nam^^5000m³^TC.000156",null,null,null,"09","LMDV","Cấp phối đá dăm loại I, Loại II","Tuyến N1",null,null,null,"2021-05-10","2021-05-11","09h00'÷10h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","LMDV",3,3]
["NTVL","NTVL","NTVL.0951727","TC.000156",null,"VL.0002^Cấp phối đá dăm loại I, Loại II^100 kg^01 mẫu^Mỏ đá Hà Nam^^5000m³^TC.000156",null,null,null,"10","NTVL","Cấp phối đá dăm loại I, Loại II","Tuyến N1",null,null,null,{"$f":"R17+4","v":"2021-05-15"},"2021-05-16","10h00'÷11h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","NTVL",3,3]
["NTCV","AB.6400","NTCV.0424707","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,"M.10000|M.10049|M.10101",null,null,"11","AB.6400","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000",5,"2021-05-03","2021-05-04","2021-05-04","2021-05-05","14h00'÷15h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",1,"HM01","NTCV",1,1]
["BBK_BIA","TRANGBIA","BBK_BIA.0953703",null,null,null,null,null,null,"12","TRANGBIA","Nghiệm thu công việc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","TRANGBIA",2,2]
["BBK_ML","MUCLUC","BBK_ML.0210403",null,null,null,null,null,null,"13","MUCLUC","Checklist;Caodo;NTCV;LMHT;NTGD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","MUCLUC",2,2]
["BBK202","Checklist","BBK202.0846737",null,"NDKT.0002",null,null,null,null,"14","Checklist","Đất cát nền đường K95",{"$f":"M19","v":"Km55+500,000 - Km55+640,000"},{"$f":"N19","v":5},null,null,null,{"$f":"R19","v":"2021-05-05"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","Checklist",1,1]
["BBK963","Caodo","BBK963.0905936",null,null,null,null,null,null,"15","Caodo","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000",{"$f":"N19","v":5},null,null,null,{"$f":"R19","v":"2021-05-05"},null,null,null,null,null,null,null,null,"K95",{"$f":"\">=\"&AD23&\";<=\"&AF23","v":">=1;<=8"},55500,{"$f":"VLOOKUP(AC23,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D7:Q7),0)","v":1},55640,{"$f":"VLOOKUP(AE23,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D7:Q7),0)","v":8},null,null,"Nhóm 1",{"$f":"+AJ19+1","v":2},"HM01","Caodo",1,1]
["NTCV","AB.6400","NTCV.0261237","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,"M.10000|M.10049|M.10101",null,null,"16","AB.6400","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000",2,"2021-05-08","2021-05-10","2021-05-11","2021-05-12","09h00'÷10h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",1,"HM01","NTCV",3,3]
["BBK202","Checklist","BBK202.0284140",null,"NDKT.0002",null,null,null,null,"17","Checklist","Đất cát nền đường K95",{"$f":"M24","v":"Km55+500,000 - Km55+640,000"},{"$f":"N24","v":2},null,null,null,{"$f":"R24","v":"2021-05-12"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","Checklist",3,3]
["BBK963","Caodo","BBK963.0886511",null,null,null,null,null,null,"18","Caodo","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000",{"$f":"N24","v":2},null,null,null,{"$f":"R24","v":"2021-05-12"},null,null,null,null,null,null,null,null,"K95",{"$f":"\">=\"&AD26&\";<=\"&AF26","v":">=1;<=8"},55500,{"$f":"VLOOKUP(AC26,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D10:Q10),0)","v":1},55640,{"$f":"VLOOKUP(AE26,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D10:Q10),0)","v":8},null,null,"Nhóm 1",{"$f":"+AJ24+1","v":2},"HM01","Caodo",3,3]
["NTCV","AB.6400","NTCV.0253654","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,"M.10000|M.10049|M.10101",null,null,"19","AB.6400","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000",3,"2021-05-09","2021-05-10","2021-05-10","2021-05-11","14h00'÷15h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",1,"HM01","NTCV",2,2]
["BBK202","Checklist","BBK202.0066958",null,"NDKT.0002",null,null,null,null,"20","Checklist","Đất cát nền đường K95",{"$f":"M27","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},{"$f":"N27","v":3},null,null,null,{"$f":"R27","v":"2021-05-11"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","Checklist",2,2]
["BBK963","Caodo","BBK963.0570345",null,null,null,null,null,null,"21","Caodo","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000",{"$f":"N27","v":3},null,null,null,{"$f":"R27","v":"2021-05-11"},null,null,null,null,null,null,null,null,"LeK95",{"$f":"\">=\"&AD29&\";<=\"&AF29","v":">=1;<=11"},55500,{"$f":"VLOOKUP(AC29,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D13:Q13),0)","v":1},55700,{"$f":"VLOOKUP(AE29,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D13:Q13),0)","v":11},null,null,"Nhóm 1",{"$f":"+AJ27+1","v":2},"HM01","Caodo",2,2]
["NTCV","AB.6400","NTCV.0167790","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,"M.10000|M.10049|M.10101",null,null,"22","AB.6400","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000",5,"2021-05-12","2021-05-13","2021-05-13","2021-05-14","14h00'÷15h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",1,"HM01","NTCV",4,4]
["BBK202","Checklist","BBK202.0240140",null,"NDKT.0002",null,null,null,null,"23","Checklist","Đất cát nền đường K95",{"$f":"M30","v":"Km55+500,000 - Km55+600,000"},{"$f":"N30","v":5},null,null,null,{"$f":"R30","v":"2021-05-14"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","Checklist",4,4]
["BBK963","Caodo","BBK963.0866534",null,null,null,null,null,null,"24","Caodo","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000",{"$f":"N30","v":5},null,null,null,{"$f":"R30","v":"2021-05-14"},null,null,null,null,null,null,null,null,"LeK95",{"$f":"\">=\"&AD32&\";<=\"&AF32","v":">=1;<=6"},55500,{"$f":"VLOOKUP(AC32,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D16:Q16),0)","v":1},55600,{"$f":"VLOOKUP(AE32,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D16:Q16),0)","v":6},null,null,"Nhóm 1",{"$f":"+AJ30+1","v":2},"HM01","Caodo",4,4]
["NTCV","AB.6400","NTCV.0144517","TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,"M.10000|M.10049|M.10101",null,null,"25","AB.6400","Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000",1,{"$f":"R30","v":"2021-05-14"},{"$f":"+O33+1","v":"2021-05-15"},{"$f":"+P33","v":"2021-05-15"},{"$f":"+Q33+1","v":"2021-05-16"},"09h00'÷10h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",1,"HM01","NTCV",5,5]
["BBK202","Checklist","BBK202.0776572",null,"NDKT.0002",null,null,null,null,"26","Checklist","Đất cát nền đường K98",{"$f":"M33","v":"Km55+500,000 - Km55+600,000"},{"$f":"N33","v":1},null,null,null,{"$f":"R33","v":"2021-05-16"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","Checklist",5,5]
["BBK963","Caodo","BBK963.0669897",null,null,null,null,null,null,"27","Caodo","Đất cát nền đường K98","Km55+020,000 - Km55+240,000",{"$f":"N33","v":1},null,null,null,{"$f":"R33","v":"2021-05-16"},null,null,null,null,null,null,null,null,"K98",{"$f":"\">=\"&AD35&\";<=\"&AF35","v":">=1;<=6"},55500,{"$f":"VLOOKUP(AC35,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D19:Q19),0)","v":1},55600,{"$f":"VLOOKUP(AE35,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D19:Q19),0)","v":6},null,null,"Nhóm 1",{"$f":"+AJ33+1","v":2},"HM01","Caodo",5,5]
["NTCV","AD.1120","NTCV.0058952","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000156|TC.000026","NDKT.0005",null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104",null,null,"28","AD.1120","Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000",3,{"$f":"R33","v":"2021-05-16"},{"$f":"+O36+1","v":"2021-05-17"},{"$f":"+P36","v":"2021-05-17"},{"$f":"+Q36+1","v":"2021-05-18"},"09h00'÷10h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",1,"HM01","NTCV",6,6]
["BBK202","Checklist","BBK202.0372197",null,"NDKT.0005",null,null,null,null,"29","Checklist","Cấp phối đá dăm loại I",{"$f":"M36","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},{"$f":"N36","v":3},null,null,null,{"$f":"R36","v":"2021-05-18"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","Checklist",6,6]
["BBK963","Caodo","BBK963.0928738",null,null,null,null,null,null,"30","Caodo","Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000",{"$f":"N36","v":3},null,null,null,{"$f":"R36","v":"2021-05-18"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Base",{"$f":"\">=\"&AD38&\";<=\"&AF38","v":">=1;<=11"},55500,{"$f":"VLOOKUP(AC38,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D22:Q22),0)","v":1},55700,{"$f":"VLOOKUP(AE38,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D22:Q22),0)","v":11},null,null,"Nhóm 1",{"$f":"+AJ36+1","v":2},"HM01","Caodo",6,6]
["LMHT","LMHT","LMHT.0957782","TC.000156",null,"CP.0013^Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I^30 kg^2 mẫu^Công ty TNHH....^^385 m³^TC.000156",null,null,null,"31","LMHT","Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I",{"$f":"M38","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},3,null,null,null,{"$f":"R38","v":"2021-05-18"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","LMHT",1,1]
["NTCV","AD.1130","NTCV.0212142","TC.000001|TC.000033|TC.000156|TC.000026|TC.000621","NDKT.0004",null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104",null,null,"32","AD.1130","Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000",1,{"$f":"R36","v":"2021-05-18"},{"$f":"+O40+1","v":"2021-05-19"},{"$f":"+P40","v":"2021-05-19"},{"$f":"+Q40+1","v":"2021-05-20"},"14h00'÷15h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 3",1,"HM01","NTCV",7,7]
["BBK202","Checklist","BBK202.0112087",null,"NDKT.0004",null,null,null,null,"33","Checklist","Cấp phối đá dăm loại II",{"$f":"M40","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},{"$f":"N40","v":1},null,null,null,{"$f":"R40","v":"2021-05-20"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","Checklist",7,7]
["BBK963","Caodo","BBK963.0360679",null,null,null,null,null,null,"34","Caodo","Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000",{"$f":"N40","v":1},null,null,null,{"$f":"R40","v":"2021-05-20"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Subbase",{"$f":"\">=\"&AD42&\";<=\"&AF42","v":">=1;<=11"},55500,{"$f":"VLOOKUP(AC42,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D25:Q25),0)","v":1},55700,{"$f":"VLOOKUP(AE42,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D25:Q25),0)","v":11},null,null,"Nhóm 1",{"$f":"+AJ40+1","v":2},"HM01","Caodo",7,7]
["LMHT","LMHT","LMHT.0957127","TC.000156",null,"CP.0013^Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II^30 kg^3 mẫu^Công ty TNHH...^^587m³^TC.000156",null,null,null,"35","LMHT","Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II",{"$f":"M42","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},1,null,null,null,{"$f":"R42","v":"2021-05-20"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","LMHT",2,2]
["NTCV","AD.2321","NTCV.0578609","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000153|TC.000026","NDKT.0007",null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212",null,null,"36","AD.2321","Rải thảm mặt đường bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000",1,{"$f":"R40","v":"2021-05-20"},{"$f":"+O44+1","v":"2021-05-21"},{"$f":"+P44","v":"2021-05-21"},{"$f":"+Q44+1","v":"2021-05-22"},"15h00'÷16h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",1,"HM01","NTCV",8,8]
["BBK202","Checklist","BBK202.0169181",null,"NDKT.0007",null,null,null,null,"37","Checklist","Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm",{"$f":"M44","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},{"$f":"N44","v":1},null,null,null,{"$f":"R44","v":"2021-05-22"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","Checklist",8,8]
["BBK963","Caodo","BBK963.0969915",null,null,null,null,null,null,"38","Caodo","Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000",{"$f":"N44","v":1},null,null,null,{"$f":"R44","v":"2021-05-22"},null,null,null,null,null,null,null,null,"AC19",{"$f":"\">=\"&AD46&\";<=\"&AF46","v":">=1;<=11"},55500,{"$f":"VLOOKUP(AC46,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D28:Q28),0)","v":1},55700,{"$f":"VLOOKUP(AE46,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D28:Q28),0)","v":11},null,null,"Nhóm 1",{"$f":"+AJ44+1","v":2},"HM01","Caodo",8,8]
["LMHT","LMHT","LMHT.0037867","TC.000153",null,"CP.0017^Mẫu khoan bê tông nhựa^3 mẫu^1 tổ^Công ty TNHH...^^^TC.000153",null,null,null,"39","LMHT","Mẫu khoan bê tông nhựa",{"$f":"M46","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},1,null,null,null,{"$f":"R46","v":"2021-05-22"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","LMHT",3,3]
["NTCV","AD.2321","NTCV.0861050","TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000153|TC.000026","NDKT.0007",null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212",null,null,"40","AD.2321","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000",1,{"$f":"R44","v":"2021-05-22"},{"$f":"+O48+1","v":"2021-05-23"},{"$f":"+P48","v":"2021-05-23"},{"$f":"+Q48+1","v":"2021-05-24"},"09h00'÷10h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",1,"HM01","NTCV",9,9]
["BBK202","Checklist","BBK202.0997885",null,"NDKT.0008",null,null,null,null,"41","Checklist","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm",{"$f":"M48","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},{"$f":"N48","v":1},null,null,null,{"$f":"R48","v":"2021-05-24"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","Checklist",9,9]
["BBK963","Caodo","BBK963.0705726",null,null,null,null,null,null,"42","Caodo","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000",{"$f":"N48","v":1},null,null,null,{"$f":"R48","v":"2021-05-24"},null,null,null,null,null,null,null,null,"AC12,5",{"$f":"\">=\"&AD50&\";<=\"&AF50","v":">=1;<=11"},55500,{"$f":"VLOOKUP(AC50,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D31:Q31),0)","v":1},55700,{"$f":"VLOOKUP(AE50,DATA_Caodo!D:Q,COLUMNS(DATA_Caodo!D31:Q31),0)","v":11},null,null,"Nhóm 1",{"$f":"+AJ48+1","v":2},"HM01","Caodo",9,9]
["LMHT","LMHT","LMHT.0414661","TC.000153",null,"CP.0017^Mẫu khoan bê tông nhựa^3 mẫu^1 tổ^^^^TC.000153",null,null,null,"43","LMHT","Mẫu khoan bê tông nhựa",{"$f":"M50","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},1,null,null,null,{"$f":"R50","v":"2021-05-24"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 1",null,"HM01","LMHT",4,4]
["NTGD","NTGD","NTGD.0227982","TC.000001| TC.000026|TC.000621|TC.000164|TC.000030|TC.000156|TC.000153",null,null,null,null,null,"44","NTGD","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",{"$f":"M51","v":"Km55+500,000 - Km55+700,000"},null,null,null,"2021-05-24","2021-05-25","08h00'÷09h00'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhóm 3",null,"HM01","NTGD",1,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"END","END","END","END","END","END",null,null,null,"◄|     KHÔNG XÓA DÒNG NÀY    |►"]

{"sheet":"Nhật trình","index":19,"n_rows":60,"n_cols":27,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"NHẬT TRÌNH THI CÔNG"]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$4&'Thông tin chung'!$F$4","v":"     Dự án: Phát triển phần mềm - Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$6&'Thông tin chung'!$F$6","v":"     Gói thầu: File mẫu công trình hạ tầng kỹ thuật"}]
[]
["STT","THỜI GIAN\nTHI CÔNG","NHÂN CÔNG (LƯU)","KHÔNG THI CÔNG","THIẾT BỊ (DMCV)","THIẾT BỊ (LƯU)",null,"STT","THỜI GIAN\nTHI CÔNG"," CÁC SỰ KIỆN TRONG NĂM","KHÔNG THI CÔNG","LÝ DO NGHỈ THI CÔNG\nNHẬP <NỘI DUNG> ĐỂ GỘP NGÀY","THIẾT BỊ","KỸ THUẬT","CÔNG NHÂN","TÌNH TRẠNG THỜI TIẾT","Thời tiết - Bình thường","Thời tiết - Nắng","Thời tiết - Mưa","Nhiệt độ sáng","Nhiệt độ trưa","Nhiệt độ chiều","Nhiệt độ tối","NHIỆT ĐỘ TỐI THIỂU","NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA","MÔ TẢ THỜI TIẾT","GHI CHÚ"]
[{"$f":"COLUMN()","v":1},{"$f":"COLUMN()","v":"1900-01-02"},{"$f":"COLUMN()","v":3},{"$f":"COLUMN()","v":4},{"$f":"COLUMN()","v":5},{"$f":"COLUMN()","v":6},null,{"$f":"G6+1","v":1},2,3,4,5,6,7,8,9,{"$f":"P6+1","v":10},{"$f":"Q6+1","v":11},{"$f":"R6+1","v":12},{"$f":"S6+1","v":13},{"$f":"T6+1","v":14},{"$f":"U6+1","v":15},{"$f":"V6+1","v":16},{"$f":"COLUMN()-7","v":17},18,19,{"$f":"W6+1","v":17}]
[1,"2021-04-15",0,null,null,null,null,1,"2021-04-15",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐",{"$f":"$X7","v":"25°C"},{"$f":"$Y7","v":"27°C"},{"$f":"SUBSTITUTE($Y7,\"°C\",\"\")-RANDBETWEEN(0,2)&\"°C\"","v":"25°C"},{"$f":"SUBSTITUTE($X7,\"°C\",\"\")+RANDBETWEEN(0,2)&\"°C\"","v":"26°C"},"25°C","27°C","Mưa"]
[2,"2021-04-16",0,null,null,null,null,2,"2021-04-16",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐",{"$f":"$X8","v":"25°C"},{"$f":"$Y8","v":"31°C"},{"$f":"SUBSTITUTE($Y8,\"°C\",\"\")-RANDBETWEEN(0,2)&\"°C\"","v":"30°C"},{"$f":"SUBSTITUTE($X8,\"°C\",\"\")+RANDBETWEEN(0,2)&\"°C\"","v":"25°C"},"25°C","31°C","Mưa"]
[3,"2021-04-17",0,null,null,null,null,3,"2021-04-17",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐","21°C","23°C","23°C","21°C","21°C","23°C","Mưa"]
[4,"2021-04-18",0,null,null,null,null,4,"2021-04-18",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐","21°C","24°C","23°C","22°C","21°C","24°C","Mưa"]
[5,"2021-04-19",0,null,null,null,null,5,"2021-04-19",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐","23°C","31°C","30°C","25°C","23°C","31°C"]
[6,"2021-04-20",0,null,null,null,null,6,"2021-04-20",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐","26°C","32°C","31°C","27°C","26°C","32°C"]
[7,"2021-04-21",0,null,null,null,null,7,"2021-04-21","Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 AL)",null,"Mưa",null,2,10,"Nắng","☑","☐","☑","27°C","33°C","33°C","28°C","27°C","33°C","Mưa"]
[8,"2021-04-22",0,null,null,null,null,8,"2021-04-22",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐","26°C","32°C","31°C","26°C","26°C","32°C","Mưa"]
[9,"2021-04-23",0,null,null,null,null,9,"2021-04-23",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐","26°C","31°C","30°C","28°C","26°C","31°C","Mưa"]
[10,"2021-04-24",0,null,null,null,null,10,"2021-04-24",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐","26°C","31°C","30°C","26°C","26°C","31°C","Mưa"]
[11,"2021-04-25",0,null,null,null,null,11,"2021-04-25","Tổng tuyển cử",null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐","25°C","29°C","28°C","27°C","25°C","29°C","Giông bão; Mưa"]
[12,"2021-04-26",0,null,null,null,null,12,"2021-04-26",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☑","☐","☐","21°C","25°C","24°C","21°C","21°C","25°C","Giông bão; Mưa"]
[13,"2021-04-27",0,null,null,null,null,13,"2021-04-27",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☐","☑","☐","22°C","27°C","25°C","23°C","22°C","27°C","Mưa"]
[14,"2021-04-28",0,null,null,null,null,14,"2021-04-28",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☐","☑","☐","20°C","25°C","25°C","22°C","20°C","25°C","Mưa"]
[15,"2021-04-29",0,null,null,null,null,15,"2021-04-29",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☐","☑","☐","21°C","28°C","26°C","22°C","21°C","28°C"]
[16,"2021-04-30",null,"✓",null,null,null,16,"2021-04-30","Giải phóng Miền Nam","✓","<Nghỉ lễ>",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"22°C","31°C"]
[17,"2021-05-01",null,"✓",null,null,null,17,"2021-05-01","Quốc tế lao động","✓","<Nghỉ lễ>",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"24°C","29°C","Mưa"]
[18,"2021-05-02",0,null,null,null,null,18,"2021-05-02",null,null,null,null,2,10,"Nắng","☐","☑","☐",{"$f":"$X24","v":"25°C"},{"$f":"$Y24","v":"32°C"},{"$f":"SUBSTITUTE($Y24,\"°C\",\"\")-RANDBETWEEN(0,2)&\"°C\"","v":"32°C"},{"$f":"SUBSTITUTE($X24,\"°C\",\"\")+RANDBETWEEN(0,2)&\"°C\"","v":"25°C"},"25°C","32°C","Mưa"]
[19,"2021-05-03",0,null,"M.10000|M.10049|M.10101","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~",null,19,"2021-05-03",null,null,null,"Máy ủi 110 CV\nMáy lu bánh thép 25 tấn\nMáy lu rung 25 tấn",2,13,"Nắng","☐","☑","☐","26°C","34°C","34°C","28°C","26°C","34°C"]
[20,"2021-05-04",0,null,"M.10000|M.10049|M.10101","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~",null,20,"2021-05-04",null,null,null,"Máy ủi 110 CV\nMáy lu bánh thép 25 tấn\nMáy lu rung 25 tấn",2,10,"Nắng","☐","☑","☐","27°C","34°C","32°C","27°C","27°C","34°C"]
[21,"2021-05-05",0,null,null,null,null,21,"2021-05-05",null,null,null,null,2,8,"Nắng","☐","☑","☐","22°C","26°C","25°C","22°C","22°C","26°C","Giông bão; Mưa"]
[22,"2021-05-06",null,"✓",null,null,null,22,"2021-05-06",null,"✓","Mưa",null,3,12,"Mưa","☐","☐","☑","23°C","32°C","31°C","23°C","23°C","32°C"]
[23,"2021-05-07",null,"✓",null,null,null,23,"2021-05-07","Chiến thắng Điện Biên Phủ","✓","Mưa",null,2,13,"Mưa","☐","☐","☑","25°C","32°C","30°C","26°C","25°C","32°C"]
[24,"2021-05-08",0,null,"M.10000|M.10049|M.10101","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~",null,24,"2021-05-08",null,null,null,"Máy ủi 110 CV\nMáy lu bánh thép 25 tấn\nMáy lu rung 25 tấn",3,12,"Nắng","☐","☑","☐","26°C","31°C","30°C","27°C","26°C","31°C"]
[25,"2021-05-09",0,null,"M.10000|M.10049|M.10101","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~",null,25,"2021-05-09",null,null,null,"Máy ủi 110 CV\nMáy lu bánh thép 25 tấn\nMáy lu rung 25 tấn",4,15,"Nắng","☐","☑","☐","27°C","33°C","32°C","29°C","27°C","33°C"]
[26,"2021-05-10",0,null,"M.10000|M.10049|M.10101","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~",null,26,"2021-05-10",null,null,null,"Máy ủi 110 CV\nMáy lu bánh thép 25 tấn\nMáy lu rung 25 tấn",2,15,"Nắng","☐","☑","☐","27°C","35°C","35°C","27°C","27°C","35°C"]
[27,"2021-05-11",0,null,null,null,null,27,"2021-05-11",null,null,null,null,3,8,"Nắng","☐","☑","☐","25°C","36°C","36°C","26°C","25°C","36°C","Giông bão; Mưa"]
[28,"2021-05-12",0,null,"M.10000|M.10049|M.10101","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~",null,28,"2021-05-12",null,null,null,"Máy ủi 110 CV\nMáy lu bánh thép 25 tấn\nMáy lu rung 25 tấn",2,12,"Nắng","☐","☑","☐","24°C","34°C","32°C","24°C","24°C","34°C","Mưa"]
[29,"2021-05-13",0,null,"M.10000|M.10049|M.10101","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~",null,29,"2021-05-13",null,null,null,"Máy ủi 110 CV\nMáy lu bánh thép 25 tấn\nMáy lu rung 25 tấn",2,10,"Nắng","☐","☑","☐","25°C","31°C","29°C","25°C","25°C","31°C","Giông bão; Mưa"]
[30,"2021-05-14",0,null,"M.10000|M.10049|M.10101","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~",null,30,"2021-05-14",null,null,null,"Máy ủi 110 CV\nMáy lu bánh thép 25 tấn\nMáy lu rung 25 tấn",2,13,"Nắng","☐","☑","☐","27°C","34°C","34°C","29°C","27°C","34°C"]
[31,"2021-05-15",0,null,"M.10000|M.10049|M.10101","M.10000~Máy ủi 110 CV~~|M.10049~Máy lu bánh thép 25 tấn~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~",null,31,"2021-05-15",null,null,null,"Máy ủi 110 CV\nMáy lu bánh thép 25 tấn\nMáy lu rung 25 tấn",3,15,"Nắng","☐","☑","☐","27°C","34°C","33°C","27°C","27°C","34°C"]
[32,"2021-05-16",0,null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104","M.10100~Máy rải 50-60 m3/h~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10104~Ô tô tưới nước 5 m3~~",null,32,"2021-05-16",null,null,null,"Máy rải 50-60 m3/h\nMáy lu rung 25 tấn\nMáy lu bánh hơi 16 tấn\nMáy lu bánh thép 10 tấn\nÔ tô tưới nước 5 m3",4,11,"Nắng","☑","☐","☐","27°C","35°C","34°C","27°C","27°C","35°C","Mưa"]
[33,"2021-05-17",0,null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104","M.10100~Máy rải 50-60 m3/h~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10104~Ô tô tưới nước 5 m3~~",null,33,"2021-05-17",null,null,null,"Máy rải 50-60 m3/h\nMáy lu rung 25 tấn\nMáy lu bánh hơi 16 tấn\nMáy lu bánh thép 10 tấn\nÔ tô tưới nước 5 m3",2,15,"Nắng","☑","☐","☐","28°C","34°C","32°C","30°C","28°C","34°C"]
[34,"2021-05-18",0,null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104","M.10100~Máy rải 50-60 m3/h~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10104~Ô tô tưới nước 5 m3~~",null,34,"2021-05-18",null,null,null,"Máy rải 50-60 m3/h\nMáy lu rung 25 tấn\nMáy lu bánh hơi 16 tấn\nMáy lu bánh thép 10 tấn\nÔ tô tưới nước 5 m3",3,12,"Nắng","☐","☐","☐","27°C","33°C","31°C","27°C","27°C","33°C"]
[35,"2021-05-19",0,null,"M.10100|M.10101|M.10102|M.10103|M.10104","M.10100~Máy rải 50-60 m3/h~~|M.10101~Máy lu rung 25 tấn~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10104~Ô tô tưới nước 5 m3~~",null,35,"2021-05-19","Ngày sinh Chủ tịch HCM",null,null,"Máy rải 50-60 m3/h\nMáy lu rung 25 tấn\nMáy lu bánh hơi 16 tấn\nMáy lu bánh thép 10 tấn\nÔ tô tưới nước 5 m3",3,15,"Nắng","☐","☑","☐","27°C","36°C","34°C","27°C","27°C","36°C"]
[36,"2021-05-20",0,null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212","M.10105~Máy rải 130-140 CV~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10212~Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h~~",null,36,"2021-05-20",null,null,null,"Máy rải 130-140 CV\nMáy lu bánh hơi 16 tấn\nMáy lu bánh thép 10 tấn\nMáy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h",3,14,"Nắng","☐","☑","☐","27°C","36°C","35°C","27°C","27°C","36°C","Giông bão; Mưa"]
[37,"2021-05-21",0,null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212","M.10105~Máy rải 130-140 CV~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10212~Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h~~",null,37,"2021-05-21",null,null,null,"Máy rải 130-140 CV\nMáy lu bánh hơi 16 tấn\nMáy lu bánh thép 10 tấn\nMáy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h",4,14,"Nắng","☐","☑","☐","28°C","34°C","32°C","29°C","28°C","34°C"]
[38,"2021-05-22",0,null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212","M.10105~Máy rải 130-140 CV~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10212~Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h~~",null,38,"2021-05-22",null,null,null,"Máy rải 130-140 CV\nMáy lu bánh hơi 16 tấn\nMáy lu bánh thép 10 tấn\nMáy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h",2,11,"Nắng","☐","☑","☐","29°C","36°C","36°C","29°C","29°C","36°C","Mưa"]
[39,"2021-05-23",0,null,"M.10105|M.10102|M.10103|M.10212","M.10105~Máy rải 130-140 CV~~|M.10102~Máy lu bánh hơi 16 tấn~~|M.10103~Máy lu bánh thép 10 tấn~~|M.10212~Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h~~",null,39,"2021-05-23",null,null,null,"Máy rải 130-140 CV\nMáy lu bánh hơi 16 tấn\nMáy lu bánh thép 10 tấn\nMáy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h",2,12,"Nắng","☐","☑","☐","25°C","35°C","34°C","26°C","25°C","35°C","Mưa"]
[40,"2021-05-24",0,null,null,null,null,40,"2021-05-24",null,null,null,null,2,11,"Nắng","☐","☑","☐","26°C","30°C","29°C","27°C","26°C","30°C","Mưa"]
[41,"2021-05-25",0,null,null,null,null,41,"2021-05-25","Tết Dân tộc Khmer (14/04 AL)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]

{"sheet":"Nhật ký ngày","index":20,"n_rows":42,"n_cols":112,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,1,41,12],[41,13,41,25],[34,1,34,12],[34,13,34,25],[12,3,12,25],[26,1,26,25],[29,1,29,25],[1,1,1,25],[3,1,3,25],[23,1,23,25],[20,1,20,25],[15,3,15,25],[16,3,16,25],[18,3,18,25],[19,3,19,25]]}
[]
[null,"E. TÌNH HÌNH THI CÔNG HÀNG NGÀY",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E. TÌNH HÌNH THI CÔNG HÀNG NGÀY"]
[]
[null,"Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021"]
[]
[null,"1. Thời tiết",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Thời tiết"]
[null,null,"Bình thường:",null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Nhật trình'!Q:Q)","v":""},null,null,null,null,"Mưa",null,null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Nhật trình'!S:S)","v":""},null,null,null,"Nắng",null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Nhật trình'!R:R)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bình thường:"]
[null,null,"Nhiệt độ :  Sáng",null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Nhật trình'!T:T)","v":""},null,null,"Trưa:",null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Nhật trình'!U:U)","v":""},null,null,null,"Chiều:",null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Nhật trình'!V:V)","v":""},null,null,"Tối:",null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Nhật trình'!W:W)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhiệt độ :  Sáng"]
[null,"2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:"]
[null,null,"2.1. Nhân lực:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.1. Nhân lực:"]
[null,null,null,"Cán bộ kỹ thuật: 2 người; Nhân công: 13 người",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cán bộ kỹ thuật: 2 người; Nhân công: 13 người"]
[null,null,"2.1. Máy móc, thiết bị",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.1. Máy móc, thiết bị"]
[null,null,null,"Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn"]
[null,"3. Tình hình thi công:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Tình hình thi công:"]
[null,null,"3.1. Nội dung, khối lượng công việc và tiến độ thực hiện:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.1. Nội dung, khối lượng công việc và tiến độ thực hiện:"]
[null,null,null,"+ Đất cát nền đường K98; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+ Đất cát nền đường K98; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000;","+ Xây dựng làn trại thi công;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+ Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000;"]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"....................................................................................................................","....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+ Đất đắp nền đường K98; Vị trí: Tuyến N1;"]
[null,null,"3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng hàng ngày:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng hàng ngày:"]
[null,null,null,"+ Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+ Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000;","....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+ Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;"]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"....................................................................................................................","....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[null,"4. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thi công xây dựng công trình:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thi công xây dựng công trình:"]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[null,"5. Các kiến nghị và những ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh của các bên có liên quan",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. Các kiến nghị và những ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh của các bên có liên quan"]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[null,"6. Nhận xét của kỹ sư giám sát thi công xây dựng về tình hình và chất lượng công việc xây dựng",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6. Nhận xét của kỹ sư giám sát thi công xây dựng về tình hình và chất lượng công việc xây dựng"]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[null,"7. Chỉ huy trưởng công trường tiếp thu các kiến nghị và nhận xét",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7. Chỉ huy trưởng công trường tiếp thu các kiến nghị và nhận xét"]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[null,null,null,"....................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...................................................................................................................."]
[]
[null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,2)","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(8,2)","v":"TC-HocThatNhanh 4"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tư vấn giám sát 1"]

{"sheet":"Nhật ký AT","index":21,"n_rows":41,"n_cols":87,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,25],[1,1,1,25],[2,1,2,25],[5,2,5,25],[6,8,6,11],[6,18,6,21],[8,2,8,25],[9,3,9,25],[10,3,10,25],[11,3,11,25],[13,3,13,25],[30,3,30,25],[14,3,14,25],[15,3,15,25],[17,2,17,25],[18,2,18,25],[22,2,22,25],[23,3,23,25],[24,3,24,25],[25,3,25,25],[26,3,26,25],[28,3,28,25],[29,3,29,25],[31,3,31,25],[33,1,33,12],[33,13,33,25],[40,1,40,12],[40,13,40,25]]}
[]
[null,"NHẬT KÝ CÔNG TÁC AN TOÀN HÀNG NGÀY",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NHẬT KÝ CÔNG TÁC AN TOÀN HÀNG NGÀY"]
[null,"Thanh Xuân, ngày 18 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thanh Xuân, ngày 18 tháng 05 năm 2021"]
[null,"1. Quy trình thực hiện:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Quy trình thực hiện:"]
[null,null,"     - Tình trạng thời tiết:",null,null,null,null,null,null,"Nắng",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     - Tình trạng thời tiết:"]
[null,null,"     - Huấn luyện An toàn: Phân tích các yếu tố có nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, biện pháp an toàn. Số lượng người tham gia:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     - Huấn luyện An toàn: Phân tích các yếu tố có nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, biện pháp an toàn. Số lượng người tham gia:"]
[null,null,"     + Cán bộ kỹ thuật:",null,null,null,null,null,"03 người",null,null,null,null,null,"+ Công nhân:",null,null,null,"10 người",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + Cán bộ kỹ thuật:"]
[null,null,"     - Thiết bị: Máy rải 50-60 m3/h; Máy lu rung 25 tấn; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Ô tô tưới nước 5 m3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     - Thiết bị: Máy rải 50-60 m3/h; Máy lu rung 25 tấn; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Ô tô tưới nước 5 m3"]
[null,null,"     - Nội dung thi công:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     - Nội dung thi công:"]
[null,null,null,"+ Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"+ Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000;"]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,"2. Các công tác an toàn thực hiện trong ngày:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Các công tác an toàn thực hiện trong ngày:"]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,"3. Đánh giá công tác an toàn:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Đánh giá công tác an toàn:"]
[null,null,"     - Số trường hợp vi phạm ATLĐ / sự cố / tai nạn lao động (nếu có): ....................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     - Số trường hợp vi phạm ATLĐ / sự cố / tai nạn lao động (nếu có): ...................."]
[null,null,"     - Mức độ nghiêm trọng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     - Mức độ nghiêm trọng:"]
[null,null,null,"☐","Tai nạn nặng",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thời gian tổn thất: ...........................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☐"]
[null,null,null,"☐","Tai nạn nhẹ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thời gian tổn thất: ...........................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☐"]
[null,null,null,"☐","An toàn",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☐"]
[null,null,"     - Mô tả sơ lược thông tin vi phạm / Sự cố / Tai nạn lao động (nếu có):",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     - Mô tả sơ lược thông tin vi phạm / Sự cố / Tai nạn lao động (nếu có):"]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,"4. Ý kiến đề xuất :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Ý kiến đề xuất :"]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[null,null,null,"...................................................................................................................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..................................................................................................................................."]
[]
[null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ATLĐ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,2)","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(8,2)","v":"TC-HocThatNhanh 4"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tư vấn giám sát 2"]

{"sheet":"LM TNĐV","index":22,"n_rows":41,"n_cols":87,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,2,40,9],[40,10,40,17],[40,18,40,25],[14,2,14,25],[25,1,25,25],[26,1,26,25],[27,1,28,2],[27,3,27,14],[27,15,28,20],[27,21,28,25],[34,2,34,9],[34,10,34,17],[34,18,34,25],[35,2,35,9],[35,10,35,17],[35,18,35,25],[9,1,9,25],[1,1,1,25],[2,1,2,25],[3,1,3,25],[4,1,4,25],[6,1,6,25],[7,1,7,25],[27,84,28,84],[29,1,29,2],[29,3,29,8],[29,9,29,14],[29,15,29,20],[29,21,29,25],[28,3,28,8],[28,9,28,14]]}
[]
[null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"---------o0o--------"]
[null,"Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021"]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: 002/LMVLĐV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIÊN BẢN SỐ: 002/LMVLĐV"]
[null,"LẤY MẪU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LẤY MẪU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO"]
[]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"\"Địa điểm xây dựng: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[]
[null,"1. Thành phần trực tiếp tham gia lấy mẫu:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Thành phần trực tiếp tham gia lấy mẫu:"]
[null,null,{"$f":"\"1.1 Đại diện Ban QLXD: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(1,2)","v":"1.1 Đại diện Ban QLXD: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.1 Đại diện Ban QLXD: Ban quản lý dự án phát triển phầm mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(1,2)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(1,3)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,{"$f":"\"1.2 Đại diện TVGS: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(3,2)","v":"1.2 Đại diện TVGS: Ban quản lý dự án phát triển phầm mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2 Đại diện TVGS: Công ty tư vấn giám sát"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(3,2)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(3,3)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,{"$f":"\"1.3 Đại diện nhà thầu: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(5,2)","v":"1.3 Đại diện nhà thầu: Công ty tư vấn giám sát"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.3 Đại diện nhà thầu: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,2)","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,3)","v":"TVGS trưởng"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,"2. Quy cách lấy mẫu: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Quy cách lấy mẫu: "]
[null,null,"- Vật liệu:",null,null,"Đất đắp nền đường K98 Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Vật liệu:"]
[null,"Nhà cung cấp ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThongSoMau(0)","v":"Tên / Ký hiệu mẫu"},"Đất đắp nền đường K98",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhà cung cấp "]
[null,{"$f":"AC29","v":"Mỏ vật liệu A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kích thước mẫu","100 kg",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mỏ vật liệu A"]
[null,"STT",null,"Quy cách",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số phiếu nhập",null,null,null,null,null,"Ghi chú",null,null,null,null,null,"Số lượng mẫu","01 mẫu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"STT",null,"Quy cách"]
[null,null,null,"Khối lượng",null,null,null,null,null,"Số lượng mẫu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nguồn gốc mẫu","Mỏ vật liệu A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Khối lượng"]
[null,1,null,{"$f":"AC31","v":"10000m³"},null,null,null,null,null,{"$f":"AC28","v":"01 mẫu"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(LEN(AC30),AC30,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số phiếu nhập",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,"10000m³"]
[null,null," - Nơi lưu mẫu đối chứng: Kho văn phòng tư vấn giám sát",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Khối lượng","10000m³",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Nơi lưu mẫu đối chứng: Kho văn phòng tư vấn giám sát"]
[null,"3. Mục đích lấy mẫu: Thí nghiệm đối chứng",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Mục đích lấy mẫu: Thí nghiệm đối chứng"]
[null,"4. Nơi gửi mẫu thí nghiệm: ",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!F67","v":"Phòng thí nghiệm LAS-XD……."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Nơi gửi mẫu thí nghiệm: "]
[null,null,"ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA LẤY MẪU",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA LẤY MẪU"]
[null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,"ĐƠN VỊ THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,null,"ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"F16","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HocThatNhanh 3"]

{"sheet":"NT VLĐV","index":23,"n_rows":103,"n_cols":128,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,2,53,25],[68,2,68,25],[72,2,72,25],[73,2,73,25],[74,2,74,25],[70,1,70,25],[71,1,71,25],[69,1,69,25],[102,10,102,17],[50,2,50,25],[66,2,66,25],[67,2,67,25],[75,2,75,25],[102,1,102,9],[102,18,102,25],[84,11,84,14],[80,2,80,25],[81,2,81,25],[84,19,84,22],[84,23,84,25],[65,2,65,25],[95,1,95,9],[95,10,95,17],[95,18,95,25],[1,1,1,25],[2,1,2,25],[4,1,4,25],[7,1,7,25],[41,1,41,25],[38,1,38,25],[6,1,6,25],[48,2,48,25],[9,1,9,25],[19,1,19,25],[35,1,35,25],[36,1,36,25],[40,1,40,25],[25,15,25,25],[26,15,26,25],[33,15,33,25],[76,2,76,25],[84,15,84,18],[84,1,84,2],[84,3,84,10],[77,2,77,25],[78,2,78,25],[82,2,82,25],[79,2,79,25],[85,23,85,25],[85,1,85,2],[85,3,85,10],[85,11,85,14],[85,15,85,18],[85,19,85,22]]}
[]
[null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[]
[null,"Hà Nội,ngày 07 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hà Nội,ngày 07 tháng 05 năm 2021"]
[]
[null,"PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 002/PYC/NTVL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 002/PYC/NTVL"]
[null,"PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG"]
[]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"\"Địa điểm xây dựng: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[]
[null,null,null,"Kính gửi: ",null,null," - Ban QLXD;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kính gửi: "]
[null,null,null,null,null,null," - Tư vấn giám sát."]
[]
[null,"Yêu cầu các bên tổ chức nghiệm thu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yêu cầu các bên tổ chức nghiệm thu"]
[null,"     Đối tượng nghiệm thu: Đất đắp nền đường K98",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Đối tượng nghiệm thu: Đất đắp nền đường K98"]
[null,"     Khu vực thi công: Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Khu vực thi công: Tuyến N1"]
[null,"     Đơn vị thi công đã nhập vật tư nêu trên về công trường, đã tiến hành nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng theo hồ sơ thiết kế phát hành và chủng loại vật tư đã được Ban quản lý xây dựng phê duyệt thi công.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Đơn vị thi công đã nhập vật tư nêu trên về công trường, đã tiến hành nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng theo hồ sơ thiết kế phát hành và chủng loại vật tư đã được Ban quản lý xây dựng phê duyệt thi công."]
[null,"    Mục đích nghiệm thu: Đưa vật liệu vào sử dụng.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"    Mục đích nghiệm thu: Đưa vật liệu vào sử dụng."]
[null,"    Thời gian tiến hành nghiệm thu trong khoảng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"    Thời gian tiến hành nghiệm thu trong khoảng:"]
[null,null,null,"Từ:",null,"15h00' đến 16h00', ngày 08 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Từ:"]
[null,null,null,"Tại: ",null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!M:M)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tại: "]
[]
[null,"Nơi nhận:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nơi nhận:"]
[null,null,"- Ban quản lý xây dựng;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(Chỉ huy trưởng công trường)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Ban quản lý xây dựng;"]
[null,null,"- Tư vấn giám sát;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Tư vấn giám sát;"]
[null,null,"- Lưu: công trường.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Lưu: công trường."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(9,2)","v":"..................................."}]
[]
[null,"CỘNG HOÀ Xã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CỘNG HOÀ Xã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[]
[null,"Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2021"]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: 002/NTVL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIÊN BẢN SỐ: 002/NTVL"]
[null,"BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG"]
[]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"\"Địa điểm xây dựng: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[]
[null,"1. Đối tượng nghiệm thu:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Đối tượng nghiệm thu:"]
[null,null,"Vật liệu: Đất đắp nền đường K98",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vật liệu: Đất đắp nền đường K98"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:   "]
[null,null,{"$f":"\"1.1 Đại diện Ban QLXD: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(3,2)","v":"1.1 Đại diện Ban QLXD: Ban quản lý dự án phát triển phầm mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.1 Đại diện Ban QLXD: Ban quản lý dự án phát triển phầm mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(3,2)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(3,3)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,{"$f":"\"2.1 Đại diện TVGS: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(5,2)","v":"2.1 Đại diện TVGS: Công ty tư vấn giám sát"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.1 Đại diện TVGS: Công ty tư vấn giám sát"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,2)","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,3)","v":"TVGS trưởng"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,{"$f":"\"2.1 Đại diện nhà thầu: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(9,2)","v":"2.1 Đại diện nhà thầu: Công ty thiết kế bản vẽ thi công"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.1 Đại diện nhà thầu: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(9,2)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(9,3)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,"3. Thời gian nghiệm thu :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Thời gian nghiệm thu :"]
[null,null,null,"Giờ bắt đầu:",null,null,null,"15h00', ngày 08 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giờ bắt đầu:"]
[null,null,null,"Giờ kết thúc:",null,null,null,"16h00', ngày 08 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giờ kết thúc:"]
[null,null,null,"Tại: ",null,null,null,"Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tại: "]
[null,"4. Đánh giá về vật liệu đưa vào sử dụng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Đánh giá về vật liệu đưa vào sử dụng:"]
[null,null,"a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,null,"- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 002/PYC/NTVL, ngày 07/05/2021 của Nhà thầu thi công;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 002/PYC/NTVL, ngày 07/05/2021 của Nhà thầu thi công;"]
[null,null,"- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;"]
[null,null,"- Bản vẽ thi công được phê duyệt;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Bản vẽ thi công được phê duyệt;"]
[null,null,"- Các tiêu chuẩn áp dụng: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Các tiêu chuẩn áp dụng: "]
[null,"       + TCVN 4197:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"       + TCVN 4197:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm;"]
[null,"       + TCVN 4198:2014: Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"       + TCVN 4198:2014: Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm;"]
[null,"       + TCVN 4447:2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"       + TCVN 4447:2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu."]
[null,null,{"$f":"\"- Hợp đồng xây dựng: Số \"&'Thông tin chung'!$F$9&\";\"","v":"- Hợp đồng xây dựng: Số 3256/2020/HĐXL-HTN;"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Hợp đồng xây dựng: Số 3256/2020/HĐXL-HTN;"]
[null,null,"- Hồ sơ xuất xứ;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Hồ sơ xuất xứ;"]
[null,null,"- Hướng dẫn sử dụng (nếu có);",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Hướng dẫn sử dụng (nếu có);"]
[null,null,"- Catalogue kỹ thuật về đặc tính sản phẩm vật liệu (nếu có;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Catalogue kỹ thuật về đặc tính sản phẩm vật liệu (nếu có;"]
[null,null,"- Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất (nếu có);",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất (nếu có);"]
[null,null,"- Biên bản lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường số;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biên bản lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường số;"]
[null,null,"- Biên bản bàn giao mẫu thí nghiệm số;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biên bản bàn giao mẫu thí nghiệm số;"]
[null,null,"- Kết quả thí nghiệm vật liệu số;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Kết quả thí nghiệm vật liệu số;"]
[null,null,"- Biên bản giao nhận hàng hóa;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biên bản giao nhận hàng hóa;"]
[null,null,"- Hồ sơ năng lực nhà cung cấp/ Nhà sản xuất (nếu có);",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Hồ sơ năng lực nhà cung cấp/ Nhà sản xuất (nếu có);"]
[null,null,"- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu."]
[null,null,"b) Nội dung nghiệm thu:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"b) Nội dung nghiệm thu:"]
[null,"STT",null,"Tên / Ký hiệu mẫu",null,null,null,null,null,null,null,"Nguồn gốc mẫu",null,null,null,"Số lượng mẫu",null,null,null,"Số phiếu nhập",null,null,null,"Ghi chú",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"STT",null,"Tên / Ký hiệu mẫu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"STT","Tên / Ký hiệu mẫu","Nguồn gốc mẫu","Số lượng mẫu","Số phiếu nhập","Ghi chú"]
[null,1,null,"Đất đắp nền đường K98",null,null,null,null,null,null,null,"Mỏ vật liệu A",null,null,null,"01 mẫu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,"Đất đắp nền đường K98",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Đất đắp nền đường K98","Mỏ vật liệu A","01 mẫu"]
[]
[null,null,"c) Về chất lượng vật liệu đưa vào sử dụng: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Về chất lượng vật liệu đưa vào sử dụng: "]
[]
[null,null,"d) Các ý kiến khác nếu có.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"d) Các ý kiến khác nếu có."]
[]
[null,"5. Kết luận :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. Kết luận :"]
[null,null,"- Đồng ý nghiệm thu và đưa vật liệu vào sử dụng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Đồng ý nghiệm thu và đưa vật liệu vào sử dụng:"]
[null,null,"- Không đồng ý nghiệm thu: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☐",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Không đồng ý nghiệm thu: "]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN BAN QLXD",null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN TVGS",null,null,null,null,null,null,null,"NHÀ THẦU THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN BAN QLXD"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"F52","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F55","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F58","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HocThatNhanh 3"]

{"sheet":"LM TNHT","index":24,"n_rows":44,"n_cols":83,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,2,43,9],[43,10,43,17],[43,18,43,25],[36,2,36,9],[36,10,36,17],[36,18,36,25],[37,2,37,9],[37,10,37,17],[37,18,37,25],[4,1,4,25],[5,1,5,25],[1,1,1,25],[2,1,2,25],[3,1,3,25],[6,1,6,25],[26,1,26,25],[27,1,27,25],[28,1,29,2],[28,21,29,25],[9,1,9,25],[14,2,14,25],[28,15,29,20],[28,3,28,14],[29,3,29,8],[29,9,29,14],[28,80,29,80],[30,1,30,2],[30,3,30,8],[30,9,30,14],[30,15,30,20],[30,21,30,25]]}
[]
[null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"---------o0o--------"]
[null,"Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021"]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: 002/LMHT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIÊN BẢN SỐ: 002/LMHT"]
[null,"LẤY MẪU THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LẤY MẪU THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG"]
[]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"\"Địa điểm xây dựng: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[]
[null,"1. Thành phần trực tiếp tham gia lấy mẫu:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Thành phần trực tiếp tham gia lấy mẫu:"]
[null,null,{"$f":"\"1.1 Đại diện Ban QLXD: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(1,2)","v":"1.1 Đại diện Ban QLXD: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.1 Đại diện Ban QLXD: Ban quản lý dự án phát triển phầm mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(1,2)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(1,3)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,{"$f":"\"1.2 Đại diện TVGS: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(3,2)","v":"1.2 Đại diện TVGS: Ban quản lý dự án phát triển phầm mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2 Đại diện TVGS: Công ty tư vấn giám sát"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(3,2)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(3,3)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,{"$f":"\"1.3 Đại diện nhà thầu: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(5,2)","v":"1.3 Đại diện nhà thầu: Công ty tư vấn giám sát"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.3 Đại diện nhà thầu: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,2)","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,3)","v":"TVGS trưởng"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThongSoMau(0)","v":"Tên / Ký hiệu mẫu"},"Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,"2. Quy cách lấy mẫu: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kích thước mẫu","30 kg",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Quy cách lấy mẫu: "]
[null,null,"- Vật liệu:",null,null,"Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số lượng mẫu","3 mẫu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Vật liệu:"]
[null,null,"- Tại:",null,null,"Km55+500,000 - Km55+700,000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mác, độ sụt, …","Công ty TNHH...",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Tại:"]
[null,"Nhà cung cấp ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thông số khác 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhà cung cấp "]
[null,{"$f":"IF(LEN(AC26),AC26,\"\")","v":"Công ty TNHH..."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thông số khác 2","587m³",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công ty TNHH...."]
[null,"STT",null,"Quy cách",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số phiếu nhập",null,null,null,null,null,"Ghi chú",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"STT",null,"Quy cách"]
[null,null,null,"Kích thước mẫu",null,null,null,null,null,"Số lượng mẫu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kích thước mẫu"]
[null,1,null,{"$f":"AC24","v":"30 kg"},null,null,null,null,null,{"$f":"AC25","v":"3 mẫu"},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(LEN(AC27),AC27,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,"30 kg"]
[null,null," - Nơi lưu mẫu đối chứng: Kho văn phòng tư vấn giám sát",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Nơi lưu mẫu đối chứng: Kho văn phòng tư vấn giám sát"]
[null,"3. Mục đích lấy mẫu: Thí nghiệm đối chứng",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Mục đích lấy mẫu: Thí nghiệm đối chứng"]
[null,"4. Nơi gửi mẫu thí nghiệm: ",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!F67","v":"Phòng thí nghiệm LAS-XD……."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Nơi gửi mẫu thí nghiệm: "]
[]
[null,null,"ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA LẤY MẪU",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA LẤY MẪU"]
[null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,"ĐƠN VỊ THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,null,"ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"F16","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HocThatNhanh 3"]

{"sheet":"NT CVXD","index":25,"n_rows":97,"n_cols":87,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,2,52,25],[49,2,49,25],[34,1,34,25],[37,1,37,25],[35,1,35,25],[36,1,36,25],[39,1,39,25],[26,15,26,25],[32,15,32,25],[25,15,25,25],[47,1,47,25],[40,1,40,25],[1,1,1,25],[2,1,2,25],[4,1,4,25],[7,1,7,25],[19,1,19,25],[6,1,6,25],[9,1,9,25],[17,1,17,25],[61,2,61,25],[62,2,62,25],[63,2,63,25],[93,1,93,11],[87,16,87,25],[93,16,93,25],[87,1,87,11],[75,2,75,25],[66,1,66,25],[67,1,67,25],[68,1,68,25],[69,1,69,25],[65,1,65,25]]}
[]
[null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[]
[null,"Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2021"]
[]
[null,"PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 003/PYC/NTCV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 003/PYC/NTCV"]
[null,"PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG"]
[]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"\"Địa điểm xây dựng: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[]
[null,null,null,"Kính gửi: ",null,null," - Ban QLXD;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kính gửi: "]
[null,null,null,null,null,null," - Tư vấn giám sát."]
[]
[null,"Yêu cầu các bên tổ chức nghiệm thu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yêu cầu các bên tổ chức nghiệm thu"]
[null,"     Đối tượng nghiệm thu: Đất cát nền đường K95 lớp 2 tại Km55+500,000 - Km55+640,000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Đối tượng nghiệm thu: Đất cát nền đường K95 lớp 2 tại Km55+500,000 - Km55+640,000"]
[null,"     Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+640,000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+640,000"]
[null,{"$f":"\"     Đơn vị thi công đã hoàn thành thi công công tác \"&B18&\" đã tiến hành nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng theo hồ sơ thiết kế phát hành và hồ sơ thiết kế thay đổi, bổ sung theo yêu cầu của Chủ đầu tư.\"","v":"     Đơn vị thi công đã hoàn thành thi công công tác      Đối tượng nghiệm thu: Đất cát nền đường K95 lớp 2 tại Km55+500,000 - Km55+640,000 đã tiến hành nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng theo hồ sơ thiết kế phát hành và hồ sơ thiết kế thay đổi, bổ sung theo yêu cầu của Chủ đầu tư."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Đơn vị thi công đã hoàn thành thi công công tác      Đối tượng nghiệm thu: Đất cát nền đường K95 lớp 2 tại Km55+500,000 - Km55+640,000 đã tiến hành nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng theo hồ sơ thiết kế phát hành và hồ sơ thiết kế thay đổi, bổ sung theo yêu cầu của Chủ đầu tư."]
[null,"     Mục đích nghiệm thu: Chuyển công tác tiếp theo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Mục đích nghiệm thu: Chuyển công tác tiếp theo."]
[null,"     Thời gian tiến hành nghiệm thu trong khoảng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Thời gian tiến hành nghiệm thu trong khoảng:"]
[null,null,null,"Từ:",null,"09h00' đến 10h00', ngày 12 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Từ:"]
[null,null,null,"Tại: ",null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!L:L)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tại: "]
[]
[null,"Nơi nhận:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nơi nhận:"]
[null,null,"- Ban quản lý xây dựng;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(Chỉ huy trưởng công trường)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Ban quản lý xây dựng;"]
[null,null,"- Tư vấn giám sát;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Tư vấn giám sát;"]
[null,null,"- Lưu: công trường.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Lưu: công trường."]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(9,2)","v":"..................................."}]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"-----------------",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-----------------"]
[null,"Đồng Nai , ngày 12 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Đồng Nai , ngày 12 tháng 05 năm 2021"]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: 003/NTCV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIÊN BẢN SỐ: 003/NTCV"]
[null,"NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG"]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"\"Địa điểm xây dựng: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[]
[null,"1. ","Đối tượng nghiệm thu:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. ","Đối tượng nghiệm thu:"]
[null,"     Vị trí thi công: Km55+500,000 - Km55+640,000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Vị trí thi công: Km55+500,000 - Km55+640,000"]
[null,"     Đối tượng nghiệm thu: Đất cát nền đường K95 lớp 2 đoạn Km55+500,000 - Km55+640,000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Đối tượng nghiệm thu: Đất cát nền đường K95 lớp 2 đoạn Km55+500,000 - Km55+640,000"]
[null,"2. ","Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. ","Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:   "]
[null,null,{"$f":"\"2.1 Đại diện TVGS: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(5,2)","v":"2.1 Đại diện TVGS: Công ty tư vấn giám sát"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.1 Đại diện TVGS: Công ty tư vấn giám sát"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,2)","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,3)","v":"TVGS trưởng"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,{"$f":"\"2.2 Đại diện nhà thầu: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(9,2)","v":"2.2 Đại diện nhà thầu: Công ty thiết kế bản vẽ thi công"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.2 Đại diện nhà thầu: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(9,2)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(9,3)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,"3. ","Thời gian nghiệm thu :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. ","Thời gian nghiệm thu :"]
[null,null,null,"Giờ bắt đầu:",null,null,null,"09h00' ngày 12 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giờ bắt đầu:"]
[null,null,null,"Giờ kết thúc:",null,null,null,"10h00' ngày 12 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giờ kết thúc:"]
[null,null,null,"Tại: ",null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!$M:$M)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tại: "]
[null,"4.","Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:"]
[null,"a)   Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a)   Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,null,"- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số: 003/PYC ngày 11/05/2021;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số: 003/PYC ngày 11/05/2021;"]
[null,null,"- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;"]
[null,null,"- Bản vẽ thi công được phê duyệt;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Bản vẽ thi công được phê duyệt;"]
[null,"     - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:"]
[null,"     + TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;"]
[null,"     + TCVN 4516:1988: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 4516:1988: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu;"]
[null,"     + TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;"]
[null,"     + TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu;"]
[null,"     + TCVN 4447:2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 4447:2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu."]
[null,null,{"$f":"\"- Hợp đồng xây dựng: Số \"&'Thông tin chung'!F9&\";\"","v":"- Hợp đồng xây dựng: Số 3256/2020/HĐXL-HTN;"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Hợp đồng xây dựng: Số 3256/2020/HĐXL-HTN;"]
[null,null,"- Biện pháp thi công được Chủ đầu tư phê duyệt;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biện pháp thi công được Chủ đầu tư phê duyệt;"]
[null,null,"- Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị thi công.;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị thi công.;"]
[null,null,"- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;"]
[null,null,"- Biên bản hiện trường;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biên bản hiện trường;"]
[null,null,"- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan chỉ định);",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan chỉ định);"]
[null,null,"- Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;"]
[null,null,"- Bản vẽ hoàn công;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Bản vẽ hoàn công;"]
[null,null,"- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu."]
[null,"b)  Về chất lượng công việc xây dựng: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"b)  Về chất lượng công việc xây dựng: "]
[]
[null,"c)   Các ý kiến khác nếu có.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c)   Các ý kiến khác nếu có."]
[]
[null,"5. ","Kết luận :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. ","Kết luận :"]
[null,null,"- Đồng ý nghiệm thu và đưa vật liệu vào sử dụng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Đồng ý nghiệm thu và đưa vật liệu vào sử dụng:"]
[null,null,"- Không đồng ý nghiệm thu: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☐",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Không đồng ý nghiệm thu: "]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN TVGS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NHÀ THẦU THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN TVGS"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"F51","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F54","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tư vấn giám sát 2"]
[null,null,"Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:"]
[null,null,null,"-  Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có; ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-  Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có; "]
[null,null,null,"- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu."]

{"sheet":"Checklist","index":26,"n_rows":33,"n_cols":107,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,8],[4,1,4,3],[5,1,5,8],[6,1,6,3],[6,4,6,6],[18,84,19,84],[18,85,19,85],[2,1,3,3],[2,84,3,84],[2,4,2,8],[3,4,3,8],[4,4,4,8],[7,4,7,8],[18,4,19,4],[17,1,17,8],[18,1,19,1],[18,2,19,3],[18,5,18,6],[22,2,22,3],[32,6,32,8],[18,7,18,8],[23,2,23,3],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[31,3,31,5],[32,3,32,5],[24,2,24,3],[28,1,28,8],[31,6,31,8],[20,2,20,3],[21,2,21,3]]}
[]
[null,{"$f":"\"BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC \"&UPPER([2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!L:L))","v":"BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẤT CÁT NỀN ĐƯỜNG K95"]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,"Số: 002/BBKT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"\"Địa điểm: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,"Cấu kiện: Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[null,"VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA"]
[null,"SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA",null,null,"Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA"]
[null,null,null,null,"Đất cát nền đường K95 lớp 3 tại Km55+500,000 - Km55+700,000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Căn cứ kiểm tra:        ",null,"Bản vẽ thiết kế số:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Căn cứ kiểm tra:        ",null,"Bản vẽ thiết kế số:"]
[null,null,null,"Bản vẽ thi công số:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bản vẽ thi công số:"]
[null,"NỘI DUNG  KIỂM TRA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NỘI DUNG  KIỂM TRA"]
[null,"TT","Nội dung kiểm tra",null,"Thời gian","Đánh giá",null,"Xác nhận",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TT","Nội dung kiểm tra"]
[null,null,null,null,null,"Đạt","Không đạt","Nhà thầu","TVGS"]
[null,1,"Công tác bề mặt nền đất",null,{"$f":"E25","v":""},"☑","☐",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Công tác bề mặt nền đất",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác bề mặt nền đất","Công tác bề mặt nền đất"]
[null,2,"Cao độ mặt nền cát",null,{"$f":"E25","v":""},"☑","☐",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Cao độ mặt nền cát",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cao độ mặt nền cát","Cao độ mặt nền cát"]
[null,3,"Kiểm tra các lớp K95 ",null,{"$f":"E25","v":""},"☑","☐",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Kiểm tra các lớp K95 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kiểm tra các lớp K95 ","Kiểm tra các lớp K95 "]
[null,4,"Chiều dày lớp đắp ",null,{"$f":"E25","v":""},"☑","☐",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Chiều dày lớp đắp ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chiều dày lớp đắp ","Chiều dày lớp đắp "]
[null,5,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu",null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!R:R)","v":""},"☑","☐",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu","Công tác vệ sinh, an toàn lao động đảm bảo yêu cầu"]
[null,"Ý kiến khác của các bên (Nếu có):",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ý kiến khác của các bên (Nếu có):"]
[]
[]
[null,"KẾT LUẬN:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KẾT LUẬN:"]
[null,"☑","Đồng ý chuyển công tác tiếp theo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑","Đồng ý chuyển công tác tiếp theo"]
[null,"☐","Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☐","Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo"]
[null,"Nhà Thầu",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,2)","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhà Thầu",null,"Tư vấn giám sát 1"]
[null,"TVGS",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(8,2)","v":"TC-HocThatNhanh 4"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TVGS",null,"TC-HocThatNhanh 4"]

{"sheet":"Caodo","index":27,"n_rows":35,"n_cols":85,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,84,3,84],[4,84,5,84],[7,84,11,84],[1,1,1,13],[12,1,12,13],[2,1,3,7],[4,1,5,7],[2,8,2,13],[3,8,3,13],[4,8,4,13],[5,8,5,13],[34,1,34,5],[34,10,34,13],[7,1,11,13],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,13,6],[13,7,13,9],[13,10,13,12],[13,13,14,13],[27,1,27,5],[27,10,27,13]]}
[]
[null,{"$f":"\"BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ \"&UPPER([2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!L:L))","v":"BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI I"]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,"Số: 006/BBKT/Caodo",null,null,null,null,null,"Kết cấu",{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!AA:AA)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,"STT Đoạn NT",{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!AB:AB)","v":""}]
[null,{"$f":"\"Địa điểm: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,"Công việc: Cấp phối đá dăm loại I",null,null,null,null,null,"Lớp",{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!N:N)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Cấu kiện: Lớp số 3 tại Km55+500,000 - Km55+700,000"]
[null,"1. Sơ họa kiểm tra",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Sơ họa kiểm tra"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"[2]!XDA_BangDuLieu(\"2.Kết quả kiểm tra\",DATA_Caodo!B4:N225,DATA_Caodo!P5,Caodo!P3,DATA_Caodo!Q5,Caodo!P4,DATA_Caodo!R5,Caodo!P5)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.Kết quả kiểm tra"]
[null,"STT","Tên Cọc","Lý trình","Cao độ thiết kế",null,null,"Cao độ nghiệm thu",null,null,"Chênh",null,null,"Ghi chú"]
[null,null,null,null,"Trái","Tim","Phải","Trái","Tim","Phải","Trái","Tim","Phải"]
[null,1,"H5",55500,107.358,107.59,107.358,107.357,107.58800000000001,107.35300000000001,1.0000000000047748E-3,1.9999999999953388E-3,4.9999999999954525E-3]
[null,2,27,55520,107.328,107.56,107.328,107.325,107.556,107.32300000000001,3.0000000000001137E-3,4.0000000000048885E-3,4.9999999999954525E-3]
[null,3,28,55540,107.438,107.67,107.438,107.435,107.66800000000001,107.438,3.0000000000001137E-3,1.9999999999953388E-3,0]
[null,4,29,55560,107.61799999999999,107.85,107.61799999999999,107.61799999999999,107.84699999999999,107.616,0,3.0000000000001137E-3,1.9999999999953388E-3]
[null,5,30,55580,107.678,107.91,107.678,107.676,107.91,107.676,1.9999999999953388E-3,0,1.9999999999953388E-3]
[null,6,"H6",55600,107.798,108.03,107.798,107.797,108.03,107.794,1.0000000000047748E-3,0,4.0000000000048885E-3]
[null,7,31,55620,107.938,108.17,107.938,107.934,108.17,107.937,4.0000000000048885E-3,0,1.0000000000047748E-3]
[null,8,32,55640,108.05800000000001,108.29,108.05800000000001,108.054,108.29,108.05500000000001,4.0000000000048885E-3,0,3.0000000000001137E-3]
[null,9,33,55660,108.078,108.31,108.078,108.075,108.30500000000001,108.077,3.0000000000001137E-3,4.9999999999954525E-3,1.0000000000047748E-3]
[null,10,34,55680,108.068,108.3,108.068,108.066,108.297,108.068,1.9999999999953388E-3,3.0000000000001137E-3,0]
[null,11,"H7",55700,108.08799999999999,108.32,108.08799999999999,108.08399999999999,108.31599999999999,108.083,4.0000000000048885E-3,4.0000000000048885E-3,4.9999999999954525E-3]
[]
[null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐƠN VỊ THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,2)","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(8,2)","v":"TC-HocThatNhanh 4"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tư vấn giám sát 1"]

{"sheet":"Mục lục BB","index":28,"n_rows":41,"n_cols":78,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,null,null,"DANH MỤC BIÊN BẢN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DANH MỤC BIÊN BẢN"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&QLCL_DuAn","v":"     Dự án: Phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Dự án: Phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&QLCL_CongTrinh","v":"     Công trình: Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Công trình: Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&QLCL_GoiThau","v":"     Gói thầu: Thi công xây dựng"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Gói thầu: Thi công xây dựng"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&QLCL_DiaDiemXD","v":"     Địa điểm xây dựng: 11 Hà Kế Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Địa điểm xây dựng: 11 Hà Kế Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội"]
[null,null,null,null,null,null,"     Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,"Mã Filter 1","Mã Filter 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,null,null,null,null,"Hàm XDA_BangDuLieu => ",{"$f":"[2]!XDA_BangDuLieu(\" \",'Mục lục'!$G$6:$M$1000,'Mục lục'!$D$6,'Mục lục BB'!$M$8,'Mục lục'!$C$6,'Mục lục BB'!$N$8)","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!L:L)","v":""},{"$f":"[2]!XDA_TimDuLieu('Danh mục công việc'!AK:AK)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,"STT","TÊN BIÊN BẢN","VỊ TRÍ","NGÀY\nNGHIỆM THU","GHI CHÚ"]
[null,null,null,null,null,null,"01","Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","2021-05-05"]
[null,null,null,null,null,null,"02","CheckList: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","2021-05-05"]
[null,null,null,null,null,null,"03","Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","2021-05-05"]
[null,null,null,null,null,null,"04","Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","2021-05-12"]
[null,null,null,null,null,null,"05","CheckList: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","2021-05-12"]
[null,null,null,null,null,null,"06","Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","2021-05-12"]
[null,null,null,null,null,null,"07","Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-11"]
[null,null,null,null,null,null,"08","CheckList: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-11"]
[null,null,null,null,null,null,"09","Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-11"]
[null,null,null,null,null,null,"10","Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","2021-05-14"]
[null,null,null,null,null,null,"11","CheckList: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","2021-05-14"]
[null,null,null,null,null,null,"12","Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","2021-05-14"]
[null,null,null,null,null,null,"13","Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","2021-05-16"]
[null,null,null,null,null,null,"14","CheckList: Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","2021-05-16"]
[null,null,null,null,null,null,"15","Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K98","Km55+020,000 - Km55+240,000","2021-05-16"]
[null,null,null,null,null,null,"16","Nghiệm thu công việc: Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-18"]
[null,null,null,null,null,null,"17","CheckList: Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-18"]
[null,null,null,null,null,null,"18","Kiểm tra cao độ: Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-18"]
[null,null,null,null,null,null,"19","Lấy mẫu hiện trường: Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-18"]
[null,null,null,null,null,null,"20","Nghiệm thu công việc: Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-20"]
[null,null,null,null,null,null,"21","CheckList: Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-20"]
[null,null,null,null,null,null,"22","Kiểm tra cao độ: Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-20"]
[null,null,null,null,null,null,"23","Lấy mẫu hiện trường: Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-20"]
[null,null,null,null,null,null,"24","Nghiệm thu công việc: Rải thảm mặt đường bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-22"]
[null,null,null,null,null,null,"25","CheckList: Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-22"]
[null,null,null,null,null,null,"26","Kiểm tra cao độ: Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-22"]
[null,null,null,null,null,null,"27","Lấy mẫu hiện trường: Mẫu khoan bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-22"]
[null,null,null,null,null,null,"28","Nghiệm thu công việc: Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-24"]
[null,null,null,null,null,null,"29","CheckList: Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-24"]
[null,null,null,null,null,null,"30","Kiểm tra cao độ: Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-24"]
[null,null,null,null,null,null,"31","Lấy mẫu hiện trường: Mẫu khoan bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-24"]
[null,null,null,null,null,null,"32","Nghiệm thu giai đoạn: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-25"]

{"sheet":"Trang bìa BB","index":29,"n_rows":44,"n_cols":86,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,28,7],[28,8,28,24],[2,1,2,25],[3,1,3,25],[4,1,4,25],[14,1,14,25],[15,1,15,25],[17,2,17,24],[18,2,18,24],[26,2,26,7],[26,8,26,24],[27,2,27,7],[27,8,27,24],[43,1,43,25],[29,2,29,7],[29,8,29,24],[30,2,30,7],[30,8,30,24]]}
[]
[]
[null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"---------o0o--------"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[null,"HỒ SƠ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HỒ SƠ"]
[null,"QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG"]
[]
[null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,null,"Quyển: Nghiệm thu công việc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quyển: Nghiệm thu công việc"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$E$4","v":"Dự án: "},null,null,null,null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$F$4","v":"Phát triển phần mềm - Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dự án: "]
[null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$E$5","v":"Công trình: "},null,null,null,null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$F$5","v":"Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: "]
[null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$E$6","v":"Gói thầu: "},null,null,null,null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$F$6","v":"File mẫu công trình hạ tầng kỹ thuật"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gói thầu: "]
[null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$E$7","v":"Địa điểm xây dựng: "},null,null,null,null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$F$7","v":"Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: "]
[null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$E$9","v":"Hợp đồng số: "},null,null,null,null,null,{"$f":"'Thông tin chung'!$F$9","v":"3256/2020/HĐXL-HTN"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hợp đồng số: "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"UPPER('Thông tin chung'!$F$10)&\", NĂM 2021\"","v":"THANH XUÂN, NĂM 2021"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"THANH XUÂN, NĂM 2021"]

{"sheet":"NTGĐ","index":30,"n_rows":108,"n_cols":87,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[104,1,104,8],[104,9,104,17],[104,18,104,25],[40,1,40,25],[98,1,98,8],[76,1,76,25],[70,1,70,25],[85,2,85,25],[89,2,89,25],[48,1,48,25],[71,1,71,25],[72,1,72,25],[73,1,73,25],[74,1,74,25],[54,2,54,25],[98,9,98,16],[35,1,35,25],[36,1,36,25],[37,1,37,25],[38,1,38,25],[43,1,43,25],[98,17,98,25],[41,1,41,25],[91,1,91,25],[93,1,93,25],[49,1,49,25],[67,2,67,25],[68,2,68,25],[75,1,75,25],[51,2,51,25],[20,1,20,25],[26,15,26,25],[27,15,27,25],[33,15,33,25],[1,1,1,25],[2,1,2,25],[4,1,4,25],[6,1,6,25],[7,1,7,25],[17,1,17,25],[18,1,18,25],[9,1,9,25],[13,1,13,3]]}
[]
[null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[]
[null,"Hà Nội,ngày 24 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hà Nội,ngày 24 tháng 05 năm 2021"]
[]
[null,"PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 1/PYC/NTGĐ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 1/PYC/NTGĐ"]
[null,"PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG"]
[]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,"Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"\"Địa điểm xây dựng: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[]
[null,"Kính gửi:       ",null,null,null,"- Ban QLXD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kính gửi:       "]
[null,null,null,null,null,"- Tư vấn giám sát"]
[]
[null,"Yêu cầu các bên tổ chức nghiệm thu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yêu cầu các bên tổ chức nghiệm thu"]
[null,"     Đối tượng nghiệm thu: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Đối tượng nghiệm thu: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,"     Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+700,000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+700,000"]
[null,"Khu vực thi công:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Khu vực thi công:"]
[null,{"$f":"\"      Đơn vị thi công đã hoàn thành thi công \"&B19&\" đã tiến hành nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng theo hồ sơ thiết kế phát hành và hồ sơ thiết kế thay đổi, bổ sung theo yêu cầu của Chủ đầu tư.\"","v":"      Đơn vị thi công đã hoàn thành thi công      Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+700,000 đã tiến hành nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng theo hồ sơ thiết kế phát hành và hồ sơ thiết kế thay đổi, bổ sung theo yêu cầu của Chủ đầu tư."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"      Đơn vị thi công đã hoàn thành thi công      Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+700,000 đã tiến hành nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng theo hồ sơ thiết kế phát hành và hồ sơ thiết kế thay đổi, bổ sung theo yêu cầu của Chủ đầu tư."]
[null,"     Mục đích nghiệm thu: Chuyển công tác tiếp theo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Mục đích nghiệm thu: Chuyển công tác tiếp theo."]
[null,"     Thời gian tiến hành nghiệm thu trong khoảng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Thời gian tiến hành nghiệm thu trong khoảng:"]
[null,null,null,"Từ:",null,"08h00' đến 09h00', ngày 25 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Từ:"]
[null,null,null,"Tại: ",null,"Km55+500,000 - Km55+700,000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tại: "]
[]
[null,"Nơi nhận:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nơi nhận:"]
[null,null,"- Ban quản lý xây dựng;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(Chỉ huy trưởng công trường)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Ban quản lý xây dựng;"]
[null,null,"- Tư vấn giám sát;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Tư vấn giám sát;"]
[null,null,"- Lưu: công trường.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Lưu: công trường."]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(9,2)","v":"..................................."}]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"-----------------",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-----------------"]
[null,"Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021"]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: 1/NTGĐ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BIÊN BẢN SỐ: 1/NTGĐ"]
[null,"NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG"]
[]
[null,{"$f":"\"Công trình: \"&'Thông tin chung'!F5","v":"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công trình: Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"]
[null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"\"Địa điểm xây dựng: \"&'Thông tin chung'!F7","v":"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"]
[]
[null,"1. ","Đối tượng nghiệm thu:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Đối tượng nghiệm thu:"]
[null,{"$f":"B18","v":"     Đối tượng nghiệm thu: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Đối tượng nghiệm thu: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
[null,{"$f":"B19","v":"     Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+700,000"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Khu vực thi công: Km55+500,000 - Km55+700,000"]
[null,"2. ","Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:   "]
[null,null,{"$f":"\"2.1 Đại diện Ban QLXD: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(1,2)","v":"2.1 Đại diện Ban QLXD: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.1 Đại diện Ban QLXD: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(1,2)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(1,3)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,{"$f":"\"2.1 Đại diện TVGS: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(5,2)","v":"2.1 Đại diện TVGS: Công ty tư vấn giám sát"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.1 Đại diện TVGS: Công ty tư vấn giám sát"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,2)","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(5,3)","v":"TVGS trưởng"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,{"$f":"\"2.1 Đại diện nhà thầu: \"&[2]!XDA_DonViThamGia(9,2)","v":"2.1 Đại diện nhà thầu: Công ty thiết kế bản vẽ thi công"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.1 Đại diện nhà thầu: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"]
[null,null,null,"Ông:",null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(9,2)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,{"$f":"[2]!XDA_ThanhPhanThamGia(9,3)","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,null,null,"Ông:",null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"...................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ông:"]
[null,"3. ","Thời gian nghiệm thu :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Thời gian nghiệm thu :"]
[null,null,null,"Bắt đầu:",null,null,null,"08h00', ngày 25 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bắt đầu:"]
[null,null,null,"Kết thúc:",null,null,null,"09h00', ngày 25 tháng 05 năm 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kết thúc:"]
[null,null,null,"Tại:",null,null,null,"Km55+500,000 - Km55+700,000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tại:"]
[null,"4.  Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.  Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:"]
[null,"a)   Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a)   Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,null,"- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 1/PYC/NTGĐ, ngày 24/05/2021 của Nhà thầu thi công;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 1/PYC/NTGĐ, ngày 24/05/2021 của Nhà thầu thi công;"]
[null,null,"- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;"]
[null,null,"- Bản vẽ thi công được phê duyệt;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Bản vẽ thi công được phê duyệt;"]
[null,"     - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:"]
[null,"     + TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;"]
[null,"     + TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung;"]
[null,"     + TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;"]
[null,"     + TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu;"]
[null,"     + TCVN 4447:2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 4447:2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu;"]
[null,"     + TCVN 8859:2011: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 8859:2011: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu;"]
[null,"     + TCVN 8819:2011: Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     + TCVN 8819:2011: Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu."]
[null,null,{"$f":"\"- Hợp đồng xây dựng: Số \"&'Thông tin chung'!$F$9&\";\"","v":"- Hợp đồng xây dựng: Số 3256/2020/HĐXL-HTN;"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Hợp đồng xây dựng: Số 3256/2020/HĐXL-HTN;"]
[null,null,"- Biện pháp thi công được Chủ đầu tư phê duyệt;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biện pháp thi công được Chủ đầu tư phê duyệt;"]
[null,null,"- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng:"]
[null,null,null,"Số:....................... Ngày..........tháng......... năm 20.......... ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số:....................... Ngày..........tháng......... năm 20.......... "]
[null,null,"- Biên bản hiện trường: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biên bản hiện trường: "]
[null,null,null,"Số:....................... Ngày..........tháng......... năm 20..........",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số:....................... Ngày..........tháng......... năm 20.........."]
[null,null,"- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan:"]
[null,null,"   ","Số:....................... Ngày..........tháng......... năm 20.......... ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"   ","Số:....................... Ngày..........tháng......... năm 20.......... "]
[null,null,"- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan chỉ định);",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan chỉ định);"]
[null,null,"- Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;"]
[null,null,"- Bản vẽ hoàn công: (Nhà thầu ghi theo bản vẽ hoàn công của nhà thầu)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Bản vẽ hoàn công: (Nhà thầu ghi theo bản vẽ hoàn công của nhà thầu)"]
[null,null,null,"Số:....................... Ngày..........tháng......... năm 20..........",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số:....................... Ngày..........tháng......... năm 20.........."]
[null,null,"- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu."]
[null,"b)  Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"b)  Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng: "]
[]
[null,"c)   Các ý kiến khác nếu có.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c)   Các ý kiến khác nếu có."]
[]
[null,"5. ","Kết luận :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Kết luận :"]
[null,null,"- Đồng ý nghiệm thu và đưa vật liệu vào sử dụng:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Đồng ý nghiệm thu và đưa vật liệu vào sử dụng:"]
[null,null,"- Không đồng ý nghiệm thu: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☐",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Không đồng ý nghiệm thu: "]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN BAN QLXD",null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN TVGS ",null,null,null,null,null,null,null,"NHÀ THẦU THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN BAN QLXD"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"F53","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F56","v":"Tư vấn giám sát 1"},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F59","v":"..................................."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HocThatNhanh"]
[null,null,"Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:"]
[null,null,null,"-  Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có; ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-  Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có; "]
[null,null,null,"- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu."]

{"sheet":"Mục lục","index":31,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,12],[1,6,1,12],[2,6,2,12],[3,6,3,12]]}
[null,null,null,null,null,null,"DANH MỤC BIÊN BẢN"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$4&'Thông tin chung'!$F$4","v":"     Dự án: Phát triển phần mềm - Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$6&'Thông tin chung'!$F$6","v":"     Gói thầu: File mẫu công trình hạ tầng kỹ thuật"}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$7&'Thông tin chung'!$F$7","v":"     Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"}]
[]
["MÃ CÔNG VIỆC",null,"HM","Mã hiệu","Số TT Sort DM","Số TT Sort HM","STT","TÊN BIÊN BẢN","VỊ TRÍ","NGÀY PYC","NGÀY\nNGHIỆM THU","GIỜ\nNGHIỆM THU","GHI CHÚ"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"D7+1","v":1},{"$f":"G7+1","v":2},3,4,4,5,5]
["HM.0035245",null,"HM","HM",null,null,"HM01","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1"]
["LMDV.0203372",null,"HM01","LMDV",1,1,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F9),\"00\")","v":"01"},"Lấy mẫu vật liệu: Đất đắp nền đường K95","Tuyến N1","2021-04-17","2021-04-18","09h00'÷10h00'"]
["NTVL.0203372",null,"HM01","NTVL",1,1,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F10),\"00\")","v":"02"},"Nghiệm thu vật liệu: Đất đắp nền đường K95","Tuyến N1","2021-04-22","2021-04-23","10h00'÷11h00'"]
["LMDV.0536386",null,"HM01","LMDV",2,2,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F11),\"00\")","v":"03"},"Lấy mẫu vật liệu: Đất đắp nền đường K98","Tuyến N1","2021-05-02","2021-05-03","14h00'÷15h00'"]
["NTVL.0536386",null,"HM01","NTVL",2,2,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F12),\"00\")","v":"04"},"Nghiệm thu vật liệu: Đất đắp nền đường K98","Tuyến N1","2021-05-07","2021-05-08","15h00'÷16h00'"]
["LMDV.0951727",null,"HM01","LMDV",3,3,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F13),\"00\")","v":"05"},"Lấy mẫu vật liệu: Cấp phối đá dăm loại I, Loại II","Tuyến N1","2021-05-10","2021-05-11","09h00'÷10h00'"]
["NTVL.0951727",null,"HM01","NTVL",3,3,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F14),\"00\")","v":"06"},"Nghiệm thu vật liệu: Cấp phối đá dăm loại I, Loại II","Tuyến N1","2021-05-15","2021-05-16","10h00'÷11h00'"]
["NTCV.0424707",null,"HM01","NTCV",1,1,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F15),\"00\")","v":"07"},"Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","2021-05-04","2021-05-05","14h00'÷15h00'"]
["BBK202.0846737",null,"HM01","Checklist",1,1,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F16),\"00\")","v":"08"},"CheckList: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","................","2021-05-05","......................"]
["BBK963.0905936",null,"HM01","Caodo",1,1,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F17),\"00\")","v":"09"},"Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","................","2021-05-05","......................"]
["NTCV.0261237",null,"HM01","NTCV",3,3,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F18),\"00\")","v":"10"},"Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","2021-05-11","2021-05-12","09h00'÷10h00'"]
["BBK202.0284140",null,"HM01","Checklist",3,3,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F19),\"00\")","v":"11"},"CheckList: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","................","2021-05-12","......................"]
["BBK963.0886511",null,"HM01","Caodo",3,3,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F20),\"00\")","v":"12"},"Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","................","2021-05-12","......................"]
["NTCV.0253654",null,"HM01","NTCV",2,2,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F21),\"00\")","v":"13"},"Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-10","2021-05-11","14h00'÷15h00'"]
["BBK202.0066958",null,"HM01","Checklist",2,2,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F22),\"00\")","v":"14"},"CheckList: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-11","......................"]
["BBK963.0570345",null,"HM01","Caodo",2,2,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F23),\"00\")","v":"15"},"Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-11","......................"]
["NTCV.0167790",null,"HM01","NTCV",4,4,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F24),\"00\")","v":"16"},"Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","2021-05-13","2021-05-14","14h00'÷15h00'"]
["BBK202.0240140",null,"HM01","Checklist",4,4,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F25),\"00\")","v":"17"},"CheckList: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","................","2021-05-14","......................"]
["BBK963.0866534",null,"HM01","Caodo",4,4,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F26),\"00\")","v":"18"},"Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","................","2021-05-14","......................"]
["NTCV.0144517",null,"HM01","NTCV",5,5,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F27),\"00\")","v":"19"},"Nghiệm thu công việc: Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","2021-05-15","2021-05-16","09h00'÷10h00'"]
["BBK202.0776572",null,"HM01","Checklist",5,5,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F28),\"00\")","v":"20"},"CheckList: Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","................","2021-05-16","......................"]
["BBK963.0669897",null,"HM01","Caodo",5,5,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F29),\"00\")","v":"21"},"Kiểm tra cao độ: Đất cát nền đường K98","Km55+020,000 - Km55+240,000","................","2021-05-16","......................"]
["NTCV.0058952",null,"HM01","NTCV",6,6,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F30),\"00\")","v":"22"},"Nghiệm thu công việc: Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-17","2021-05-18","09h00'÷10h00'"]
["BBK202.0372197",null,"HM01","Checklist",6,6,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F31),\"00\")","v":"23"},"CheckList: Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-18","......................"]
["BBK963.0928738",null,"HM01","Caodo",6,6,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F32),\"00\")","v":"24"},"Kiểm tra cao độ: Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-18","......................"]
["LMHT.0957782",null,"HM01","LMHT",1,1,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F33),\"00\")","v":"25"},"Lấy mẫu hiện trường: Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-18","......................"]
["NTCV.0212142",null,"HM01","NTCV",7,7,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F34),\"00\")","v":"26"},"Nghiệm thu công việc: Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-19","2021-05-20","14h00'÷15h00'"]
["BBK202.0112087",null,"HM01","Checklist",7,7,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F35),\"00\")","v":"27"},"CheckList: Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-20","......................"]
["BBK963.0360679",null,"HM01","Caodo",7,7,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F36),\"00\")","v":"28"},"Kiểm tra cao độ: Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-20","......................"]
["LMHT.0957127",null,"HM01","LMHT",2,2,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F37),\"00\")","v":"29"},"Lấy mẫu hiện trường: Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-20","......................"]
["NTCV.0578609",null,"HM01","NTCV",8,8,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F38),\"00\")","v":"30"},"Nghiệm thu công việc: Rải thảm mặt đường bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-21","2021-05-22","15h00'÷16h00'"]
["BBK202.0169181",null,"HM01","Checklist",8,8,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F39),\"00\")","v":"31"},"CheckList: Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-22","......................"]
["BBK963.0969915",null,"HM01","Caodo",8,8,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F40),\"00\")","v":"32"},"Kiểm tra cao độ: Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-22","......................"]
["LMHT.0037867",null,"HM01","LMHT",3,3,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F41),\"00\")","v":"33"},"Lấy mẫu hiện trường: Mẫu khoan bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-22","......................"]
["NTCV.0861050",null,"HM01","NTCV",9,9,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F42),\"00\")","v":"34"},"Nghiệm thu công việc: Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-23","2021-05-24","09h00'÷10h00'"]
["BBK202.0997885",null,"HM01","Checklist",9,9,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F43),\"00\")","v":"35"},"CheckList: Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-24","......................"]
["BBK963.0705726",null,"HM01","Caodo",9,9,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F44),\"00\")","v":"36"},"Kiểm tra cao độ: Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-24","......................"]
["LMHT.0414661",null,"HM01","LMHT",4,4,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F45),\"00\")","v":"37"},"Lấy mẫu hiện trường: Mẫu khoan bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","................","2021-05-24","......................"]
["NTGD.0227982",null,"HM01","NTGD",1,1,{"$f":"TEXT(SUBTOTAL(103,$F$9:$F46),\"00\")","v":"38"},"Nghiệm thu giai đoạn: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Km55+500,000 - Km55+700,000","2021-05-24","2021-05-25","08h00'÷09h00'"]

{"sheet":"Nhật ký công trình","index":32,"n_rows":336,"n_cols":5,"rows_kept":336,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[1,1,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,3]]}
[null,"BẢNG GHI NHẬT KÝ CHI TIẾT"]
[null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$4&'Thông tin chung'!$F$4","v":"     Dự án: Phát triển phần mềm - Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"}]
[null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$6&'Thông tin chung'!$F$6","v":"     Gói thầu: File mẫu công trình hạ tầng kỹ thuật"}]
[null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$7&'Thông tin chung'!$F$7","v":"     Địa điểm xây dựng: Thanh Xuân - Hà Nội"}]
[]
[null,"NGÀY THÁNG","NHẬT TRÌNH CÔNG VIỆC","HẠNG MỤC","MÃ"]
[null,{"$f":"A7+1","v":1},{"$f":"B7+1","v":2},{"$f":"C7+1","v":3},{"$f":"D7+1","v":4}]
[null,"2021-04-15","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-16","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-17","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-18","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Lấy mẫu:"]
[null,null,"    + Đất đắp nền đường K95; Vị trí: Tuyến N1.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","LM"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-19","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-20","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-21","Công trường nghỉ thi công: Mưa.",null,"NTC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-22","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Tập kết máy móc thiết bị thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-23","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Tập kết máy móc thiết bị thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Đất đắp nền đường K95; Vị trí: Tuyến N1.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-24","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Tập kết máy móc thiết bị thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-25","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Tập kết máy móc thiết bị thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-26","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Tập kết máy móc thiết bị thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-27","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Tập kết máy móc thiết bị thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-28","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Tập kết máy móc thiết bị thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-29","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Tập kết máy móc thiết bị thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-04-30","Công trường nghỉ thi công từ ngày 30/04/2021 đến ngày 01/05/2021: Nghỉ lễ.",null,"NTC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-02","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Xây dựng làn trại thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Tập kết máy móc thiết bị thi công.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-03","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 13 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Lấy mẫu:"]
[null,null,"    + Đất đắp nền đường K98; Vị trí: Tuyến N1.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","LM"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-04","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-05","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 8 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"  * Biên bản khác:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-06","Công trường nghỉ thi công: Mưa.",null,"NTC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-07","Công trường nghỉ thi công: Mưa.",null,"NTC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-08","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 3 người              - Nhân công: 12 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Đất đắp nền đường K98; Vị trí: Tuyến N1.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-09","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 4 người              - Nhân công: 15 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-10","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 15 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-11","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 3 người              - Nhân công: 8 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Lấy mẫu:"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại I, Loại II; Vị trí: Tuyến N1.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","LM"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"  * Biên bản khác:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-12","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 12 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"  * Biên bản khác:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+640,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-13","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 10 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-14","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 13 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K98; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"  * Biên bản khác:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K95; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-15","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 3 người              - Nhân công: 15 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy ủi 110 CV; Máy lu bánh thép 25 tấn; Máy lu rung 25 tấn",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K98; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-16","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 4 người              - Nhân công: 11 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy rải 50-60 m3/h; Máy lu rung 25 tấn; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Ô tô tưới nước 5 m3",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K98; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại I, Loại II; Vị trí: Tuyến N1.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"  * Biên bản khác:"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K98; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+600,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,"    + Đất cát nền đường K98; Vị trí: Km55+020,000 - Km55+240,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-17","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 15 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy rải 50-60 m3/h; Máy lu rung 25 tấn; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Ô tô tưới nước 5 m3",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-18","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 3 người              - Nhân công: 12 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy rải 50-60 m3/h; Máy lu rung 25 tấn; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Ô tô tưới nước 5 m3",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Lấy mẫu:"]
[null,null,"    + Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","LM"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"  * Biên bản khác:"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại I; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-19","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 3 người              - Nhân công: 15 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy rải 50-60 m3/h; Máy lu rung 25 tấn; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Ô tô tưới nước 5 m3",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-20","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 3 người              - Nhân công: 14 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy rải 130-140 CV; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Rải thảm mặt đường bê tông nhựa; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Lấy mẫu:"]
[null,null,"    + Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","LM"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"  * Biên bản khác:"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,"    + Cấp phối đá dăm loại II; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-21","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 4 người              - Nhân công: 14 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy rải 130-140 CV; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Rải thảm mặt đường bê tông nhựa; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-22","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 11 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy rải 130-140 CV; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,"  * Lấy mẫu:"]
[null,null,"    + Mẫu khoan bê tông nhựa; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","LM"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Rải thảm mặt đường bê tông nhựa; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"  * Biên bản khác:"]
[null,null,"    + Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,"    + Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-23","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 12 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: Máy rải 130-140 CV; Máy lu bánh hơi 16 tấn; Máy lu bánh thép 10 tấn; Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 tấn/h",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Công tác thi công:"]
[null,null,"    + Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","TC"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-24","Thời tiết: Nắng",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật: 2 người              - Nhân công: 11 người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Lấy mẫu:"]
[null,null,"    + Mẫu khoan bê tông nhựa; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","LM"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,"  * Biên bản khác:"]
[null,null,"    + Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,"    + Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","BBK"]
[null,null,null,null,"END"]
[null,"2021-05-25","Thời tiết: Bình thường",null,"TT"]
[null,null,"   - Kỹ thuật:  người              - Nhân công:  người",null,"NL"]
[null,null,"   - Thiết bị: ..............................................................................................................",null,"TB"]
[null,null,"Các công việc thực hiện trong ngày:",null,"ND"]
[null,null,"  * Nghiệm thu:"]
[null,null,"    + Nền đường tuyến chính - Tuyến N1; Vị trí: Km55+500,000 - Km55+700,000.","HM01: Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","NT"]
[null,null,null,null,"END"]

{"sheet":"Giá hợp đồng","index":33,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,"GIÁ HỢP ĐỒNG"]
[null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$4&\" \"&'Thông tin chung'!$F$4","v":"     Dự án:  Phát triển phần mềm - Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ HTN"}]
[null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$5&\" \"&'Thông tin chung'!$F$5","v":"     Công trình:  Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA"}]
[null,null,null,{"$f":"REPT(\" \",5)&'Thông tin chung'!$E$7&\" \"&'Thông tin chung'!$F$7","v":"     Địa điểm xây dựng:  Thanh Xuân - Hà Nội"}]
[]
[null,"MÃ CV",null,"STT","NỘI DUNG CÔNG VIỆC","ĐƠN VỊ","KHỐI LƯỢNG","ĐƠN GIÁ","THÀNH TIỀN"]
[null,null,null,{"$f":"\"[\"&COUNTA($A8:B8)+1&\"]\"","v":"[1]"},{"$f":"\"[\"&COUNTA($A8:D8)+1&\"]\"","v":"[2]"},{"$f":"\"[\"&COUNTA($A8:E8)+1&\"]\"","v":"[3]"},{"$f":"\"[\"&COUNTA($A8:F8)+1&\"]\"","v":"[4]"},{"$f":"\"[\"&COUNTA($A8:G8)+1&\"]\"","v":"[5]"},{"$f":"\"[\"&COUNTA($A8:H8)+1&\"]\"","v":"[6]"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"◄|     KHÔNG XÓA DÒNG NÀY    |►"]

{"sheet":"THKL","index":34,"n_rows":30,"n_cols":21,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,15,13,15],[3,20,4,20],[12,1,13,1],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,9,12,11],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[12,14,13,14]]}
[]
[null,null,null,"BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH"]
[null,null,null,"Tên dự án: .... Mã dự án: ...",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"THỜI GIAN","DMCV","GIAI ĐOẠN","ĐỢT NT"]
[null,null,null,"Tên gói thầu: ...",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ngày bắt đầu",{"$f":"MIN('Danh mục công việc'!$O$8:$O$70)","v":"2021-04-15"},{"$f":"S4","v":"2021-04-15"},1]
[null,null,null,"Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ...",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ngày kết thúc",{"$f":"MAX('Danh mục công việc'!$P$8:$R$70)","v":"2021-05-25"},{"$f":"S5","v":"2021-05-25"}]
[null,null,null,"Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số (trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): ... ngày ... tháng ... năm ..."]
[null,null,null,"Chủ đầu tư: ..."]
[null,null,null,"Nhà thầu (đơn vị thực hiện trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): ..."]
[null,null,null,"Thanh toán lần thứ: ..."]
[null,null,null,"Căn cứ xác định: ..."]
[null,null,null,"Biên bản nghiệm thu số ... ngày ... tháng ... năm ..."]
[]
[null,"Mã CV",null,"STT","Tên công việc","Đơn vị tính","Khối lượng theo hợp đồng hoặc dự toán","Khối lượng nghiệm thu",null,"Khối lượng thực hiện",null,null,"Khối lượng còn lại","Khối lượng phát sinh","% Hoàn thành","Ghi chú"]
[null,null,null,null,null,null,null,1,"N","Luỹ kế đến hết kỳ trước","Thực hiện kỳ này","Luỹ kế đến hết kỳ này"]
[null,0,null,"1","2","3","4","5a","5n","5","6","7","8","9","10",11]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...., ngày... tháng... năm ..."]
[null,null,null,null,"NHÀ THẦU THI CÔNG",null,null,null,null,null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT"]

{"sheet":"PL03a","index":35,"n_rows":36,"n_cols":17,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,14,1],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,6,12,9],[12,11,12,14],[12,15,14,15],[13,6,14,6],[13,7,13,9],[13,11,14,11],[13,12,13,14],[12,10,14,10]]}
[]
[null,null,null,"BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mẫu số 03a/TT"]
[null,null,null,"Tên dự án: .... Mã dự án: ..."]
[null,null,null,"Tên gói thầu: ..."]
[null,null,null,"Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ..."]
[null,null,null,"Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số (trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): ... ngày ... tháng ... năm ..."]
[null,null,null,"Chủ đầu tư: ..."]
[null,null,null,"Nhà thầu (đơn vị thực hiện trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): ..."]
[null,null,null,"Thanh toán lần thứ: ..."]
[null,null,null,"Căn cứ xác định: ..."]
[null,null,null,"Biên bản nghiệm thu số ... ngày ... tháng ... năm ..."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Đơn vị: đồng, ngoại tệ"]
[null,"Mã CV",null,"STT","Tên công việc","Đơn vị tính","Khối lượng",null,null,null,"Đơn giá thanh toán theo hợp đồng hoặc dự toán","Thành tiền",null,null,null,"Ghi chú"]
[null,null,null,null,null,null,"Khối lượng theo hợp đồng hoặc dự toán","Thực hiện",null,null,null,"Theo hợp đồng hoặc dự toán","Thực hiện"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Luỹ kế đến hết kỳ trước","Thực hiện kỳ này","Luỹ kế đến hết kỳ này",null,null,"Luỹ kế đến hết kỳ trước","Thực hiện kỳ này","Luỹ kế đến hết kỳ này"]
[null,0,null,1,2,3,4,5,6,7,8,"9","10","11","12",13]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Tổng số:",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L16:L21)","v":0},{"$f":"SUM(M16:M21)","v":0},0,0]
[null,null,null,"1. Giá trị hợp đồng (giá trị dự toán được duyệt trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): ..."]
[null,null,null,"2. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:..."]
[null,null,null,"3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: ..."]
[null,null,null,"4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: ..."]
[null,null,null,"5. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: ..."]
[null,null,null,"6. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này:... số tiền bằng chữ: ... (là số tiền đề nghị giải ngân kỳ này), trong đó:"]
[null,null,null,"- Tạm ứng: ...,"]
[null,null,null,"- Thanh toán khối lượng hoàn thành: ..."]
[null,null,null,"7. Luỹ kế giá trị giải ngân:..., trong đó:"]
[null,null,null,"- Tạm ứng: ..."]
[null,null,null,"- Thanh toán khối lượng hoàn thành: ..."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"...., ngày... tháng... năm ..."]
[null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU\n(ĐƠN VỊ THỰC HIỆN)",null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN"]
[null,null,null,null,"(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)",null,null,null,null,null,null,null,"(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)"]

{"sheet":"DATA_Caodo","index":36,"n_rows":225,"n_cols":19,"rows_kept":225,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,13],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,15,3,17],[3,1,4,1],[3,4,3,6],[3,7,3,9],[3,10,3,12],[3,13,4,13]]}
[]
[null,"CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG: LỚP K95, LỀ K95, K98, BASE, CTB, AC19, AC12,5"]
[]
[null,"STT","Tên Cọc","Lý trình","Cao độ thiết kế",null,null,"Cao độ nghiệm thu",null,null,"Chênh",null,null,"Ghi chú",null,"Filter"]
[null,null,null,null,"Trái","Tim","Phải","Trái","Tim","Phải","Trái","Tim","Phải",null,null,"Kết cấu","STT cọc","Tên Lớp","Diện tích từng lớp"]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P6)","v":1},"H5",55500,100.09,0,100.09,100.087,0,100.087,{"$f":"E6-H6","v":3.0000000000001137E-3},{"$f":"F6-I6","v":0},{"$f":"G6-J6","v":3.0000000000001137E-3},null,null,"LeK95",1,1,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P7)","v":2},"H5",55500,99.863,0,99.863,99.873000000000005,0,99.858000000000004,-1.0000000000005116E-2,0,4.9999999999954525E-3,null,null,"LeK95",{"$f":"IF(D7=D6,Q6,Q6+1)","v":1},2,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P8)","v":3},"H5",55500,99.635000000000005,0,99.635000000000005,99.647000000000006,0,99.643000000000001,-1.2000000000000455E-2,0,-7.9999999999955662E-3,null,null,"LeK95",1,3,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P9)","v":4},"H5",55500,99.408000000000001,0,99.408000000000001,99.408000000000001,0,99.408000000000001,0,0,0,null,null,"LeK95",1,4,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P10)","v":5},"H5",55500,99.180999999999997,0,99.180999999999997,99.194999999999993,0,99.167000000000002,-1.3999999999995794E-2,0,1.3999999999995794E-2,null,null,"LeK95",1,5,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P11)","v":6},"H5",55500,98.953000000000003,0,98.953000000000003,98.963000000000008,0,98.939000000000007,-1.0000000000005116E-2,0,1.3999999999995794E-2,null,null,"LeK95",1,6,0.72199999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P12)","v":7},"H5",55500,98.870999999999995,99.16,98.870999999999995,98.885999999999996,99.150999999999996,98.884999999999991,-1.5000000000000568E-2,9.0000000000003411E-3,-1.3999999999995794E-2,null,null,"K95",1,1,6.0579999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P13)","v":8},"H5",55500,98.662999999999997,98.96,98.662999999999997,98.656999999999996,98.965999999999994,98.673999999999992,6.0000000000002274E-3,-6.0000000000002274E-3,-1.099999999999568E-2,null,null,"K95",1,2,6.2249999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P14)","v":9},"H5",55500,98.453999999999994,98.76,98.453999999999994,98.448999999999998,98.75200000000001,98.455999999999989,4.9999999999954525E-3,7.9999999999955662E-3,-1.9999999999953388E-3,null,null,"K95",1,3,6.391]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P15)","v":10},"H5",55500,98.245999999999995,98.56,98.247,98.24,98.564000000000007,98.233000000000004,6.0000000000002274E-3,-4.0000000000048885E-3,1.3999999999995794E-2,null,null,"K95",1,4,6.49]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P16)","v":11},"H5",55500,98.037999999999997,98.36,98.051000000000002,98.022999999999996,98.367999999999995,98.043999999999997,1.5000000000000568E-2,-7.9999999999955662E-3,7.0000000000050022E-3,null,null,"K95",1,5,6.49]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P17)","v":12},"H5",55500,107.745,107.97,107.745,107.742,107.97199999999999,107.74000000000001,3.0000000000001137E-3,-1.9999999999953388E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"K98",1,1,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P18)","v":13},"H5",55500,107.685,107.91,107.685,107.684,107.907,107.68300000000001,1.0000000000047748E-3,3.0000000000001137E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"K98",1,2,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P19)","v":14},"H5",55500,107.621,107.85,107.621,107.61799999999999,107.84599999999999,107.61799999999999,3.0000000000001137E-3,4.0000000000048885E-3,3.0000000000001137E-3,null,null,"Base",1,1,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P20)","v":15},"H5",55500,107.518,107.75,107.518,107.518,107.75,107.51600000000001,0,0,1.9999999999953388E-3,null,null,"Base",1,2,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P21)","v":16},"H5",55500,107.358,107.59,107.358,107.357,107.58800000000001,107.35300000000001,1.0000000000047748E-3,1.9999999999953388E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"Base",1,3,0.72199999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P22)","v":17},"H5",55500,107.188,107.42,107.188,107.18600000000001,107.419,107.18600000000001,1.9999999999953388E-3,1.0000000000047748E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"Subbase",1,1,6.0579999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P23)","v":18},"H5",55500,107.018,107.25,107.018,107.01300000000001,107.245,107.01,4.9999999999954525E-3,4.9999999999954525E-3,7.9999999999955662E-3,null,null,"BTNR",1,1,6.2249999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P24)","v":19},"H5",55500,106.83799999999999,107.07,106.83799999999999,106.842,107.07199999999999,106.842,-4.0000000000048885E-3,-1.9999999999953388E-3,-4.0000000000048885E-3,null,null,"AC19",1,1,6.391]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P25)","v":20},"H5",55500,106.688,106.92,106.688,106.68300000000001,106.91500000000001,106.684,4.9999999999954525E-3,4.9999999999954525E-3,4.0000000000048885E-3,null,null,"AC12,5",1,1,6.49]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P26)","v":21},27,55520,99.951999999999998,0,99.951999999999998,99.951999999999998,0,99.936999999999998,0,0,1.5000000000000568E-2,null,null,"LeK95",2,1,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P27)","v":22},27,55520,99.724000000000004,0,99.724000000000004,99.722000000000008,0,99.709000000000003,1.9999999999953388E-3,0,1.5000000000000568E-2,null,null,"LeK95",2,2,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P28)","v":23},27,55520,99.497,0,99.497,99.51,0,99.498999999999995,-1.300000000000523E-2,0,-1.9999999999953388E-3,null,null,"LeK95",2,3,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P29)","v":24},27,55520,99.27,0,99.27,99.271000000000001,0,99.277000000000001,-1.0000000000047748E-3,0,-7.0000000000050022E-3,null,null,"LeK95",2,4,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P30)","v":25},27,55520,99.043000000000006,0,99.043000000000006,99.033000000000001,0,99.037000000000006,1.0000000000005116E-2,0,6.0000000000002274E-3,null,null,"LeK95",2,5,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P31)","v":26},27,55520,98.814999999999998,0,98.814999999999998,98.805999999999997,0,98.801000000000002,9.0000000000003411E-3,0,1.3999999999995794E-2,null,null,"LeK95",2,6,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P32)","v":27},27,55520,98.733000000000004,99.022000000000006,98.813999999999993,98.734999999999999,99.028000000000006,98.823999999999998,-1.9999999999953388E-3,-6.0000000000002274E-3,-1.0000000000005116E-2,null,null,"K95",2,1,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P33)","v":28},27,55520,98.525000000000006,98.822000000000003,98.614000000000004,98.518000000000001,98.825000000000003,98.618000000000009,7.0000000000050022E-3,-3.0000000000001137E-3,-4.0000000000048885E-3,null,null,"K95",2,2,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P34)","v":29},27,55520,98.316000000000003,98.622,98.414000000000001,98.302000000000007,98.623000000000005,98.414000000000001,1.3999999999995794E-2,-1.0000000000047748E-3,0,null,null,"K95",2,3,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P35)","v":30},27,55520,98.108000000000004,98.421999999999997,98.213999999999999,98.103999999999999,98.436999999999998,98.201999999999998,4.0000000000048885E-3,-1.5000000000000568E-2,1.2000000000000455E-2,null,null,"K95",2,4,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P36)","v":31},27,55520,97.9,98.221999999999994,98.043000000000006,97.904000000000011,98.212999999999994,98.034000000000006,-4.0000000000048885E-3,9.0000000000003411E-3,9.0000000000003411E-3,null,null,"K95",2,5,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P37)","v":32},27,55520,107.715,107.94,107.715,107.71900000000001,107.93599999999999,107.715,-4.0000000000048885E-3,4.0000000000048885E-3,0,null,null,"K98",2,1,6.4880000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P38)","v":33},27,55520,107.655,107.88,107.655,107.654,107.875,107.651,1.0000000000047748E-3,4.9999999999954525E-3,4.0000000000048885E-3,null,null,"K98",2,2,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P39)","v":34},27,55520,107.59099999999999,107.82,107.59099999999999,107.59099999999999,107.815,107.58999999999999,0,4.9999999999954525E-3,1.0000000000047748E-3,null,null,"Base",2,1,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P40)","v":35},27,55520,107.488,107.72,107.488,107.48699999999999,107.72,107.483,1.0000000000047748E-3,0,4.9999999999954525E-3,null,null,"Base",2,2,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P41)","v":36},27,55520,107.328,107.56,107.328,107.325,107.556,107.32300000000001,3.0000000000001137E-3,4.0000000000048885E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"Base",2,3,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P42)","v":37},27,55520,107.158,107.39,107.158,107.15600000000001,107.39,107.154,1.9999999999953388E-3,0,4.0000000000048885E-3,null,null,"Subbase",2,1,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P43)","v":38},27,55520,106.988,107.22,106.988,106.983,107.21,106.97799999999999,4.9999999999954525E-3,1.0000000000005116E-2,1.0000000000005116E-2,null,null,"BTNR",2,1,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P44)","v":39},27,55520,106.80800000000001,107.04,106.80800000000001,106.813,107.04,106.81100000000001,-4.9999999999954525E-3,0,-3.0000000000001137E-3,null,null,"AC19",2,1,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P45)","v":40},27,55520,106.658,106.89,106.658,106.65900000000001,106.895,106.655,-1.0000000000047748E-3,-4.9999999999954525E-3,3.0000000000001137E-3,null,null,"AC12,5",2,1,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P46)","v":41},28,55540,99.84,0,99.84,99.846000000000004,0,99.835000000000008,-6.0000000000002274E-3,0,4.9999999999954525E-3,null,null,"LeK95",3,1,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P47)","v":42},28,55540,99.613,0,99.613,99.611000000000004,0,99.614999999999995,1.9999999999953388E-3,0,-1.9999999999953388E-3,null,null,"LeK95",3,2,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P48)","v":43},28,55540,99.385999999999996,0,99.385999999999996,99.373999999999995,0,99.376999999999995,1.2000000000000455E-2,0,9.0000000000003411E-3,null,null,"LeK95",3,3,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P49)","v":44},28,55540,99.159000000000006,0,99.159000000000006,99.164000000000001,0,99.169000000000011,-4.9999999999954525E-3,0,-1.0000000000005116E-2,null,null,"LeK95",3,4,0.93100000000000005]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P50)","v":45},28,55540,98.930999999999997,0,98.930999999999997,98.942999999999998,0,98.945999999999998,-1.2000000000000455E-2,0,-1.5000000000000568E-2,null,null,"LeK95",3,5,5.1100000000000003]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P51)","v":46},28,55540,98.703999999999994,0,98.703999999999994,98.711999999999989,0,98.702999999999989,-7.9999999999955662E-3,0,1.0000000000047748E-3,null,null,"LeK95",3,6,5.1929999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P52)","v":47},28,55540,98.622,98.91,98.622,98.632000000000005,98.917999999999992,98.608000000000004,-1.0000000000005116E-2,-7.9999999999955662E-3,1.3999999999995794E-2,null,null,"K95",3,1,5.2759999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P53)","v":48},28,55540,98.412999999999997,98.71,98.412999999999997,98.423999999999992,98.695999999999998,98.402999999999992,-1.099999999999568E-2,1.3999999999995794E-2,1.0000000000005116E-2,null,null,"K95",3,2,5.2789999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P54)","v":49},28,55540,98.204999999999998,98.51,98.210999999999999,98.218000000000004,98.50200000000001,98.2,-1.300000000000523E-2,7.9999999999955662E-3,1.099999999999568E-2,null,null,"K95",3,3,4.9640000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P55)","v":50},28,55540,97.997,98.31,98.015000000000001,97.983999999999995,98.317999999999998,98.019000000000005,1.300000000000523E-2,-7.9999999999955662E-3,-4.0000000000048885E-3,null,null,"K95",3,4,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P56)","v":51},28,55540,97.787999999999997,98.11,97.867000000000004,97.784999999999997,98.094999999999999,97.853000000000009,3.0000000000001137E-3,1.5000000000000568E-2,1.3999999999995794E-2,null,null,"K95",3,5,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P57)","v":52},28,55540,107.825,108.05,107.825,107.82900000000001,108.05199999999999,107.816,-4.0000000000048885E-3,-1.9999999999953388E-3,9.0000000000003411E-3,null,null,"K98",3,1,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P58)","v":53},28,55540,107.765,107.99,107.765,107.76,107.98899999999999,107.76300000000001,4.9999999999954525E-3,1.0000000000047748E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"K98",3,2,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P59)","v":54},28,55540,107.70099999999999,107.93,107.70099999999999,107.69699999999999,107.92700000000001,107.699,4.0000000000048885E-3,3.0000000000001137E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"Base",3,1,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P60)","v":55},28,55540,107.598,107.83,107.598,107.596,107.828,107.596,1.9999999999953388E-3,1.9999999999953388E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"Base",3,2,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P61)","v":56},28,55540,107.438,107.67,107.438,107.435,107.66800000000001,107.438,3.0000000000001137E-3,1.9999999999953388E-3,0,null,null,"Base",3,3,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P62)","v":57},28,55540,107.268,107.5,107.268,107.268,107.498,107.264,0,1.9999999999953388E-3,4.0000000000048885E-3,null,null,"Subbase",3,1,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P63)","v":58},28,55540,107.098,107.33,107.098,107.09099999999999,107.322,107.089,7.0000000000050022E-3,7.9999999999955662E-3,9.0000000000003411E-3,null,null,"BTNR",3,1,0.93100000000000005]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P64)","v":59},28,55540,106.91800000000001,107.15,106.91800000000001,106.92100000000001,107.146,106.92100000000001,-3.0000000000001137E-3,4.0000000000048885E-3,-3.0000000000001137E-3,null,null,"AC19",3,1,5.1100000000000003]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P65)","v":60},28,55540,106.768,107,106.768,106.76300000000001,107.005,106.76600000000001,4.9999999999954525E-3,-4.9999999999954525E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"AC12,5",3,1,5.1929999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P66)","v":61},29,55560,99.756,0,99.756,99.77,0,99.766999999999996,-1.3999999999995794E-2,0,-1.099999999999568E-2,null,null,"LeK95",4,1,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P67)","v":62},29,55560,99.528000000000006,0,99.528000000000006,99.51400000000001,0,99.533000000000001,1.3999999999995794E-2,0,-4.9999999999954525E-3,null,null,"LeK95",4,2,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P68)","v":63},29,55560,99.301000000000002,0,99.301000000000002,99.289000000000001,0,99.314999999999998,1.2000000000000455E-2,0,-1.3999999999995794E-2,null,null,"LeK95",4,3,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P69)","v":64},29,55560,99.073999999999998,0,99.073999999999998,99.084000000000003,0,99.075000000000003,-1.0000000000005116E-2,0,-1.0000000000047748E-3,null,null,"LeK95",4,4,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P70)","v":65},29,55560,98.846999999999994,0,98.846999999999994,98.833999999999989,0,98.837999999999994,{"$f":"E70-H70","v":1.300000000000523E-2},{"$f":"F70-I70","v":0},{"$f":"G70-J70","v":9.0000000000003411E-3},null,null,"LeK95",4,5,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P71)","v":66},29,55560,98.619,0,98.619,98.611000000000004,0,98.626000000000005,7.9999999999955662E-3,0,-7.0000000000050022E-3,null,null,"LeK95",{"$f":"IF(D71=D70,Q70,Q70+1)","v":4},6,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P72)","v":67},29,55560,98.537000000000006,98.825999999999993,98.537000000000006,98.537000000000006,98.810999999999993,98.527000000000001,0,1.5000000000000568E-2,1.0000000000005116E-2,null,null,"K95",4,1,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P73)","v":68},29,55560,98.328999999999994,98.626000000000005,98.328999999999994,98.340999999999994,98.63600000000001,98.33,-1.2000000000000455E-2,-1.0000000000005116E-2,-1.0000000000047748E-3,null,null,"K95",4,2,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P74)","v":69},29,55560,98.12,98.426000000000002,98.12,98.13300000000001,98.439000000000007,98.112000000000009,-1.300000000000523E-2,-1.300000000000523E-2,7.9999999999955662E-3,null,null,"K95",4,3,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P75)","v":70},29,55560,97.912000000000006,98.225999999999999,97.912000000000006,97.927000000000007,98.215000000000003,97.92,-1.5000000000000568E-2,1.099999999999568E-2,-7.9999999999955662E-3,null,null,"K95",4,4,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P76)","v":71},29,55560,97.703999999999994,98.025999999999996,97.703999999999994,97.703999999999994,98.02,97.707999999999998,0,6.0000000000002274E-3,-4.0000000000048885E-3,null,null,"K95",4,5,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P77)","v":72},29,55560,108.005,108.23,108.005,107.99499999999999,108.227,108,1.0000000000005116E-2,3.0000000000001137E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"K98",4,1,5.2759999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P78)","v":73},29,55560,107.94499999999999,108.17,107.94499999999999,107.94099999999999,108.16800000000001,107.943,4.0000000000048885E-3,1.9999999999953388E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"K98",4,2,5.2789999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P79)","v":74},29,55560,107.881,108.11,107.881,107.88,108.107,107.878,1.0000000000047748E-3,3.0000000000001137E-3,3.0000000000001137E-3,null,null,"Base",4,1,4.9640000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P80)","v":75},29,55560,107.77800000000001,108.01,107.77800000000001,107.77300000000001,108.006,107.774,4.9999999999954525E-3,4.0000000000048885E-3,4.0000000000048885E-3,null,null,"Base",4,2,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P81)","v":76},29,55560,107.61799999999999,107.85,107.61799999999999,107.61799999999999,107.84699999999999,107.616,0,3.0000000000001137E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"Base",4,3,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P82)","v":77},29,55560,107.44799999999999,107.68,107.44799999999999,107.443,107.67500000000001,107.44699999999999,4.9999999999954525E-3,4.9999999999954525E-3,1.0000000000047748E-3,null,null,"Subbase",4,1,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P83)","v":78},29,55560,107.27800000000001,107.51,107.27800000000001,107.27300000000001,107.512,107.27000000000001,4.9999999999954525E-3,-1.9999999999953388E-3,7.9999999999955662E-3,null,null,"BTNR",4,1,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P84)","v":79},29,55560,107.098,107.33,107.098,107.095,107.322,107.101,3.0000000000001137E-3,7.9999999999955662E-3,-3.0000000000001137E-3,null,null,"AC19",4,1,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P85)","v":80},29,55560,106.94799999999999,107.18,106.94799999999999,106.94999999999999,107.176,106.94999999999999,-1.9999999999953388E-3,4.0000000000048885E-3,-1.9999999999953388E-3,null,null,"AC12,5",4,1,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P86)","v":81},30,55580,99.697999999999993,0,99.697999999999993,99.691999999999993,0,99.685999999999993,6.0000000000002274E-3,0,1.2000000000000455E-2,null,null,"LeK95",5,1,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P87)","v":82},30,55580,99.47,0,99.47,99.462999999999994,0,99.456000000000003,7.0000000000050022E-3,0,1.3999999999995794E-2,null,null,"LeK95",5,2,0.72199999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P88)","v":83},30,55580,99.242999999999995,0,99.242999999999995,99.248999999999995,0,99.22999999999999,-6.0000000000002274E-3,0,1.300000000000523E-2,null,null,"LeK95",5,3,6.0579999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P89)","v":84},30,55580,99.016000000000005,0,99.016000000000005,99.02600000000001,0,99.019000000000005,-1.0000000000005116E-2,0,-3.0000000000001137E-3,null,null,"LeK95",5,4,6.2249999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P90)","v":85},30,55580,98.787999999999997,0,98.787999999999997,98.8,0,98.786000000000001,-1.2000000000000455E-2,0,1.9999999999953388E-3,null,null,"LeK95",5,5,6.391]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P91)","v":86},30,55580,98.561000000000007,0,98.561000000000007,98.566000000000003,0,98.563000000000002,-4.9999999999954525E-3,0,-1.9999999999953388E-3,null,null,"LeK95",5,6,6.49]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P92)","v":87},30,55580,98.478999999999999,98.768000000000001,98.478999999999999,98.49,98.775999999999996,98.474000000000004,-1.099999999999568E-2,-7.9999999999955662E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"K95",5,1,6.4880000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P93)","v":88},30,55580,98.27,98.567999999999998,98.27,98.271999999999991,98.567999999999998,98.283000000000001,-1.9999999999953388E-3,0,-1.300000000000523E-2,null,null,"K95",5,2,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P94)","v":89},30,55580,98.061999999999998,98.367999999999995,98.061999999999998,98.061999999999998,98.36,98.048999999999992,0,7.9999999999955662E-3,1.300000000000523E-2,null,null,"K95",5,3,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P95)","v":90},30,55580,97.853999999999999,98.168000000000006,97.853999999999999,97.866,98.161000000000001,97.869,-1.2000000000000455E-2,7.0000000000050022E-3,-1.5000000000000568E-2,null,null,"K95",5,4,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P96)","v":91},30,55580,97.644999999999996,97.968000000000004,97.644999999999996,97.643000000000001,97.966999999999999,97.652999999999992,1.9999999999953388E-3,1.0000000000047748E-3,-7.9999999999955662E-3,null,null,"K95",5,5,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P97)","v":92},30,55580,108.065,108.29,108.065,108.06699999999999,108.28100000000001,108.062,-1.9999999999953388E-3,9.0000000000003411E-3,3.0000000000001137E-3,null,null,"K98",5,1,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P98)","v":93},30,55580,108.005,108.23,108.005,108.00399999999999,108.22500000000001,108.005,1.0000000000047748E-3,4.9999999999954525E-3,0,null,null,"K98",5,2,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P99)","v":94},30,55580,107.941,108.17,107.941,107.93900000000001,108.17,107.941,1.9999999999953388E-3,0,0,null,null,"Base",5,1,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P100)","v":95},30,55580,107.83799999999999,108.07,107.83799999999999,107.83499999999999,108.065,107.83699999999999,3.0000000000001137E-3,4.9999999999954525E-3,1.0000000000047748E-3,null,null,"Base",5,2,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P101)","v":96},30,55580,107.678,107.91,107.678,107.676,107.91,107.676,1.9999999999953388E-3,0,1.9999999999953388E-3,null,null,"Base",5,3,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P102)","v":97},30,55580,107.508,107.74,107.508,107.50399999999999,107.73699999999999,107.505,4.0000000000048885E-3,3.0000000000001137E-3,3.0000000000001137E-3,null,null,"Subbase",5,1,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P103)","v":98},30,55580,107.33799999999999,107.57,107.33799999999999,107.33199999999999,107.56599999999999,107.33699999999999,6.0000000000002274E-3,4.0000000000048885E-3,1.0000000000047748E-3,null,null,"BTNR",5,1,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P104)","v":99},30,55580,107.158,107.39,107.158,107.155,107.38,107.15900000000001,3.0000000000001137E-3,1.0000000000005116E-2,-1.0000000000047748E-3,null,null,"AC19",5,1,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P105)","v":100},30,55580,107.008,107.24,107.008,107.006,107.235,107.00999999999999,1.9999999999953388E-3,4.9999999999954525E-3,-1.9999999999953388E-3,null,null,"AC12,5",5,1,0.72199999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P106)","v":101},"H6",55600,99.665999999999997,0,99.665999999999997,99.656999999999996,0,99.650999999999996,9.0000000000003411E-3,0,1.5000000000000568E-2,null,null,"LeK95",6,1,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P107)","v":102},"H6",55600,99.438999999999993,0,99.438999999999993,99.436999999999998,0,99.438999999999993,1.9999999999953388E-3,0,0,null,null,"LeK95",6,2,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P108)","v":103},"H6",55600,99.212000000000003,0,99.212000000000003,99.216000000000008,0,99.221000000000004,-4.0000000000048885E-3,0,-9.0000000000003411E-3,null,null,"LeK95",6,3,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P109)","v":104},"H6",55600,98.983999999999995,0,98.983999999999995,98.998999999999995,0,98.995999999999995,-1.5000000000000568E-2,0,-1.2000000000000455E-2,null,null,"LeK95",6,4,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P110)","v":105},"H6",55600,98.757000000000005,0,98.757000000000005,98.757000000000005,0,98.748000000000005,0,0,9.0000000000003411E-3,null,null,"LeK95",6,5,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P111)","v":106},"H6",55600,98.53,0,98.53,98.522000000000006,0,98.519000000000005,7.9999999999955662E-3,0,1.099999999999568E-2,null,null,"LeK95",6,6,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P112)","v":107},"H6",55600,98.447000000000003,98.736000000000004,98.447000000000003,98.453000000000003,98.743000000000009,98.457999999999998,-6.0000000000002274E-3,-7.0000000000050022E-3,-1.099999999999568E-2,null,null,"K95",6,1,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P113)","v":108},"H6",55600,98.239000000000004,98.536000000000001,98.239000000000004,98.248000000000005,98.540999999999997,98.228999999999999,-9.0000000000003411E-3,-4.9999999999954525E-3,1.0000000000005116E-2,null,null,"K95",6,2,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P114)","v":109},"H6",55600,98.031000000000006,98.335999999999999,98.031000000000006,98.021000000000001,98.340999999999994,98.039000000000001,1.0000000000005116E-2,-4.9999999999954525E-3,-7.9999999999955662E-3,null,null,"K95",6,3,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P115)","v":110},"H6",55600,97.822000000000003,98.135999999999996,97.822000000000003,97.823999999999998,98.135999999999996,97.83,-1.9999999999953388E-3,0,-7.9999999999955662E-3,null,null,"K95",6,4,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P116)","v":111},"H6",55600,97.614000000000004,97.936000000000007,97.614000000000004,97.622,97.935000000000002,97.622,-7.9999999999955662E-3,1.0000000000047748E-3,-7.9999999999955662E-3,null,null,"K95",6,5,0.93100000000000005]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P117)","v":112},"H6",55600,108.185,108.41,108.185,108.18900000000001,108.39999999999999,108.175,-4.0000000000048885E-3,1.0000000000005116E-2,1.0000000000005116E-2,null,null,"K98",6,1,6.0579999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P118)","v":113},"H6",55600,108.125,108.35,108.125,108.124,108.345,108.124,1.0000000000047748E-3,4.9999999999954525E-3,1.0000000000047748E-3,null,null,"K98",6,2,6.2249999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P119)","v":114},"H6",55600,108.06100000000001,108.29,108.06100000000001,108.06100000000001,108.286,108.05600000000001,0,4.0000000000048885E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"Base",6,1,6.391]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P120)","v":115},"H6",55600,107.958,108.19,107.958,107.95699999999999,108.185,107.953,1.0000000000047748E-3,4.9999999999954525E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"Base",6,2,6.49]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P121)","v":116},"H6",55600,107.798,108.03,107.798,107.797,108.03,107.794,1.0000000000047748E-3,0,4.0000000000048885E-3,null,null,"Base",6,3,6.4880000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P122)","v":117},"H6",55600,107.628,107.86,107.628,107.625,107.857,107.627,3.0000000000001137E-3,3.0000000000001137E-3,1.0000000000047748E-3,null,null,"Subbase",6,1,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P123)","v":118},"H6",55600,107.458,107.69,107.458,107.45099999999999,107.687,107.456,7.0000000000050022E-3,3.0000000000001137E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"BTNR",6,1,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P124)","v":119},"H6",55600,107.27800000000001,107.51,107.27800000000001,107.27900000000001,107.50200000000001,107.28,-1.0000000000047748E-3,7.9999999999955662E-3,-1.9999999999953388E-3,null,null,"AC19",6,1,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P125)","v":120},"H6",55600,107.128,107.36,107.128,107.127,107.36,107.13200000000001,1.0000000000047748E-3,0,-4.0000000000048885E-3,null,null,"AC12,5",6,1,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P126)","v":121},31,55620,99.66,0,99.66,99.644999999999996,0,99.646000000000001,1.5000000000000568E-2,0,1.3999999999995794E-2,null,null,"LeK95",7,1,5.1100000000000003]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P127)","v":122},31,55620,99.433000000000007,0,99.433000000000007,99.442000000000007,0,99.43,-9.0000000000003411E-3,0,3.0000000000001137E-3,null,null,"LeK95",7,2,5.1929999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P128)","v":123},31,55620,99.204999999999998,0,99.204999999999998,99.2,0,99.206000000000003,4.9999999999954525E-3,0,-1.0000000000047748E-3,null,null,"LeK95",7,3,5.2759999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P129)","v":124},31,55620,98.977999999999994,0,98.977999999999994,98.98599999999999,0,98.992999999999995,-7.9999999999955662E-3,0,-1.5000000000000568E-2,null,null,"LeK95",7,4,5.2789999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P130)","v":125},31,55620,98.751000000000005,0,98.751000000000005,98.75800000000001,0,98.746000000000009,-7.0000000000050022E-3,0,4.9999999999954525E-3,null,null,"LeK95",7,5,4.9640000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P131)","v":126},31,55620,98.524000000000001,0,98.524000000000001,98.528000000000006,0,98.539000000000001,-4.0000000000048885E-3,0,-1.5000000000000568E-2,null,null,"LeK95",7,6,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P132)","v":127},31,55620,98.441000000000003,98.73,98.441000000000003,98.427999999999997,98.742000000000004,98.441000000000003,1.300000000000523E-2,-1.2000000000000455E-2,0,null,null,"K95",7,1,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P133)","v":128},31,55620,98.233000000000004,98.53,98.233000000000004,98.244,98.528000000000006,98.228999999999999,-1.099999999999568E-2,1.9999999999953388E-3,4.0000000000048885E-3,null,null,"K95",7,2,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P134)","v":129},31,55620,98.025000000000006,98.33,98.025000000000006,98.037000000000006,98.334999999999994,98.01700000000001,{"$f":"E134-H134","v":-1.2000000000000455E-2},{"$f":"F134-I134","v":-4.9999999999954525E-3},{"$f":"G134-J134","v":7.9999999999955662E-3},null,null,"K95",7,3,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P135)","v":130},31,55620,97.816000000000003,98.13,97.816000000000003,97.820000000000007,98.125,97.807000000000002,-4.0000000000048885E-3,4.9999999999954525E-3,9.0000000000003411E-3,null,null,"K95",{"$f":"IF(D135=D134,Q134,Q134+1)","v":7},4,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P136)","v":131},31,55620,97.608000000000004,97.93,97.608000000000004,97.613,97.92,97.614000000000004,-4.9999999999954525E-3,1.0000000000005116E-2,-6.0000000000002274E-3,null,null,"K95",7,5,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P137)","v":132},31,55620,108.325,108.55,108.325,108.32600000000001,108.54899999999999,108.33,-1.0000000000047748E-3,1.0000000000047748E-3,-4.9999999999954525E-3,null,null,"K98",7,1,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P138)","v":133},31,55620,108.265,108.49,108.265,108.261,108.49,108.264,4.0000000000048885E-3,0,1.0000000000047748E-3,null,null,"K98",7,2,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P139)","v":134},31,55620,108.20099999999999,108.43,108.20099999999999,108.19999999999999,108.429,108.196,1.0000000000047748E-3,1.0000000000047748E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"Base",7,1,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P140)","v":135},31,55620,108.098,108.33,108.098,108.09699999999999,108.328,108.096,1.0000000000047748E-3,1.9999999999953388E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"Base",7,2,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P141)","v":136},31,55620,107.938,108.17,107.938,107.934,108.17,107.937,4.0000000000048885E-3,0,1.0000000000047748E-3,null,null,"Base",7,3,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P142)","v":137},31,55620,107.768,108,107.768,107.76600000000001,108,107.764,1.9999999999953388E-3,0,4.0000000000048885E-3,null,null,"Subbase",7,1,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P143)","v":138},31,55620,107.598,107.83,107.598,107.59,107.83499999999999,107.602,7.9999999999955662E-3,-4.9999999999954525E-3,-4.0000000000048885E-3,null,null,"BTNR",7,1,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P144)","v":139},31,55620,107.41800000000001,107.65,107.41800000000001,107.408,107.65400000000001,107.423,1.0000000000005116E-2,-4.0000000000048885E-3,-4.9999999999954525E-3,null,null,"AC19",7,1,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P145)","v":140},31,55620,107.268,107.5,107.268,107.27,107.498,107.26600000000001,-1.9999999999953388E-3,1.9999999999953388E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"AC12,5",7,1,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P146)","v":141},32,55640,99.66,0,99.66,99.67,0,99.661000000000001,-1.0000000000005116E-2,0,-1.0000000000047748E-3,null,null,"LeK95",8,1,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P147)","v":142},32,55640,99.433000000000007,0,99.433000000000007,99.419000000000011,0,99.425000000000011,1.3999999999995794E-2,0,7.9999999999955662E-3,null,null,"LeK95",8,2,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P148)","v":143},32,55640,99.204999999999998,0,99.204999999999998,99.191999999999993,0,99.197000000000003,1.300000000000523E-2,0,7.9999999999955662E-3,null,null,"LeK95",8,3,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P149)","v":144},32,55640,98.977999999999994,0,98.977999999999994,98.988,0,98.970999999999989,-1.0000000000005116E-2,0,7.0000000000050022E-3,null,null,"LeK95",8,4,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P150)","v":145},32,55640,98.751000000000005,0,98.751000000000005,98.741,0,98.75800000000001,1.0000000000005116E-2,0,-7.0000000000050022E-3,null,null,"LeK95",8,5,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P151)","v":146},32,55640,98.524000000000001,0,98.524000000000001,98.516999999999996,0,98.525999999999996,7.0000000000050022E-3,0,-1.9999999999953388E-3,null,null,"LeK95",8,6,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P152)","v":147},32,55640,98.441000000000003,98.73,98.441000000000003,98.44,98.736000000000004,98.427000000000007,1.0000000000047748E-3,-6.0000000000002274E-3,1.3999999999995794E-2,null,null,"K95",8,1,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P153)","v":148},32,55640,98.233000000000004,98.53,98.233000000000004,98.231000000000009,98.531000000000006,98.238,1.9999999999953388E-3,-1.0000000000047748E-3,-4.9999999999954525E-3,null,null,"K95",8,2,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P154)","v":149},32,55640,98.025000000000006,98.33,98.025000000000006,98.037000000000006,98.320999999999998,98.016000000000005,-1.2000000000000455E-2,9.0000000000003411E-3,9.0000000000003411E-3,null,null,"K95",8,3,0.72199999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P155)","v":150},32,55640,97.816000000000003,98.13,97.816000000000003,97.822000000000003,98.12299999999999,97.805999999999997,-6.0000000000002274E-3,7.0000000000050022E-3,1.0000000000005116E-2,null,null,"K95",8,4,6.0579999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P156)","v":151},32,55640,97.608000000000004,97.93,97.608000000000004,97.597999999999999,97.925000000000011,97.611000000000004,1.0000000000005116E-2,4.9999999999954525E-3,-3.0000000000001137E-3,null,null,"K95",8,5,6.2249999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P157)","v":152},32,55640,108.44499999999999,108.67,108.44499999999999,108.43899999999999,108.66200000000001,108.43799999999999,6.0000000000002274E-3,7.9999999999955662E-3,7.0000000000050022E-3,null,null,"K98",8,1,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P158)","v":153},32,55640,108.38500000000001,108.61,108.38500000000001,108.38000000000001,108.60899999999999,108.38000000000001,4.9999999999954525E-3,1.0000000000047748E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"K98",8,2,0.93100000000000005]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P159)","v":154},32,55640,108.321,108.55,108.321,108.321,108.547,108.321,0,3.0000000000001137E-3,0,null,null,"Base",8,1,5.1100000000000003]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P160)","v":155},32,55640,108.218,108.45,108.218,108.21300000000001,108.446,108.215,4.9999999999954525E-3,4.0000000000048885E-3,3.0000000000001137E-3,null,null,"Base",8,2,5.1929999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P161)","v":156},32,55640,108.05800000000001,108.29,108.05800000000001,108.054,108.29,108.05500000000001,4.0000000000048885E-3,0,3.0000000000001137E-3,null,null,"Base",8,3,5.2759999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P162)","v":157},32,55640,107.88800000000001,108.12,107.88800000000001,107.887,108.11500000000001,107.88600000000001,1.0000000000047748E-3,4.9999999999954525E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"Subbase",8,1,5.2789999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P163)","v":158},32,55640,107.718,107.95,107.718,107.723,107.953,107.711,-4.9999999999954525E-3,-3.0000000000001137E-3,7.0000000000050022E-3,null,null,"BTNR",8,1,4.9640000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P164)","v":159},32,55640,107.538,107.77,107.538,107.533,107.764,107.53,4.9999999999954525E-3,6.0000000000002274E-3,7.9999999999955662E-3,null,null,"AC19",8,1,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P165)","v":160},32,55640,107.38800000000001,107.62,107.38800000000001,107.38500000000001,107.623,107.384,3.0000000000001137E-3,-3.0000000000001137E-3,4.0000000000048885E-3,null,null,"AC12,5",8,1,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P166)","v":161},33,55660,99.66,0,99.66,99.670999999999992,0,99.671999999999997,-1.099999999999568E-2,0,-1.2000000000000455E-2,null,null,"LeK95",9,1,6.391]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P167)","v":162},33,55660,99.433000000000007,0,99.433000000000007,99.433000000000007,0,99.42,0,0,1.300000000000523E-2,null,null,"LeK95",9,2,6.49]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P168)","v":163},33,55660,99.204999999999998,0,99.204999999999998,99.195999999999998,0,99.207999999999998,9.0000000000003411E-3,0,-3.0000000000001137E-3,null,null,"LeK95",9,3,6.4880000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P169)","v":164},33,55660,98.977999999999994,0,98.977999999999994,98.981999999999999,0,98.972999999999999,-4.0000000000048885E-3,0,4.9999999999954525E-3,null,null,"LeK95",9,4,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P170)","v":165},33,55660,98.751000000000005,0,98.751000000000005,98.754000000000005,0,98.744,-3.0000000000001137E-3,0,7.0000000000050022E-3,null,null,"LeK95",9,5,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P171)","v":166},33,55660,98.524000000000001,0,98.524000000000001,98.516000000000005,0,98.522999999999996,7.9999999999955662E-3,0,1.0000000000047748E-3,null,null,"LeK95",9,6,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P172)","v":167},33,55660,98.441000000000003,98.73,98.441000000000003,98.436999999999998,98.718000000000004,98.447000000000003,4.0000000000048885E-3,1.2000000000000455E-2,-6.0000000000002274E-3,null,null,"K95",9,1,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P173)","v":168},33,55660,98.233000000000004,98.53,98.233000000000004,98.239000000000004,98.525999999999996,98.22,-6.0000000000002274E-3,4.0000000000048885E-3,1.300000000000523E-2,null,null,"K95",9,2,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P174)","v":169},33,55660,98.025000000000006,98.33,98.025000000000006,98.035000000000011,98.314999999999998,98.034000000000006,-1.0000000000005116E-2,1.5000000000000568E-2,-9.0000000000003411E-3,null,null,"K95",9,3,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P175)","v":170},33,55660,97.816000000000003,98.13,97.816000000000003,97.802999999999997,98.13,97.811000000000007,1.300000000000523E-2,0,4.9999999999954525E-3,null,null,"K95",9,4,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P176)","v":171},33,55660,97.608000000000004,97.93,97.608000000000004,97.603999999999999,97.942000000000007,97.600999999999999,4.0000000000048885E-3,-1.2000000000000455E-2,7.0000000000050022E-3,null,null,"K95",9,5,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P177)","v":172},33,55660,108.465,108.69,108.465,108.46900000000001,108.691,108.464,-4.0000000000048885E-3,-1.0000000000047748E-3,1.0000000000047748E-3,null,null,"K98",9,1,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P178)","v":173},33,55660,108.405,108.63,108.405,108.404,108.62899999999999,108.405,1.0000000000047748E-3,1.0000000000047748E-3,0,null,null,"K98",9,2,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P179)","v":174},33,55660,108.34099999999999,108.57,108.34099999999999,108.339,108.57,108.33699999999999,1.9999999999953388E-3,0,4.0000000000048885E-3,null,null,"Base",9,1,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P180)","v":175},33,55660,108.238,108.47,108.238,108.233,108.465,108.236,4.9999999999954525E-3,4.9999999999954525E-3,1.9999999999953388E-3,null,null,"Base",9,2,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P181)","v":176},33,55660,108.078,108.31,108.078,108.075,108.30500000000001,108.077,3.0000000000001137E-3,4.9999999999954525E-3,1.0000000000047748E-3,null,null,"Base",9,3,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P182)","v":177},33,55660,107.908,108.14,107.908,107.905,108.136,107.908,3.0000000000001137E-3,4.0000000000048885E-3,0,null,null,"Subbase",9,1,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P183)","v":178},33,55660,107.738,107.97,107.738,107.73399999999999,107.965,107.72799999999999,4.0000000000048885E-3,4.9999999999954525E-3,1.0000000000005116E-2,null,null,"BTNR",9,1,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P184)","v":179},33,55660,107.55800000000001,107.79,107.55800000000001,107.55600000000001,107.79400000000001,107.55200000000001,1.9999999999953388E-3,-4.0000000000048885E-3,6.0000000000002274E-3,null,null,"AC19",9,1,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P185)","v":180},33,55660,107.408,107.64,107.408,107.41200000000001,107.63800000000001,107.408,-4.0000000000048885E-3,1.9999999999953388E-3,0,null,null,"AC12,5",9,1,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P186)","v":181},34,55680,99.66,0,99.66,99.649999999999991,0,99.644999999999996,1.0000000000005116E-2,0,1.5000000000000568E-2,null,null,"LeK95",10,1,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P187)","v":182},34,55680,99.433000000000007,0,99.433000000000007,99.431000000000012,0,99.448000000000008,1.9999999999953388E-3,0,-1.5000000000000568E-2,null,null,"LeK95",10,2,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P188)","v":183},34,55680,99.204999999999998,0,99.204999999999998,99.195999999999998,0,99.216999999999999,9.0000000000003411E-3,0,-1.2000000000000455E-2,null,null,"LeK95",10,3,0.435]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P189)","v":184},34,55680,98.977999999999994,0,98.977999999999994,98.968999999999994,0,98.98599999999999,9.0000000000003411E-3,0,-7.9999999999955662E-3,null,null,"LeK95",10,4,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P190)","v":185},34,55680,98.751000000000005,0,98.751000000000005,98.757000000000005,0,98.744,-6.0000000000002274E-3,0,7.0000000000050022E-3,null,null,"LeK95",10,5,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P191)","v":186},34,55680,98.524000000000001,0,98.524000000000001,98.531000000000006,0,98.516999999999996,-7.0000000000050022E-3,0,7.0000000000050022E-3,null,null,"LeK95",10,6,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P192)","v":187},34,55680,98.441000000000003,98.73,98.441000000000003,98.442000000000007,98.740000000000009,98.448999999999998,-1.0000000000047748E-3,-1.0000000000005116E-2,-7.9999999999955662E-3,null,null,"K95",10,1,0.93100000000000005]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P193)","v":188},34,55680,98.233000000000004,98.53,98.233000000000004,98.243000000000009,98.531999999999996,98.22,-1.0000000000005116E-2,-1.9999999999953388E-3,1.300000000000523E-2,null,null,"K95",10,2,5.1100000000000003]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P194)","v":189},34,55680,98.025000000000006,98.33,98.025000000000006,98.032000000000011,98.319000000000003,98.02000000000001,-7.0000000000050022E-3,1.099999999999568E-2,4.9999999999954525E-3,null,null,"K95",10,3,5.1929999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P195)","v":190},34,55680,97.816000000000003,98.13,97.816000000000003,97.819000000000003,98.122,97.826999999999998,-3.0000000000001137E-3,7.9999999999955662E-3,-1.099999999999568E-2,null,null,"K95",10,4,5.2759999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P196)","v":191},34,55680,97.608000000000004,97.93,97.608000000000004,97.606999999999999,97.917000000000002,97.613,1.0000000000047748E-3,1.300000000000523E-2,-4.9999999999954525E-3,null,null,"K95",10,5,5.2789999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P197)","v":192},34,55680,108.455,108.68,108.455,108.44799999999999,108.67700000000001,108.45099999999999,7.0000000000050022E-3,3.0000000000001137E-3,4.0000000000048885E-3,null,null,"K98",10,1,0.61499999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P198)","v":193},34,55680,108.395,108.62,108.395,108.393,108.61800000000001,108.392,{"$f":"E198-H198","v":1.9999999999953388E-3},{"$f":"F198-I198","v":1.9999999999953388E-3},{"$f":"G198-J198","v":3.0000000000001137E-3},null,null,"K98",10,2,0.79600000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P199)","v":194},34,55680,108.331,108.56,108.331,108.327,108.55800000000001,108.327,4.0000000000048885E-3,1.9999999999953388E-3,4.0000000000048885E-3,null,null,"Base",{"$f":"IF(D199=D198,Q198,Q198+1)","v":10},1,0.97799999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P200)","v":195},34,55680,108.22799999999999,108.46,108.22799999999999,108.22699999999999,108.455,108.22699999999999,1.0000000000047748E-3,4.9999999999954525E-3,1.0000000000047748E-3,null,null,"Base",10,2,0.93100000000000005]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P201)","v":196},34,55680,108.068,108.3,108.068,108.066,108.297,108.068,1.9999999999953388E-3,3.0000000000001137E-3,0,null,null,"Base",10,3,5.1100000000000003]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P202)","v":197},34,55680,107.898,108.13,107.898,107.893,108.13,107.895,4.9999999999954525E-3,0,3.0000000000001137E-3,null,null,"Subbase",10,1,5.1929999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P203)","v":198},34,55680,107.72799999999999,107.96,107.72799999999999,107.72799999999999,107.96299999999999,107.72199999999999,0,-3.0000000000001137E-3,6.0000000000002274E-3,null,null,"BTNR",10,1,5.2759999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P204)","v":199},34,55680,107.548,107.78,107.548,107.55200000000001,107.77200000000001,107.545,-4.0000000000048885E-3,7.9999999999955662E-3,3.0000000000001137E-3,null,null,"AC19",10,1,5.2789999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P205)","v":200},34,55680,107.398,107.63,107.398,107.39999999999999,107.627,107.402,-1.9999999999953388E-3,3.0000000000001137E-3,-4.0000000000048885E-3,null,null,"AC12,5",10,1,4.9640000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P206)","v":201},"H7",55700,99.66,0,99.66,99.667999999999992,0,99.664000000000001,-7.9999999999955662E-3,0,-4.0000000000048885E-3,null,null,"LeK95",11,1,4.9640000000000004]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P207)","v":202},"H7",55700,99.433000000000007,0,99.433000000000007,99.434000000000012,0,99.440000000000012,-1.0000000000047748E-3,0,-7.0000000000050022E-3,null,null,"LeK95",11,2,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P208)","v":203},"H7",55700,99.204999999999998,0,99.204999999999998,99.191000000000003,0,99.195999999999998,1.3999999999995794E-2,0,9.0000000000003411E-3,null,null,"LeK95",11,3,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P209)","v":204},"H7",55700,98.977999999999994,0,98.977999999999994,98.991,0,98.964999999999989,-1.300000000000523E-2,0,1.300000000000523E-2,null,null,"LeK95",11,4,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P210)","v":205},"H7",55700,98.751000000000005,0,98.751000000000005,98.743000000000009,0,98.736000000000004,7.9999999999955662E-3,0,1.5000000000000568E-2,null,null,"LeK95",11,5,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P211)","v":206},"H7",55700,98.524000000000001,0,98.524000000000001,98.528000000000006,0,98.528000000000006,-4.0000000000048885E-3,0,-4.0000000000048885E-3,null,null,"LeK95",11,6,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P212)","v":207},"H7",55700,98.441000000000003,98.73,98.441000000000003,98.453000000000003,98.725999999999999,98.432000000000002,-1.2000000000000455E-2,4.0000000000048885E-3,9.0000000000003411E-3,null,null,"K95",11,1,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P213)","v":208},"H7",55700,98.233000000000004,98.53,98.233000000000004,98.240000000000009,98.528000000000006,98.243000000000009,-7.0000000000050022E-3,1.9999999999953388E-3,-1.0000000000005116E-2,null,null,"K95",11,2,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P214)","v":209},"H7",55700,98.025000000000006,98.33,98.025000000000006,98.02000000000001,98.323999999999998,98.021000000000001,4.9999999999954525E-3,6.0000000000002274E-3,4.0000000000048885E-3,null,null,"K95",11,3,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P215)","v":210},"H7",55700,97.816000000000003,98.13,97.816000000000003,97.804000000000002,98.132999999999996,97.805999999999997,1.2000000000000455E-2,-3.0000000000001137E-3,1.0000000000005116E-2,null,null,"K95",11,4,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P216)","v":211},"H7",55700,97.608000000000004,97.93,97.608000000000004,97.614000000000004,97.924000000000007,97.600000000000009,-6.0000000000002274E-3,6.0000000000002274E-3,7.9999999999955662E-3,null,null,"K95",11,5,0.35699999999999998]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P217)","v":212},"H7",55700,108.47499999999999,108.7,108.47499999999999,108.473,108.70100000000001,108.46899999999999,1.9999999999953388E-3,-1.0000000000047748E-3,6.0000000000002274E-3,null,null,"K98",11,1,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P218)","v":213},"H7",55700,108.41500000000001,108.64,108.41500000000001,108.41500000000001,108.64,108.41500000000001,0,0,0,null,null,"K98",11,2,3.5249999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P219)","v":214},"H7",55700,108.351,108.58,108.351,108.351,108.577,108.351,0,3.0000000000001137E-3,0,null,null,"Base",11,1,4.3019999999999996]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P220)","v":215},"H7",55700,108.248,108.48,108.248,108.247,108.477,108.248,1.0000000000047748E-3,3.0000000000001137E-3,0,null,null,"Base",11,2,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P221)","v":216},"H7",55700,108.08799999999999,108.32,108.08799999999999,108.08399999999999,108.31599999999999,108.083,4.0000000000048885E-3,4.0000000000048885E-3,4.9999999999954525E-3,null,null,"Base",11,3,4.1139999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P222)","v":217},"H7",55700,107.91800000000001,108.15,107.91800000000001,107.914,108.14800000000001,107.91800000000001,4.0000000000048885E-3,1.9999999999953388E-3,0,null,null,"Subbase",11,1,3.8719999999999999]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P223)","v":218},"H7",55700,107.748,107.98,107.748,107.739,107.973,107.74000000000001,9.0000000000003411E-3,7.0000000000050022E-3,7.9999999999955662E-3,null,null,"BTNR",11,1,21.78]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P224)","v":219},"H7",55700,107.568,107.8,107.568,107.572,107.78999999999999,107.56399999999999,-4.0000000000048885E-3,1.0000000000005116E-2,4.0000000000048885E-3,null,null,"AC19",11,1,14.52]
[null,{"$f":"SUBTOTAL(3,$P$6:P225)","v":220},"H7",55700,107.41800000000001,107.65,107.41800000000001,107.41300000000001,107.65,107.42200000000001,4.9999999999954525E-3,0,-4.0000000000048885E-3,null,null,"AC12,5",11,1,14.52]

{"sheet":"XDA MauBB 1","index":37,"n_rows":962,"n_cols":25,"rows_kept":962,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[961,1,961,7],[961,8,961,17],[961,18,961,25],[958,1,958,2],[958,3,958,25],[959,1,959,7],[959,8,959,17],[959,18,959,25],[960,1,960,7],[960,8,960,17],[960,18,960,25],[953,1,953,25],[954,1,954,25],[955,1,955,25],[956,1,956,25],[957,1,957,2],[957,3,957,25],[951,2,951,12],[951,13,951,17],[951,18,951,21],[951,22,951,25],[952,2,952,12],[952,13,952,17],[952,18,952,21],[952,22,952,25],[949,2,949,12],[949,13,949,17],[949,18,949,21],[949,22,949,25],[950,2,950,12],[950,13,950,17],[950,18,950,21],[950,22,950,25],[947,2,947,12],[947,13,947,17],[947,18,947,21],[947,22,947,25],[948,2,948,12],[948,13,948,17],[948,18,948,21],[948,22,948,25],[944,1,944,25],[945,1,946,1],[945,2,946,12],[945,13,945,17],[945,18,945,25],[946,13,946,17],[946,18,946,21],[946,22,946,25],[933,1,941,16],[933,17,941,25],[942,1,942,8],[942,9,942,25],[943,1,943,8],[943,9,943,25],[927,1,927,25],[928,17,928,25],[929,17,929,25],[930,17,930,25],[931,1,931,25],[932,1,932,16],[932,17,932,25],[915,1,915,25],[916,1,916,25],[917,1,917,25],[919,1,919,12],[919,16,919,25],[920,1,920,12],[920,16,920,25],[911,1,911,9],[911,10,911,13],[911,14,911,17],[911,18,911,21],[911,22,911,25],[913,1,913,25],[909,1,909,9],[909,10,909,13],[909,14,909,17],[909,18,909,21],[909,22,909,25],[910,1,910,9],[910,10,910,13],[910,14,910,17],[910,18,910,21],[910,22,910,25],[907,1,907,9],[907,10,907,13],[907,14,907,17],[907,18,907,21],[907,22,907,25],[908,1,908,9],[908,10,908,13],[908,14,908,17],[908,18,908,21],[908,22,908,25],[904,1,904,25],[905,1,905,25],[906,1,906,9],[906,10,906,13],[906,14,906,17],[906,18,906,21],[906,22,906,25],[897,1,897,25],[898,1,898,25],[899,1,899,25],[900,1,900,25],[901,1,901,25],[903,1,903,25],[876,1,876,25],[877,1,877,25],[878,1,878,25],[879,1,879,25],[882,1,882,25],[896,1,896,25],[868,1,868,25],[869,1,869,25],[870,1,870,25],[871,1,871,25],[873,1,873,25],[874,1,874,25],[854,1,854,25],[857,1,857,25],[858,1,858,25],[860,1,860,12],[860,16,860,25],[861,1,861,12],[861,16,861,25],[851,2,851,8],[851,9,851,16],[851,17,851,24],[852,2,852,8],[852,9,852,16],[852,17,852,24],[843,1,843,25],[844,1,844,25],[845,1,845,25],[847,1,847,25],[848,1,848,25],[849,1,849,25],[822,1,822,25],[823,1,823,25],[826,1,826,25],[840,1,840,25],[841,1,841,25],[842,1,842,25],[814,1,814,25],[815,1,815,25],[817,1,817,25],[818,1,818,25],[820,1,820,25],[821,1,821,25],[804,1,804,12],[804,16,804,25],[805,1,805,12],[805,16,805,25],[812,1,812,25],[813,1,813,25],[794,20,794,22],[794,23,794,25],[798,1,798,25],[800,1,800,25],[801,1,801,25],[802,1,802,25],[794,1,794,3],[794,4,794,7],[794,8,794,10],[794,11,794,13],[794,14,794,16],[794,17,794,19],[792,20,792,22],[792,23,792,25],[793,1,793,3],[793,4,793,7],[793,8,793,10],[793,11,793,13],[793,14,793,16],[793,17,793,19],[793,20,793,22],[793,23,793,25],[792,1,792,3],[792,4,792,7],[792,8,792,10],[792,11,792,13],[792,14,792,16],[792,17,792,19],[790,20,790,22],[790,23,790,25],[791,1,791,3],[791,4,791,7],[791,8,791,10],[791,11,791,13],[791,14,791,16],[791,17,791,19],[791,20,791,22],[791,23,791,25],[790,1,790,3],[790,4,790,7],[790,8,790,10],[790,11,790,13],[790,14,790,16],[790,17,790,19],[780,2,780,11],[780,12,780,14],[780,15,780,24],[781,2,781,11],[781,12,781,14],[781,15,781,24],[778,2,778,11],[778,12,778,14],[778,15,778,24],[779,2,779,11],[779,12,779,14],[779,15,779,24],[773,1,773,25],[776,2,776,14],[776,15,776,24],[777,2,777,11],[777,12,777,14],[777,15,777,24],[754,1,754,25],[768,1,768,25],[769,1,769,25],[770,1,770,25],[771,1,771,25],[772,1,772,25],[745,1,745,25],[746,1,746,25],[748,1,748,25],[749,1,749,25],[750,1,750,25],[751,1,751,25],[733,1,733,12],[733,16,733,25],[740,1,740,25],[741,1,741,25],[742,1,742,25],[743,1,743,25],[728,1,728,25],[729,1,729,25],[730,1,730,25],[732,1,732,12],[732,16,732,25],[719,24,719,25],[721,1,721,25],[722,2,722,8],[722,9,722,16],[722,17,722,24],[723,2,723,8],[723,9,723,16],[723,17,723,24],[719,12,719,13],[719,14,719,15],[719,16,719,17],[719,18,719,19],[719,20,719,21],[719,22,719,23],[718,20,718,21],[718,22,718,23],[718,24,718,25],[719,1,719,2],[719,3,719,5],[719,6,719,7],[719,8,719,9],[719,10,719,11],[726,1,726,25],[718,1,718,2],[718,3,718,5],[718,6,718,7],[718,8,718,9],[718,10,718,11],[718,12,718,13],[718,14,718,15],[718,16,718,17],[718,18,718,19],[708,1,708,25],[710,1,710,25],[711,1,711,25],[712,1,712,25],[713,1,713,25],[715,1,717,2],[715,3,717,5],[715,6,715,25],[716,6,716,9],[716,10,716,13],[716,14,716,17],[716,18,716,21],[716,22,716,25],[717,6,717,7],[717,8,717,9],[717,10,717,11],[717,12,717,13],[717,14,717,15],[717,16,717,17],[717,18,717,19],[717,20,717,21],[717,22,717,23],[717,24,717,25],[689,1,689,25],[703,1,703,25],[704,1,704,25],[705,1,705,25],[706,1,706,25],[707,1,707,25],[680,1,680,25],[681,1,681,25],[683,1,683,25],[684,1,684,25],[685,1,685,25],[686,1,686,25],[668,1,668,11],[668,15,668,25],[675,1,675,25],[676,1,676,25],[677,1,677,25],[678,1,678,25],[661,1,661,25],[663,1,663,25],[664,1,664,25],[665,1,665,25],[667,1,667,11],[667,15,667,25],[657,2,657,8],[657,9,657,12],[657,13,657,16],[657,17,657,20],[657,21,657,25],[658,2,658,8],[658,9,658,12],[658,13,658,16],[658,17,658,20],[658,21,658,25],[655,2,655,8],[655,9,655,12],[655,13,655,16],[655,17,655,20],[655,21,655,25],[656,2,656,8],[656,9,656,12],[656,13,656,16],[656,17,656,20],[656,21,656,25],[653,1,654,1],[653,2,654,8],[653,9,653,20],[653,21,654,25],[654,9,654,12],[654,13,654,16],[654,17,654,20],[646,1,646,25],[648,1,648,25],[649,1,649,25],[650,1,650,25],[651,1,651,25],[652,1,652,25],[627,1,627,25],[641,1,641,25],[642,1,642,25],[643,1,643,25],[644,1,644,25],[645,1,645,25],[618,1,618,25],[619,1,619,25],[621,1,621,25],[622,1,622,25],[623,1,623,25],[624,1,624,25],[605,7,605,19],[606,7,606,19],[613,1,613,25],[614,1,614,25],[615,1,615,25],[616,1,616,25],[595,1,595,25],[597,1,597,25],[598,1,598,12],[598,15,598,25],[599,1,599,12],[599,15,599,25],[591,23,591,25],[592,2,592,7],[592,8,592,10],[592,11,592,13],[592,14,592,16],[592,17,592,19],[592,20,592,22],[592,23,592,25],[591,2,591,7],[591,8,591,10],[591,11,591,13],[591,14,591,16],[591,17,591,19],[591,20,591,22],[589,23,589,25],[590,2,590,7],[590,8,590,10],[590,11,590,13],[590,14,590,16],[590,17,590,19],[590,20,590,22],[590,23,590,25],[589,2,589,7],[589,8,589,10],[589,11,589,13],[589,14,589,16],[589,17,589,19],[589,20,589,22],[587,1,588,1],[587,2,588,7],[587,8,587,13],[587,14,587,19],[587,20,588,22],[587,23,588,25],[588,8,588,10],[588,11,588,13],[588,14,588,16],[588,17,588,19],[583,2,583,10],[583,11,583,19],[583,20,583,25],[584,2,584,10],[584,11,584,19],[584,20,584,25],[580,1,581,1],[580,2,581,10],[580,11,581,19],[580,20,581,25],[582,2,582,10],[582,11,582,19],[582,20,582,25],[556,1,556,25],[573,1,573,25],[574,1,574,25],[575,1,575,25],[576,1,576,25],[577,1,577,25],[547,1,547,25],[548,1,548,25],[550,1,550,25],[551,1,551,25],[552,1,552,25],[553,1,553,25],[536,1,536,11],[536,16,536,25],[542,1,542,25],[543,1,543,25],[544,1,544,25],[545,1,545,25],[526,1,526,25],[530,1,530,25],[532,1,532,25],[533,1,533,25],[535,1,535,11],[535,16,535,25],[505,1,505,25],[508,1,508,25],[522,1,522,25],[523,1,523,25],[524,1,524,25],[525,1,525,25],[497,1,497,25],[499,1,499,25],[500,1,500,25],[502,1,502,25],[503,1,503,25],[504,1,504,25],[487,1,487,9],[487,10,487,17],[487,18,487,25],[494,1,494,25],[495,1,495,25],[496,1,496,25],[478,1,478,25],[479,1,479,25],[480,1,480,25],[482,1,482,25],[486,1,486,9],[486,10,486,17],[486,18,486,25],[469,1,469,25],[471,1,471,25],[472,1,472,25],[474,1,474,25],[475,1,475,25],[477,1,477,25],[459,1,459,25],[462,1,462,25],[463,1,463,25],[465,1,465,25],[466,1,466,25],[468,1,468,25],[433,1,433,25],[452,1,452,25],[453,1,453,25],[455,1,455,25],[456,1,456,25],[458,1,458,25],[419,1,419,25],[420,1,420,25],[421,1,421,25],[422,1,422,25],[424,1,424,25],[425,1,425,25],[404,1,404,11],[404,16,404,25],[411,1,411,11],[411,16,411,25],[412,1,412,11],[412,16,412,25],[396,1,396,25],[397,1,397,25],[399,1,399,25],[400,1,400,25],[403,1,403,11],[403,16,403,25],[370,1,370,25],[390,1,390,25],[391,1,391,25],[392,1,392,25],[393,1,393,25],[395,1,395,25],[356,1,356,25],[357,1,357,25],[358,1,358,25],[359,1,359,25],[361,1,361,25],[362,1,362,25],[342,1,342,25],[344,1,344,25],[345,1,345,25],[348,1,348,11],[348,16,348,25],[349,1,349,11],[349,16,349,25],[338,1,340,1],[338,2,340,8],[338,9,338,14],[338,15,338,20],[338,21,340,25],[339,9,339,14],[339,15,339,20],[340,9,340,14],[340,15,340,20],[335,1,337,1],[335,2,337,8],[335,9,335,14],[335,15,335,20],[335,21,337,25],[336,9,336,14],[336,15,336,20],[337,9,337,14],[337,15,337,20],[329,1,329,25],[330,1,330,25],[331,1,331,25],[333,1,333,25],[334,2,334,8],[334,9,334,14],[334,15,334,20],[334,21,334,25],[323,1,323,25],[324,1,324,25],[325,1,325,25],[326,1,326,25],[327,1,327,25],[328,1,328,25],[301,1,301,25],[302,1,302,25],[304,1,304,25],[307,1,307,25],[321,1,321,25],[322,1,322,25],[293,1,293,25],[294,1,294,25],[295,1,295,25],[296,1,296,25],[298,1,298,25],[299,1,299,25],[285,1,285,9],[285,10,285,17],[285,18,285,25],[286,1,286,9],[286,10,286,17],[286,18,286,25],[274,2,274,15],[274,16,274,20],[274,21,274,25],[276,1,276,25],[282,1,282,25],[283,1,283,25],[272,2,272,15],[272,16,272,20],[272,21,272,25],[273,2,273,15],[273,16,273,20],[273,21,273,25],[270,2,270,15],[270,16,270,20],[270,21,270,25],[271,2,271,15],[271,16,271,20],[271,21,271,25],[267,1,268,1],[267,2,268,15],[267,16,268,20],[267,21,268,25],[269,2,269,15],[269,16,269,20],[269,21,269,25],[264,23,264,25],[265,2,265,7],[265,8,265,10],[265,11,265,13],[265,14,265,16],[265,17,265,19],[265,20,265,22],[265,23,265,25],[264,2,264,7],[264,8,264,10],[264,11,264,13],[264,14,264,16],[264,17,264,19],[264,20,264,22],[262,23,262,25],[263,2,263,7],[263,8,263,10],[263,11,263,13],[263,14,263,16],[263,17,263,19],[263,20,263,22],[263,23,263,25],[262,2,262,7],[262,8,262,10],[262,11,262,13],[262,14,262,16],[262,17,262,19],[262,20,262,22],[260,1,261,1],[260,2,261,7],[260,8,260,13],[260,14,260,19],[260,20,261,22],[260,23,261,25],[261,8,261,10],[261,11,261,13],[261,14,261,16],[261,17,261,19],[251,1,251,25],[252,1,252,25],[253,1,253,25],[254,1,254,25],[257,1,257,25],[258,1,258,25],[222,1,222,25],[223,1,223,25],[224,1,224,25],[232,1,232,25],[249,1,249,25],[250,1,250,25],[211,4,211,11],[211,17,211,24],[217,1,217,25],[218,1,218,25],[219,1,219,25],[220,1,220,25],[201,1,201,25],[203,4,203,11],[203,17,203,24],[204,4,204,11],[204,17,204,24],[210,4,210,11],[210,17,210,24],[192,1,192,25],[194,1,194,25],[197,1,197,25],[198,1,198,25],[199,1,199,25],[200,1,200,25],[182,1,182,25],[183,1,183,25],[184,1,184,25],[185,1,185,25],[187,1,187,25],[188,1,188,25],[175,1,175,25],[176,1,176,25],[177,1,177,25],[178,1,178,25],[179,1,179,25],[180,1,180,25],[169,1,169,25],[170,1,170,25],[171,1,171,25],[172,1,172,25],[173,1,173,25],[174,1,174,25],[144,1,144,25],[164,1,164,25],[165,1,165,25],[166,1,166,25],[167,1,167,25],[168,1,168,25],[133,1,133,25],[134,1,134,25],[135,1,135,25],[136,1,136,25],[138,1,138,25],[143,1,143,25],[121,1,121,8],[121,9,121,17],[121,18,121,25],[130,1,130,25],[131,1,131,25],[132,1,132,25],[108,1,108,25],[112,1,112,25],[115,1,115,25],[116,1,116,25],[117,1,117,25],[120,1,120,8],[120,9,120,17],[120,18,120,25],[102,1,102,25],[103,1,103,25],[104,1,104,25],[105,1,105,25],[106,1,106,25],[107,1,107,25],[96,1,96,25],[97,1,97,25],[98,1,98,25],[99,1,99,25],[100,1,100,25],[101,1,101,25],[67,1,67,25],[69,1,69,25],[70,1,70,25],[71,1,71,25],[73,1,73,25],[79,1,79,25],[55,1,55,8],[55,9,55,17],[55,18,55,25],[64,1,64,25],[65,1,65,25],[66,1,66,25],[42,1,42,25],[43,1,43,25],[49,1,49,25],[50,1,50,25],[51,1,51,25],[54,1,54,8],[54,9,54,17],[54,18,54,25],[36,1,36,25],[37,1,37,25],[38,1,38,25],[39,1,39,25],[40,1,40,25],[41,1,41,25],[8,1,8,25],[10,1,10,25],[16,1,16,25],[33,1,33,25],[34,1,34,25],[35,1,35,25],[1,1,1,25],[2,1,2,25],[3,1,3,25],[4,1,4,25],[6,1,6,25],[7,1,7,25]]}
[]
[null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"NGHIỆM THU THIẾT BỊ "]
[null,"CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI"]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Công trình:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Thiết bị/Cụm thiết bị được nghiệm thu:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:"]
[null,null,"2.1. Đại diện Chủ đầu tư:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2 Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.3. Đại diện nhà thầu thi công: "]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3.  Thời gian nghiệm thu:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Đánh giá công tác chạy thử  thiết bị đơn động không tải đã thực hiện:"]
[null,null,"a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,"        - Hợp đồng & các phụ lục hợp đồng ………………………..; "]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu);"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;"]
[null,"        - Các phiếu kiểm tra đối tượng nghiệm thu;"]
[null,"        - Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan yêu cầu);"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan ………………….. ;"]
[null,"        - Bản vẽ hoàn công ………………………….;"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công …………………………..; "]
[null,"        - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu);"]
[null,"        - Nhật ký thi công …………………………..; "]
[null,"        - Nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản liên quan (nếu có)."]
[null,null,"b) Về chất lượng thiết bị chạy thử đơn động không tải:"]
[null,null,null,null,"☑","Đạt",null,null,null,null,null,null,null,"☐","Không đạt"]
[null,null,"c) Các ý kiến khác nếu có: ..............................................."]
[null,"5. Kết luận: (ghi rõ theo các nội dung sau) "]
[null,null,null,null,"☑","Chấp thuận nghiệm thu. ",null,null,null,null,null,null,null,"☐","Không chấp thuận nghiệm thu."]
[null,"        - Lý do không chấp thuận nghiệm thu: …………………………........................................"]
[null,"        - Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa: ..............................................."]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,"        - Thời hạn khắc phục các sai sót và các khiếm khuyết: ..............................................."]
[null,"6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:"]
[null,"Đại diện Chủ đầu tư",null,null,null,null,null,null,null,"Đại diện Tư vấn giám sát",null,null,null,null,null,null,null,null,"Đại diện nhà thầu thi công"]
[null," (ký ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null," (ký ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,null," (ký ghi rõ họ tên)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị đơn động không tải gồm:"]
[null,null,"- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải;"]
[null,null,"- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu."]
[null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"NGHIỆM THU THIẾT BỊ "]
[null,"CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI"]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Công trình:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Thiết bị/Cụm thiết bị được nghiệm thu:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:"]
[null,null,"2.1. Đại diện chủ đầu tư:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2 Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.3. Đại diện nhà thầu thi công: "]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3.  Thời gian nghiệm thu:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Đánh giá công tác chạy thử  thiết bị đơn động không tải đã thực hiện:"]
[null,null,"a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,"        - Hợp đồng & các phụ lục hợp đồng………………………..; "]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu);"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;"]
[null,"        - Các phiếu kiểm tra đối tượng nghiệm thu;"]
[null,"        - Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan yêu cầu);"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan …………………..;"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải có liên quan;"]
[null,"        - Bản vẽ hoàn công………………………….;"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công …………………………..; "]
[null,"        - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu);"]
[null,"        - Nhật ký thi công …………………………..; "]
[null,"        - Nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản liên quan (nếu có);"]
[null,"        - Công tác chuẩn bị để triển khai chạy thử liên động không tải hệ thống thiết bị tiếp theo."]
[null,null,"b) Về chất lượng thiết bị chạy thử liên động không tải:"]
[null,null,null,null,"☑","Đạt",null,null,null,null,null,null,null,"☐","Không đạt"]
[null,null,"c) Các ý kiến khác nếu có:"]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,"5. Kết luận: (ghi rõ theo các nội dung sau) "]
[null,null,null,null,"☑","Chấp thuận nghiệm thu. ",null,null,null,null,null,null,null,"☐","Không chấp thuận nghiệm thu."]
[null,"        - Lý do không chấp thuận nghiệm thu: ..............................................."]
[null,"        - Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa: ..............................................."]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,"        - Thời hạn khắc phục các sai sót và các khiếm khuyết: ..............................................."]
[null,"6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:"]
[null,"Đại diện Chủ đầu tư",null,null,null,null,null,null,null,"Đại diện Tư vấn giám sát",null,null,null,null,null,null,null,null,"Đại diện nhà thầu thi công"]
[null," (ký ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null," (ký ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,null," (ký ghi rõ họ tên)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị liên động không tải gồm:"]
[null,null,"- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải;"]
[null,null,"- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu."]
[null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"NGHIỆM THU THIẾT BỊ "]
[null,"CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI"]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Công trình:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Thiết bị/Cụm thiết bị được nghiệm thu:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:"]
[null,null,"2.1. Phía chủ đầu tư:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2 Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.3. Đại diện nhà thầu thi công: "]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.4. Đại diện nhà thầu thiết kế: "]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3.  Thời gian nghiệm thu:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Đánh giá công tác chạy thử  thiết bị đơn động không tải đã thực hiện:"]
[null,null,"a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,"        - Hợp đồng & các phụ lục hợp đồng………………………..; "]
[null,"        - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công…………………………..; "]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu);"]
[null,"        - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu);"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan…;"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải có liên quan…;"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải có liên quan…; "]
[null,"        - Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan yêu cầu);"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan………………….. ;"]
[null,"        - Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải có liên quan;"]
[null,"        - Bản vẽ hoàn công………………………….;"]
[null,"        - Nhật ký thi công…………………………..; "]
[null,"        - Nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản liên quan (nếu có);"]
[null,"        - Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định;"]
[null,"        - Biên bản kiểm tra hồ sơ tài liệu hoàn thành giai đoạn lắp đặt thiết bị của cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp;  "]
[null,"        - Công tác chuẩn bị để triển khai chạy thử liên động có tải hệ thống thiết bị."]
[null,null,"c) Về công suất đưa vào vận hành:"]
[null,"        - Theo thiết kế (Hoặc ghi theo hồ sơ thầu): ………………………….;"]
[null,"        - Theo thực tế đạt được: …………………………."]
[null,"      d) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:"]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,null,"e) Về khối lượng:"]
[null,"        - Theo thiết kế (Hoặc ghi theo hồ sơ thầu): ………………………….;"]
[null,"        - Theo thực tế đạt được: …………………………."]
[null,null,"f) Về chất lượng thiết bị chạy thử liên động có tải:"]
[null,null,null,null,"☑","Đạt",null,null,null,null,null,null,null,"☐","Không đạt"]
[null,null,"g) Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt:"]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,null,"h)  Các ý kiến khác nếu có:"]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,"5. Kết luận: (ghi rõ theo các nội dung sau) "]
[null,null,null,null,"☑","Chấp thuận nghiệm thu. ",null,null,null,null,null,null,null,"☐","Không chấp thuận nghiệm thu."]
[null,"        - Lý do không chấp thuận nghiệm thu: …………………………........................................"]
[null,"        - Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa: ..............................................."]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,"        - Thời hạn khắc phục các sai sót và các khiếm khuyết: ..............................................."]
[null,"        - Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này."]
[null,"6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:"]
[null,null,null,null,"Đại diện Chủ đầu tư",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Đại diện Tư vấn giám sát"]
[null,null,null,null," (ký ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (ký ghi rõ họ tên)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Đại diện nhà thầu thiết kế",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Đại diện nhà thầu thi công"]
[null,null,null,null," (ký ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (ký ghi rõ họ tên)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null," KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN, THIẾT BỊ, NHÂN LỰC CỦA NHÀ THẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CÔNG VIỆC XÂY DỰNG "]
[null,"(Áp dụng cho các hạng mục phải kiểm tra điều kiện trước khi thi công)"]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Đối tượng kiểm tra: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp kiểm tra:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện Chủ đầu tư:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.3. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian nghiệm thu:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung kiểm tra:"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ:"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được cấp có thẩm quyền  chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;"]
[null,"        - Các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành liên quan đến đối tượng kiểm tra;"]
[null,"        - Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, kết quả kiểm định kỹ thuật của đối tượng thiết bị kiểm tra;"]
[null,"        - Tiến độ thi công đã được chấp thuận;"]
[null,"        - Văn bản khác có liên quan."]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra:"]
[null,null,"4.2.1. Về nhân sự:"]
[null,"        - Số lượng công nhân lái máy, vận hành, sửa chữa: . ......................"]
[null,"        - Số lượng công nhân thi công trực tiếp: ............................."]
[null,null,"4.2.2 Về thiết bị thi công:"]
[null,"TT","Loại thiết bị",null,null,null,null,null,"Theo tiến độ lập",null,null,null,null,null,"Thực tế",null,null,null,null,null,"Tình trạng hoạt động",null,null,"Đánh giá"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhãn hiệu\n/công suất",null,null,"Số lượng",null,null,"Nhãn hiệu\n/công suất",null,null,"Số lượng"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"4.2.3. Điều kiện thi công: "]
[null,"TT","Điều kiện",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Đánh giá",null,null,null,null,"Ghi chú"]
[]
[null,1,"Hồ sơ thiết kế BVTC đã được chấp thuận"]
[null,2,"Các kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào đã được TVGS kiểm tra chấp thuận"]
[null,3,"Biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu lập đã được TVGS kiểm tra chấp thuận"]
[null,4,"Thiết bị, nhân lực đảm bảo triển khai thi công theo tiến độ đã lập và được chấp thuận"]
[null,5,"Điều kiện về ATGT (Cọc tiêu, biển báo, barie, hệ thống cảnh báo ban đêm...)"]
[null,6,"Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ"]
[null,null,"4.3. Các ý kiến khác (nếu có):"]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,"5. Kết luận: ..............................................................................................................."]
[null,"        - Về nhân sự..............................................................................................................."]
[null,"        - Về thiết bị................................................................................................................."]
[null,"        - Về điều kiện thi công................................................................................................."]
[null,"        - Tài liệu kèm theo:"]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................................................"]
[null,"6. Các thành phần trực tiếp tham gia kiểm tra:"]
[null,"ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ",null,null,null,null,null,null,null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,"NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ký, ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,null,"(Ký, ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,"(Ký, ghi rõ họ tên)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"NGHIỆM THU HỆ THỐNG MỐC MẠNG PHỤC VỤ THI CÔNG "]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu: "]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng: "]
[]
[null,"1. Đối tượng nghiệm thu: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian, địa điểm bàn giao:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung:"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ:"]
[null,"        - Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;"]
[null,"        - Biên bản bàn giao hệ thống mốc mạng TVTK bàn giao ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,"        - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;"]
[null,"        - Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (nếu có);"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;"]
[null,"        - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu ….;"]
[null,"        - Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;"]
[null,"        - Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu."]
[null,"      4.2. Về chất lượng công việc xây dựng: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng)."]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,null,"4.3 Về khối lượng công việc xây dựng:"]
[null,"      ,Khối lượng thực hiện: ......................................................."]
[null,"TT","Tên mốc mạng",null,null,null,null,null,null,"Thiết kế",null,null,null,null,null,"Thực tế ",null,null,null,null,null,"Sai số"]
[null,1,"MC1",null,null,null,null,null,null,"X:........",null,null,null,null,null,"X:........"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Y:.......",null,null,null,null,null,"Y:......."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cao độ:........",null,null,null,null,null,"Cao độ:........"]
[null,2,"DC2",null,null,null,null,null,null,"X:........",null,null,null,null,null,"X:........"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Y:.......",null,null,null,null,null,"Y:......."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cao độ:........",null,null,null,null,null,"Cao độ:........"]
[null,null,"4.4. Các ý kiến khác (nếu có): "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"5. Kết luận và kiến nghị:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:"]
[null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ký, ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ký, ghi rõ họ tên)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"BÀN GIAO HỆ THỐNG MỐC GPS, DC, CỌC TIM TUYẾN, ..."]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu: "]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng: "]
[]
[null,"1. Đối tượng nghiệm thu: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện chủ đầu tư:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.3. Đại diện Tư vấn thiết kế:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.4. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian, địa điểm bàn giao:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung:"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ:"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu của nhà thầu;"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt;"]
[null,"        - Các tiêu chuẩn áp dụng;"]
[null,"        - Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan."]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra:"]
[null,"        - Số lượng mốc GPS, DC:  ......................... quy cách .......... tình trạng ............. (số liệu mốc có phụ lục kèm theo);"]
[null,"        - Tình trạng cọc tim tuyến: ........................... quy cách .......... (số liệu tọa độ tim tuyến có phụ lục kèm theo);"]
[null,"        - Số lượng cọc lộ giới ........... tình trạng : ........................... quy cách .......... (số liệu có phụ lục kèm theo)."]
[null,"5. Kết luận và kiến nghị:"]
[null,"        - Đồng ý nhận bàn giao hệ thống mốc GPS, DC, Cọc tim tuyến;"]
[null,"        - Các ý kiến khác."]
[]
[null,"6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:"]
[null,"ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ"]
[null," (Ký, ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ký, ghi rõ họ tên)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ký, ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ký, ghi rõ họ tên)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN KIỂM TRA "]
[null,"CHẤP THUẬN MỎ, NGUỒN CUNG CẤP VẬT LIỆU"]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu: "]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng: "]
[]
[null,"1. Đối tượng kiểm tra: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần tham gia:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện chủ đầu tư:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.3. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian kiểm tra:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung kiểm tra:"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ kiểm tra:"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu của nhà thầu số ................................. ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án;"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"        - Hồ sơ thí nghiệm đầu vào:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"        - Văn bản khác có liên quan:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra:"]
[null,"        - Tên mỏ, nguồn vật liệu:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"        - Nguồn cung cấp:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"        - Khối lượng:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"        - Chất lượng:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"        - Cự li vận chuyển:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"4.3. Các ý kiến khác (nếu có): "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"5. Kết luận:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"6. Các thành phần trực tiếp tham gia kiểm tra:"]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ",null,null,null,null,null,null,null,null,"TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,"NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ký, ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,null,"(Ký, ghi rõ họ tên)",null,null,null,null,null,null,null,"(Ký, ghi rõ họ tên)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"KIỂM TRA  ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KHI THI CÔNG "]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Đối tượng nghiệm thu: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp kiểm tra:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian kiểm tra:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung kiểm tra :"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ kiểm tra:"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt;"]
[null,"        - Biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu lập;"]
[null,"        - Thiết bị, nhân lực;"]
[null,"        - Điều kiện về ATGT (Cọc tiêu, biển báo, barie, hệ thống cảnh báo ban đêm...);"]
[null,"        - Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ."]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra:"]
[null,null,null,null,null,null,"☑","Đạt",null,null,null,null,null,null,"☐","Không đạt"]
[null,null,"4.3. Các ý kiến khác (nếu có): "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"5. Kết luận và kiến nghị:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ghi rõ họ tên, chức vụ)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ghi rõ họ tên, chức vụ)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN KIỂM TRA SỐ: ..................... "]
[null,"PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG CỦA NHÀ THẦU "]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Đối tượng kiểm tra: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp kiểm tra:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.3. Đại diện Nhà thầu tư vấn thí nghiệm:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian kiểm tra:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung kiểm tra :"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ:"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu của nhà thầu;"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được cấp có thẩm quyền  chấp thuận liên quan đến đối tượng kiểm tra;"]
[null,"        - Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án được duyệt;"]
[null,"        - Hồ sơ năng lực Phòng Thí nghiệm của nhà thầu thi công đã trình TVGS;"]
[null,"        - Văn bản khác có liên quan."]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra:"]
[null,null,"4.2.1. Về nhân sự:"]
[null,"TT","Họ và tên",null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức danh",null,null,null,null,null,null,null,null,"Đánh giá \n(So với hồ sơ thầu)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"4.2.2 Về thiết bị thí nghiệm:"]
[null,"TT","Loại thiết bị",null,null,null,null,null,"Theo hồ sơ trúng thầu",null,null,null,null,null,"Thực tế",null,null,null,null,null,"Tình trạng hoạt động",null,null,"Đánh giá"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Nhãn hiệu\n/công suất",null,null,"Số lượng",null,null,"Nhãn hiệu\n/công suất",null,null,"Số lượng"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"4.3. Các ý kiến khác (nếu có):"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"5. Kết luận và kiến nghị:"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null," (Ghi rõ họ tên, chức vụ)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ghi rõ họ tên, chức vụ)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"NHÀ THẦU TƯ VẤN THÍ NGHIỆM"]
[null,null,null,null,null,null,null," (Ghi rõ họ tên, chức vụ)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN "]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Đối tượng nghiệm thu: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian nghiệm thu:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung nghiệm thu:"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công;"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ..... lập đã được ..... phê duyệt tại quyết định số ..... ;"]
[null,"        - Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;"]
[null,"        - Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;"]
[null,"        - Kết quả thí nghiệm (nếu có);"]
[null,"        - Các văn bản khác (nếu có)."]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra:"]
[null,"        - Độ bằng phẳng bề mặt: ............................................................................................."]
[null,"        - Độ ổn định: ............................................................................................................."]
[null,"        - Độ kín khít: ..............................................................................................................."]
[null,"        - Xử lý chống dính bề mặt: ........................................................................................."]
[null,"        - Kích thước hình học: ................................................................................................"]
[null,"TT","Kích thước kiểm tra",null,null,null,null,null,null,"Kết quả kiểm tra",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ghi chú"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thiết kế",null,null,null,"Thực tế",null,null,null,"Chênh"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,null,"Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế."]
[null,null,"4.3. Các ý kiến khác (nếu có): "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"5. Kết luận và kiến nghị :"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ghi rõ họ tên, chức vụ)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ghi rõ họ tên, chức vụ)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT CỐT THÉP"]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Đối tượng nghiệm thu: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian nghiệm thu:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung nghiệm thu:"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công;"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ..... lập đã được ..... phê duyệt tại quyết định số ..... ;"]
[null,"        - Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;"]
[null,"        - Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;"]
[null,"        - Kết quả thí nghiệm (nếu có);"]
[null,"        - Các văn bản khác (nếu có)."]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra:"]
[null,"        - Độ sạch: ...................................................................................................................."]
[null,"        - Liên kết giữa các thanh thép: ...................................................................................."]
[null,"        - Chủng loại: ..............................................................................................................."]
[null,"        - Bước cốt thép: ..........................................................................................................."]
[]
[null,"TT",null,"Ký kiệu",null,null,"Nội dung kiểm tra"]
[null,null,null,null,null,null,"Số lượng (thanh)",null,null,null,"Đường kính (mm)",null,null,null,"Khoảng cách",null,null,null,"Số mối nối",null,null,null,"Chiều dài thanh"]
[null,null,null,null,null,null,"T.kế",null,"T.tế",null,"T.kế",null,"T.tế",null,"T.kế",null,"T.tế",null,"T.kế",null,"T.tế",null,"T.kế",null,"T.tế"]
[]
[]
[null,"      Ghi chú: T.Kế: Thiết kế; T. tế: Thực tế "]
[null,"        - Tổng hợp khối lượng:"]
[null,null,"Khối lượng theo thiết kế",null,null,null,null,null,null,"Khối lượng theo thực tế",null,null,null,null,null,null,null,"Khối lượng nghiệm thu"]
[]
[null,null,"Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế."]
[null,null,"4.3. Các ý kiến khác (nếu có): "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"5. Kết luận và kiến nghị :"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ghi rõ họ tên, chức vụ)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ghi rõ họ tên, chức vụ)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"KIỂM TRA ĐỔ BÊ TÔNG"]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Đối tượng nghiệm thu: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp kiểm tra:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian nghiệm thu:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung kiểm tra :"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ kiểm tra:"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu của Nhà thầu và nhật ký thi công;"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ..... lập đã được ..... phê duyệt tại quyết định số ..... ;"]
[null,"        - Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;"]
[null,"        - Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;"]
[null,"        - Kết quả thí nghiệm (nếu có);"]
[null,"        - Các văn bản khác (nếu có)."]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra "]
[null,null,"a. Các thông số về bê tông:"]
[null,null,"Thành phần cấp phối cho 1m3 bê tông ...............",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thành phần cấp phối cho 1 mẻ trộn"]
[null,null,"Xi măng...........................PC40",null,null,null,null,null,null,null,null,null,".............kg",null,null,".................kg"]
[null,null,"Đá 1x2...............",null,null,null,null,null,null,null,null,null,".............kg",null,null,".................kg"]
[null,null,"Cát vàng............",null,null,null,null,null,null,null,null,null,".............kg",null,null,".................kg"]
[null,null,"Nước sinh hoạt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..............lít",null,null,".................kg"]
[null,null,"Phụ gia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"..............lít",null,null,".................kg"]
[null,"        - Khối lượng thiết kế: ..............................      Khối lượng thực tế: .............................."]
[null,"        - Phương pháp trộn: Bằng trạm trộn (hoặc bằng máy trộn tại công trường)"]
[null,"        - Phương pháp đổ bê tông: Nhân công kết hợp máy"]
[null,"        - Thời gian từ: ..................... đến ..................... ngày ..........................................."]
[null,"        - Thời tiết: ..........................................................."]
[null,"        - Nhiệt độ: ................................................................."]
[null,"        - Cấp phối theo thiết kế số: ........................................ ngày thiết kế ......................"]
[null,null,"b. Kết quả theo dõi đổ bê tông :"]
[null,"Mẻ bê tông hoặc xe bê tông số",null,null,"Ngày",null,null,null,"Thời gian",null,null,"Độ sụt",null,null,"Thể tích mẻ trộn (hoặc xe BT)",null,null,"Thể tích tích lũy",null,null,"Nhiệt độ bê tông",null,null,"Ghi chú"]
[]
[]
[]
[]
[null,"        - Thời gian đổ bê tông: ..................................."]
[null,"        - Phương pháp đầm, hoàn thiện: ......................................"]
[null,null,"4.3. Các ý kiến khác (nếu có): "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"5. Kết luận và kiến nghị :"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ghi rõ họ tên, chức vụ)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ghi rõ họ tên, chức vụ)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"NGHIỆM THU BỀ MẶT BÊ TÔNG SAU KHI THÁO VÁN KHUÔN "]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Đối tượng nghiệm thu: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian nghiệm thu:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung kiểm tra :"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công;"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ..... lập đã được ..... phê duyệt tại quyết định số ..... ;"]
[null,"        - Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;"]
[null,"        - Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;"]
[null,"        - Kết quả thí nghiệm (nếu có);"]
[null,"        - Các văn bản khác (nếu có)."]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra:"]
[null,"        -  Kiểm tra kích thước hình học: so với thiết kế;"]
[null,"        - Độ bằng phẳng của bê tông, độ nhẵn (rỗ), kết quả cường độ: So với thiết kế (Có kết quả thí nghiệm kèm theo);"]
[null,"        - Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế."]
[null,"        - Tổng hợp khối lượng bê tông"]
[null,null,"Khối lượng theo thiết kế",null,null,null,null,null,null,"Khối lượng theo thực tế",null,null,null,null,null,null,null,"Khối lượng nghiệm thu"]
[]
[null,null,"4.3. Các ý kiến khác (nếu có): "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"5. Kết luận và kiến nghị :"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ghi rõ họ tên, chức vụ)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ghi rõ họ tên, chức vụ)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
[null,"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[null,"---------o0o--------"]
[null,"...................., ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[]
[null,"BIÊN BẢN SỐ: ..................... "]
[null,"NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: PHÁ DỠ CÁC CẤU KIỆN CŨ"]
[]
[null,"Dự án: "]
[null,"Gói thầu:"]
[null,"Hạng mục:"]
[null,"Địa điểm xây dựng:"]
[]
[null,"1. Đối tượng nghiệm thu: "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:"]
[null,null,"2.1.  Đại diện Tư vấn giám sát:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,"2.2. Đại diện Nhà thầu thi công:"]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,null,null,"- Ông: ",null,"..................................",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chức vụ:",null,null,"..............................."]
[null,"3. Thời gian nghiệm thu:"]
[null,null,null,"- Bắt đầu:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Kết thúc:",null,null,null,".......... ngày ....... tháng ....... năm 20..."]
[null,null,null,"- Tại:  ..........................................................................................................................."]
[null,"4. Nội dung kiểm tra :"]
[null,null,"4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:"]
[null,"        - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công;"]
[null,"        - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ..... lập đã được ..... phê duyệt tại quyết định số ..... ;"]
[null,"        - Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;"]
[null,"        - Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;"]
[null,"        - Kết quả thí nghiệm (nếu có);"]
[null,"        - Các văn bản khác (nếu có)."]
[null,null,"4.2. Kết quả kiểm tra:"]
[null,"        -  Kiểm tra kích thước hình học: so với thiết kế;"]
[null,"        - Phương pháp phá dỡ;"]
[null,"        - Khối lượng phá dỡ;"]
[null,"Hạng mục phá dỡ ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Khối lượng \nthiết kế (m3)",null,null,null,"Khối lượng \nthực tế (m3)",null,null,null,"Chênh (m3)",null,null,null,"Ghi chú "]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tổng cộng"]
[null,null,"4.3. Các ý kiến khác (nếu có): "]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"5. Kết luận và kiến nghị :"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[null,"................................................................................................................................................................"]
[]
[null,"ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG"]
[null,"(Ghi rõ họ tên, chức vụ)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," (Ghi rõ họ tên, chức vụ)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ........................"]
[null,"Công trình:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Số: ........................."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hạng mục: ........................."]
[null,"Địa điểm:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cấu kiện: ........................."]
[null,"VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA"]
[null,"MẶT BẰNG KIỂM TRA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".................................................\n.................................................\n.................................................\n................................................."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Căn cứ kiểm tra:",null,null,null,null,null,null,null,"Bản vẽ thiết kế số:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bản vẽ thi công số:"]
[null,"NỘI DUNG  KIỂM TRA"]
[null,"TT","Nội dung kiểm tra",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thời gian",null,null,null,null,"Đánh giá"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ngày, tháng",null,null,null,null,"Đạt",null,null,null,"Không đạt"]
[null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑",null,null,null,"☐"]
[null,{"$f":"B948+1","v":2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑",null,null,null,"☐"]
[null,{"$f":"B949+1","v":3},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑",null,null,null,"☐"]
[null,{"$f":"B950+1","v":4},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑",null,null,null,"☐"]
[null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑",null,null,null,"☐"]
[null,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"☑",null,null,null,"☐"]
[null,"Ý kiến khác của các bên (nếu có):"]
[]
[]
[null,"KẾT LUẬN"]
[null,"☑",null,"Đồng ý chuyển công tác tiếp theo"]
[null,"☐",null,"Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Họ & tên",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ký tên"]
[null,"Nhà thầu:"]
[null,"Tư Vấn Giám Sát:"]

{"sheet":"XDA List Bien Ban","index":38,"n_rows":45,"n_cols":34,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["N","N","N","N","N","N","N","N","N","M","M","M","M","M","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D","D"]
["Mã công việc","Số HM","Hạng mục | Mã biên bản","Mã biên bản","Mã hiệu","Số TT DMCV","Nhóm ký","Tên bảng","Tiền tố Print","Tiêu chuẩn áp dụng","Nội dung kiểm tra | Thông số mẫu","Thông số bảng dữ liệu","Link Ảnh","Định dạng ngày máy tính","«STT Sort DMCV»","«STT Sort HM»","«Mã biên bản»","«Tên hạng mục»","«Đối tượng công việc»","«Vị trí»","«Địa danh ký biên bản»","«Ngày PYC (Short Date)»","«Ngày PYC (Long Date)»","«Ngày nghiệm thu (Short Date)»","«Ngày nghiệm thu (Long Date)»","«Giờ bắt đầu»","«Giờ kết thúc»","«Lớp nghiệm thu - [N]»","«Kết cấu - [AA]»","«STT Đoạn Lý trình - [AB]»","«LT -Bắt đầu - [AC]»","«Số thứ tự bắt đấu - [AD]»","«LT - Kết thúc - [AE]»","«Số thứ tự kết thúc - [AF]»"]
["BBK_BIA.0414988","HM01","1|HM01","BBK_BIA","TRANGBIA","HM01_0000011|03","Nhóm 1",null,null,null,null,null,null,"00:00:00",1,1,"TRANGBIA","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Vật liệu đầu vào"," ","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",".....h.....'",".....h.....'"," "," "," "," "," "," "," "]
["BBK_BIA.0953703","HM01","2|HM01","BBK_BIA","TRANGBIA","HM01_0000020|12","Nhóm 1",null,null,null,null,null,null,"00:00:00",2,2,"TRANGBIA","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Nghiệm thu công việc"," ","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",".....h.....'",".....h.....'"," "," "," "," "," "," "," "]
["BBK_ML.0523386","HM01","1|HM01","BBK_ML","MUCLUC","HM01_0000012|04","Nhóm 1",null,null,null,null,null,null,"1900-01-01",1,1,"MUCLUC","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","LMDV;NTVL"," ","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",".....h.....'",".....h.....'"," "," "," "," "," "," "," "]
["BBK_ML.0210403","HM01","2|HM01","BBK_ML","MUCLUC","HM01_0000021|13","Nhóm 1",null,null,null,null,null,null,"1900-01-01",2,2,"MUCLUC","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Checklist;Caodo;NTCV;LMHT;NTGD"," ","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",null,"ngày .... tháng .... năm 20....",".....h.....'",".....h.....'"," "," "," "," "," "," "," "]
["BBK202.0846737","HM01","1|HM01","BBK202","Checklist","HM01_0000022|14","Nhóm 1",null,null,null,"NDKT.0002",null,null,"2021-05-05",1,1,"Checklist","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-05","ngày 05 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",5," "," "," "," "," "," "]
["BBK202.0066958","HM01","2|HM01","BBK202","Checklist","HM01_0000028|20","Nhóm 1",null,null,null,"NDKT.0002",null,null,"2021-05-11",2,2,"Checklist","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-11","ngày 11 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",3," "," "," "," "," "," "]
["BBK202.0284140","HM01","3|HM01","BBK202","Checklist","HM01_0000025|17","Nhóm 1",null,null,null,"NDKT.0002",null,null,"2021-05-12",3,3,"Checklist","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-12","ngày 12 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",2," "," "," "," "," "," "]
["BBK202.0240140","HM01","4|HM01","BBK202","Checklist","HM01_0000031|23","Nhóm 1",null,null,null,"NDKT.0002",null,null,"2021-05-14",4,4,"Checklist","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-14","ngày 14 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",5," "," "," "," "," "," "]
["BBK202.0776572","HM01","5|HM01","BBK202","Checklist","HM01_0000034|26","Nhóm 1",null,null,null,"NDKT.0002",null,null,"2021-05-16",5,5,"Checklist","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-16","ngày 16 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1," "," "," "," "," "," "]
["BBK202.0372197","HM01","6|HM01","BBK202","Checklist","HM01_0000037|29","Nhóm 1",null,null,null,"NDKT.0005",null,null,"2021-05-18",6,6,"Checklist","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-18","ngày 18 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",3," "," "," "," "," "," "]
["BBK202.0112087","HM01","7|HM01","BBK202","Checklist","HM01_0000041|33","Nhóm 1",null,null,null,"NDKT.0004",null,null,"2021-05-20",7,7,"Checklist","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-20","ngày 20 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1," "," "," "," "," "," "]
["BBK202.0169181","HM01","8|HM01","BBK202","Checklist","HM01_0000045|37","Nhóm 1",null,null,null,"NDKT.0007",null,null,"2021-05-22",8,8,"Checklist","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-22","ngày 22 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1," "," "," "," "," "," "]
["BBK202.0997885","HM01","9|HM01","BBK202","Checklist","HM01_0000049|41","Nhóm 1",null,null,null,"NDKT.0008",null,null,"2021-05-24",9,9,"Checklist","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-24","ngày 24 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1," "," "," "," "," "," "]
["BBK963.0905936","HM01","1|HM01","BBK963","Caodo","HM01_0000023|15","Nhóm 1",null,2,null,null,null,null,"2021-05-05",1,1,"Caodo","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-05","ngày 05 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",5,"K95",">=1;<=8",55500,1,55640,8]
["BBK963.0570345","HM01","2|HM01","BBK963","Caodo","HM01_0000029|21","Nhóm 1",null,2,null,null,null,null,"2021-05-11",2,2,"Caodo","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-11","ngày 11 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",3,"LeK95",">=1;<=11",55500,1,55700,11]
["BBK963.0886511","HM01","3|HM01","BBK963","Caodo","HM01_0000026|18","Nhóm 1",null,2,null,null,null,null,"2021-05-12",3,3,"Caodo","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-12","ngày 12 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",2,"K95",">=1;<=8",55500,1,55640,8]
["BBK963.0866534","HM01","4|HM01","BBK963","Caodo","HM01_0000032|24","Nhóm 1",null,2,null,null,null,null,"2021-05-14",4,4,"Caodo","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-14","ngày 14 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",5,"LeK95",">=1;<=6",55500,1,55600,6]
["BBK963.0669897","HM01","5|HM01","BBK963","Caodo","HM01_0000035|27","Nhóm 1",null,2,null,null,null,null,"2021-05-16",5,5,"Caodo","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K98","Km55+020,000 - Km55+240,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-16","ngày 16 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1,"K98",">=1;<=6",55500,1,55600,6]
["BBK963.0928738","HM01","6|HM01","BBK963","Caodo","HM01_0000038|30","Nhóm 1",null,2,null,null,null,null,"2021-05-18",6,6,"Caodo","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-18","ngày 18 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",3,"Base",">=1;<=11",55500,1,55700,11]
["BBK963.0360679","HM01","7|HM01","BBK963","Caodo","HM01_0000042|34","Nhóm 1",null,2,null,null,null,null,"2021-05-20",7,7,"Caodo","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-20","ngày 20 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1,"Subbase",">=1;<=11",55500,1,55700,11]
["BBK963.0969915","HM01","8|HM01","BBK963","Caodo","HM01_0000046|38","Nhóm 1",null,2,null,null,null,null,"2021-05-22",8,8,"Caodo","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Bê tông nhựa chặt AC19 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-22","ngày 22 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1,"AC19",">=1;<=11",55500,1,55700,11]
["BBK963.0705726","HM01","9|HM01","BBK963","Caodo","HM01_0000050|42","Nhóm 1",null,2,null,null,null,null,"2021-05-24",9,9,"Caodo","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-24","ngày 24 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1,"AC12,5",">=1;<=11",55500,1,55700,11]
["LMDV.0203372","HM01","1|HM01","LMDV","LMDV","HM01_0000013|05","Nhóm 1",null,null,"TC.000296|TC.000297|TC.000030","VL.0001^Đất đắp nền đường K95^100 kg^01 mẫu^Mỏ vật liệu A^123456^10000m³^TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,null,"2021-04-18",1,1,"LMDV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất đắp nền đường K95","Tuyến N1","Thanh Xuân","2021-04-17","ngày 17 tháng 04 năm 2021","2021-04-18","ngày 18 tháng 04 năm 2021","09h00'","10h00'"," "," "," "," "," "," "," "]
["LMDV.0536386","HM01","2|HM01","LMDV","LMDV","HM01_0000015|07","Nhóm 1",null,null,"TC.000296|TC.000297|TC.000030","VL.0001^Đất đắp nền đường K98^100 kg^01 mẫu^Mỏ vật liệu A^^10000m³^TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,null,"2021-05-03",2,2,"LMDV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất đắp nền đường K98","Tuyến N1","Thanh Xuân","2021-05-02","ngày 02 tháng 05 năm 2021","2021-05-03","ngày 03 tháng 05 năm 2021","14h00'","15h00'"," "," "," "," "," "," "," "]
["LMDV.0951727","HM01","3|HM01","LMDV","LMDV","HM01_0000017|09","Nhóm 1",null,null,"TC.000156","VL.0002^Cấp phối đá dăm loại I, Loại II^100 kg^01 mẫu^Mỏ đá Hà Nam^^5000m³^TC.000156",null,null,"2021-05-11",3,3,"LMDV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Cấp phối đá dăm loại I, Loại II","Tuyến N1","Thanh Xuân","2021-05-10","ngày 10 tháng 05 năm 2021","2021-05-11","ngày 11 tháng 05 năm 2021","09h00'","10h00'"," "," "," "," "," "," "," "]
["LMHT.0957782","HM01","1|HM01","LMHT","LMHT","HM01_0000039|31","Nhóm 1",null,null,"TC.000156","CP.0013^Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I^30 kg^2 mẫu^Công ty TNHH....^^385 m³^TC.000156",null,null,"2021-05-18",1,1,"LMHT","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-18","ngày 18 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",3," "," "," "," "," "," "]
["LMHT.0957127","HM01","2|HM01","LMHT","LMHT","HM01_0000043|35","Nhóm 1",null,null,"TC.000156","CP.0013^Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II^30 kg^3 mẫu^Công ty TNHH...^^587m³^TC.000156",null,null,"2021-05-20",2,2,"LMHT","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Mẫu tần suất 200 m3 của Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-20","ngày 20 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1," "," "," "," "," "," "]
["LMHT.0037867","HM01","3|HM01","LMHT","LMHT","HM01_0000047|39","Nhóm 1",null,null,"TC.000153","CP.0017^Mẫu khoan bê tông nhựa^3 mẫu^1 tổ^Công ty TNHH...^^^TC.000153",null,null,"2021-05-22",3,3,"LMHT","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Mẫu khoan bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-22","ngày 22 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1," "," "," "," "," "," "]
["LMHT.0414661","HM01","4|HM01","LMHT","LMHT","HM01_0000051|43","Nhóm 1",null,null,"TC.000153","CP.0017^Mẫu khoan bê tông nhựa^3 mẫu^1 tổ^^^^TC.000153",null,null,"2021-05-24",4,4,"LMHT","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Mẫu khoan bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân",null,"ngày .... tháng .... năm 20....","2021-05-24","ngày 24 tháng 05 năm 2021",".....h.....'",".....h.....'",1," "," "," "," "," "," "]
["NTCV.0424707","HM01","1|HM01","NTCV","AB.6400","HM01_0000019|11","Nhóm 1",null,1,"TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,null,"2021-05-05",1,1,"NTCV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","Thanh Xuân","2021-05-04","ngày 04 tháng 05 năm 2021","2021-05-05","ngày 05 tháng 05 năm 2021","14h00'","15h00'",5," "," "," "," "," "," "]
["NTCV.0253654","HM01","2|HM01","NTCV","AB.6400","HM01_0000027|19","Nhóm 1",null,1,"TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,null,"2021-05-11",2,2,"NTCV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân","2021-05-10","ngày 10 tháng 05 năm 2021","2021-05-11","ngày 11 tháng 05 năm 2021","14h00'","15h00'",3," "," "," "," "," "," "]
["NTCV.0261237","HM01","3|HM01","NTCV","AB.6400","HM01_0000024|16","Nhóm 1",null,1,"TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,null,"2021-05-12",3,3,"NTCV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+640,000","Thanh Xuân","2021-05-11","ngày 11 tháng 05 năm 2021","2021-05-12","ngày 12 tháng 05 năm 2021","09h00'","10h00'",2," "," "," "," "," "," "]
["NTCV.0167790","HM01","4|HM01","NTCV","AB.6400","HM01_0000030|22","Nhóm 1",null,1,"TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,null,"2021-05-14",4,4,"NTCV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K95","Km55+500,000 - Km55+600,000","Thanh Xuân","2021-05-13","ngày 13 tháng 05 năm 2021","2021-05-14","ngày 14 tháng 05 năm 2021","14h00'","15h00'",5," "," "," "," "," "," "]
["NTCV.0144517","HM01","5|HM01","NTCV","AB.6400","HM01_0000033|25","Nhóm 1",null,1,"TC.000001|TC.000084|TC.000621|TC.000164|TC.000030","NDKT.0002",null,null,"2021-05-16",5,5,"NTCV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất cát nền đường K98","Km55+500,000 - Km55+600,000","Thanh Xuân","2021-05-15","ngày 15 tháng 05 năm 2021","2021-05-16","ngày 16 tháng 05 năm 2021","09h00'","10h00'",1," "," "," "," "," "," "]
["NTCV.0058952","HM01","6|HM01","NTCV","AD.1120","HM01_0000036|28","Nhóm 1",null,1,"TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000156|TC.000026","NDKT.0005",null,null,"2021-05-18",6,6,"NTCV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Cấp phối đá dăm loại I","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân","2021-05-17","ngày 17 tháng 05 năm 2021","2021-05-18","ngày 18 tháng 05 năm 2021","09h00'","10h00'",3," "," "," "," "," "," "]
["NTCV.0212142","HM01","7|HM01","NTCV","AD.1130","HM01_0000040|32","Nhóm 3",null,1,"TC.000001|TC.000033|TC.000156|TC.000026|TC.000621","NDKT.0004",null,null,"2021-05-20",7,7,"NTCV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Cấp phối đá dăm loại II","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân","2021-05-19","ngày 19 tháng 05 năm 2021","2021-05-20","ngày 20 tháng 05 năm 2021","14h00'","15h00'",1," "," "," "," "," "," "]
["NTCV.0578609","HM01","8|HM01","NTCV","AD.2321","HM01_0000044|36","Nhóm 1",null,1,"TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000153|TC.000026","NDKT.0007",null,null,"2021-05-22",8,8,"NTCV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Rải thảm mặt đường bê tông nhựa","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân","2021-05-21","ngày 21 tháng 05 năm 2021","2021-05-22","ngày 22 tháng 05 năm 2021","15h00'","16h00'",1," "," "," "," "," "," "]
["NTCV.0861050","HM01","9|HM01","NTCV","AD.2321","HM01_0000048|40","Nhóm 1",null,1,"TC.000001|TC.000033|TC.000621|TC.000153|TC.000026","NDKT.0007",null,null,"2021-05-24",9,9,"NTCV","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Bê tông nhựa chặt AC12,5 dày 6cm","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân","2021-05-23","ngày 23 tháng 05 năm 2021","2021-05-24","ngày 24 tháng 05 năm 2021","09h00'","10h00'",1," "," "," "," "," "," "]
["NTGD.0227982","HM01","1|HM01","NTGD","NTGD","HM01_0000052|44","Nhóm 3",null,null,"TC.000001| TC.000026|TC.000621|TC.000164|TC.000030|TC.000156|TC.000153",null,null,null,"2021-05-25",1,1,"NTGD","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Km55+500,000 - Km55+700,000","Thanh Xuân","2021-05-24","ngày 24 tháng 05 năm 2021","2021-05-25","ngày 25 tháng 05 năm 2021","08h00'","09h00'"," "," "," "," "," "," "," "]
["NTVL.0203372","HM01","1|HM01","NTVL","NTVL","HM01_0000014|06","Nhóm 1",null,null,"TC.000296|TC.000297|TC.000030","VL.0001^Đất đắp nền đường K95^100 kg^01 mẫu^Mỏ vật liệu A^123456^10000m³^TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,null,"2021-04-23",1,1,"NTVL","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất đắp nền đường K95","Tuyến N1","Thanh Xuân","2021-04-22","ngày 22 tháng 04 năm 2021","2021-04-23","ngày 23 tháng 04 năm 2021","10h00'","11h00'"," "," "," "," "," "," "," "]
["NTVL.0536386","HM01","2|HM01","NTVL","NTVL","HM01_0000016|08","Nhóm 1",null,null,"TC.000296|TC.000297|TC.000030","VL.0001^Đất đắp nền đường K98^100 kg^01 mẫu^Mỏ vật liệu A^^10000m³^TC.000296|TC.000297|TC.000030",null,null,"2021-05-08",2,2,"NTVL","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Đất đắp nền đường K98","Tuyến N1","Thanh Xuân","2021-05-07","ngày 07 tháng 05 năm 2021","2021-05-08","ngày 08 tháng 05 năm 2021","15h00'","16h00'"," "," "," "," "," "," "," "]
["NTVL.0951727","HM01","3|HM01","NTVL","NTVL","HM01_0000018|10","Nhóm 1",null,null,"TC.000156","VL.0002^Cấp phối đá dăm loại I, Loại II^100 kg^01 mẫu^Mỏ đá Hà Nam^^5000m³^TC.000156",null,null,"2021-05-16",3,3,"NTVL","Nền đường tuyến chính - Tuyến N1","Cấp phối đá dăm loại I, Loại II","Tuyến N1","Thanh Xuân","2021-05-15","ngày 15 tháng 05 năm 2021","2021-05-16","ngày 16 tháng 05 năm 2021","10h00'","11h00'"," "," "," "," "," "," "," "]